**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2016 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 | 1 | Доля детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 7 лет | процентов | 43 | 46 | 46 | 0 | 100,00% | 106,98% |   |
| 1 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 0,00% |   |
| 1 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 35 618 | 35 869 | 34 833,33 | -1035,67 | 97,11% | 97,80% | Показатель по кварталу в соответствии с соглашением выполнен |
| 1 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 92,3 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 108,34% |   |
| 1 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 61,5 | 60 | 61,5 | 1,5 | 102,50% | 100,00% |   |
| **1** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 3 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 48,8 | 58 | 58,7 | 0,7 | 101,21% | 120,29% |   |
| 1 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 98,9 | 99 | 99 | 0 | 100,00% | 100,10% |   |
| 1 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 17,7 | 37 | 37 | 0 | 100,00% | 209,04% |   |
| 1 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 2 | 4 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 5 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 85 | 75 | 75 | 0 | 100,00% | 88,24% |   |
| 1 | 2 | 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 42737 | 42737 | 41 110,83 | -1626,17 | 96,19% | 96,19% | Показатель будет выполнен по итогам года |
| 1 | 2 | 7 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 96 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 104,17% |   |
| 1 | 2 | 8 | Доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 53 | 53 | 0 | 100,00% | 106,00% |   |
| 1 | 2 | 9 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 52 | 56 | 56 | 0 | 100,00% | 107,69% |   |
| **1** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 38,76 | 37 | 37,65 | 0,65 | 101,76% | 97,14% |   |
| 1 | 3 | 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы | процентов | 19,7 | 32 | 32,5 | 0,5 | 101,56% | 164,97% |   |
| 1 | 3 | 3 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 154 | 200 | 198 | -2 | 99,00% | 128,57% |   |
| 1 | 3 |  | на российском уровне |  чел | 32 | 31 | 31 | 0 | 100,00% | 96,88% |   |
| 1 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 0 | 4 | 2 | -2 | 50,00% | 100,00% | В связи с необходимостью очного участия трудно доставить детей до г. Томска |
| 1 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 122 | 165 | 165 | 0 | 100,00% | 135,25% |   |
| 1 | 3 | 4 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 98 | 90 | 86 | -4 | 95,56% | 87,76% |   |
| 1 | 3 |  | на российском уровне | % от участвующих | 93,75 |  ≥ 80 | 94,00 | 0 | 100,00% | 100,27% |   |
| 1 | 3 |  | на региональном уровне | % от участвующих | 0 |  ≥ 10 | 0 | -10 | 0,00% | 100,00% |   |
| 1 | 3 |  | на муниципальном уровне | % от участвующих | 55,74 | ≥ 35  | 35,00 | -15,45 | 100,00% | 62,79% |  |
| 1 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей | процентов | 17 | 37 | 37,5 | 0,5 | 101,35% | 220,59% |   |
| 1 | 3 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 66 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 75,76% |   |
| **1** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 55,7 | 80 | 73,2 | -6,8 | 91,50% | 131,42% |   |
| 1 | 4 |  | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 81,23 | 55 | 53 | -2 | 96,36% | 65,25% |   |
| **1** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 1 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 88 | Не менее 60 | 87 | 0 | 100,00% | 98,86% |   |
| 1 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 86 | Не менее 60 | 60 | 0 | 100,00% | 69,77% |   |
| 1 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 86 | Не менее 60 | 92,8 | 0 | 100,00% | 107,91% |   |
| 1 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 1 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации | процентов | 100 | 100 | 68 | -32 | 68,00% | 68,00% | Процедура аттестации запланирована на ноябрь 2016 года |
| 1 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 35,5 | 95 | 76,3 | -18,7 | 80,32% | 214,93% |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечена |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | 10 воспитателей повысили свою квалификацию на очных курсах |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты, Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержденПроизводится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок" |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | Постановление администрации города Кедрового от 28.08.2014 № 449 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  |
| 01 | 1 | 02 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | НПА отдела образования о создании центра. | Планируется создание центра с 1 ноября 2016 года |
| 01 | 1 | 03 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием |  |
| 01 | 1 | 04 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение заключено |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений,  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Оборудование приобретается исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. В качестве спонсорской помощи от ООО «Газпром трансгаз Томск» получена мебель и оборудование для школьных столовых |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Учебники приобретены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Проведены олимпиады школьников на школьном уровне, спортивные соревнования на школьном и муниципальном уровнях |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | График повышения квалификации педагогов соблюдается. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;Со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводятся опросы потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. |  |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Соглашение заключено |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2015 год | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | Приобретено:учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2016-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Педагогические работники и руководители общеобразовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень путем участия в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОМ для уровня основного общего образования |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Создаются условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: | Отдел образования | 2016 год | 2016 год |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Приобретены учебники для обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов |  |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях ); | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  | Разработан локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта наружного освещения МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости |  |
|  |  |  |  | обеспечение создания стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Создание стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС | Приказ отдела образования администрации города Кедрового от 20.09.2016 № 101 «Об утверждении Положения о муниципальной стажировочной площадке на базе образовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Установка наружного освещения на здании МБОУ СОШ № 1 г. КедровогоОбеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Софинансирование проводится в достаточном объеме |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней | Не обеспечена транспортная доступность |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | содержание программ и технологий дополнительного образования обновляется |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | проводятся |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Преподаватель обучается в ТГПУ |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Эффективные контракты заключены |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Программы реализуются в соответствии с лицензией и Аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населении | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | - | Не достаточно педагогов |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Соглашение заключено |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Организован отдыхво время весенних и летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового МАОУ Пудинской СОШ |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | Трудоустроено 24 подростка |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  |  осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирования муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Муниципальное задание сформировано |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми |  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Приказ отдела образования № 44 |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | муниципальный правовой акт | Мониторинг осуществляется |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | График повышения квалификации соблюдается |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | НПА отдела образования по аттестации руководителей ОО |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Проведен конкурс «Воспитатель года» |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2016 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы проведены, охвачено 8 юношей |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 12 040,54 | 8 845,98 | 8 845,98 | 73,47 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 132 | 132 | 134 | 101,5 | 101,5 |
| 01 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 54 100,7 | 40 512,38 | 39 923,83 | 73,8 | 98,55 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 520 | 520 | 519 | 99,8 | 99,8 |
| 01 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 390,19 | 3 200,76 | 3 200,76 | 72,91 | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 177 | 177 | 212,7 | 126 | 126 |
| 01 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 604,39 | 604,39 | 604,39 | 100 | 100 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 340 | 245 | 243 | 71 | 99 |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **01** |  |  |  |  | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | **74 201,75** | **55 578,03** | **54 610, 57** | **73,6** | **98,26** |
| Отдел образования (ГРБС) | **74 201,75** | **55 578,03** | **54 610, 57** | **73,6** | **98,26** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **12 040,54** | **8 845,98** | **8 845,98** | **73,47** | **100** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **34 656,93** | **25 432,27** | **25 128,93** | **72,51** | **98,81** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **19 847,28** | **15 483,61** | **15 396,3** | **77,57** | **99,44** |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | **4 390,19** | **3 200,76** | **3 200,76** | **72,91** | **100** |
| Отдел образования | **3 266,8** | **2 645,4** | **2 038,6** | **62,4** | **77,06** |
|  |  |  |  |  |  |
| **01** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **12 040,54** | **8 845,98** | **8 845,98** | **73,47** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | **12 040,54** | **8 845,98** | **8 845,98** | **73,47** | **100** |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | **12 040,54** | **8 845,98** | **8 845,98** | **73,47** | **100** |
| 01 | 1 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 9762,64 | 7011,88 | 7011,88 | 71,82 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 9762,64 | 7011,88 | 7011,88 | 71,82 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 9762,64 | 7011,88 | 7011,88 | 71,82 | 100 |
| 01 | 1 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | **7 092,6** | **5 024,0** | **5 024,0** | **70,83** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 7 092,6 | 5 024,0 | 5 024,0 | 70 ,83 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 7 092,6 | 5 024,0 | 5 024,0 | 70 ,83 | 100 |
| 01 | 1 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | **Всего** | **2 670,04** | **1 987,88** | **1 987,88** | **74,45** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 670,04 | 1 987,88 | 1 987,88 | 74,45 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 670,04 | 1 987,88 | 1 987,88 | 74,45 | 100 |
| 01 | 1 | 04 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | **Всего** | **2 132,00** | **1 732,0** | **1 732,00** | 63,4 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 132,00 | 1 732,0 | 1 732,00 | 63,4 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 2 132,00 | 1 732,0 | 1 732,00 | 63,4 | 100 |
| 01 | 1 | 03 | 0 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **145,9** | **102,1** | **102,1** | 69,98 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 145,9 | 102,1 | 102,1 | 69,98 | 100 |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 145,9 | 102,1 | 102,1 | 69,98 | 100 |
| **01** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **54 100,7** | **40 512,38** | **39 923,83** | **73,8** | **98,55** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **54 100,7** | **40 512,38** | **39 923,83** | **73,8** | **98,55** |
| **МБОУ СОШ N1 г.Кедрового** | **34 201,86** | **24 977,2** | **24 673,86** | **72,14** | **98,79** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **19 697,96** | **15 334,29** | **15 246,98** | **77,4** | **99,43** |
| **Отдел образования** | **200,88** | **200,88** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 01 | 2 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | **Всего** | 40 844,23 | 30 343,62 | 30 142,74 | 73,80 | 99,34 |
| Отдел образования (ГРБС) | 40 844,23 | 30 343,62 | 30 142,74 | 73,80 | 99,34 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 24 839,75 | 17 810,93 | 17 810,93 | 71,70 | 100,00 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 15 803,59 | 12 331,81 | 12 331,81 | 78,03 | 100,00 |
| Отдел образования | 200,88 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 2 | 01 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | **Всего** | **30 493,4** | **22 356,7** | **22 356,7** | **73,32** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 30 493,4 | 22 356,7 | 22 356,7 | 73,32 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 19 303,4 | 13 968,5 | 13 968,5 | 72,36 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 11 190,0 | 8 388,2 | 8 388,2 | 74,96 | 100 |
| 01 | 2 | 01 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | **Всего** | **10 350,83** | **7 986,92** | **7 786,04** | **75,22** | **97,48** |
| Отдел образования (ГРБС) | **10 350,83** | **7 986,92** | **7 786,04** | **75,22** | **97,48** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 5 536,35 | 3 842,43 | 3 842,43 | 69,4 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 4 613,59 | 3 943,61 | 3 943,61 | 85,48 | 100 |
| Отдел образования | 200,88 | 200,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | 2 | 02 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | **Всего** | 448,27 | 319,2 | 319,2 | 71,21 | 100 |
| Отдел образования (ГРБС) | 448,27 | 319,2 | 319,2 | 71,21 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *320,90* | 229,05 | 229,05 | 71,38 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | *127,37* | 90,15 | 90,15 | 70,78 | 100 |
| 01 | 2 | 02 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **169,6** | **127,2** | **127,2** | **75** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 169,6 | 127,2 | 127,2 | 75 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 121,4 | 91,05 | 91,05 | 75 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 48,2 | 36,15 | 36,15 | 75 | 100 |
| 01 | 2 | 02 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | **Всего** | **278,67** | **192,00** | **192,00** | **68,9** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 278,67 | 192,00 | 192,00 | 68,9 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 199,5 | 138,0 | 138,0 | 69,17 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 79,17 | 54,0 | 54,0 | 69,17 | 100 |
| 01 | 2 | 03 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | **Всего** | 892,00 | **551,25** | **551,25** | **61,8** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 892,00 | 551,25 | 551,25 | 61,8 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 892,00 | 551,25 | 551,25 | 61,8 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 03 | 1 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | **Всего** | **735,0** | **551,25** | **551,25** | **75** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 735,0 | 551,25 | 551,25 | 75 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 735,0 | 551,25 | 551,25 | 75 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 03 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | **Всего** | **157,0** | **157,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Отдел образования (ГРБС) | 157,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 157,0 | 157,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 01 | 2 | 04 |  |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | **Всего** | **1 191,5** | **902,85** | **815,53** | **58,45** | **89,34** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 191,5 | 902,85 | 815,53 | 58,45 | 89,34 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 645,9 | 525,4 | 525,4 | 81,34 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 545,6 | 377,45 | 290,13 | 53,18 | 76,87 |
| 01 | 2 | 05 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | **Всего** | **48,4** | **48,4** | **48,4** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | **Всего** | **1 975,9** | **1 399,55** | **1 399,54** | **70,83** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 975,9 | 1 399,55 | 1 399,54 | 70,83 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 1 521,4 | 1 077,45 | 1 077,44 | 70,82 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 454,5 | 322,1 | 322,1 | 70,87 | 100 |
| 01 | 2 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | **Всего** | **7 839,4** | **6 000,00** | **6 000,00** | **76,54** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 7 839,4 | 6 000,00 | 6 000,00 | 76,54 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 5 279,61 | 3 984,16 | 3 984,16 | 75,46 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 2 559,79 | 2 015,84 | 2 015,84 | 78,75 | 100 |
| 01 | 2 | 08 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | **Всего** | **282,0** | **211,5** | **169,2** | **60** | **80** |
| Отдел образования (ГРБС) | 282,0 | 211,5 | 169,2 | 60 | 80 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 250,0 | 189,66 | 147,36 | 58,94 | 77,7 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 32,0 | 21,84 | 21,84 | 68,25 | 100 |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | **Всего** | **475,0** | **475,0** | **475,0** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 475,0 | 475,0 | 475,0 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 348,26 | 348,26 | 348,26 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 126,74 | 126,74 | 126,74 | 100 | 100 |
| 01 | 2 | 11 |  |  | Создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках введения федеральных общеобразовательных стандартов | **Всего** | **104,03** | **104,03** | **0,0** | **0** | **0** |
| Отдел образования (ГРБС) | 104,03 | 104,03 | 0,0 | 0 | 0 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 104,03 | 104,03 | 0,0 | 0 | 0 |
| **01** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | **Всего** | **4 390,19** | **3 200,76** | **3 200,76** | **72,91** | **100** |
| **Отдел образования (ГРБС)** | **4 390,19** | **3 200,76** | **3 200,76** | **72,91** | **100** |
| **МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового** | **4 390,19** | **3 200,76** | **3 200,76** | **72,91** | **100** |
| 01 | 3 | 03 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | **Всего** | **2 782,69** | **2 040,76** | **2 040,76** | **73,34** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 782,69 | 2 040,76 | 2 040,76 | 73,34 | 100 |
| МБДОУ г.Кедрового | 2 782,69 | 2 040,76 | 2 040,76 | 73,34 | 100 |
| 01 | 3 | 03 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | **Всего** | **2 782,69** | **2 040,76** | **2 040,76** | **73,34** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 782,69 | 2 040,76 | 2 040,76 | 73,34 | 100 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 2 782,69 | 2 040,76 | 2 040,76 | 73,34 | 100 |
| 01 | 3 | 06 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | **Всего** | **60,0** | **40,0** | **40,0** | **66,67** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 66,67 | 100 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 60,0 | 40,0 | 40,0 | 66,67 | 100 |
| 01 | 3 | 07 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | **Всего** | **1 547,5** | **1 120,00** | **1 120,00** | **72,37** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 1 547,5 | 1 120,00 | 1 120,00 | 72,37 | 100 |
| МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового | 1 547,5 | 1 120,00 | 1 120,00 | 72,37 | 100 |
| **01** | **4** |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **604,39** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | **604,39** | **604,39** | **510,66** | **100** | **100** |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | **455,07** | **455,07** | **455,07** | **100** | **100** |
| МАОУ Пудинская СОШ | **149,32** | **149,32** | **149,32** | **100** | **100** |
| 01 | 4 | 01 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **604,39** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 604,39 | 604,39 | 604,39 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *455,07* | *455,07* | *455,07* | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | *149,32* | *149,32* | *149,32* | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 01 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | **105,05** | **105,05** | **105,05** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 105,05 | 105,05 | 105,05 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 89,05 | 89,05 | 89,05 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 01 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | **449,4** | **449,4** | **449,4** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 449,4 | 449,4 | 449,4 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 346,9 | 346,9 | 346,9 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 100 | 100 |
| 01 | 4 | 02 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | **49,94** | **49,94** | **49,94** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 49,94 | 49,94 | 49,94 | 100 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 100 | 100 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 30,82 | 30,82 | 30,82 | 100 | 100 |
| **01** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 065,92** | **2 444,52** | **2 038,6** | **66,5** | **83,4** |
| Отдел образования (ГРБС) | 3 065,92 | 2 444,52 | 2 038,6 | 66,5 | 83,4 |
| Отдел образования | 3 061,12 | 2 439,72 | 2 033,8 | 66,44 | 83,36 |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 01 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | 3 000,1 | 2 378,7 | 1 972,78 | 65,76 | 82,94 |
| Отдел образования (ГРБС) | 3 000,1 | 2 378,7 | 1 972,78 | 65,76 | 82,94 |
| Отдел образования | 3 000,1 | 2 378,7 | 1 972,78 | 65,76 | 82,94 |
| 01 | 5 | 01 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **828,9** | **681,7** | **658,15** | **79,4** | **96,55** |
| Отдел образования (ГРБС) | 828,9 | 681,7 | 658,15 | 79,4 | 96,55 |
| Отдел образования | 828,9 | 681,7 | 658,15 | 79,4 | 96,55 |
| 01 | 5 | 01 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | **Всего** | **2 171,2** | **1 697,0** | **1 314,63** | **60,55** | **77,47** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2 171,2 | 1 697,0 | 1 314,63 | 60,55 | 77,47 |
| Отдел образования | 2 171,2 | 1 697,0 | 1 314,63 | 60,55 | 77,47 |
| 01 | 5 | 05 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | **59,02** | **59,02** | **59,02** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 59,02 | 59,02 | 59,02 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 06 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 06 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | **2,00** | **2,00** | **2,00** | **100** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| 01 | 5 | 08 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | **Всего** | **4,80** | **4,80** | **4,80** | **4,80** | **100** |
| Отдел образования (ГРБС) | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100 |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **01** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **74 201,75** | **54 610,57** | **73,6** |
| бюджет города Кедрового | **74 201,75** | **54 610,57** | **73,6** |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | **19 407,18** | **14 200,27** | **73,17** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | **2 056,9** | **1 609,4** | **78,24** |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | **39 205,4** | **28 467,53** | **72,51** |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | **13 483,9** | **10 284,99** | **76,28** |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | **48,37** | **48,37** | **100** |
| **01** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | **12 040,54** | **8 845,98** | **73,47** |
| бюджет города Кедрового | 12 040,54 | 8 845,98 | 73,47 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 670,04 | 1 987,88 | 74,45 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 7 238,5 | 5 126,1 | 70,82 |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 2 132,0 | 1 732,0 | 81,24 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего** | **54 100,7** | **39 920,84** | **73,79** |
| бюджет города Кедрового | 54 100,7 | 39 920,84 | 73,79 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 10 733,53 | 7 978,04 | 74,33 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | 31 966,9 | 23 341,43 | 73,02 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 11 351,9 | 8 552,99 | 75,34 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |   |
| иные источники | 48,37 | 48,37 | 100 |
| **01** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего** | **4 390,19** | **3 200,76** | **72,91** |
| бюджет города Кедрового | 4 390,19 | 3 200,76 | 72,91 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 782,69 | 2 040,76 | 73,34 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 607,5 | 1 160,00 | 72,16 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |   |
| иные источники |  |  |   |
| **01** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего** | **604,39** | **604,39** | **100** |
| бюджет города Кедрового | 604,39 | 604,39 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 154,99 | 154,99 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 449,4 | 449,4 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **01** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего** | **3 065,92** | **2 038,6** | **166,5** |
| бюджет города Кедрового | 3 065,92 | 2 038,6 | 66,5 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |   |   |   |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программупрограммы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 31.03.2016 | 171 | Приведение в соответствие с решение Думы города Кедрового о бюджете на 2016 год |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
|  4 |  |  |  |  |

Руководитель отдела образования О.С. Барвенко

**Доклад к квартальному отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2016 года**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам 3 квартала 2016 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 34 833,33рублей в соответствии с соглашением по «дорожной карте» (97,8 % от планового значения по году), укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 58,7% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся 1-х классов с ОВЗ, охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 75 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с соглашением – 41 110,83рублей (96,19 % от годового плана), укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100 %, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -56 %, из них учителей – 53 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей этой возрастной группы составила 37,65 %, доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной группы – 32,5, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 198, что составляет 99% от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 86 человека на российском уровне (95 % от плана).

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 73,2% (91,5 % от годового плана), а доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, - 53 %, что составляет 96,36 % от запланированного на год значения.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 87 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 60 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на конец 3 квартала доля показателей,значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 76,3 % за счет того, что значения ряда показателей запланированы к выполнению по итогам года.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансированияв 3 квартале 2016 года составили 54 610,57тысяч рублей (73,6 %от годового плана и 98,26 % от плана на отчетный период).