**Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 3 квартал**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 33 | 35 | 42 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом | % | 9 | 13 | 8,4 |  |  |  | Введены новые спортивные секции, на работу приняты квалифицированные инструкторы по спорту |
| 3. | Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства | чел. | 200 | 230 | 282 |  |  |  | Введены новые спортивные секции, на работу приняты квалифицированные инструкторы по спорту |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ | В 3 кв. использован льготный проезд |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ | произведен скос травы, ремонт хоккейных коробок |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Увеличение качества проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | На конец 3 кв. всего проведено 42 спортивных массовых мероприятий,1285 чел. Приняли участие |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Увеличение качества подготовки спортивных сборных команд | В 3 кв. сборная г. Кедрового приняла участие в областных летних играх с. Бакчар (август) |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 02 | 1 | Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Договора на содержание и благоустройство заключены. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 03 | 1 | Организация выпуска и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров о ЗОЖ. | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Пропаганда здорового образа жизни | Содержание информационных стендов, ежемесячная публикация информация в газете, официальном сайте. |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально технической базы | Мячи баскетбольные, кнопка для отжимания, лестница тренировочная, скакалки, футбольные мячи, сетка для волейбола | . |
| 2 | 0 | 04 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально технической базы | Приобретена : скамья, гриф для штанги, диски обрезиненные, гири с хромированными ручками |  |
| 2 | 0 | 04 | 3 | Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально технической базы | Приобретено 8 комплектов баскетбольной формы, 13 комплектов футбольной формы  15 парадных спортивных костюмов |  |
| 2 | 0 | 04 | 4 | Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки) | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально технической базы | Приобретены хозяйственные, канцелярские товары, леска тримерная, головка на мотокроссу |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 0 |  | | | | | | |
| 9 | 01 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | | - | - | - | - |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы** | **Всего** | **1641,02** | **1412,32** | **1245,67** | **75,9** | **88,2** |
| **МУ «Культура»** |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1319,38** | **1116,99** | **979,64** | **74,3** | **87,7** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и  спорту | МУ «Культура» | 727,58 | 614,09 | 495,59 | 68,1 | 80,7 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 355,60 | 266,7 | 265,48 | 74,7 | 99,5 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 144,38 | 144,38 | 138,98 | 96,3 | 96,3 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное образование «Томский район» | МУ «Культура» | 85,87 | 85,87 | 79,59 | 92,7 | 92,7 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ- закрытое административно-территориальное образование «Томский район» | МУ «Культура» | 5,95 | 5,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению»** | **МУ «Культура»** | **149,46** | **123,15** | **94,24** | **63,1** | **76,5** |
| 2 | 0 | 02 | 0 | 1 | Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению» | МУ «Культура» | 149,46 | 123,15 | 94,24 | 63,1 | 76,5 |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **172,18** | **172,18** | **171,79** | **99,8** | **99,8** |
| 2 | 0 | 04 | 0 | 0 | Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 172,18 | 172,18 | 171,79 | 99,8 | 99,8 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы.** | **Всего** | **1641,02** | **1245,67** | **75,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1199,55 | 900,60 | 75,1 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 441,47 | 345,07 | 78,2 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |