Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.10.2016

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| х х |  |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 97,8 | 95 | - | -- | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 92,4 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 38,9 | 45 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 7 041,47 | 6 989,8 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 82 | 100 | 84 | - | 16 | - | В связи с изменением земельного законодательства, 8 административных регламентов утратили силу |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 57 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 7 | Рейтинг муниципального образования среди муниципальных образований в Томской области. | место | 4 | ≤4 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 0 | 0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 9 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | - |  |  | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 10 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений. | ед. | 0 | 0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
| 9 | 2 | Управление муниципальными финансами |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 99,8 | 95 < или <105 | 65,05 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 70% |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 98,3 | 100,0 | 66,15 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 70%. Средства зарезервированы на оптимизационные расходы в сумме 3057,79 тыс.руб. |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | 0,8 | <=10 | - | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 99 | >95 | 99,77 | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 3,9 | 3,9 | 3,9 | - | - | - |  |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | - | - | - | - |  |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | - | - | - |  |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 0 | 0 | - | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 1,46 | <0,5 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | да | нет | да | - | - | - |  |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0,01 | 0 | 0,0 | - | - | - |  |
|  |  | 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | 13 | <10 | 14 | 4 | 140 | 108 | О допущенных нарушениях описано в пояснительной записке к отчету |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |
| 09 | 1 | 1 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда | - |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов, приобретаются канцтовары, бумага, мин.вода для проведения заседаний | - |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги: приобретены ТМЦ для обеспечения деятельности | - |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов проведения | Администрация города Кедрового | 2015 год | - | - | - | Выборы прошли в 2015 году |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течении года | Повышение квалификации | 6 работников обучились на КПК |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Аттестация | - | В соответствии с планом аттестация будет в 2016 году |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты "В краю кедровом" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Еженедельный выпуск газеты | 39 выпусков газет по 500 экз. |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение мероприятий для повышения имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: день защитников отчества, 8 марта, День работников торговли, день работников культуры, День ликвидации Чернобольской аварии, 10-летие ОГБУЗ «Центр социальной поддержки населения», Проводы зимы, День местного самоуправления, 9 мая, слет хорошистов, День российского предпринимательства, последний звонок, вручение Гранта Мэра, День молодежи, выпускные вечера, подарки с юбилеем ветеранам ВОВ, день молодежи, конференция педагогических работников, День города, День пожилого человека |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Работа сайта и своевремен-ное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Оплата членских взносов | Оплата раз в год |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в п.Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба (38 доставок) |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | - |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Привлечение в муниципаль-ное образование квалифицированных кадров | По договору целевого направления обучается 1 студента |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Бесперебой-ная работа службы | Своевременное оповещение |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Внедрение современных информационных технологий | Обновление программной продукцией. Сопровождение программ: «Консультант», «1С – Зарплата», «ОЦАИР ТО»; реестр муниципальных услуг; приобретено 4 ключа |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Обеспечение бесперебойного функционирования | Приобретение новой офисной техники и профилактическая работа |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 696 664 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Постановка а воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Выплачено 46 537,96 руб. | Устроено 2 ребенка в 1 кв. |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | - | Полномочия не исполняются |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 2 комиссии |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течении года | Исполнение полномочий | Проведено 18 комиссий |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Зарегистрировано 2 коллективных договора |  |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено опекунам сумма в размере 127 283,23 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 1 547 526 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан | Социальная выплата не производиться, в связи с не включением МО «Город Кедровый» в район приравненный к Крайнему Северу |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено на поддержку с/х производства сумма в размере 406 500 рублей |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015,2016год | - | мониторинг исполнения Программы СЭР | Мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития |  |
|  |  |  |  | Разработка и мониторинг исполнения Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015 год –принятие Стратегии, 2017- 2020 годы мониторинг исполнения | - | Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый», мониторинг Стратегии | Стратегия развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года принята решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104. Мониторинг исполнения Стратегии за 2016 год – май 2017 года |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Программный бюджет | Программный бюджет принят и реализуется с 2015 года |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | по результатам 2015 года – в марте 2016, в течение года ежеквартально 2015-2017 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ | Мониторинг проводится ежеквартально, по итогам года проведена оценка эффективности муниципальных программ | В связи с оптимизацией (5%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2016 | октябрь 2016 | основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики муниципального образования | Основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики муниципального образования в процессе разработки | В связи с принятием на Федеральном уровне Основных направлений, сроки исполнения мероприятия не соблюдены |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2016 | 30.05.2016 | методические рекомендации по составлению бюджета | методические рекомендации по составлению бюджета направлены субъектам бюджетного планирования |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 07.05.2016 | Реестр расходных обязательств | Реестр расходных обязательств в установленные сроки составлен и направлен ДФ ТО |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2016 года | сведения ГАД о планируемых поступлениях доходов в 2017-2020 годах | Получены сведения о планируемых поступлениях доходов в 2017-2020 годах | Не все ГАД ответственно подходят к планированию поступлений в местный бюджет |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2016 года | бюджетные сметы, планы ФХД, проект бюджета | бюджетные сметы, планы ФХД предоставлены субъектами бюджетного планирования, проект бюджета в стадии разработки |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы (4 квартал) |  | Заключение на проект решения Думы о бюджете |  | вакантная ставка председателя ревизионной комиссии |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Решение Думы от 05.04.2016 №23, 16.06.2016 № 51, 22.09.2016 № 67 | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового | На проекты получены положительные заключения прокуратуры г. Кедрового |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки, вносятся изменения в соответствии со статьей 217 БК | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 30.12.2015 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Сроки доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета соблюдены | ГРБС не доводятся показатели бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений (порядок, установлен приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п) |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с приказом отдела финансов и экономики от 19.03.2012 № 16-п |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года ежеквартально до 25числа | Анализ исполнения доходной части бюджета | Анализ исполнения доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года задолженность в бюджет увеличилась на 115% |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета города Кедрового и легализации трудовых отношений | Администрация города Кедрового | 1 раз в квартал | 28.01.2016, 21.04.2016, 26.05.2016, 29.08.2016 | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним | На официальном сайте администрации в сети Интернет размещены протоколы заседании комиссии №1 от 28.01.2016, №2 от 21.04.2016, №3 от 26.05.2016, №4 от 29.08.2016 |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий | Проведено совещание с руководителями м/учреждений по вопросам координации работы с ЦБ, методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования АЦК-Финансы», проводятся регулярно |  |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | Ежеквартальный мониторинг | исполнение мероприятий согласно распоряжению адм. № 114 от 04.04.2016 | начиная со 2 квартала проводится ежеквартальный мониторинг |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы (до 01,04.2016, 01.04.2017) | 05.04.2016 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | За. 2015 год проведен анализ эффективности реализации программ Из 9 программ- 2 эффективность неудовлетворительная, остальные 7 -эффективность удовлетворительная |  |
| 9 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | ежеквартально до 25числа | мониторинг исполнения | по результатам мониторинга муниципальные задания исполняются в плановом порядке |  |
| 9 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы по итогам года до 05.апреля, полугодие до 20 июля | 03.04.2016 25.07.2016 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за 2014 год-3,5, за 2015 год-3,8,1 полуг.2016-3,9 |  |
| 9 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | Годовая бюджетная отчетность за 2015 год в Деп. финансов ТО до 08.02.2016 | Отчетность об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |
| 9 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | В процессе согласования находится НПА об осуществлении внутреннего контроля администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | 25.04.2015 | проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета за 2015 год и материалы к нему | Сроки направления проекта решения Думы об итогах бюджета соблюдены, |  |
| 9 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый»; | Ревизионная комиссия | 2015-2017 годы | 21.04.2016 | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета | Получен акт внешней проверки отчета об исполнении бюджета за 2015 год. Заключение -положительное |  |
| 9 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |
| 9 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Обеспечено функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |
| 9 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности |  |
| 9 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Ревизионная комиссия Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового | Проведено 4 мероприятия | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна |
| 9 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ревизионная комиссия Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Проведено 13 мероприятий, из них 11 плановых и 1 внеплановое, в том числе 2 контрольных мероприятия и 3 экспертно-аналитических | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна |
| 9 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл. платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы 3-4 квартал 2016 года |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений |  |  |
| 9 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения | - на сайте администрации размещен «Бюджет для граждан» -проект решения Думы г.Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2014 год размещен на официальном сайте администрации города Кедрового; -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового |  |
| 9 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 9 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | В бюджете города Кедрового на 2016-2018 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |
| 9 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы |  |  |  |  |
| 9 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2017 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |
| 9 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля | Осуществляется внешний финансовый контроль |  |
| 9 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2017 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 01 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 9 | 02 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма "Организация муниципального управления" |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. |  |  |  |  |  |

Муниципальное задание не доводилось

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План год | план за 2 кв. | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 41 831,93 | 31 224,64 | 28 367,63 | 67,81 | 90,85 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 31 127,99 | 23 211,61 | 19 429,55 | 62,42 | 83,71 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 930,93 | 3 480,66 | 4 994,84 | 101,30 | 143,50 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 916,44 | 3 876,12 | 3 328,11 | 67,69 | 85,86 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 843,97 | 643,65 | 610,63 | 72,35 | 94,87 |
| 09 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего | 31 705,98 | 23 650,68 | 20 021,21 | 63,15 | 84,65 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 30 341,58 | 22 652,80 | 19 100,08 | 62,95 | 84,32 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 843,97 | 643,65 | 610,63 | 72,35 | 94,87 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 121,13 | 104,10 | 64,46 | 85,94 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 346,33 | 220,50 | 201,90 | 58,30 | 91,56 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 19 132,46 | 14 105,35 | 12 526,79 | 65,47 | 88,81 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 19 132,46 | 14 105,35 | 12 526,79 | 65,47 | 88,81 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 398,30 | 1 111,70 | 1 023,99 | 73,23 | 92,11 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 34,70 | 26,15 | 2,16 | 6,22 | 8,26 |
| 09 | 1 | 1 | 0 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 17 699,46 | 12 967,50 | 11 500,64 | 64,98 | 88,69 |
| 09 | 1 | 2 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего | 87,20 | 83,95 | 71,49 | 81,98 | 85,16 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 87,20 | 83,95 | 71,49 | 81,98 | 85,16 |
| 09 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления" | Всего | 1 276,19 | 980,76 | 811,24 | 63,57 | 82,72 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 419,62 | 324,51 | 196,11 | 46,74 | 60,43 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 843,97 | 643,65 | 610,63 | 141,96 | 188,16 |
| 09 | 1 | 3 | 1 |  | Обеспечение деятельности МУ "Редакции газеты "В краю Кедровым" | Всего | 720,07 | 551,65 | 525,09 | 72,92 | 95,19 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 720,07 | 551,65 | 525,09 | 72,92 | 95,19 |
| 09 | 1 | 3 | 2 |  | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Всего | 526,00 | 399,50 | 262,33 | 113,27 | 151,40 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 389,50 | 294,90 | 172,29 | 44,23 | 58,42 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 123,90 | 92,00 | 85,54 | 69,04 | 92,98 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | 8,10 | 8,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 3 | 3 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети "Интернет":http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового | 30,12 | 29,61 | 23,82 | 79,08 | 80,45 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация иных функций, связанных с деятельностью" | Всего | 136,44 | 131,24 | 121,72 | 89,21 | 92,75 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 136,44 | 131,24 | 121,72 | 89,21 | 92,75 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 2 | Доставка хлеба в село Таванга | Администрация города Кедрового | 18,00 | 12,80 | 11,78 | 65,44 | 92,03 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 25,00 | 25,00 | 18,00 | 72,00 | 72,00 |
| 09 | 1 | 4 | 0 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 3,00 | 3,00 | 1,50 | 50,00 | 50,00 |
| 09 | 1 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях" | Всего | 1 696,17 | 1 159,10 | 1 112,92 | 65,61 | 96,02 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 696,17 | 1 159,10 | 1 112,92 | 65,61 | 96,02 |
| 09 | 1 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления" | Всего | 959,92 | 671,72 | 459,60 | 47,88 | 68,42 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 541,09 | 392,39 | 209,92 | 38,80 | 53,50 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 257,33 | 158,20 | 145,58 | 140,09 | 191,05 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 121,13 | 104,10 | 64,46 | 85,94 |
| 09 | 1 | 6 | 1 | 0 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Всего | 869,92 | 584,52 | 428,40 | 49,25 | 73,29 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 471,09 | 322,39 | 195,92 | 41,59 | 60,77 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 237,33 | 141,00 | 128,38 | 54,09 | 91,05 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 161,50 | 121,13 | 104,10 | 64,46 | 85,94 |
| 09 | 1 | 6 | 2 | 0 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники, обеспечение информационной безопасности АРМ | Всего | 70,00 | 67,20 | 17,20 | 24,57 | 25,60 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 20,00 | 17,20 | 17,20 | 86,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 6 | 3 | 0 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Всего | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 20,00 | 20,00 | 14,00 | 70,00 | 70,00 |
| 09 | 1 | 7 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" | Всего | 1 045,00 | 783,75 | 696,66 | 66,67 | 88,89 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 045,00 | 783,75 | 696,66 | 66,67 | 88,89 |
| 09 | 1 | 8 | х* | х* | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего | 7 372,60 | 5 734,81 | 4 220,79 | 57,25 | 73,60 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7 283,60 | 5 672,51 | 4 164,47 | 57,18 | 73,41 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 62,30 | 56,32 | 63,28 | 90,40 |
| 09 | 1 | 8 | 1 |  | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 336,70 | 252,53 | 205,94 | 61,16 | 81,55 |
| 09 | 1 | 8 | 2 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 46,60 | 46,54 | 46,54 | 99,87 | 100,00 |
| 09 | 1 | 8 | 3 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 8 | 4 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 665,00 | 498,75 | 427,25 | 64,25 | 85,66 |
| 09 | 1 | 8 | 5 |  | Ведомственная целевая программа "Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | Администрация города Кедрового | 743,00 | 566,00 | 391,82 | 52,73 | 69,23 |
| 09 | 1 | 8 | 6 |  | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам" | Администрация города Кедрового | 25,00 | 18,75 | 15,15 | 60,60 | 80,80 |
| 09 | 1 | 8 | 7 |  | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 62,00 | 44,50 | 25,79 | 41,60 | 57,96 |
| 09 | 1 | 8 | 8 |  | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 388,80 | 388,80 | 127,28 | 32,74 | 32,74 |
| 09 | 1 | 8 | 9 |  | Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям | Администрация города Кедрового | 2 169,30 | 1 720,50 | 1 547,53 | 71,34 | 89,95 |
| 09 | 1 | 8 | 10 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" | Администрация города Кедрового | 18,00 | 13,91 | 2,81 | 15,61 | 20,20 |
| 09 | 1 | 8 | 11 |  | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 27,90 | 20,93 | 11,90 | 42,65 | 56,86 |
| 09 | 1 | 8 | 12 |  | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 62,30 | 56,32 | 63,28 | 90,40 |
| 09 | 1 | 8 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в расках государственной программы "Детство под защитой" | Администрация города Кедрового | 2 800,00 | 2 100,00 | 1 362,46 | 48,66 | 64,88 |
| 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего | 10 125,95 | 7 573,96 | 8 346,42 | 82,43 | 110,20 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 786,41 | 558,81 | 329,47 | 41,90 | 58,96 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 584,60 | 3 260,16 | 4 792,94 | 104,54 | 147,02 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 3 754,99 | 3 224,01 | 67,80 | 85,86 |
| 09 | 2 | 6 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности" | Всего | 185,00 | 138,76 | 2 138,76 | 1 156,09 | 1 541,34 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 185,00 | 138,76 | 2 138,76 | 1 156,09 | 1 541,34 |
| 09 | 2 | 6 | 0 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 185,00 | 138,76 | 2 138,76 | 1 156,09 | 1 541,34 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования" | Всего | 298,20 | 164,00 | 14,00 | 4,69 | 8,54 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 284,20 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Всего | 148,20 | 14,00 | 14,00 | 9,45 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 134,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 8 | 0 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 9 642,75 | 7 271,20 | 6 193,66 | 64,23 | 85,18 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 772,41 | 544,81 | 315,47 | 40,84 | 57,90 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 115,40 | 2 971,40 | 2 654,18 | 64,49 | 89,32 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 3 754,99 | 3 224,01 | 67,80 | 85,86 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 4 115,40 | 2 971,40 | 2 654,18 | 64,49 | 89,32 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 772,41 | 544,81 | 315,47 | 40,84 | 57,90 |
| 09 | 2 | 9 | 0 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ"ЦБ" | МУ "ЦБ" | 4 754,94 | 3 754,99 | 3 224,01 | 67,80 | 85,86 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 11.03.2016 18.05.2016 | 101 269 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 2015 год

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы составлен в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма "Организация муниципального управления"

По итогам 3-го квартала 2016 года в рамках реализации подпрограммы обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления:

Администрацией города Кедрового совместно с депутатами Думы города Кедрового не раже одного раза в месяц проводятся встречи с населением, на которых осуждаются наиболее важные вопросы нашего муниципального образования.

На публичные слушания выносятся вопросы в соответствии с действующим законодательством.

Издано 39 выпусков газеты «В краю кедровом» по 500 экз. Во 3 квартале 2016 года:

- прошло празднование Дня города. Были организованы и проведены следующие мероприятия: соревнования по волейболу, ярмарка-выставка «Золотая осень, золотые руки», мастер-классы, Флешмоб «FreeStyle» (показательные выступления участников фитнес-группы, мастер-класс по аэробике для зрителей), эстафета «На колесах», силовое многоборье «Железные игры-2016», детская развлекательная программа «Осенний марафон с Котом Матроскиным» , концертно-развлекательная программа «А у нас в городке…» (театрализованное открытие программы, награждения, дефиле участников конкурса дизайнеров и модельеров «Осень в стиле Fashion», выступление коллективов «Лас-Кедрас», «Вдохновение», сольных исполнителей, танцевальной группы ДШИ, народного клуба танца «Ассоль» (Томский район) и другие.

Кроме того, проведены мероприятия, посвященные Дню пожилых людей.

В рамках предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления – предоставлена поддержка 1 студенту, обучающемуся по целевому направлению муниципального образования.

Созданы условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом.

Осуществляются отдельные государственных полномочия:

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;

- по регистрации коллективных договоров;

- по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и другие. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.

Показатели: «Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству РФ», «Количеству обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством», «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале», «Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию», «Вакантные должностей муниципальной службы, замещаются на основе конкурса», Показатель удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью будет оцениваться по итогам года.

- Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Мероприятия программы исполняются в плановом порядке. В связи с оптимизационными мероприятиями есть риск неисполнения некоторых мероприятий программы.

План поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового составляет 65,05% от годового плана. По итогам полугодия процент исполнения должен быть не менее 70%. ожидается неисполнение плановых поступлений налоговых доходов на 3 104,3 тыс. руб. Ожидается недобор:

-  налога на доходы физических лиц около 800,00 тыс. руб. В настоящий момент ведется работа с налоговыми органами по выяснению причин неисполнения поступлений;

- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности в сумме 1 550,00 тыс.руб. В связи с расторжением договоров аренды земельного участка, предназначенного для строительства (размещения) нефтепровода, с приватизацией земельного участка, находившегося в аренде;

- доходов от оказания платных услуг (работ) - в сумме 741,50 тыс. руб.- средства от услуг оказываемых централизованной бухгалтерией, учреждениям образования из-за недостаточности средств у последних.

Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) составляет 66.15 % от годового плана. Исполнение за первое полугодие должно быть >=70%, при этом без права расходования в бюджете зарезервированы средства на оптимизационные мероприятия в сумме 3 057,79 тыс. руб.

Первоначально запланированный объем средств бюджета по доходам не корректировался (за исключением межбюджетных трансфертов).

Доля        расходов   бюджета, формируемых            в            рамках            муниципальных программ в      общем      объеме      расходов бюджета, 99,77%.

Уровень финансового менеджмента ГРБС за первое полугодие 2016 года составил 3,9. Оценка качества финансового менеджмента проводится по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

В первом полугодии проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2015 год.

Проекты решений Думы города Кедрового о бюджете и об исполнении бюджета предоставляются в Думу в установленные сроки, на проекты получены положительные заключения Прокуратуры города Кедрового и контрольно-счетного органа - ревизионной комиссии

Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве.

Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

У ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет.

Допущен прирост дебиторской задолженности (на начало года – 4 831,54 тыс. руб. на конец отчетного периода-6128,09 тыс. руб.). Показатель оценивается по итогам года.

Наличие задолженности у муниципальных учреждений по налогам и сборам за 1кв.нет.

Бюджет города Кедрового, итоги исполнения бюджета города Кедрового, нормативные правовые акты в области финансов публикуются в «Информационном бюллетени» города Кедрового, газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет».

На официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет» размещен «Бюджет для граждан» в составе:

- «Основные понятия бюджета»;

- «Бюджет города Кедрового на 2016 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2015 год»;

- итоги исполнения бюджета города Кедрового за2009- 2014 годы

Контрольно-счетным органом ревизионной комиссией за 1 квартал 2016 года период произведены контрольные мероприятия:

- экспертно-аналитического мероприятия «Анализ проведения закупочной деятельности по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

- проверка целевого использования денежных средств, выделенных на организацию горячего питания в МАОУ Пудинская СОШ;

- обоснованности списания основных средств в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового;

- проверка целевого использования денежных средств, выделенных на организацию горячего питания в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового;

- экспертно-аналитического мероприятия «Экспертиза муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015 – 2017 годы.

С 22.04.2016 ставка председателя ревизионной комиссии вакантна.

Согласно плану работы по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального образования «Город Кедровый», утвержденного распоряжением мэра города Кедрового от 29.12.2015 №158 за 9 месяцев 2016 года проведено 4 плановых проверки. Проверки проводились по теме: соблюдение требований законодательства РФ и иных НПА о контрактной системе в сфере закупок.

Проверки проведены:

-в отделе образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- в администрации муниципального образования «Город Кедровый»;

- в муниципальном учреждении «Кедровская централизованная библиотечная система».

- в муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. Кедрового.

В ходе проверок выявлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ в двух.

По результатам проверки выданы предписания отделу образования Администрации муниципального образования «Город Кедровый»,

муниципальному учреждению «Кедровская централизованная библиотечная система», муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г.Кедрового. Один работник привлечен к дисциплинарной ответственности. Администрации муниципального образования «Город Кедровый» предписание на устранение нарушений действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок не выдано так как нарушения, выявленные в ходе проверки не повлияли на результаты закупок.

В связи с ликвидацией муниципального казенного учреждения «Контрактная Служба» в 2015 году состав мероприятий скорректирован.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%=19 514,98/30 000*100%=65,05% Дпост.-фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 51 589,38/77 984,47 *100%=66,15% Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100= Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений) Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений) |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 77 807,67 /77 984,47 *100=99,77% Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 2015 года -3,9 балла (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru/Finansjvii%20menedqment.html) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проводятся во 2 и 4 кварталах Проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2015 |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | Дано положительное заключение контрольно-счетного органа на проект решения об итогах исполнения бюджета за 2015 год, даны положительные заключения прокуратуры на проекты решений о внесении изменений в бюджет |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Проекты решения Думы города Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2015 направлен в ревизионную комиссию 30.03.2015, (соответствует нормам БК РФ, Положения о бюджетном процессе) |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Дтоп / Дтнг= по итогам года Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.04.2016 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 21/21=1 Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % |  |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет |  |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % |  |
| 18 | Количество нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц | Выявлено 25 нарушений, при этом 4 нарушения не повлияли на результаты закупок |