Отчет за 1 квартал 2016 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы |
| 7 | 1 |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |
|  |  | 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 26,64 | 26,20 | 26,64 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 50 | 65 | 0 | 50 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 25,73 | 26,93 | 0 | 25,73 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 3,35 | 0 | 0 | 3,35 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 8 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 9 | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 7 | 2 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |
|  |  | 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 30 | 45 | 0 | 30 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Количество аварийных ситуаций на сетях инженерных коммуникаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 7 | 3 |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда |
|  |  | 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 50 | 45 | 0 | 50 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 7 | 4 |  | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 6,30 | 5,16 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,42 | 2,49 | 2,42 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 7 | 5 |  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | % | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
| 7 | 6 |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | % | 0,60 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |
|  |  | 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 250 | 79 | 0 | 0 | 0 |  | Оценивается по результатам года |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  | Подпрограмма 1 «Содержание и развитие жилищного хозяйства» |
| 7 | 1 | 01 | 0 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда |  |
| 7 | 1 | 01 |  | внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Внесение взносов за капремонт МКД |  |
| 7 | 1 | 01 |  | оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Оплата коммунальных услуг |  |
| 7 | 1 | 01 |  | капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда |  |
| 7 | 1 | 01 |  | Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров социального найма |  |
| 7 | 1 | 01 |  | работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Претензионная работа |  |
| 7 | 1 | 01 |  | прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 1 | 02 | 0 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 1 | 03 | 0 | Создание условий по управлению многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | 7.1.6. |
| 7 | 1 | 04 | 01 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях |  |
| 7 | 1 | 04 | 02 | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение ремонтов в жилых помещениях |  |
| 7 | 1 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Осуществление отдельных государственных полномочий |  |
| 7 | 1 | 06 |  | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Предоставление жилых помещений |  |
| 7 | 1 | 07 |  | Управление муниципальным жилищным фондом в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 1 | 07 |  | Учет жилищного фонда муниципального образования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Учет жилфонда | 7.1.1. |
| 7 | 1 | 07 |  | Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Выдача разрешений |  |
| 7 | 1 | 07 |  | Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Выдача согласований переустройства и перепланировки жилых помещений |  |
| 7 | 1 | 08 |  | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации В том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | Проведение открытых конкурсов |  |
| 7 | 1 | 08 |  | Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  | 2017 гг. |  |  |
| 7 | 1 | 09 |  | Формирование земельных участков под многоквартирными домами в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | 7.1.6. |
| 7 | 1 | 09 |  | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | 7.1.6. |
| 7 | 1 | 09 |  | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 1 | 09 |  | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 2 |  |  | Подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры» |
| 7 | 2 | 00 |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры | 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. |
| 7 | 2 | 01 | 0 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |
| 7 | 2 | 02 | 0 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 7 | 2 | 03 | 0 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 гг. | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта |  |
| 7 | 2 | 04 | 0 | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) Отдел образования | 2015 год |  |  |
| 7 | 2 | 05 | 0 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | Проведение внеплановой проверки по жалобе |  |
| 7 | 2 | 06 | 0 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры |  |
| 7 | 3 |  |  | Подпрограмма 3 «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый» |
| 7 | 3 | 01 |  | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение ревизии уличного освещения | 7.3.2. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 01 |  | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение |  |
| 7 | 3 | 01 |  | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт |  |
| 7 | 3 | 01 |  | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на содержание уличного освещения |  |
| 7 | 3 | 02 |  | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | 7.3.2. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 02 |  | выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства |  |
| 7 | 3 | 02 |  | приобретение материалов и семян на озеленение территорий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договора на приобретение материалов и семян |  |
| 7 | 3 | 02 |  | противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | 7.3.2. |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства |  |
| 7 | 3 | 03 |  | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение аукционов |  |
| 7 | 3 | 04 |  | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договора на содержание мест захоронения | 7.3.2. |
| 7 | 3 | 05 |  | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение конкурса «Лучший дворик» | 7.3.2. |
| 7 | 3 | 05 | 01 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | 7.3.1. |
| 7 | 3 | 05 | 02 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на содержание полигонов ТБО | 7.3.1. |
| 7 | 3 | 06 |  | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проект постановления о формировании земельных участков |  |
| 7 | 4 |  |  | Подпрограмма 4 «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |
| 7 | 4 | 01 |  | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования | 7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 7.4.4. |
| 7 | 4 | 01 | 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги |  |
| 7 | 4 | 01 | 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2017 гг. | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |
| 7 | 4 | 01 | 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016 гг. | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги |  |
| 7 | 4 | 02 |  | Ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016 гг. | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | 7.4.1. |
| 7 | 4 | 03 |  | Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров |  |
| 7 | 4 | 04 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования |  |
| 7 | 4 | 05 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016г. |  | 7.4.3. |
| 7 | 4 | 06 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2016-2017 гг. | Заключение муниципального контракта |  |
| 7 | 4 | 07 |  | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2017 гг. | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» |  |
| 7 | 4 | 08 |  | Разработка схем организации дорожного движения. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 гг. | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения |  |
| 7 | 4 | 09 |  | Организация дорожной деятельности в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 4 | 09 |  | подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог |  |
| 7 | 4 | 09 |  | осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Контроль сохранности дорог |  |
| 7 | 5 |  |  | Подпрограмма 5 «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |
| 7 | 5 | 01 |  | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов муниципальной собственности или подлежащих включению в муниципальную собственность. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области |  |
| 7 | 5 | 01 |  | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости |  |
| 7 | 5 | 01 |  | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности |  |
| 7 | 5 | 01 |  | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами |  |
| 7 | 5 | 01 |  | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на проведение независимой оценки |  |
| 7 | 5 | 02 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров | 7.5.1., 7.5.2., 7.5.3. |
| 7 | 5 | 02 | 01 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров |  |
| 7 | 5 | 02 | 02 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров |  |
| 7 | 5 | 02 | 03 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы В том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы |  |
| 7 | 5 | 02 |  | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | мониторинг потребности в ремонте |  |
| 7 | 5 | 02 |  | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на ремонт |  |
| 7 | 5 | 02 |  | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на ремонт |  |
| 7 | 5 | 02 | 04 | Проведение работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение договоров на проведение работ |  |
| 7 | 5 | 02 | 05 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 5 | 03 |  | Осуществление мероприятий по увеличению поступлений в бюджет доходов от использования имущества В том числе: |  | В течение года | Претензионная работа |  |
| 7 | 5 | 03 |  | усиление претензионной деятельности в отношении должников - арендаторов земли и муниципального имущества |  | В течение года |  |  |
| 7 | 5 | 03 |  | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости для предоставления в собственность или муниципального имущества (в том числе земельных участков) посредством торгов, аукционов |  | В течение года |  |  |
| 7 | 5 | 04 |  | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). |  | В течение года |  |  |
| 7 | 5 | 03 |  | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | ххх |
| 7 | 5 | 03 |  | повышение эффективности использования муниципального имущества (сдача в аренду земельных участков, имущества и т.д.) | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 5 | 03 |  | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Приватизация |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма 6 «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |
| 7 | 6 | 01 |  | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | 7.6.1. |
| 7 | 6 | 01 | 01 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |
| 7 | 6 | 01 | 02 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов |  |
| 7 | 6 | 01 | 03 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  |  |
| 7 | 6 | 01 | 04 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Строительство Дома Культуры |  |
| 7 | 6 | 01 | 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Заключение муниципальных контрактов на подключение ФАП к электро- и водоснабжению |  |
| 7 | 6 | 02 |  | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года |  | 7.6.2 |
| 7 | 6 | 02 | 01 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Возмещение расходов |  |
| 7 | 6 | 02 | 02 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Оплата транспортных услуг |  |
| 7 | 6 | 02 | 03 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | В течение года | Проведение ярмарок |  |
| 7 | 6 | 02 | 04 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | В течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | 7.6.2 |
| 7 | 6 | 02 | 05 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | В течение года | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | 7.6.2 |
| 7 | 6 | 02 | 06 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | В течение года | Выделение субсидии |  |
| 7 | 6 | 02 | 07 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | В течение года | Выделение субсидии |  |
| 7 | 6 | 02 | 08 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | В течение года | Выделение субсидии |  |
| 7 | 6 | 02 | 09 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | В течение года | Выделение субсидии |  |
| 7 | 6 | 03 |  | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | В течение года |  | 7.6.2 |
| 7 | 6 | 04 |  | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Отдел по управлению муниципальной собственностью | В течение года | Заключение договора на оказание транспортных услуг |  |
| 7 | 6 | 05 |  | организация межмуниципальных ярмарок | Отдел по управлению муниципальной собственностью | В течение года | Проведение межмуниципальных ярмарок |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦС | КВР | План 2016 год | 1 квартал 2016 |
| 07 |  |  |  |  | Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  | 0700000 |  | 16 931,16 | 2 798,04 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0700000 |  | 15 368,36 | 2 798,04 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0700000 |  | 186,30 | - |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 907 |  |  | 0700000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" |  |  |  | 0700000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 |  |  | 0700000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 907 |  |  | 0700000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 |  |  | 0700000 |  | 1 376,50 | 0,00 |
| 07 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего |  |  |  | 0710000 |  | 2 197,30 | 135,30 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового |  |  |  | 0710000 |  | 2 197,30 | 135,30 |
| 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание муниципального жилого фонда" в том числе: | Всего | 901 | 05 | 01 | 071700 |  | 400,00 | 135,30 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 |  |  | 400,00 | 135,30 |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | Оплата коммунальных услуг и содержание жилого фонда, плата взносов за капремонт | Всего | 901 | 05 | 01 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 |  |  | 0,00 |  |
| 07 | 1 | 2 | 0 | 0 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 901 | 05 | 01 |  |  | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 |  |  | 500,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области" | Всего | 901 | 05 | 01 | 0716214 |  | 4,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 01 | 0716214 | 244 | 4,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" | Всего | 901 | 10 | 03 | 071хххх |  | 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 071хххх |  | 500,00 | 0,00 |
| 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового | 902 | 10 | 03 | 0716023 | 244 321 | 250,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 4 | 0 | 2 | Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 03 | 0717600 | 244 321 | 250,00 | 0,00 |
| 07 | 1 | 5 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0718012 |  | 397,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0718012 | 323 | 397,30 | 0,00 |
| 07 | 1 | 6 | 0 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 901 | 10 | 04 | 0715082 |  | 396,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 10 | 04 | 0715082 | 323 | 396,00 | 0,00 |
| 07 | 2 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего |  |  |  | 0720000 |  | 2 372,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 | 05 | 02 | 0727100 | 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 05 | 02 | 0727100 | 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0720000 |  | 2 372,00 | 99,85 |
| 07 | 2 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры" | Всего | 901 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1 200,00 | 99,85 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 | 05 | 02 | 0727100 | 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 05 | 02 | 0727100 | 622 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727100 |  | 1 200,00 | 99,85 |
| 07 | 2 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Модернизация коммунальной инфраструктуры" | Всего | 901 | 05 | 02 | 0727200 |  | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727200 | 244 | 1 000,00 | 0,00 |
| 07 | 2 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах" | Всего | 901 | 05 | 02 | 0727500 |  | 172,00 | 180,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0727500 | 243 | 172,00 | 0,00 |
| 07 | 2 | 4 | 0 |  | Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области" | Всего | 901 | 05 | 02 | 0728014 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 02 | 0728014 |  |  |  |
| 07 | 3 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего |  |  |  | 0720000 |  | 1 254,28 | 202,76 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 907 |  |  | 0720000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0720000 |  | 1 254,28 | 202,76 |
| 07 | 3 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения" | Всего | 901 | 05 | 03 | 0737100 |  | 206,00 | 54,12 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737101 0737103 | 244 | 206,00 | 54,12 |
| 07 | 3 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый" | Всего | 901 | 05 | 03 | 0737200 |  | 177,45 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737200 | 121 244 | 177,45 | 0,00 |
| 07 | 3 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства" | Всего | 901 | 05 | 03 | 0737300 |  | 680,00 | 148,64 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 907 | 05 | 03 | 0737300 | 244 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737300 | 121 244 | 680,00 | 148,64 |
| 07 | 3 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание мест захоронения" | Всего | 901 | 05 | 03 | 0737400 |  | 96,23 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737400 | 121 244 | 96,23 | 0,00 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия" | Всего | 901 | 06 | 03 | 0737500 |  | 94,60 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737500 | 244 | 94,60 | 0,00 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового | 901 | 06 | 03 | 0737501 | 244 | 47,30 | 0,00 |
| 07 | 3 | 5 | 0 | 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового | 901 | 05 | 03 | 0737502 | 244 | 47,30 | 0,00 |
| 07 | 4 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  | 0740000 |  | 8 345,20 | 2 326,86 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0740000 |  | 8 345,20 | 2 326,86 |
| 07 | 4 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования" | Всего | 901 | 04 | 09 | 0747100 |  | 2 915,00 | 938,64 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747100 | 244 | 2 915,00 | 938,64 |
| 07 | 4 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Ремонт дорог общего пользования" | Всего | 901 | 04 | 09 | 0747200 |  | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747200 | 244 | 1 100,00 | 0,00 |
| 07 | 4 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах" | Всего | 901 | 04 | 09 | 0747300 |  | 1 389,00 | 1 388,22 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747300 | 244 | 1 389,00 | 1 388,22 |
| 07 | 4 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства" | Всего | 901 | 04 | 09 | 0747500 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0747500 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 4 | 5 | 0 | 0 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Всего | 901 | 04 | 09 | 0745390 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 09 | 0745390 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 4 | 6 | 0 | 0 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов | Всего | 901 |  |  |  |  | 2 941,20 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0740740896 |  | 2 941,20 | 0,00 |
| 07 | 5 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  | 0750000 |  | 931,90 | 33,27 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0750000 |  | 931,90 | 33,27 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 |  |  | 0750000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 |  |  | 0750000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 |  |  | 0750000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 |  |  | 0750000 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 907 |  |  | 0750000 |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов" | Всего | 901 | 01 | 13 | 0757200 |  | 400,00 | 5,88 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757200 | 244 | 400,00 | 5,88 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества" | Всего | 901 |  |  | 0757200 |  | 531,90 | 27,39 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757200 |  | 531,90 | 27,39 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 | 08 11 | 01 05 | 0757200 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 907 | 07 07 | 01 02 | 0757200 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 0757200 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757201 | 852 | 25,00 | 23,21 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757202 | 244 | 235,60 | 4,18 |
| 07 | 5 | 2 | 0 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Всего | 901 | 01 | 13 | 0757203 | 244 | 271,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 0757203 | 244 870 | 271,30 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ Культура | 910 | 08 11 | 01 05 | 0757203 | 244 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования Администрации города Кедрового | 907 | 07 07 | 01 02 | 0757203 | 612 622 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | 907 | 07 | 01 | 0757203 | 612 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МАОУ Пудинская СОШ | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 612 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | 907 | 07 | 02 | 0757203 | 622 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего |  |  |  | 0760000 |  | 1 830,48 | - |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 0760000 |  | 267,68 | - |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 902 |  |  | 0760000 |  | 186,30 | - |
|  |  |  |  |  |  | МУ Культура | 907 |  |  | 0760000 |  | 1 376,50 | 0,00 |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры" | Всего |  |  |  | 076хххх |  | 1 376,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 |  |  | 076хххх |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 244 | 1 376,50 | 0,00 |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 1 | Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры | МУ "Культура" | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 244 | 262,20 | 0,00 |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 2 | строительство Центра культуры в с.Пудино | МУ "Культура" | 910 | 08 | 04 | 0767101 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 3 | Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры | МУ "Культура" | 910 | 08 | 04 | 076хххх |  | 1 114,30 |  |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 4 | реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры" | МУ "Культура" | 910 | 08 | 04 | 076хххх | 243 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 1 | 0 | 5 | Подключение фельдерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового | 901 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе" | Всего | 901 |  |  | 076хххх |  | 303,48 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 117,18 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 901 | 01 | 13 | 076хххх |  | 186,30 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 1 | Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767201 | 244 810 | 60,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768205 | 810 | 10,80 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 902 | 04 | 05 | 0768206 | 244 810 | 175,50 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 4 | Оплата транспортных услуг ветеринарного врача | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767202 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Администрация города Кедрового | 901 |  |  |  |  | 57,18 |  |
| 07 | 6 | 2 | 0 | 6 | Организация межмуниципальных ярморок | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767203 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 3 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования" | Всего | 901 | 04 | 05 | 0767300 |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767300 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 6 | 4 | 0 | 0 | проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Всего | 901 | 04 | 05 | 0767300 |  | 150,50 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 901 | 04 | 05 | 0767300 | 244 | 150,50 | 0,00 |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.03.2015 | 148 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.04.2015 | 205 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 242 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2015 | 261 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 5 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.12.2015 | 582 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 6 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.03.2016 | 105 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 7 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.03.2016 | 140 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

по состоянию на 01.01.2016 год.

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  | план 2016 год | % исполнения | исполнение 2016 год |
| 7 |  | Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 16 931,16 | 16,5 | 2 798,04 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 14 321,06 | 16,5 | 2 798,04 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 2 356,10 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2 197,30 | 6,2 | 135,30 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 150,00 | 6,2 | 135,30 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 793,30 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 2 372,00 | 4,2 | 99,85 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 2 372,00 | 4,2 | 99,85 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области | 0,00 |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1 254,28 | 16,2 | 202,76 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 1 254,28 | 16,2 | 202,76 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8 345,20 | 27,9 | 2 326,86 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 8 345,20 | 27,9 | 2 326,86 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 931,90 | 3,6 | 33,27 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 931,90 | 3,6 | 33,27 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1 830,48 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 267,68 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 1 562,80 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Пояснительная записка

Проведены текущие работы по содержанию автомобильной дороги местного значения.

Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги по теплу и содержанию пустующих муниципальных квартир и пустующих помещений.

Приобретена квартира для обеспечения детей-сирот жильем.

Подготовлена аукционная информация на проведение аукциона для ремонта дороги с грунтовым покрытием по ул. Советской в с. Пудино.