**Отчет по состоянию на 01.01.2017 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |  | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 102 | 102 | 102 | 0 | 100 | 100 |  |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 0 | 100 | 100 |  |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 3 | 2 | 3 | 1 | 150 | 100 |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 200 | 200 |  |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 1 | 1 | 2 | 1 | 200 | 200 |  |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | нет | нет |  |  |  |  |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 | 66,6 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  | 01 | 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведение заседания Координационного совета, утверждение плана работы на очередной год. Проведение круглого стола с представителями государственных учреждений. | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 | --- |
| 02 | 1 | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2017 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.  Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | За отчетный период увеличение предпринимателей на не произошло, но показатель рабочих мест в малом предпринимательстве остался на прежнем уровне, в связи с расширением штатной численности, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. | За отчетный период проведено два конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». На каждый конкурс было подано по одной заявке, участники были допущены к участию. В результате в конкурсе «Достойный бизнес» субсидию в размере 100 000 рублей получил Индивидуальный предприниматель Рыжиков Евгений Викторович с предпринимательским проектом «Оказание фотоуслуг».  В конкурсе «Бизнес-старт» субсидию в размере 287 741,20 рублей (местный бюджет 25 000, федеральное софинансирование 262 741,20) получила Индивидуальный предприниматель Романова Ксения Дмитриевна с предпринимательским проектом «Оказание услуг бани и сауны «Кедровъ. Баня для сибиряков». |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 |
| В 2016 году желающих открыть Центр поддержки предпринимательства в г.Кедровом не было, в связи с низкой потребностью субъектов малого и среднего предпринимательства в услугах центра и, соответственно, нерентабельностью оказания услуг по сопровождению бизнеса. |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | Мероприятие не запланировано на 2016 |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 | В связи с отсутствием заявлений, предпринимателям не была оказана муниципальная помощь. |
| 03 | 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | 2016 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведено праздничное мероприятие в честь российского предпринимательства с награждением выдающихся предпринимателей муниципального образования. Проведен конкурс на новогоднее оформление среди предпринимателей и учреждений, победители были награждены грамотами и подарками. | --- |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | Декабрь 2016 | --- |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | Май 2016 | --- |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2019 | Мероприятие не запланировано на 2016 | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 | 0 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы | | | | |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы» не формируются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **5** | **0** | **02** | **1** |  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **125** | **125** | **125** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| **5** | **0** | **02** | **4** |  | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | **всего** | **262,74** | **262,74** | **262,74** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 262,74 | 262,74 | 262,74 | 100 | 100 |
| **5** | **0** | **03** | **2** |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **8,5** | **8,5** | **8,5** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| **5** | **0** |  |  |  | **ВСЕГО** |  | **396,24** | **396,24** | **396,24** | **100** | **100** |
|  |  |  |  |  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **396,24** | **396,24** | **396,24** | **100** | **100** |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** | **0** | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы»** | **Всего** | 396,24 | 396,24 | 100 |
| бюджет города Кедрового | 133,5 | 133,5 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 133,5 | 133,5 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 262,74 | 262,74 | 100 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.02.2016 | 42 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.09.2016 | 544 | Приведение в соответствие с распоряжением администрации города Кедрового от 25.05.2016 №198 «О мерах по повышению эффективности муниципальных программ» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.12.2016 | 481 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов |

Аналитическая записка

За отчетный период были выполнены показатели «5.1.1.» и «5.1.2.» - проведены заседания Координационного совета, утвержден плана работы на очередной год. Проведен «круглый стол» с представителями государственных учреждений;

«5.3.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли», в актовом зале администрации города Кедрового проведено мероприятие, посвященное дню российского предпринимательства. Предприниматели, внесшие значительный вклад в развитие муниципального образования, награждены грамотами и памятными подарками.

«5.2.1.Количество рабочих мест, созданных победителями «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования». За отчетный период проведено два конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». На каждый конкурс было подано по одной заявке, участники были допущены к участию. В результате в конкурсе «Достойный бизнес» субсидию в размере 100 000 рублей получил Индивидуальный предприниматель Рыжиков Евгений Викторович с предпринимательским проектом «Оказание фотоуслуг».

В конкурсе «Бизнес-старт» субсидию в размере 287 741,20 рублей (местный бюджет 25 000, федеральное софинансирование 262 741,20) получила Индивидуальный предприниматель Романова Ксения Дмитриевна с предпринимательским проектом «Оказание услуг бани и сауны «Кедровъ. Баня для сибиряков».

«5.3.1. Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах». Опубликованы результаты проведения конкурсов предпринимательских проектов;

«5.3.2. Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др.». Проведен конкурс на новогоднее оформление среди предпринимателей и учреждений, победители были награждены грамотами и подарками.

Не выполнены следующие показатели:

«5.2.3. Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», данное мероприятие не запланировано на 2016 год;

«5.2.4. Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования)», в связи с отсутствием заявлений от предпринимателей.

«5.3.4. Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства», данное мероприятие не запланировано на 2016 год.

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы» за 2016 год**

В рамках реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» в ноябре-декабре было проведено два конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». На каждый конкурс было подано по одной заявке, участники были допущены к участию.

В результате в конкурсе «Достойный бизнес» субсидию в размере 100 000 рублей получил Индивидуальный предприниматель Рыжиков Евгений Викторович с предпринимательским проектом «Оказание фотоуслуг».

В конкурсе «Бизнес-старт» субсидию в размере 287 741,20 рублей (местный бюджет 25 000, федеральное софинансирование 262 741,20) получила Индивидуальный предприниматель Романова Ксения Дмитриевна с предпринимательским проектом «Оказание услуг бани и сауны «Кедровъ. Баня для сибиряков».

В мае в актовом зале администрации города Кедрового состоялось чествование субъектов малого и среднего бизнеса муниципального образования «Город Кедровый». Координационным советом предпринимателей были определены кандидатуры на награждение грамотой Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области: это ИП Голева Р.С., ИП Шишкина И.С., ИП Копкилец С.К., ИП Ухов А.В., ООО ЛПК «Кедр» в лице директора Борбата П.Л. Также были определены предприниматели для награждения грамотой и благодарственным письмом администрации города Кедрового и работники предпринимателей, проработавшие более 5 лет.

В преддверии мероприятий, посвященных новогодним праздникам, был проведен конкурс среди индивидуальных предпринимателей и организаций муниципального образования на лучшее новогоднее оформление. Победители и участники конкурсов были награждены подарками, грамотами администрации города Кедрового.

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность удовлетворительная.