Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Отчет за 4квартал 2016 г. по муниципальной программе «Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **3** |  |   | **Программа «Развитие культуры»** |
| **3** | **1** |  |  **Подпрограмма «Управление сферой культуры»** |
| 1 | Общая укомплектованность штата | % | 90 | 95 | 100 |  |  |  |  Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Доля специалистов, с которыми заключены эффективные контракты | % | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Эффективные контракты заключены с специалистами. |
| 3. | Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | 23670,00 | 24035,30 | 24035,30 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 4. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры | % | 50 | 55 | 95,59 |  |  |  | Опрошено 227 чел.. удовлетворены 217 чел.. |
| **3** | **2** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»** |
| 1 | Количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек | Чел. |  927 | 1000 | 904 |  |  |  | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с тем , что во втором полугодие не состоялось плановое открытие филиале – библиотеки с. Пудино |
| 2. | Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 27,7 | 30,0 | 27,79 |  |  |  | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с тем , что во втором полугодие не состоялось плановое открытие филиале – библиотеки с. Пудино |
| 3. | Количество проведённых информационно – просветительских мероприятий | Ед. | 77 | 80 | 80 |  |  |  |  |
| 4. | Количество посещений общедоступных библиотек | Ед./посещ | 11200 | 11500 | 9 100 |  |  |  | Показатель не выполнен в полном объеме в связи с тем , что во втором полугодие не состоялось плановое открытие филиале – библиотеки с. Пудино |
| 5. | Количество выполненных информационных запросов | Ед. | 2100 | 2200 | 2235 |  |  |  |  |
| 6. | Книгообеспеченность на 1 жителя фондами библиотек | Кол экзем. на 1 жителя | 11,2 | 11,3 | 11,4 |  |  |  |  |
| 7. | Количество приобретенных экземпляров книг | Экз. | 200 | 350 | 356 |  |  |  |  |
| 8. | Количество приобретенных наименование периодики и журналов | Кол. экз. | 66 | 66 | 66 |  |  |  |  |
| 9 | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом». | Ед. | 12 | 20 | 22 |  |  |  |  |
| **3** | **3** |   | **Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно –досуговой деятельности»** |
| 1 | Количество культурно – массовых мероприятий | Ед. | 235 | 240 | 230 |  |  |  | В г. Кедровом открылось кафе, в связи с чем уменьшилось количество мероприятий (платных) |
| 2. | Число участников культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 11900 | 12100 | 13023 |  |  |  |  |
| 3. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  | % | 9 | 9 | 145,27 |  |  |  |  |
| 4. | Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (один раз в год) | % | 50 | 55 | 95,59 |  |  |  | Опрошено 227 чел.. удовлетворены 217 чел. |
| 5. | Количество клубных формирований | Ед. | 7 | 9 | 7 |  |  |  | Провели объединение клубных формирований |
| 6. | Число участников клубных формирований | Чел. | 80 | 95 | 96 |  |  |  |  |
| **3** | **4** |  | **Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** |
| 1 | Количество детей, подростков и молодежи, вовлеченных в волонтерскую (добровольческую деятельность)  | Чел | 100 | 150 | 157 |  |  |  |  |
| 2 | Количество проведенных мероприятий направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности; | Ед. | 25 | 25 | 26 |  |  |  |  |
| 3 | Число участников задействованных в мероприятиях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности | Чел. | 550 | 550 | 555 |  |  |  |  |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике безнадзорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма. | Ед. | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |

**Форма 2.**Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **3** | **1** |  |  | **Управление сферой культуры** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 |  | Осуществление организационно-управленческих функций | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 1 | Обеспечение деятельности административного персонала | МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| **3** | **1** | 1 | 2 | Укрепления материально-технической базы, создание комфортных условий. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение ТМЦ | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 2 |  | Реализация комплекса мер, направленных на обеспечение квалифицированными и творческими кадрами муниципальных учреждений культуры.  | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Квалифицированные кадры |  |  |
| **3** | **1** | 2 | 1 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров учреждений культуры. |  |  |
| **3** | **1** | 3 |  | Разработка и внедрение системы мотивации руководителей и специалистов учреждений культуры на основе заключения эффективных контрактов. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Повышение оплаты труда, повышение качества предоставляемых услуг |  | Недостаточно денежных средств |
| **3** | **1** | 3 | 1 | Разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 2 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **1** | 3 | 3 | Заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры  |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 |  | Повышение информационной открытости органов местного самоуправления в сфере культуры. | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 |  |  |  |
| **3** | **1** | 4 | 1 | Размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) нормативных правовых документов в области культуры, планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчеты о деятельности  |  |  | 2016 |  | Регулярное обновление информации на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/). |  |
| **3** | **1** | 4 | 2 | Публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  | 2016 |  |  Регулярное обновление информации.  |  |
| **3** | **1** | 5 |  | Мониторинг удовлетворенности потребителей услуг в сфере культуры их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2016 | Повышение качества услуг в сфере культуры |  |  |
| **3** | **2** |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**  |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **2** | **1** |  | **Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки. организации досуга и популяризации различных областей знаний** | МУ «Кедровская ЦБС»  | 2015-2017 | 2016 | Организация доступной среды для библиотечного обслуживания населения |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 1 | обеспечение деятельности библиотек **для качественного предоставления населению библиотечных услуг** |  |  | 2016 | Повышение качества предоставляемых услуг |  |  |
| **3** | **2** | 1 | 2 | организация и проведение информационно – просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышения информационной культуры |  |  | 2016 | Организовать и провести информационно-просветительские мероприятия согласно утверждённому планы на 2016 год | Организованно и проведено 80 информационно-просветительских мероприятий |  |
| **3** | **2** | **2** |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2016 |  |  |  |
| **3** | **2** | 2 | 1 | приобретение книжных изданий, в том числе на электронных носителях |  |  | 2016 | Пополнение книжного фонда новыми изданиями | Книжный фонд пополнился новыми книжными изданиями на 356 единиц. |  |
| **3** | **2** | 2 | 2 | подписка на периодические издания |  |  | 2016 | Подписка на периодические издания и журналы на второе полугодие 2016 года | Осуществлена подписка периодических изданий и журналов на 66 наименований. |  |
| **3** | **2** | **3** |  | **Информирование населения об организации оказания библиотечных услуг** | МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2017 | 2016 | Информирование население достоверной и полной информацией |  |  |
| **3** | **2** | 3 | 1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [http://www.kedradm.tomsk.ru](http://www.kedradm.tomsk.ru/) планов мероприятий, анонсов мероприятий, отчетов о деятельности учреждения |  |  | 2016 | Информирование население о деятельности учреждения | Регулярное обновление информации |  |
| **3** | **2** | 3 | 2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» |  |  | 2016 | Информирование населения о предстоящих и прошедших мероприятиях,, информационно просветительская работа с населением | Регулярная подача информации |  |
| **3** | **3** |  |  | **Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности**  |  |  | 2016 |  |  |  |
| **3** | **3** | 1 |  | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  2016 |  Культурно – массовые и досуговые мероприятия | Приобрели ТМЦ Микрофоны, акустические колонки. Проведен косметический ремонт помещений. Мероприятия проводятся согласно плану. |  |
| **3** | **3** | 2 |  | Организация деятельности клубных формирований |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  2016 |  Деятельность клубных формирований | Клубные формирования работают согласно штатному расписанию. |  |
| **3** | **3** | 3 |  | Информирование населения о планируемых и проведенных мероприятиях (СМИ, официальный сайт МО «Город Кедровый», социальные сети, афиши, рекламная информация) |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  2016 | Информирование население о мероприятиях | Информация производится через СМИ, в сетях интернет, на досках объявлений |  |
| **3** | **3** | 4 |  | Строительство нового Дома культуры в с. Пудино |  МУ «Культура»Администрация МО «Город Кедровый»  |  2016 |  2016 | Новый Дом культуры | Поданы документы для вступления в программу. | Нет денежных средств |
| **3** | **4** |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |   |   |   |   |  |  |
| **3** | **4** | 1 |  | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма |  МУ «Культура» |  2015-2017 |  2016 | Организация и проведение мероприятий , направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | Акция от «героев былых времен»; акция «Снежная Вахта»; акция «Поменяй сигарету на конфету!», акция «Я люблю тебя Кедровый!» |  |
| **3** | **4** | 2 |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи |  МУ «Культура» |  2015-2017 | 2016 | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | Реализация проекта ШАД «Танцуй», КВН среди молодежных команд |  |
| **3** | **4** | 3 |  | Поддержка молодежных формирований |  МУ «Культура» |  2015-2017 | 2016 | Поддержка молодежных формирований | Организация и работа молодежного парламента. Участие в молодежном форуме «Территория развития» |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 3 | 1 | **Управления сферой культуры.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  |  - | -  |  - | -  | - |
| 3 | 3 | **Сохранение и развитие культурно- досуговой деятельности.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  | -  | -  |  - | -  | - |
| 3 | 4 | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества.** |  |
|  |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов.  |  - |  - | -  | -  | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 3 | 2 |  |  |  | **Создание условий для качественного предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг (2015-2017 гг.)** |
| 3 | 2 | 1 |  | 909 | Муниципальное задание на оказание муниципальной услуги (работы) МУ «Кедровская ЦБС» | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Число посещений общедоступных библиотек | ед |  |  |  |  |  |

**Форма 5.**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **3** |  |  |  |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город кедровый»** | **Всего** | **12 179,73** | **12179,73** | **11980,29** | **98,4** | **98,4** |
| МУ «Культура»  | 8885,45 | 8885,45 | 8708,73 | 98,0 | 98,0 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 3294,28 | 3294,28 | 3271,56 | 99,3 | 99,3 |
|  |
| **3** | **1** |  |  |  |  **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1333,24** | **1333,24** | **1333,24** | **100,0** | **100,0** |
| 3 | 1 | 1 |  |  | Основное мероприятие «Осуществление организационно-управленческих функций» | МУ «Культура» | 1333,24 | 1333,24 | 1333,24 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **2** |  |  |  |  **Сохранение и развитие библиотечной деятельности** | **Всего** | **3294,28** | **3294,28** | **3271,55** | **99,3** | **99,3** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 |  |  |  Основное мероприятие «Оказание муниципальной услуги по осуществлению библиотечного обслуживания пользователей библиотеки, организации досуга и популяризации различных областей знаний. | **Всего** | **2054,92** | **2054,92** | **2042,43** | **99,4** | **99,4** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 1 | 1 |  |  Обеспечение деятельности библиотек для качественного предоставления населению библиотечных услуг | МУ «Кедровская ЦБС» | 2021,64 | 2021,64 | 2009,15 | 99,4 | 99,4 |
| 3 | 2 | 1 | 2 |  |  Организация и проведение информационно-просветительских мероприятий с целью продвижения чтения и повышение информационной культуры |  МУ «Кедровская ЦБС» | 33,28 | 33,28 | 33,28 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 2 |  |  |  Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | **Всего** | **1090,00** | **1090,00** | **1090,00** | **100,00** | **100,0** |
|  | 1090,00 | 1090,00 | 1090,00 | 100,00 | 100,0 |
| 3 | 2 | 3 |  |  | **Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей** | **Всего** | **149,36** | **149,36** | **139,12** | **93,1** | **93,1** |
| МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 3 | 2 | 3 | 1 |  | Приобретение книжных изданий в том числе на электронных носителях | МУ «Кедровская ЦБС» | 54,86 | 54,86 | 49,99 | 91,1 | 91,1 |
| 3 | 2 | 3 | 2 |  | Подписка на периодическое издание | МУ «Кедровская ЦБС» | 90,00 | 90,00 | 84,63 | 94,0 | 94,0 |
| 3 | 2 | 3 | 3 |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ОБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 2 | 3 | 4 |  | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Томской области (ФБ) | МУ «Кедровская ЦБС» | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 100,0 | 100,0 |
| **3** | **3** |  |  |  |  **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего** | **7477,15** | **7477,15** | **7300,48** | **97,6** | **97,6** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | 1 |  |  |   Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры | МУ «Культура» | 1932,10 | 1932,10 | 1931,98 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 3 | 2 |  |  |  Основное мероприятие «Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)» | МУ «Культура» | 81,4 | 81,4 | 81,4 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 3 | 3 |  |  |  Основное мероприятие «Организация и проведение культурно-массовых и досуговых мероприятий» | МУ «Культура» | 4872,63 | 4873,63 | 4697,63 | 96,4 | 96,4 |
| 3 | 3 | 4 |  |  |  Основное мероприятие «Организация деятельности клубных формирований» | МУ «Культура» | 531,02 | 531,02 | 529,47 | 99,7 | 99,7 |
| 3 | 3 | 5 |  |  | Обустройство площадки для проведения детских игровых мероприятий |  | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
| **3** | **4** |  |  |  | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** | **Всего** | **75,06** | **75,06** | **75,02** | **99,9** | **99,9** |
| МУ «Культура» |  |  |  |  |  |
| 3 | 4 | 1 |  |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма | МУ «Культура» | 25,06 | 25,06 | 25,05 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | 4 | 2 |  |  | Организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи | МУ «Культура» | 50,00 | 50,00 | 49,97 | 99,9 | 99,9 |
| 3 | 4 | 3 |  |  | Поддержка молодежных формирований | МУ «Культура» |  |  |  |  |  |

**Форма 6.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **3** |  | **Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**  | **Всего** | **12 179,73** | **11 980,29** | **98,4** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **1** | **Управление сферой культуры** | **Всего** | **1 333,24** | **1 333,24** | **100,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1 333,24 | 1 333,24 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **2** | **Сохранение и развитие библиотечной деятельности**  | **Всего** | **3 294,28** | **3 271,56** | **99,3** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 199,78 | 2 177,06 | 99,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 1 090,00 | 1 090,00 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | 4,5 | 4,5 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **3** | **3** | **Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности** | **Всего:** | **7 477,15** | **7 300,48** | **97,6** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 5 463,65 | 5 287,10 | 96,8 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 013,50 | 2 013,38 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |  |  |  |
| **3** | **4** | **Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества муниципальной программы. Управление сферой культуры** | **Всего:** | **75,06** | **75,02** | **100,0** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 75,06 | 75,02 | 100,0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление | 26.12.2016 г. | 700 | О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 14.10.2014 года № 602 « Об утверждении муниципальной программы «развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» |

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый» за 2016 год**

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы в целом - удовлетворительная. Результат оценки эффективности муниципальной программы в разрезе подпрограмм:

|  |  |
| --- | --- |
| Управление сферой культуры | высокая |
| Сохранение и развитие библиотечной деятельности  | высокая |
| Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности  | высокая  |
| Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества | высокая |

**Подпрограмма «Управление сферой культуры»**

В 2016 году в полной мере выполнены мероприятия:

- разработка показателей эффективности деятельности руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры;

- заключение эффективных контрактов с руководителями муниципальных учреждений культуры.

В рамках данной программы на содержание имущества, персонала, на повышение квалификации работников учреждения израсходовано 8708,74 тыс.руб.

Всего по программной деятельности в отчетном году освоено 11510,59 тыс.руб., что составляет 98.46 % от плановых ассигнований

По результатам социологического исследования, проведенного консалтинговым центром «СТАТУС» качество ***культурного обслуживания*** удовлетворяет 64% респондентов; положительные оценки превышают отрицательные в 3,9 раза.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечной деятельности»**

В связи с временным закрытием Библиотеки - филиала с. Пудино, не выполнены в полном объёме некоторые показатели:

- количество зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек;

- охват населения библиотечным обслуживанием.

- количество посещений общедоступных библиотек

При этом в отчётном году, по центральной библиотеки все показатели значительно увеличились мероприятия, предусмотренные подпрограммой, исполнены.

**Подпрограмма «Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности»**

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, исполнены, целевые показатели (индикаторы) достигнуты.

Проведено 230 проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий. Увеличилась доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях  по отношению к 2015 году на 925чел. Увеличилась число участников клубных формирований по отношению к 2015 году на 7 чел.

**Подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»**

В 2016 году реализовывались мероприятия, предусмотренные программой:

- организация и проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и патриотизма - проведены акции: «Русский - значит трезвый», «Снежная вахта», «Я –патриот», «Рекорд Победы», «Георгиевская ленточка» и другие;

- организация и проведение мероприятий направленных на раскрытие творческого потенциала молодежи – проведен КВН среди молодежи. Приняло участие 3 команды;

- поддержка молодежных формирований: реализовывался Проект «Школа активного действия», направленный на обучение социальному ориентированию.

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 03 | 00 | Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый" | Муниципальное учреждение "Культура" | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 1,02 |
| 03 | 1 | Управление сферой культуры. | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый" | Муниципальное учреждение "Культура" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 03 | 2 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности на 2015 - 2017 годы | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый" | Муниципальное учреждение "Культура" | 0,97 | 0,96 | 1,00 | 0,99 | 1,01 |
| 03 | 3 | Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый" Муниципальное учреждение "Культура" | Муниципальное учреждение "Культура" | 0,98 | 0,96 | 1,00 | 0,98 | 1,02 |
| 03 | 4 | "Реализация молодежной политики на территории муниципального образования "Город Кедровый" на 2015 - 2017 годы" | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами муниципального образования "Город Кедровый" | Муниципальное учреждение "Культура" | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |