**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2017 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 71,08  | 70 | 70,24  | 0,24 | 100,34% | 98,81 % |   |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 |  0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 35 617,7 | 35 869 | 36 077,00 | 208,0 | 100,57% | 101,28% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 61  | 60 | 64,28 | 4,28 | 107,13% | 105,37% |   |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 3,8 | -3,8 |  0,00% |  0,00% |   |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 58 | 68 | 68 |  0 | 100% | 100% |  Повышение удельного веса учащихся, обучающихся по ФГОСам, произошло с 01.09.2017г. за счет 7-х классов |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 99 | 100 | 1 | 101,01% | 100%  |   |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов |  37 | 59 | 59 | 0 | 100 % | 100% | Повышение удельного веса учащихся, обучающихся по ФГОСам, произошло с 01.09.2017г. за счет 7-х классов  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 85 | 82 | 85 | 3 | 103,65% | 100% |   |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 42 737,00 | 42 737,00 | 44 031,68 | 1294,68 | 103,02% | 103,02% |  . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100% |   |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 57,8  | 56 | 61.90 | 5,9 | 110,53% | 107,09% |   |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 61 | 53 | 63.88 | 10.88 | 120,52% | 104,72% |  Педагоги, имеющие звание «Почетный работник общего образования», аттестуются по упрощенной форме на высшую категорию. |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов |  70 | 72 | 88 | 16 | 122,22% | 125,71% |  Учитывались дети, получающие услуги по дополнительному образованию в МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового и внеурочной деятельности общеобразовательных организаций. |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 200  | 200 | 233 | 33 | 116,50% | 116,50% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  чел |  31 | 31 | 157 | 126 | 506,45% | 506,45% | В 3 квартале по учебному плану прошли всероссийские олимпиады школьного уровня |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 4 | 4 | 61 | 57 | 152,5% | 152,5% |   |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 165 | 165 | 233 | 68 | 141,21% | 141,21% |   |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 118 | 90 | 134 | 44 | 148,88% | 113,55% |   |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | % от участвующих | 94 |  ≥ 20 | 29 | 9 | 145% | 30.85% |    |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | % от участвующих | 0 |  ≥ 1 | 31 | 30 | 310,00% | 310,00% |   |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | % от участвующих | 95  | ≥ 50  | 84 |  99 | 268% | 141,05% |    |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 37,5 | 25 | 25 | 0 | 100,00% | 66.66% |  Уволились педагоги в возрасте до 30 лет |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 50 | 62.5 | 12.5 | 125,00% | 125,00% |   |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 73  | 75 | 78 | 3,0 | 104% | 106,84% |  |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 82,25 | 80 | 62,78 | -17,22 | 78,47% | 76,32% |  Показатель будет увеличен в 4 квартале за счет проведения фестиваля «Единство непохожих»   |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 87 | Не менее 75 | 87 | 12 | 116,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 60 | Не менее 75 | 60 | -15 | 80,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 92,8 | Не менее 75 | 92,8 | 17,8 | 123,73% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 63,88 | 85 | 89,47 | 4,47 | 105,25% | 140,05% |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |  |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | Соответствует муниципальному заказу |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты, Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержденПроизводится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной интоксикацией | Постановление администрации города Кедрового от 29.12.2016 № 748 «Об утверждении Положения о родительской плате за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. |   |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение заключено |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений,  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Оборудование приобретается исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности.  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных |  Учебники для 4, 7-х классов приобретены за счет благотворительной помощи ООО « Газпром трансгаз Томск»  |  ДОО ТО не выделил субвенцию в 2017 г. на приобретение учебников для 7-х классов |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Проведены олимпиады школьников на школьном, муниципальном и региональном уровне, спортивные соревнования на школьном и муниципальном уровнях |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | График повышения квалификации педагогов соблюдается. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Регулярно публикуются статьи а газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводятся опросы потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Участие в областном образовательном Салоне, Съезде учителей Томской области – делегация 10 человек. Проведение августовской педагогической конференции «Роль современного учителя в обновлении содержания общего образования».  |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  предоставляется |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Соглашение заключено, показатели достигнуты |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год  | 2015 год | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | Приобретено:учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2016-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Педагогические работники и руководители общеобразовательных учреждений повышают свой профессиональный уровень путем участия в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2017 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Создаются условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Планируется приобретение учебников для обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 6-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов ; | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Приобретено оборудование для занятий робототехникой. В 2017 г. приобретен 1 дополнительный комплект по робототехнике, согласно Соглашению по ФГОС с ДОО ТО, на сумму 51 тыс. руб.  |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях ); | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  | Разработан локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта наружного освещения МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости в размере 168 000 рублей, но не нашлось подрядчика, готового за такую сумму выполнить данный объем работы |  |
|  |  |  |  | обеспечение создания стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Создание стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок | Приказ отдела образования администрации города Кедрового от 20.09.2016 № 101 «Об утверждении Положения о муниципальной стажировочной площадке на базе образовательных учреждений муниципального образования «Город Кедровый» Приобретены электронные пособия для интерактивных досок на сумму 38 000 руб. |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | 2017 год | Установка наружного освещения на здании МБОУ СОШ № 1 г. КедровогоОбеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 7-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1-х классов | Софинансирование проводится в достаточном объеме Приобретено оборудование для занятий робототехникой в МАОУ Пудинской СОШ |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней | Не обеспечена транспортная доступность для участия в мероприятиях областного уровня |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | Содержание программ и технологий дополнительного образования обновляется |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | - |  |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Проводятся |  |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Преподаватель обучается в ТГПУ |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Эффективные контракты заключены |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными Отделу образования (спортивная и иная направленность) | Программы реализуются в соответствии с лицензией и аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  |  Планируется реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ |   |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Соглашение заключено |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Организован отдых во время весенних и летних каникул в лагерях с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового -102 чел., МАОУ Пудинской СОШ-39 чел. |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей |  Трудоустроено 39 подростков за счет благотворительной помощи ООО «« Газпром трансгаз Томск» в размере 350 000 руб. |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы будут приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирования муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Муниципальное задание сформировано |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2017 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны пр. отдела образования№22 от 16.02.2017г.  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Приказ отдела образования № 22 от 16.02.2017г. |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Мониторинг осуществляетсяс 20 -24.03.2017г. Камеральная проверка исполнения МЗ МБОУ СОШ №1 г. Кедрового 29.05.-16.06.2017 |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена14-15 марта 2017г. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | График повышения квалификации соблюдается |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | НПА отдела образования по аттестации руководителей ОО |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Проведен конкурс «Учитель года -2017» |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2016 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы проведены 05.06.-09.06.2017г., план охвата юношей – 16 чел., сборы прошли -15 чел. |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 9 868,77 | 9 725,95 | 9 725,95 | 98,55 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 207 | 194 |  197 | 95,17% | 101,54% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 42 787,00 | 39 527,32 | 39 527,32 | 92,38 | 100 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 443 | 458 | 441 | 99,55% | 96,28% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 4 138,80 | 2 917,53 | 2 917,53 | 70,49 | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | человек | 10 800 | 545 | 544 | 5,04 % | 99,81% |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 598,29 | 828,35 | 826,54 | 138,15 | 99,78 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 390 | 261  | 330 | 84,62% | 126,43% |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 59 256,46 | 55 252,11 | 55 080,04 | 92,95 | 99,68 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 56 172,93 | 52 273,74 | 52 073,47 | 92,7 | 99,62 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *9 868,77* | 9 725,95 | 9 725,95 | 98,55 | 100 |
| МАОУ Пудинска СОШ  | *12 969,48* | 16 036,53 | 16 036,53 | 123,61 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *25 416,55* | 24 236,30 | 24 236,30 | 83,55 | 100 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *3 015,93* | 2 244,96 | 2 074,70 | 74,43 | 92,41 |
| Администрация города Кедрового, всего | *2 985,73* | 2 917,53 | 2 917,53 | 97,71 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *2 985,73* | 2 917,53 | 2 917,53 | 97,71 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 8,86 | 8,86 | 0 | 100 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 81,98 | 80,18 | 0 | 97,80 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | 9 868,77 | 9 725,95 | 9 725,95 | 98,55 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 868,77 | 9 725,95 | 9 725,95 | 98,55 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 868,77 | 9 725,95 | 9 725,95 | 98,55 | 100 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 9 752,87 | 7 289,43 | 7 289,43 | 74,74 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 752,87 | 7 289,43 | 7 289,43 | 74,74 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 752,87 | 7 289,43 | 7 289,43 | 74,74 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 6 938,10 | 5 124,00 | 5 124,00 | 73,85 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 6 938,10 | 5 124,00 | 5 124,00 | 73,85 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 6 938,10 | 5 124,00 | 5 124,00 | 73,85 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 2 814,77 | 2 165,43 | 2 165,43 | 76,93 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 814,77 | 2 165,43 | 2 165,43 | 76,93 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 2 814,77 | 2 165,43 | 2 165,43 | 76,93 | 100 |
| 1 | 1 | 2 |   |   | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 1 | 3 |   |   | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 115,90 | *115,90* | *115,90* | *100* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 115,90 | *115,90* | *115,90* | *100* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 115,90 | *115,90* | *115,90* | *100* | *100* |
| 1 | 1 | 4 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 0,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 0 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 2 067,00 | 2 067,00 | 0 | 100 |
| в том числе: |  |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | 2 067,00 | 2 067,00 | 0 | 100 |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 42 689,94 | 39 527,31 | 39 527,31 | 92,37 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 42 787,74 | 39 527,31 | 39 527,31 | 92,37 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *17 810,42* | 15 919,94 | 15 919,94 | 89,38 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *24 977,33* | 23 607,37 | 23 607,37 | 94,51 | 100 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 38 945,56 | 29 501,44 | 29 501,44 | 75,75 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 38 945,56 | 29 501,44 | 29 501,44 | 75,75 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *16 122,00* | 12 369,09 | 12 369,09 | 76,72 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *22 823,56* | 17 132,35 | 17 132,35 | 75,06 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 29 626,70 | 22 291,50 | 22 291,50 | 75,24 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 29 626,70 | 22 291,50 | 22 291,50 | 75,24 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 900,00* | 8 818,65 | 8 818,65 | 74,10 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *17 726,70* | 13 472,85 | 13 472,85 | 76,00 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 26 409,10 | 20 268,10 | 20 268,10 | 76,74 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 26 409,10 | 20 268,10 | 20 268,10 | 76,74 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *10 124,40* | 7 762,40 | 7 762,40 | 76,67 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *16 284,70* | 12 505,70 | 12 505,70 | 76,79 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 3 217,60 | 2 023,40 | 2 023,40 | 62,88 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 217,60 | 2 023,40 | 2 023,40 | 62,88 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *1 775,60* | 1 056,25 |  1 056,25 | 59,48 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 442,00* | 967,15 | 967,15 | 67,07 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 9 318,86 | 7 209,94 | 7 209,94 | 77,36 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 318,86 | 7 209,94 | 7 209,94 | 77,36 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 222,00* | 3 550,44 | 3 550,44 | 84,09 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 096,86* | 3 659,5 | 3 659,5 | 71,79 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 236,88 | 166,29 | 166,29 | 70,20 | 100 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 236,88 | 166,29 | 166,29 | 70,20 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *71,98* | 52,69 | 52,69 | 73,20 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *164,90* | 113,60 | 113,60 | 68,89 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | Всего | 173,40 | 116,81 | 116,81 | 67,36 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 173,40 | 116,81 | 116,81 | 67,36 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *48,50* | 36,21 | 36,21 | 74,65 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *124,90* | 80,60 | 80,60 | 64,53 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 49,48 | 49,48 | 77,94 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 49,48 | 49,48 | 77,94 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *23,48* | 16,48 | 16,48 | 70,18 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 40,00 | 33,00 | 33,00 | 82,50 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 631,20 | 635,10 | 635,10 | 38,93 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 631,20 | 635,10 | 635,10 | 38,93 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *636,20* | 224,94 | 224,94 | 35,35 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 995,00 | 410,16 | 410,16 | 41,22 | 100 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 97,80 | 96,66 | 96,66 | 98,83 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 97,80 | 96,66 | 96,66 | 98,83 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 48,90 | 48,33 | 48,33 | 98,83 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 48,90 | 48,33 | 48,33 | 98,83 | 100 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 687,30 | 1 522,80 | 1 522,80 | 90,25 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 687,30 | 1 522,80 | 1 522,80 | 90,25 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *899,33* | 811,87 | 811,87 | 90,27 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *787,97* | 710,93 | 710,93 | 90,22 | 100 |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,00 | 7 414,00 | 7 414,00 | 0 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 7 414,00 | 7 414,00 | 0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 2 340,00 | 2 340,00 | 0 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 5 074,00 | 5 074,00 | 0 | 100 |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 32,00 | 22,02 | 22,02 | 68,81 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 32,00 | 22,02 | 22,02 | 68,81 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | 22,02 | 22,02 | 68,81 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 51,00 | 51,00 | 0 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 2 |  | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 2 985,73 | 2 917,53 | 2 917,53 | 97,71 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 985,73 | 2 917,53 | 2 917,53 | 97,71 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 815,33 | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 170,4 | 102,2 | 102,2 | 59,97 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 170,4 | 102,2 | 102,2 | 59,97 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 170,4 | 102,2 | 102,2 | 59,97 | 100 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* |  |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 598,29 | 828,35 | 826,54 | 138,45 | 99,78 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 598,29 | 828,35 | 826,54 | 138,15 | 99,78 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *159,07* | 116,58 | 116,58 | 73,29 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *439,22* | 620,93 | 620,92 | 141,37 | 99,99 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | 8,86 | 8,86 | 0 | 100 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *0,00* | 81,98 | 80,18 | 0 | 97,80 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 548,35 | 597,72 | 597,71 | 109 | 99,99 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 548,35 | 597,72 | 597,71 | 109 | 99,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *128,23* | 40,84 | 40,84 | 31,84 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *420,12* | 556,88 | 556,87 | 132,55 | 99,99 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 98,95 | 148,32 | 148,31 | 149,89 | 99,99 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 98,95 | 148,32 | 148,31 | 149,89 | 99,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *25,73* | 38,34 | 38,34 | 149 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *73,22* | 109,98 | 109,97 | 150,19 | 99,99 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *102,50* | 2,5 | 2,5 | 2,43 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *346,90* | 446,9 | 446,9 | 128,82 | 100 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 49,94 | 230,62 | 228,82 | 458,19 | 99,22 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 49,94 | 230,62 | 228,82 | 458,19 | 99,22 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *30,84* | 75,74 | 75,74 | 245,59 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *19,10* | 64,04 | 64,04 | 335,29 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | 8,86 | 8,86 | 0 | 100 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *0,00* | 81,98 | 80,18 | 0 | 97,80 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 015,93 | 2 252,96 | 2 082,7 | 69,06 | 92,44 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 015,93 | 2 244,96 | 2 074,68 | 68,79 | 92,41 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0 | 100 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 924,00 | 2 154,36 | 1 986,65 | 67,94 | 92,21 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 924,00 | 2 154,36 | 1 986,65 | 67,94 | 92,21 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 874,72 | 667,69 | 521,19 | 76,33 | 78,05 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 874,72 | 667,69 | 521,19 | 76,33 | 78,05 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 049,28 | 1 486,67 | 1 465,45 | 72,54 | 98,57 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 049,28 | 1 486,67 | 1 465,45 | 72,54 | 98,57 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 75,13 | 78,60 | 78,60 | 104,61 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 75,13 | 78,60 | 78,60 | 104,61 | 100 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 12,00 | 12,00 | 9,44 | 100 | 78,66 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12,00 | 12,00 | 9,44 | 100 | 78,66 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 33,33 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 6,00 | 2,00 | 2,00 | 33,33 | 100 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | 6,00 | 10,00 | 7,44 | 166,66 | 74,40 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 6,00 | 10,00 | 7,44 | 166,66 | 74,40 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 4,80 | 8,00 | 8,00 | 166,66 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 4,80 | 8,00 | 8,00 | 166,66 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 4,80 | 8,00 | 8,00 | 166,66 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 63 408,1 | 57 665,81 | 90,94 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 18 177,26 | 14 700,02 | 80,87 |
| субсидии из бюджета Томской области | 619,8 | 551,60 | 88,99 |
| субвенции из бюджета Томской области | 38 441,7 | 28 538,81 | 74,23 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 017,17 | 11 289,61 | 76,75 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 4 151,64 | 2 585,77 | 62,28 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 12 533,77 | 11 455,16 | 91,39 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 2 814,77 | 2 165,43 | 76,93 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 7 054,00 | 5 493,52 | 77,87 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 2 067,00 | 0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 2 665,00 | 1 962,01 | 64,89 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 44 047,38 | 40 221,78 | 100,44 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 9 382,34 | 7 209,94 | 76,85 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 31 387,7 | 23 045,29 | 73,42 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 017,70 | 9 222,61 | 77,17 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 1 259,64 | 694,46 | 55,13 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3 125,73 | 2 994,14 | 95,79 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 2 815,33 | 2 815,33 | 100 |
| субсидии из бюджета Томской области | 170,4 | 102,20 | 59,97 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 140,00 | 76,61 | 54,72 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 685,29 | 912,06 | 133,09 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 148,89 | 377,14 | 253,3 |
| субсидии из бюджета Томской области | 449,4 | 449,4 | 100 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 87,00 | 85,52 | 98,30 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3 015,93 | 2 082,70 | 69,05 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 015,93 | 2 082,70 | 69,05 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 19.04.2017 | 192 | О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 19.07.2017 | 343 | О внесении изменений в постановление администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 3 |  |  |  |  |
|  4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель отдела образования М.А.Ильина

**Доклад к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за 3 квартал 2017 года**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам 3 квартала 2017 года в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 36 077,00 рублей в соответствии с соглашением по «дорожной карте» (99,33 % от планового значения по году), укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 68% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 7-х классов с 01.09.2017г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 85 %, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с соглашением – 44 031,68 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -61,90 %, из них учителей – 63,88 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 88 %, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 233 чел., что составляет 116,50 % от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 134 человек, что составляет 148,88% от плана).

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 78%. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 62,78 %, показатели будут повышаться в течение года.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 87 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 60 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на конец 3 квартала 2017 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 89,47%.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования во 3 квартале 2017 года составили 59 340,64 (91,33% от годового плана).