**Отчет по состоянию на 31.12.2017 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |  | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 102 | 94 | 94 | 0 | 100 | 92,2 |  |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 21,5 | 23 | 23,7 | 0,7 | 3,04 | 10,2 |  |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 3 | 2 | 3 | 1 | 150 | 100 |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2017 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2017 |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | нет | нет |  |  |  | Мероприятие не запланировано на 2017 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 2 | 3 | 3 | 0 | 100 | 150 |  |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 01 | 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2017 | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведение круглого стола с представителями государственных учреждений; организация встречи с Комитетом по лицензированию Томской области, проведение заседаний Координационного совета предпринимателей, организация онлайн-семинаров по подключению ККТ, в организован онлайн-семинар «Как пройти проверку со стороны контрольно-надзорных органов»,  проведение видео селектора по вопросам подготовки паспорта безопасности в коллективных местах размещения людей (гостиница). | --- |
| 5 | 0 | 01 | 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2017 |  |  | --- |
| 5 | 0 | 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2017 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2019 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.  Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | За отчетный период увеличение предпринимателей на не произошло, но показатель рабочих мест в малом предпринимательстве увеличился, в связи с расширением штатной численности, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. | --- |
| 5 | 0 | 02 | 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2017 | --- | --- |
| 5 | 0 | 02 | 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2017 | --- | --- |
| 5 | 0 | 02 | 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2017 | --- | В связи с отсутствием заявлений, предпринимателям не была оказана муниципальная помощь. |
| 5 | 0 | 02 | 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2017 | --- | --- |
| 5 | 0 | 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 0 | 03 | 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2017 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | В мае проведен праздничный концерт, посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. Награждены предприниматели за вклад в развитие экономики муниципального образования. В честь дня работников торговли были награждены Почетной грамотой Администрации Томской области продавец ИП Матвеюк А.Ю. и продавец ИП Либиковой Н.В.  В честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности награждены Почетной грамотой и благодарностью администрации Томской области сотрудники кафе «Елена» ИП Зайцевой Е.А. Проведен конкурс на новогоднее оформление среди предпринимателей и учреждений, победители были награждены грамотами и подарками. | --- |
| 5 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2017 |  | --- |
| 5 | 0 | 03 | 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2017 |  | --- |
| 5 | 0 | 03 | 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2017 |  | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 | 0 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы | | | | |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | | | ОМ | М | И |
| **05** | **0** | | | **0** | **0** | **0** | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **27,1** | **27,1** | **27,1** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| МУ «Культура» | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100 | 100 |
| **05** | | **0** | **02** | | **0** | **0** | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | | **0** | **02** | | **1** | **0** | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **0** | | | **02** | **2** | **0** | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **0** | | | **02** | **3** | **0** | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **0** | | | **02** | **4** | **0** | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **0** | | | **02** | **5** | 0 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | | **0** | **03** | | **0** | **0** | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности | **всего** | **27,1** | **27,1** | **27,1** | **100** | **100** |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| МУ «Культура» | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100 | 100 |
| **05** | | **0** | **03** | | **1** | **0** | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | **всего** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **05** | **0** | | | **03** | **2** | **0** | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 100 | 100 |
| **05** | **0** | | | **03** | **3** | **0** | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **18,6** | **18,6** | **18,6** | **100** | **100** |
| МУ «Культура» | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 100 | 100 |
| **05** | **0** | | | **03** | **4** | **0** | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **05** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 27,1 | 27,1 | 100 |
| бюджет города Кедрового | 27,1 | 27,1 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 27,1 | 27,1 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 06.04.2017 | 177 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового от 29.12.2016 №86 «О бюджете города Кедрового на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», уточнение значений целевых показателей |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 11.07.2017 | 330 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового от 29.12.2016 №86 «О бюджете города Кедрового на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», уточнение значений целевых показателей |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 27.10.2017 | 470 | Приведение в соответствие с распоряжением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 №339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый», представлением органа финансового контроля администрации города Кедрового от 31.08.2017 |
| 4 | Постановление администрации города Кедрового | 19.12.2017 | 556 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового от 29.12.2016 №86 «О бюджете города Кедрового на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», уточнение значений целевых показателей |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 00 | «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,98 | 1,00 | 0,98 | 1,00 | 1 |

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2019 годы» за 2017 год**

В 2017 году на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» было запланировано 133,5 тысяч рублей.

В рамках программы на проведение конкурсов среди предпринимательских проектов было запланировано 125 тысяч рублей. Средства не были реализованы, в связи с отсутствием областного софинансирования на конкурс «Бизнес-старт».

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости и предпринимательской инициативы населения проводилась следующим образом:

- проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам изменений в законодательстве; организована встреча с Комитетом по лицензированию Томской области; организован семинар по срокам подключения контрольно-кассовой техники (ККТ) с представителями Налоговой службы по г.Кедровому и онлайн-семинар по подключению ККТ, регулирование розничной продажи алкогольной продукции; организован онлайн-семинар «Как пройти проверку со стороны контрольно-надзорных органов»; проведен видео селектор по вопросам подготовки паспорта безопасности в коллективных местах размещения людей (гостиница).

- проведено 5 заседаний Координационного совета предпринимателей.

В мае проведен праздничный концерт, посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. На это мероприятие Фонд развития предпринимательства Томской области выделил 18 600 рублей на приобретение грамот и памятных подарков. Координационным советом предпринимателей были определены кандидатуры на объявление благодарности Администрации Томской области: ИП Блохина Е.А., ИП Акимова И.Л., ИП Ильиных Л.В., директор ООО «Ласточка» Гоза Л.В., на объявление благодарности Департамента промышленности и развития предпринимательства Томской области: Петиченко В.Л., ИП Турулева Е.В., ИП Либикова Н.В. Кроме этого определены предприниматели для награждения грамотой и благодарственным письмом администрации города Кедрового и работники предпринимателей, проработавшие более 5 лет.

Также были награждены грамотами и благодарственными письмами Департамента развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области работники пищевой промышленности и работники торговли.

В преддверии мероприятий, посвященных новогодним праздникам, были проведены конкурсы среди магазинов и других организаций муниципального образования на лучшее новогоднее оформление. Победители и участники конкурсов были награждены подарками, грамотами администрации города Кедрового.

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы - эффективность высокая.