Отчет об исполнении муниципальной программы «Муниципальное управление

в муниципальном образовании «Город Кедровый» на 01.10.2017

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  | Подпрограмма 1 «Организация муниципального управления» |
|  |  | 1 | Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству Российской Федерации. | % | 99,1 | 95 |  | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 2. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством. | % | 87,2 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 3. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью. | % от числа опрошенных | 35 | 47 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 4. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 7 168,7 | 6 850,0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 5. | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления. | % | 96 | 100 | 100 | 0 | 100 | 104,17 | - |
|  |  | 6 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале и государственных и муниципальных услуг (функций), от общего количества муниципальных услуг | % | 96 | 100 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 7 | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | место | 100 | 100 | - | - |  | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 8 | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % от числа мун. служ., подлежащих аттестац. | 100 | 100 | - |  |  | - | Оценивается по итогам года |
|  |  | 9 | Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений | % | 0 | 0 | - | - | - | - | Оценивается по итогам года |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами |
|  |  | 1 | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | 101,22 | 95 < или <105 | 75,27 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 2 | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | 97,71 | 100,0 | 68,15 | - 31,85 | 68,15 | 69,75 | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 3 | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | -12,59 | <=10 | 0 | - | - | - | Показатель оценивается по итогам года |
|  |  | 4 | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | 99,43 | >95 | 97,33 | - | - | - |  |
|  |  | 5 | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 6 | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | да/нет | да | да | да | - | - | - | Проведены публичные слушания по обсуждению итогов исполнения бюджета за 2016 год |
|  |  | 7 | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | да/нет | да | да | да | - | - | - | даны положительные заключения контрольно-ревизионного органа и прокуратуры на проект решения об итогах исполнения бюджета, о внесении изменений в бюджет |
|  |  | 8 | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | да | да | да | - | - | - | Проекты решения Думы города Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2016 направлен в ревизионную комиссию 31.03.2017, в Думу – 25.04.2017, (соответствует нормам БК РФ, Положения о бюджетном процессе) |
|  |  | 9 | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | да | да | да | - | - | - | Просроченной кредиторской задолженности нет |
|  |  | 10 | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | да | нет | нет | - | - | - | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет |
|  |  | 11 | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 12 | Прирост дебиторской задолженности | % | 6,3 | 0 | 0 |  | - | - |  |
|  |  | 13 | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 14 | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |
|  |  | 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % | 0,0 | <0,5 | 0,00 | - | - | - | В связи с вакантной ставкой Председателя контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии информация о нецелевом и неправомерном использовании средств бюджета отсутствует. |
|  |  | 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  |  | 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
|  |  | 18 | Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | Чел. | 1 | <1 | 0 |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |
| 09 | 1 | 01 |  | Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности Мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Производится своевременная оплата труда | - |
| 09 | 1 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Производиться оплата командировочных расходов, приобретаются канцтовары, бумага, мин.вода для проведения заседаний | - |
| 09 | 1 | 01 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Создание необходимых условий для деятельности | Произведена своевременная оплата труда, оплата услуг связи, командировочных расходов, коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, прочие услуги: приобретены ТМЦ для обеспечения деятельности | - |
| 09 | 1 | 01 | 4 | Проведение выборов проведения | Администрация города Кедрового | 2017-2020 годы | - | - | - | Выборы прошли в 2015 году |
| 09 | 1 | 01 | 5 | Материальное обеспечение работников аппаратов избирательных комиссий | Администрация города Кедрового | 2017-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 |  | Развитие кадрового потенциала администрации города Кедрового |  |  | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 02 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение года | Повышение квалификации | 3 работника обучились на КПК |  |
| 09 | 1 | 02 | 2 | Проведение аттестации муниципальных служащих | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Аттестация | - | В соответствии с планом аттестация в 2017 году |
| 09 | 1 | 03 |  | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности МУ Редакция газеты «В краю кедровом» | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Еженедельный выпуск газеты |  |  |
| 09 | 1 | 03 | 1 | Обеспечение деятельности Редакция газеты «В краю кедровом» | МУ «Культура» | 2015-2020 годы | В течение года | Еженедельный выпуск газеты | 39 выпусков газет по 500 экз. |  |
| 09 | 1 | 03 | 2 | Организация особых, специальных событий и организационно-представительных мероприятий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение мероприятий для повышения имиджа ОМСУ | Проведены мероприятия: день защитников отчества, 8 марта, День работников торговли, день работников культуры, День ликвидации Чернобольской аварии, Проводы зимы, День местного самоуправления, празднование 9 мая, слет хорошистов, День российского предпринимательства, выпускные вечера, вручение Гранта Мэра, День памяти и скорби, День молодежи, юбилей МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, выпускные вечера, конференция педагогических работников, День города |  |
| 09 | 1 | 03 | 3 | Организационно-техническое обеспечение мероприятий общественных совещательных (координационных) органов при администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Полное техническое обеспечение | Состоявшиеся мероприятия (видеоконференции, видеоселектора и .т.д) |  |
| 09 | 1 | 03 | 4 | Содержание официального сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Работа сайта и своевремен-ное пополнение актуальной информацией | Сайт работает постоянно, вся информация пополняется своевременно |  |
| 09 | 1 | 03 | 5 | Организация подписки на периодические издания для ветеранов ВОВ и инвалидов | МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | 2016 год |  |  | Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал |
| 09 | 1 | 04 |  | Реализация иных функций, связанных с деятельностью органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Оплата членских взносов | Оплата раз в год |  |
| 09 | 1 | 04 | 2 | Доставка хлеба в п.Таванга | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Доставка хлеба | Еженедельная доставка хлеба (67 доставок) |  |
| 09 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Проведение планерных совещаний, комиссий | Все протокольные мероприятия проведены в соответствии с ежемесячными планами |  |
| 09 | 1 | 04 | 4 | Решение иных общегосударственных вопросов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | - |  |  |
| 09 | 1 | 04 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Привлечение в муниципальное образование квалифицированных кадров | По договору целевого направления обучается 1 студента |  |
| 09 | 1 | 05 |  | Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Бесперебой-ная работа службы | Своевременное оповещение |  |
| 09 | 1 | 06 |  | Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 06 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Внедрение современных информационных технологий | Обновление программной продукцией. Сопровождение программ: «Консультант», «1С – Зарплата», «ОЦАИР ТО»; реестр муниципальных услуг; приобретено 4 ключа |  |
| 09 | 1 | 06 | 2 | Обеспечение бесперебойного функционирования средств вычислительной и офисной техники | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Обеспечение бесперебойного функционирования | Приобретение новой офисной техники и профилактическая работа |  |
| 09 | 1 | 07 |  | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 07 | 1 | Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Перевозка пассажиров автотранспортом | Регулярные перевозки пассажиров согласно графику, выплачено 766 714,00 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года |  |  |  |
| 09 | 1 | 08 | 1 | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета, постановка на первичный воинский учет |  |
| 09 | 1 | 08 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено 23 268,98 руб. | Устроен 1 ребенка |
| 09 | 1 | 08 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | - | Полномочия не исполняются |
| 09 | 1 | 08 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Проведено 4 комиссии |  |
| 09 | 1 | 08 | 5 | Реализация государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Проведено 18 комиссии |  |
| 09 | 1 | 08 | 6 | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Решение Думы города Кедрового №48 от 19.06.2015 |  |
| 09 | 1 | 08 | 7 | Субвенции на осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Зарегистрировано 2 коллективных договора |  |
| 09 | 1 | 08 | 8 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено опекунам сумма в размере 0,00 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 9 | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Выплачено приемным семьям сумма в размере 1 630 786,14 руб. |  |
| 09 | 1 | 08 | 10 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Произведена оплата труда, командировочные расходы. |  |
| 09 | 1 | 08 | 11 | Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Ведется регистрация и учет граждан | Социальная выплата не производиться, в связи с не включением МО «Город Кедровый» в район, приравненный к Крайнему Северу |
| 09 | 1 | 08 | 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | - |  |
| 09 | 1 | 08 | 13 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течение года | Исполнение полномочий | Полномочия исполняются |  |
| 09 | 2 |  | Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» |
| 09 | 2 | 01 |  | Обеспечение исполнения мероприятий, направленных на внедрение долгосрочного планирования | Администрация города Кедрового |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 01 | 1 | Мониторинг исполнения Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015,2016год | - | - | - |  |
|  |  |  |  | Разработка и мониторинг исполнения Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015 год –принятие Стратегии, 2017- 2020 годы мониторинг исполнения | - | Стратегии развития муниципального образования «Город Кедровый», мониторинг Стратегии | Стратегия развития муниципального образования «Город Кедровый» до 2030 года принята решением Думы города Кедрового от 29.12.2015 № 104. Проведен мониторинг исполнения Стратегии за 2016 год. |  |
| 09 | 2 | 01 | 2 | Разработка и методологическая поддержка по вопросу разработки и принятия муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Программный бюджет | Программный бюджет принят и реализуется с 2015 года |  |
| 09 | 2 | 01 | 3 | Мониторинг реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | по результатам 2015 года – в марте 2016, в течение года ежеквартально 2015-2020 годы | проводится мониторинг реализации муниципальных программ | Мониторинг проводится ежеквартально, по итогам 2016 года проведена оценка эффективности муниципальных программ | В связи с оптимизацией (3%) есть риск неисполнения мероприятий программ МО |
| 09 | 2 | 02 |  | Организация составления бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 1 | Разработка основных направлений бюджетной и основных направлений налоговой политики муниципального образования | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2017 |  | основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования | Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования разработаны |  |
| 09 | 2 | 02 | 2 | Разработка методических рекомендаций по составлению бюджета | Отдел финансов и экономики | до 01.08.2017 |  | методические рекомендации по составлению бюджета | Методические рекомендации разработаны и направлены ГРБС |  |
| 09 | 2 | 02 | 3 | Организация составления, составление и ведение реестра расходных обязательств муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | До 10.05.2017 | Реестр расходных обязательств | Реестр расходных обязательств предоставлен в Департамент финансов в установленный срок |  |
| 09 | 2 | 02 | 4 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов и главных распорядителей средств бюджета по вопросам составления проекта бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (начиная с 01 июля) | начиная с 01 июля 2017 года | сведения ГАД о планируемых поступлениях доходов в 2018-2020 годах | ГАД предоставлены сведения о планируемых поступлениях доходов в 2018-2020 годах |  |
| 09 | 2 | 02 | 5 | Составление проекта бюджета и подготовка материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (начиная с 01 июля) |  | бюджетные сметы, планы ФХД, проект бюджета | Бюджетные заявки поданы, ведется работа по формированию проекта бюджета на 2018-2020 годы |  |
| 09 | 2 | 02 | 6 | Экспертиза проектов бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2020 годы (4 квартал) |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 02 | 7 | Разработка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | Решение Думы от 21.02.2017 № 10, от 19.04.17 № 17, от 22.06.2017 № 46, от 17.08.2017 № 64 | Соблюдение законодательных требований к процедурам и внесению изменений в решение о бюджете города Кедрового | На проекты получены положительные заключения прокуратуры г. Кедрового |  |
| 09 | 2 | 03 |  | Организация исполнения бюджета города Кедрового | Отдел финансов и экономики |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 03 | 1 | Составление, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Сводная бюджетная роспись, изменения в сводную бюджетную роспись | Сводная бюджетная роспись составлена в установленные сроки, вносятся изменения в соответствии со статьей 217 БК | Большое количество передвижек в сводной бюджетной росписи, производимых ГРБС, что говорит о недостаточно точном планировании |
| 09 | 2 | 03 | 2 | Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 30.12.2016 | Уведомления о бюджетных ассигнованиях и уведомления о лимитах бюджетных обязательств | Сроки доведения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета соблюдены | ГРБС не доводятся показатели бюджетной росписи по расходам до подведомственных муниципальных учреждений (порядок установлен постановлением отдела финансов и экономики от 25.09.2017 № 3-п) |
| 09 | 2 | 03 | 3 | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Кассовый план, изменения кассового плана | Составление, утверждение и ведение кассового плана исполнения бюджета города в соответствии с постановлением отдела финансов и экономики от 25.09.2017 № 3-п |  |
| 09 | 2 | 03 | 4 | Кассовое обслуживание исполнения расходной части бюджета города | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами | Организация исполнение бюджета, управление счетами бюджета и бюджетными средствами соответствуют действующему законодательству |  |
| 09 | 2 | 03 | 5 | Бухгалтерское обслуживание исполнения смет расходов и планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений | Бухгалтерский учет муниципальных учреждений соответствуют действующему законодательству | В образовательных учреждениях постоянное отсутствие финансирования ассигнований по КБК, что приводит к несвоевременной оплате взятых обязательств. Несвоевременное предоставление документов на оплату, предоставление сканированных документов. |
| 09 | 2 | 03 | 6 | Мониторинг поступлений доходов в бюджет города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года ежеквартально до 25числа | Анализ исполнения доходной части бюджета | Анализ исполнения доходной части бюджета за 3 квартал 2017 год проведен. ГАД направлены запросы с просьбой предоставить информацию о причинах отклонений фактических поступлений от плановых |  |
| 09 | 2 | 03 | 7 | Организация деятельности межведомственной комиссии по повышению доходной части бюджета города Кедрового и легализации трудовых отношений | Администрация города Кедрового | 1 раз в квартал |  | Рассмотрение вопросов поступления в бюджет доходах и задолженности по ним | На официальном сайте администрации в сети Интернет размещены протоколы заседании комиссии № 1 от 27.02.2017, № 2 от 19.05.2017, № 3 от 07.07.2017 |  |
| 09 | 2 | 03 | 8 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам исполнения бюджета, функционирования автоматизированной системы «АЦК-Финансы» | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий | методическая поддержка по вопросам исполнения бюджета, функционирования «АЦК-Финансы» проводятся регулярно | Низкая ответственность руководителей и специалистов образовательных учреждений |
| 09 | 2 | 04 |  | Реализация мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | Ежеквартальный мониторинг |  | проводится ежеквартальный мониторинг |  |
| 09 | 2 | 04 | 1 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы (до 1 апреля года, следующего за отчетным) | 03.04.2016 | Оценка эффективности реализации муниципальных программ | За. 2016 год проведен анализ эффективности реализации программ Из 9 программ- 6 эффективность высокая, 2 эффективность удовлетворительная, 1 эффективность неудовлетворительная |  |
| 09 | 2 | 04 | 2 | Мониторинг исполнения муниципального задания | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | ежеквартально до 25числа | мониторинг исполнения | по результатам мониторинга муниципальные задания исполняются в плановом порядке |  |
| 09 | 2 | 04 | 3 | Оценка финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы по итогам года до 05.апреля, полугодие до 20 июля | 20.07.2017 | оценка финансового менеджмента ГРБС, составление рейтинга ГРБС, рекомендации по повышению качества финансового менеджмента | Проведена оценка финансового менеджмента ГРБС, даны рекомендации по повышению качества финансового менеджмента. Оценка среднего уровня качества финансового менеджмента ГРБС за за 2015 год-3,8, за 1 полуг.2016-4,0, за 2016 год -4,0 |  |
| 9 | 2 | 04 | 4 | Информационно-техническое обеспечение деятельности комиссий муниципальных учреждений по осуществлению закупок | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Проведений совещаний, консультаций, разработка методических рекомендаций, участие в работе комиссий | Проведено 6 (шесть) совещаний по работе с комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей). | учреждение в ликвидировано |
| 9 | 2 | 04 | 5 | Определение поставщиков в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципальных учреждений | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Подготовка документов для конкурсной документации. Заключение муниципального контракта, договора о поставке товаров, оказании услуг, проведении работ | Подготовлено 6 (шесть) конкурсных документаций. 5(пять)-муниципальных контрактов заключены 1(один)- муниципальный контракт на стадии заключения. | учреждение в ликвидировано |
| 9 | 2 | 04 | 6 | Организация на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) | МКУ «КС» | 2015 год | 2015 год | Определение конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и решений для обеспечения государственных и муниципальных нужд. | консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в 1 квартале 2015 года не было | учреждение в ликвидировано |
| 09 | 2 | 05 |  | Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 05 | 1 | Составление отчетности об исполнении бюджета города Кедрового, иной бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | Годовая бюджетная отчетность за 2016 год в Деп. финансов ТО до 08.02.2016 | Отчетность об исполнении бюджета города | Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве |  |
| 09 | 2 | 05 | 2 | Координация работы и методическая поддержка главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета по ведению бюджетного учета и составлению бюджетной отчетности | Отдел финансов и экономики | в течение года | в течение года | Проведение совещаний, консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | МУ «ЦБ» проведен семинар по вопросам бухгалтерского учета |  |
| 09 | 2 | 05 | 3 | Подготовка проекта решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета и материалов к нему | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 28.04.2017 | проект решения Думы города Кедрового об исполнении бюджета за 2016 год и материалы к нему | Сроки направления проекта решения Думы об итогах бюджета соблюдены |  |
| 09 | 2 | 05 | 4 | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Кедровый» | Ревизионная комиссия | 2015-2020 годы | - | Заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета | Положительное заключение на проект решения Думы об итогах исполнения бюджета за 2016 год |  |
| 09 | 2 | 05 | 5 | Составление и предоставление налоговой отчетности | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Сданная в срок налоговая отчетность | Налоговая отчетность предоставляются в установленные сроки, отсутствуют предписания налоговой инспекции об уплате штрафов за несданную отчетность |  |
| 09 | 2 | 05 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Обеспечено функционирование автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» |  |
| 09 | 2 | 05 | 7 | Координация работы и методическая поддержка руководителей и специалистов учреждений по вопросам бухгалтерского учета и отчетности | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение консультаций, иных мероприятий, разработка методических рекомендаций | Осуществляется консультация руководителей и специалистов вопросам бухгалтерского учета и отчетности, МУ «ЦБ» проведен семинар по вопросам бухгалтерского учета | Несвоевременное обращение за консультациями приводит к принятию неверных решений, что влечет искажение отчетности и накопление задолженности |
| 09 | 2 | 06 |  | Обеспечение муниципального финансового контроля |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 06 | 1 | Аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности использования бюджетных средств | Ревизионная комиссия Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Заключения, акты, справки ревизионной комиссии, направленные в Думу города Кедрового | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 3 проверки | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна. |
| 09 | 2 | 06 | 2 | Организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования «Город Кедровый», а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации | Ревизионная комиссия Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему муниципальному финансовому контролю проведено 3 проверки | Ставка председателя ревизионной комиссии вакантна. |
| 09 | 2 | 06 | 3 | Обеспечение целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств , с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл. платежных документов | Несвоевременное предоставление учреждениями первичных учетных документов для оплаты денежных обязательств |
| 09 | 2 | 06 | 4 | Обеспечение соблюдения получателями межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Санкционирование оплаты денежных обязательств Санкционирование оплаты денежных обязательств | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем санкционирования оплаты денежных обязательств, с 4 квартала 2014 года введено в практику санкционирование платежных документов ЦБ, введены ЭЦП для эл.платежных документов |  |
| 9 | 2 | 06 | 5 | Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Проведена 1 проверка |  |
| 9 | 2 | 06 | 6 | Осуществление контроля за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Проведена проверка отчетности по реализации 1 муниципальной программы, 1 учреждения на предмет исполнения муниципального задания |  |
| 9 | 2 | 06 | 7 | Осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Ревизионная комиссия, Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Проведенные контрольные мероприятия | Главным специалистом по внутреннему контролю проводится проверка в отношении отдела финансов | Ставка Председателя Ревизионной комиссии вакантна |
| 09 | 2 | 06 | 8 | Учет обязательств муниципальных учреждений | Отдел финансов и экономики, МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Регистрация в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих оплате за счет местного бюджета | Осуществляется предварительный контроль за целевым использованием средств путем регистрации в автоматизированной системе «АЦК-Финансы» муниципальных контрактов, иных договоров | Учреждения предоставляют на регистрацию сканкопии договоров |
| 09 | 2 | 06 | 9 | Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации имущества и обязательств муниципальных учреждений | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Инвентаризация имущества и обязательств муниципальных учреждений |  | Несвоевременное предоставление сведений о смене материально ответственных лиц |
| 09 | 2 | 07 |  | Обеспечение достоверной, актуальной, прозрачной и доступной информации о государственных финансах для граждан | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Размещение информации о бюджете и итогах его исполнения, бюджетной и налоговой политике, о реализуемых муниципальных программах, нормативных правовых документов по вопросам ведения исполнителя и соисполнителя в газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового www.kedradm.tomsk.ru. Участие в публичных слушаниях по принятию бюджета и итогах его исполнения | - на сайте администрации размещен «Бюджет для граждан» -ежемесячные отчеты об исполнении бюджета размещаются на официальном сайте администрации города Кедрового; - НПА органов местного самоуправления по ведения исполнителя и соисполнителя размещаются в информационном бюллетене, на официальном сайте администрации города Кедрового |  |
| 09 | 2 | 08 |  | Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 08 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2017-2019 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 09 | 2 | 08 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Формирование резерва в бюджете для распределения в процессе исполнения бюджета | В бюджете города Кедрового на 2017-2019 годы сформирован резерв в объеме не ниже уровня предыдущего года |  |
| 09 | 2 | 08 | 3 | Формирование условно утвержденных расходов | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | при формировании бюджета | Утверждение условно утвержденных расходов в бюджете для распределения в плановом периоде | В бюджете города Кедрового на 2017-2019 годы сформированы условно утвержденные расходы в объеме согласно Бюджетного кодекса |  |
| 09 | 2 | 09 |  | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы |  |  |  |  |
| 09 | 2 | 09 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение единой финансовой, бюджетной, налоговой и экономической политики и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главных распорядителей средств бюджета | Проводится единая финансовая, бюджетная, налоговая и экономическая политика и координация деятельности в этой сфере главных администраторов доходов, главные распорядителей средств бюджета |  |
| 09 | 2 | 09 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Осуществление внешнего финансового контроля | Ставка Председателя контрольно-счетного органа – Ревизионной комиссии вакантна |  |
| 09 | 2 | 09 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ «ЦБ» | МУ «ЦБ» города Кедрового | 2015-2020 годы | в течение года | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений | Централизация бухгалтерского учета муниципальных учреждений осуществлена |  |
| 9 | 2 | 09 | 4 | Реализация установленных полномочий (функций) МКУ «КС» | МКУ «КС» | 2015год | 2015 год | Обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг | Осуществляется обеспечение выполнения функций муниципальных заказчиков, соблюдения законодательства в области закупок товаров, работ, услуг | Учреждение ликвидировано |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 | Организация муниципального управления | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 09 | 2 | Управление муниципальными финансами | - | - | - | - |  |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Организация муниципального управления» |
|  |  |  |  |  |  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) | кв.см. |  |  |  |  |  |

Муниципальное задание не доводилось

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

тыс. рублей

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План год | план на 3 кв. | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 09 |  |  |  |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 41 175,95 | 31 934,82 | 26 743,37 | 64,95 | 83,74 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 30 712,53 | 23 724,11 | 19 844,11 | 64,61 | 83,65 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 945,23 | 3 632,52 | 2 997,10 | 60,61 | 82,51 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 740,72 | 3 952,10 | 3 336,83 | 70,39 | 84,43 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 74,00 | 74,00 | 25,00 | 33,78 | 33,78 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 703,47 | 552,09 | 540,32 | 76,81 | 97,87 |
| 09 | 1 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего | 31 420,09 | 24 346,57 | 20 404,57 | 64,94 | 83,81 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 30 553,62 | 23 652,83 | 19 789,09 | 64,77 | 83,66 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 703,47 | 552,09 | 540,32 | 76,81 | 97,87 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 74,00 | 74,00 | 25,00 | 33,78 | 33,78 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 67,65 | 50,16 | 56,36 | 74,15 |
| 09 | 1 | 01 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация основных полномочий (функций) органов местного самоуправления муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 18 831,91 | 14 793,15 | 12 654,97 | 67,20 | 85,55 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 18 827,91 | 14 789,15 | 12 650,97 | 67,19 | 85,54 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 01 | 0 | 1 | Обеспечение деятельности мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового | 1 414,69 | 1 183,30 | 976,82 | 69,05 | 82,55 |
| 09 | 1 | 01 | 0 | 2 | Обеспечение деятельности Думы города Кедрового | Всего | 29,34 | 25,34 | 12,73 | 43,40 | 50,25 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 25,34 | 21,34 | 8,73 | 34,46 | 40,92 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 01 | 0 | 3 | Обеспечение деятельности администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового | 17 387,88 | 13 584,51 | 11 665,41 | 67,09 | 85,87 |
| 09 | 1 | 02 | 0 | 0 | Развитие кадрового потенциала администрации | Всего | 36,50 | 22,00 | 17,21 | 47,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 36,50 | 22,00 | 17,21 | 47,15 | 100,00 |
| 09 | 1 | 02 | 0 | 1 | Профессиональное развитие и подготовка муниципальных служащих | Всего | 36,50 | 22,00 | 17,21 | 47,15 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 36,50 | 22,00 | 17,21 | 47,15 | 100,00 |
| 09 | 1 | 03 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышения престижа органов местного самоуправления" | Всего | 1 174,98 | 1 087,39 | 965,01 | 82,13 | 88,75 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 401,51 | 465,30 | 403,69 | 100,54 | 86,76 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 70,00 | 70,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 703,47 | 552,09 | 540,32 | 76,81 | 97,87 |
| 09 | 1 | 03 | 1 |  | Обеспечение деятельности Редакции газеты «В краю кедровом» | Всего | 697,47 | 546,09 | 534,32 | 76,61 | 97,85 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 697,47 | 546,09 | 534,32 | 76,61 | 97,85 |
| 09 | 1 | 03 | 2 |  | Организация специальных событий и организационно-представительских мероприятий | Всего | 451,00 | 521,00 | 413,00 | 91,57 | 79,27 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 375,00 | 445,00 | 386,00 | 102,93 | 86,74 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Кедровская ЦБС" | 70,00 | 70,00 | 21,00 | 30,00 | 30,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 03 | 4 |  | Обеспечение функционирования официального сайта администрации города Кедрового в информационно-телекоммуницационной сети "Интернет":http://www.kedradm.tomsk.ru | Администрация города Кедрового | 26,51 | 20,30 | 17,69 | 66,73 | 87,14 |
| 09 | 1 | 04 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Реализация иных функций, связанных с деятельностью" | Всего | 126,44 | 118,19 | 91,97 | 72,73 | 77,81 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 126,44 | 118,19 | 91,97 | 72,73 | 77,81 |
| 09 | 1 | 04 | 0 | 1 | Выплаты членских взносов в Ассоциацию "Совет муниципальных образований" | Администрация города Кедрового | 90,44 | 90,44 | 90,44 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 04 | 0 | 3 | Обеспечение подготовки и проведения протокольных мероприятий органов местного самоуправления | Администрация города Кедрового | 33,00 | 24,75 | 1,53 | 4,63 | 6,18 |
| 09 | 1 | 04 | 0 | 5 | Предоставление мер социальной поддержки в рамках обучения целевого направления | Администрация города Кедрового | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 1 | 05 | 0 | 0 | Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органа управления объединенной системы оперативно-диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях" | Всего | 2 180,57 | 1 787,87 | 1 600,66 | 73,41 | 89,53 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 2 180,57 | 1 787,87 | 1 600,66 | 73,41 | 89,53 |
| 09 | 1 | 06 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления" | Всего | 291,09 | 233,59 | 128,56 | 44,17 | 55,04 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 291,09 | 233,59 | 128,56 | 44,17 | 55,04 |
| 09 | 1 | 06 | 1 | 0 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий | Всего | 272,49 | 214,99 | 114,56 | 42,04 | 53,29 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 272,49 | 214,99 | 114,56 | 42,04 | 53,29 |
| 09 | 1 | 06 | 3 | 0 | Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия | Всего | 18,60 | 18,60 | 14,00 | 75,27 | 75,27 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 18,60 | 18,60 | 14,00 | 75,27 | 75,27 |
| 09 | 1 | 07 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению" | Всего | 1 150,00 | 875,00 | 766,71 | 66,67 | 87,62 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 1 150,00 | 875,00 | 766,71 | 66,67 | 87,62 |
| 09 | 1 | 08 | 0 | 0 | Осуществление отдельных государственных полномочий | Всего | 7 628,60 | 5 429,38 | 4 179,47 | 54,79 | 76,98 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 7 539,60 | 5 361,73 | 4 129,31 | 54,77 | 77,01 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 67,65 | 50,16 | 56,36 | 74,15 |
| 09 | 1 | 08 | 1 |  | Осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | Администрация города Кедрового | 297,50 | 213,30 | 188,11 | 63,23 | 88,19 |
| 09 | 1 | 08 | 2 |  | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Администрация города Кедрового | 93,10 | 24,53 | 23,27 | 24,99 | 94,88 |
| 09 | 1 | 08 | 3 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых | Администрация города Кедрового | 1,30 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 08 | 4 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области | Администрация города Кедрового | 665,00 | 498,80 | 392,64 | 59,04 | 78,72 |
| 09 | 1 | 08 | 5 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Администрация города Кедрового | 743,00 | 557,10 | 422,23 | 56,83 | 75,79 |
| 09 | 1 | 08 | 6 |  | Реализация отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам | Администрация города Кедрового | 25,00 | 18,75 | 13,36 | 53,43 | 71,24 |
| 09 | 1 | 08 | 7 |  | Осуществление переданных отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров | Администрация города Кедрового | 30,10 | 21,42 | 19,45 | 64,61 | 90,79 |
| 09 | 1 | 08 | 8 |  | Осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 09 | 1 | 08 | 9 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств приемным семьям на содержание детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Администрация города Кедрового | 2 838,70 | 1 892,00 | 1 630,79 | 57,45 | 86,19 |
| 09 | 1 | 08 | 10 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в расках государственной программы "Детство под защитой" | Администрация города Кедрового | 2 800,00 | 2 099,70 | 1 421,32 | 50,76 | 67,69 |
| 09 | 1 | 08 | 11 |  | Субвенции на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Администрация города Кедрового | 27,90 | 20,93 | 14,17 | 50,79 | 67,73 |
| 09 | 1 | 08 | 12 |  | Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления | Отдел финансов и экономики | 89,00 | 67,65 | 50,16 | 56,36 | 74,15 |
| 09 | 1 | 08 | 13 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области в рамках государственной программы "Социальная поддержка населения Томской области" | Администрация города Кедрового | 18,00 | 13,91 | 3,98 | 22,10 | 28,60 |
| 09 | 2 | 00 | 0 | 0 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего | 9 755,86 | 7 588,25 | 6 338,80 | 64,97 | 83,53 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 158,91 | 71,28 | 55,03 | 34,63 | 77,19 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 856,23 | 3 564,87 | 2 946,94 | 60,68 | 82,67 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 740,72 | 3 952,10 | 3 336,83 | 70,39 | 84,43 |
| 09 | 2 | 05 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности" | Всего | 207,00 | 138,00 | 99,90 | 48,26 | 72,39 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 207,00 | 138,00 | 99,90 | 48,26 | 72,39 |
| 09 | 2 | 05 | 0 | 6 | Обеспечение функционирования автоматизированной системы «БАРС.Бюджет-Отчетность» | Отдел финансов и экономики | 207,00 | 138,00 | 99,90 | 48,26 | 72,39 |
| 09 | 2 | 08 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств муниципального образования" | Всего | 300,00 | 212,50 | 23,50 | 7,83 | 11,06 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 276,50 | 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 08 | 0 | 1 | Фонд финансирования непредвиденных расходов Администрации города Кедрового | Всего | 150,00 | 100,00 | 23,50 | 15,67 | 23,50 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 100,00 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 126,50 | 76,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 08 | 0 | 2 | Фонд для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Отдел финансов и экономики | 150,00 | 112,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 2 | 09 | 0 | 0 | Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Всего | 9 248,86 | 7 237,75 | 6 215,40 | 67,20 | 85,87 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 135,41 | 47,78 | 31,52 | 23,28 | 65,97 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел финансов и экономики | 4 372,73 | 3 237,87 | 2 847,04 | 65,11 | 87,93 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "ЦБ" | 4 740,72 | 3 952,10 | 3 336,83 | 70,39 | 84,43 |
| 09 | 2 | 09 | 0 | 1 | Реализация установленных полномочий (функций) отделом финансов и экономики | Отдел финансов и экономики | 4 372,73 | 3 237,87 | 2 847,04 | 65,11 | 87,93 |
| 09 | 2 | 09 | 0 | 2 | Реализация установленных полномочий (функций) контрольно-счетным органом ревизионной комиссией | Администрация города Кедрового | 135,41 | 47,78 | 31,52 | 23,28 | 65,97 |
| 09 | 2 | 09 | 0 | 3 | Реализация установленных полномочий (функций) МУ"ЦБ" | МУ "ЦБ" | 4 740,72 | 3 952,10 | 3 336,83 | 70,39 | 84,43 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 09 |  | Муниципальная программа «Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 41 175,95 | 26 743,37 | 64,95 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 33 547,35 | 22 563,89 | 67,26 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 7 628,60 | 4 179,47 | 54,79 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 1 | Подпрограмма "Организация муниципального управления" | Всего бюджет города Кедрового | 31 420,09 | 20 404,57 | 64,94 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 23 791,49 | 16 225,09 | 68,20 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области | 7 628,60 | 4 179,47 | 54,79 |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |
| 09 | 2 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами" | Всего бюджет города Кедрового | 9 755,86 | 6 338,80 | 64,97 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | собственные средства бюджета | 9 755,86 | 6 338,80 | 64,97 |
|  |  |  | субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
|  |  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 16.03.2017 | 150 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 19.07.2017 | 344 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 07.09.2017 | 402 | Скорректированы объемы ассигнований в соответствии с бюджетом |

Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 3 квартал 2017 год

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы составлен в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

- Подпрограмма «Организация муниципального управления»

По итогам 3-го квартала 2017 года в рамках реализации подпрограммы обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, повышение престижа органов местного самоуправления:

Администрацией города Кедрового совместно с депутатами Думы города Кедрового не раже одного раза в два месяца проводятся встречи с населением, на которых осуждаются наиболее важные вопросы нашего муниципального образования.

На публичные слушания выносятся вопросы в соответствии с действующим законодательством.

Издано 39 выпусков газеты «В краю кедровом» по 500 экз. Во 3 квартале 2017 года прошло празднование 30-летия города Кедрового в рамках которого были проведены следующие мероприятия: торжественный вечер, посвященный 30-летию города Кедрового, экстремальная велогонка «Кедровское ралли», акция городской библиотеки по раздаче книг, уличные литературные выставки «Читай-город», выставка-ярмарка изделий местных мастеров и сельскохозяйственной продукции «Сделано в Кедровом!», мастер-классы для детей и взрослых: «Кедровский заповедник», «Шаро-МАГИЯ», «Супер-открытка для любимого города», интерактивная выставка музыкальных инструментов «Возьмите звуки в руки», детская развлекательная программа «Сладости для детской радости», конкурс чайных столов «Заходите к нам на чай», соревнования по мини-футболу, праздничное шествие, посвящённое Дню города и 30-летию образования города Кедрового, вечерняя концертно-развлекательная программа с участием артистов из г. Томска «Юбилей для друзей».

Кроме того, проведена муниципальная августовская педагогическая конференция.

В рамках предоставление мер социальной поддержки и обучения целевого направления предоставляется поддержка 1 студенту, обучающемуся по целевому направлению муниципального образования.

Созданы условия для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования путем предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, в связи с осуществлением деятельности по регулярным перевозкам, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по регулярным перевозкам пассажиров автотранспортом.

Осуществляются отдельные государственных полномочия:

- по выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью;

- на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях

- по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Томской области;

- по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

- по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам;

- по регистрации коллективных договоров;

- по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе осуществление управленческих функций органами местного самоуправления и другие. Переданные полномочия осуществляются за счет субвенций из областного бюджета.

Показатели: «Количество муниципальных правовых актов, не противоречащих законодательству РФ», «Количеству обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных без нарушения сроков, установленных законодательством», «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале», «Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию», «Вакантные должностей муниципальной службы, замещаются на основе конкурса», «Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью», «Количество служащих, привлеченных к ответственности за совершение коррупционных правонарушений», «Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» будут оцениваться по итогам года.

2. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»

Мероприятия программы исполняются в плановом порядке. В связи с оптимизационными мероприятиями есть риск неисполнения некоторых мероприятий программы.

Фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового составляет 75,27 % от годового плана. По 9 месяцев процент исполнения должен быть не менее 70%.

Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) составляет 68,15 % от годового плана. Исполнение за 9 месяцев должно быть >=70%, при этом без права расходования в бюджете зарезервированы средства на оптимизационные мероприятия в сумме 2 709,37 тыс. руб.

Первоначально запланированный объем средств бюджета не корректировался (за исключением межбюджетных трансфертов).

Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, - 97,33 %.

Уровень финансового менеджмента ГРБС за первое полугодие 2017 года составил 4,0. Оценка качества финансового менеджмента проводится по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года.

В первом полугодии проведены публичные слушания по итогам исполнения бюджета за 2016 год.

Проекты решений Думы города Кедрового о бюджете и об исполнении бюджета предоставляются в Думу в установленные сроки, на проекты получены положительные заключения Прокуратуры города Кедрового и контрольно-счетного органа - Ревизионной комиссии.

Отчетность об исполнении бюджета города составляется в соответствующие сроки и в надлежащем качестве.

Кредиторская задолженность по оплате труда в муниципальных учреждениях отсутствует.

У ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет.

Наличие задолженности у муниципальных учреждений по налогам и сборам за 3 кв. 2017 нет.

Бюджет города Кедрового, итоги исполнения бюджета города Кедрового, нормативные правовые акты в области финансов публикуются в «Информационном бюллетени» города Кедрового, газете «В краю Кедровом», на официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет».

На официальном сайте администрации города Кедрового в сети «Интернет» размещен «Бюджет для граждан» в составе:

- «Основные понятия бюджета»;

- «Бюджет города Кедрового на 2017 год»;

- «Бюджет города Кедрового на 2016 год»;

- «Итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2016 год»;

- итоги исполнения бюджета города Кедрового за 2009- 2015 годы.

С 02.06.2017 ставка председателя ревизионной комиссии вакантна.

Согласно плану работы по внутреннему финансовому контролю администрации муниципального образования «Город Кедровый», утвержденного распоряжением мэра города Кедрового от 16.05.2017 №76, за 9 месяцев 2017 года проведена 2 плановых и одна внеплановая проверка.

Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы рассчитаны в соответствии с методикой расчета и приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование показателя |  | Методика расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Процент исполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кедрового | % | Дпост/Дплан *100%= 17 093,31/22 709,80*100%=75,27 % Дпост.-фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов, Дплан- плановые показатели налоговых и неналоговых доходов |
| 2. | Уровень исполнения расходов ГРБС за счет средств бюджета (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) | % | Рисп / Рплан, х100= 54 962 317,70/80 648 804,12*100%=68,15 % Р исп – фактическое исполнение бюджета по расходам (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) , Рплан – план по расходам бюджета (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 3. | Отношение объема дополнительных средств бюджета к первоначально запланированному объему, в процентах | % | Дизм/Дутв*100%-100=22 709,80/22 709,80*100%-100%=0% Дутв - объем доходов бюджета, утвержденный первоначально (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений).; Дизм- объем доходов бюджета, утвержденных на 31 декабря отчетного года (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочих безвозмездных поступлений). |
| 4. | Доля расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов бюджета, процентов | % | Рцпиз/Рвсего*100%= 78 497 257,10/80 648 804,12*100=97,33% Рцизп - расходы бюджета, формируемые в рамках муниципальных программ и в составе муниципальных заданий, Рвсего - расходы бюджета всего (за исключением межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней) |
| 5. | Средний уровень финансового менеджмента ГРБС | баллов | Результаты оценки финансового менеджмента по итогам 2016 года -4,0 балла (Итоги размещены на официальном сайте администрации:http://www.kedradm.tomsk.ru/Finansjvii%20menedqment.html) |
| 6. | Проведение публичных слушаний по вопросам принятия бюджета и утверждении годового отчета об исполнении бюджета | Да/нет | Проведены публичные слушания по обсуждению итогов исполнения бюджета за 2016 год |
| 7. | Соблюдение законодательных требований к процедурам разработки, рассмотрению, утверждению бюджета и внесению изменений | Да/нет | даны положительные заключения контрольно-ревизионного органа и прокуратуры на проект решения об итогах исполнения бюджета, о внесении изменений в бюджет. |
| 8. | Соблюдение установленных сроков формирования и представления отчетности об исполнении бюджета города Кедрового | да / нет | Проекты решения Думы города Кедрового об итогах исполнения бюджета за 2016 направлен в ревизионную комиссию 31.03.2017, в Думу – 25.04.2017, (соответствует нормам БК РФ, Положения о бюджетном процессе) |
| 9. | Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | да / нет | Просроченной кредиторской задолженности нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 10. | Наличие кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях | да / нет | Кредиторской задолженности по оплате труда в муниципальных учреждениях нет (отчет об исполнении бюджета) |
| 11. | Наличие у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности | да / нет | у ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений нереальной к взысканию дебиторской задолженности нет |
| 12. | Прирост дебиторской задолженности | % | Дтоп / Дтнг= по итогам года Дтнг – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на конец отчетного года, Дтоп – объем дебиторской задолженности ГРБС и подведомственных ему муниципальных учреждений на начало отчетного года |
| 13. | Наличие задолженности по налогам и сборам | да / нет | На 01.07.2017 задолженности по налогам и сборам нет |
| 14. | Наличие в СМИ и в информационно -телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Кедрового информации, нормативных правовых актов и других документов, относящихся к сфере регулирования отделом финансов и экономики, обязательных для размещения в СМИ и в сети Интернет | % | 12/12*100=100% Количество НПА, требующих размещения/ количество размещенных НПА |
| 15 | Отношение нецелевого и неправомерного использования средств бюджета к общему объему средств | % |  |
| 16 | Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | да / нет |  |
| 17 | Объем недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей | % |  |
| 18 | Число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности за совершение нарушений в области применении Федерального закона 44-ФЗ | единиц |  |