**Отчет за 2017 год**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |   | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы**  |
| **7** | **1** |   | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 40 | 27 | 27 | 0 | 100 | 67,5 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0,3 | 0,3 | 0,30 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 10 | 15 | 15 | 0 | 100 | 150 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 85 | 85 | 0 | -85 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 85 | 100 | 100 | 0 | 100 | 112 | Оценивается по результатам года |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 29,69 | 30 | 30 | 0 | 100 | 101 | Оценивается по результатам года |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0,29 | 0,30 | 0,30 | 0 | 100 | 103 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |   | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 90 | 100 | 95 | -5 | 95 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 30 | 15 | 15 | 0 | 100 | 50 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 75 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 4,35 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 92 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2,49 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 | 60,24 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 40 | 50 | 50 | 0 | 100 | 125 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 40 | 50 | 50 | 0 | 100 | 125 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 1 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.  | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
|  |  | 3 | Количество муниципальных объектов, здания, строения, сооружения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 1 | Количество учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 85 | 85 | 85 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
|  |  |  | **Формирование современной комфортной среды муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **7** | **7** | 1 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий  | Ед., тыс. кв.м. | - | 7; 21,0 | 7; 21,0 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | - | 40 | 40 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | % | - | 40 | 40 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | - | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га. | - | 0,25 | 0,25 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, площадь благоустроенных общественных территорий | %, тыс.кв.м. | - | 65; 0,19 | 65; 0,19 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | - | 0,77 | 0,77 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 8 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 0; 0,00 | 0; 0,00 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 9 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 10 | 10 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 10 | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | - | 1; 1840 | 1; 1840 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **7** | 11 | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел./часы | - | 23 | 23 | 0 | 100 | 100 | Оценивается по результатам года |

|  |
| --- |
| **Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 | 1 |   |   | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства»  |
|
| **7** | **1** | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |  Реестр жилого фонда муниципального образования | Учет ведется постоянно в течение года |   |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Заявления не поступали |   |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Заявления не поступали |   |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Заявления не поступали |   |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Заявления не поступали |   |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров социального найма | Заключено 3 договора |   |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены в адрес должников 102 претензионных письма |   |
| **7** | **1** | 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2016 | План создания условия по управлению многоквартирными домами |   |   |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение открытых конкурсов | Проведен открытый конкурс по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами № 50 и № 17 |   |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |   |   |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение внеплановых проверок | Проверки проводятся по заявлениям граждан. Заявления в 2017 году не поступали |   |
| **7** | **1** | 3 | 0 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | Земельные участки поставлены на кадастровый учет под многоквартирными домами |   |
| **7** | **1** | 3 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Земельные участки под МКД поставлены на кадастровый учет |   |
| **7** | **1** | 3 | 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Реестры формируются по данным из Росреестра |   |
| **7** | **1** | 3 | 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | В соответствии с законодательством РФ  |   |
| **7** | **1** | 4 | 0 | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |   |   |   |
| **7** | **1** | 4 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключены с ООО "КЖК" муниципальные контракты на 2017 год |   |
| внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Внесение взносов за капремонт МКД | Своевременная оплата взносов |   |
| оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |   |
| **7** | **1** | 4 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту муниципальной квартиры |   |
| **7** | **1** | 4 | 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |   | Приобретен рубероид для ремонта кровли муниципального фонда |   |
| **7** | **1** | 5 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |  Предоставление жилых помещений | Приобретена квартира и передана ребенку-сироте |   |
| **7** | **1** | 5 | 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |  Предоставление жилых помещений | Заключены муниципальные контракты на приобретение 3 квартир |   |
| **7** | **1** | 5 | 2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |  Предоставление жилых помещений | Предоставлено 3 картиры детям-сиротам |   |
| **7** | **1** | 6 | 0 | Разработка нормативно -правовых актов по социальному найму жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС | 2015-2021 | 2017 | Разработка НПА | Решение Думы города Кедрового от 29.09.2017 № 70 |   |
| **7** | **1** | 7 | 0 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведено возмещение затрат на ремонт |   |
| **7** | **1** | 8 | 0 | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Проведено возмещение затрат на ремонт |   |
| **7** | **2** | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** |
| **7** | **2** | **1** | 0 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |   |   |
| **7** | **2** | **1** | 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт сетей тепло и водоснабжения |   |
| **7** | **2** | **1** | 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры |   |   |
| **7** | **2** | **1** | 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнены работы по муниципальному контракту на ремонт сетей водоснабжения до 12 дома |   |
| **7** | **2** | **1** | 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт колодцев |   |
| **7** | **2** | **1** | 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона  | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения |   |
| **7** | **2** | **1** | 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона  | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Проведен капитальный ремонт сетей теплоснабжения |   |
| **7** | **2** | **2** | 0 | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Выполнение работ по инвентаризации и проведение опрессовки коммунальных сетей  | Проведены работы по опрессовке коммунальных сетей. |   |
| **7** | **2** | **3** | 0 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение внеплановой проверки по жалобе | Жалобы от граждан не поступали. |   |
| **7** | **3** | **Подпрограмма 3 «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **7** | **3** | 1 | 0 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ревизии уличного освещения |   |   |
| **7** | **3** | 1 | 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Заключен муниципальный контракт на 2017 год. Своевременная оплата услуг |   |
| **7** | **3** | 1 | 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | Потребность в капитальном ремонте в 2017 году отсутствовала. |   |
| **7** | **3** | 1 | 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на содержание уличного освещения | Заключен муниципальный контракт на содержание и замену лам уличного освещения |   |
| **7** | **3** | 2 | 0 | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 |  Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | Принят на работу рабочий зеленого строительства в период с 15.05.2017 по 15.09.2017 |   |
|  |  |   |   | в том числе: |   |  |   |   |   |   |
| **7** | **3** | 2 |   | выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | Зарплата выплачивалась ежемесячно |   |
| **7** | **3** | 2 |   | приобретение материалов и семян на озеленение территорий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договора на приобретение материалов и семян | Приобретены семена для рассады |   |
| **7** | **3** | 2 |   | противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству | Работы проведены в полном объеме в соответствии с условиями договора |   |
| **7** | **3** | 3 | 0 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | Приобретены материалы для ремонта объектов благоустройства |   |
| **7** | **3** | 3 | 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | Проводились работы по покраске МАФ |   |
| **7** | **3** | 3 | 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Проведена ревизия элементов благоустройства |   |
| **7** | **3** | 3 | 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение аукционов | Заключен муниципальный контракт на ремонт уличного освещения центральной площади |   |
| **7** | **3** | 3 | 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проект постановления о формировании земельных участков | Проведена ревизия земельных участков под объектами благоустройства |   |
| **7** | **3** | 4 | 0 | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договора на содержание мест захоронения | Выполнены работы по ограждению городского кладбища |   |
| **7** | **3** | 5 | 0 | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение конкурса «Лучший дворик» |   |   |
| **7** | **3** | 5 | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | Проведена уборка несанкционированных свалок |   |
| **7** | **3** | 5 | 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО | проведена уборка полигонов ТБО |   |
| **7** | **4** |   |   |  **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |
| **7** | **4** | 1 | 0 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |   |   |
| **7** | **4** | 1 | 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен муниципальный контракт. Работы проводятся в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **4** | 1 | 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-020 | 2017 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Проведен текущий ремонт автодороги местного значения с твердым покрытием |   |
| **7** | **4** | 1 | 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Проведен ремонт автодороги по ул. Советской |   |
| **7** | **4** | 1 | 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» | Выполнены работы по капитальному ремонту п. Останино, ул. Ветрича и с. Пудино, ул. Горького |   |
| **7** | **4** | 2 | 0 | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на содержание дорог местного значения |   |   |
| **7** | **4** | 3 |   | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров | Построены тротуары в сельских населенных пунктах в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **4** | 4 |   | Разработка схем организации дорожного движения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения | Схемы разработаны и утверждены |   |
| **7** | **4** | 5 |   | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Муниципальные контракты заключены. Работы выполняются. |   |
| **7** | **4** | 6 |   | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. |   |   |
| **7** | **4** | 6 | 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог | Заключен муниципальный контракт, работы выполняются в соответствии с условиями контракта |   |
| **7** | **4** | 6 | 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Контроль сохранности дорог | Ежемесячно проводится проверка содержания автомобильных дорог местного значения |   |
| **7** | **4** | 7 |   | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта | Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **4** | 8 |   | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципального контракта | Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **5** | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый»  |
| **7** | **5** | 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Работы по межеванию земельных участком выполнены, объекты поставлены на кадастровый учет |   |
| **7** | **5** | 1 | 1 | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Работы по межеванию земельных участком выполнены, объекты поставлены на кадастровый учет |   |
| **7** | **5** | 1 | 1 | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности | Регистрация права собственности проводится регулярно |   |
| **7** | **5** | 1 | 1 | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Заключен договор на изготовление технических паспортов на мостовые сооружения |   |
| **7** | **5** | 1 | 1 | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Оценка объектов недвижимости и муниципальной собственности выполнены в соответствии с заключенными договорами |   |
| **7** | **5** | 1 | 2 | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год  | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2021 | 2017 | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов муниципального образования "Город Кедровый" | Заключен муниципальный контракт и работы выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **5** | 2 |   | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров |   |   |
| **7** | **5** | 2 | 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров | Налоги оплачены в полном объеме |   |
| **7** | **5** | 2 | 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров | Своевременная оплата коммунальных услуг  |   |
| **7** | **5** | 2 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Работы выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **5** | 2 | 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | мониторинг потребности в ремонте  | Регулярно проводится инвентаризация и обследования объектов |   |
| **7** | **5** | 2 | 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на ремонт | По результатам обследования объекты включаются в график ремонта объектов |   |
| **7** | **5** | 2 | 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на ремонт | Выполнены работы по текущему ремонту объекта МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового |   |
| **7** | **5** | 2 | 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение договоров на прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Договоры заключены, мероприятия проведены |   |
| **7** | **5** | 3 | 0 | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ревизий  | Один раз в год проводится инвентаризация муниципального имущества  |   |
| **7** | **5** | 3 | 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ревизий  | Один раз в год проводится инвентаризация муниципального имущества  |   |
| **7** | **5** | 3 | 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Приватизация   | Проведены работы по подготовке объектов к приватизации |   |
| **7** | **5** | 4 | 0 | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение торгов по продаже земельных участков в частную собственность | По заявлению граждан проводится процедура по продаже земельных участков в собственность граждан  |   |
| **7** | **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»  |
| **7** | **6** | 1 | 0 | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры  |   |   |
| **7** | **6** | 1 | 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Проведение инвентаризации объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах |   |
| **7** | **6** | 1 | 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Работы выполнены в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| **7** | **6** | 1 | 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Встречи с населением | Ежемесячно на встречах с население проводится информационная работа о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ |   |
| **7** | **6** | 1 | 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Строительство Дома Культуры |   |   |
| **7** | **6** | 1 | 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на подключение ФАП к электро- и водоснабжению | Работы выполнены в полном объеме в 2016 году |   |
| **7** | **6** | 2 | 0 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 |   |   |   |   |
| **7** | **6** | 2 | 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Возмещение расходов  | Денежные средства не были реализованы в связи с отсутствием заявлений от граждан |   |
| **7** | **6** | 2 | 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Оплата транспортных услуг | Денежные средства не запланированы |   |
| **7** | **6** | 2 | 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Проведение ярмарок | Ярмарки проводились в соответствии с графиком проведения |   |
| **7** | **6** | 2 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | Предоставлены субсидии на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования |   |
| **7** | **6** | 2 | 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | Поддержку малым формам хозяйствования оказали в полном объеме |   |
| **7** | **6** | 2 | 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии | Выделялась субсидия в полном объеме  |   |
| **7** | **6** | 2 | 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии |   |   |
| **7** | **6** | 2 | 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии |   |   |
| **7** | **6** | 2 | 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии | Выделялась субсидия в полном объеме  |   |
| **7** | **6** | 2 | 10 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии |   |   |
| **7** | **6** | 2 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | Выделена субсидия в полном объеме |   |
| **7** | **6** | 2 | 12 | возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2017 | Выделение субсидии |   |   |
| **7** | **6** | 3 | 0 | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2016 | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Работа по переписи скота проведена в 2016 году |   |
| **7** | **6** | 4 | 0 | Проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2016 | Обеспечение лиц переписного состава | Работа по сельскохозяйственной переписи скота проведена в 2016 году |   |
| **7** | **7** | **Подпрограмма 7** «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |
| 7 | 7 |   |   | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий |   |   |
| 7 | 7 | 1 | 0 | Благоустройства дворовых территорий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Работы проведены в полном объеме |   |
| 7 | 7 | 1 |   | Минимальный перечень дома 1 микрорайона 2: |
| 7 | 7 | 1 | 1 | Ремонт элементов освещения дворовой территории с изменением энергосберегающих технологий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| 7 | 7 | 1 | 2 | Установка скамеек | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |   |
| 7 | 7 | 1 | 3 | Установка урны | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |   |
| 7 | 7 | 1 |   | Дополнительный перечень дома 1 микрорайона 2: |
| 7 | 7 | 1 | 1 | Озеленение придомовой территории | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| 7 | 7 | 1 | 2 | Оборудование автомобильной парковки | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |   |
| 7 | 7 | 1 |   | Минимальный перечень работ дома 40 микрорайона 1: |
| 7 | 7 | 1 | 1 | Установка двух скамеек | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| 7 | 7 | 1 | 2 | Установка урны | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |   |
| 7 | 7 | 1 |   | Дополнительный перечень дома 1 микрорайона 2: |
| 7 | 7 | 1 | 3 | Оборудование детской игровой площадки: стол с сиденьями, ограждение и арка-вход | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| 7 | 7 | 2 |   | Благоустройства общественных территорий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий |   |   |
| 7 | 7 | 2 | 1 | Устройство дополнительного освещения центральной площади города Кедрового | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий | Работы выполнены в полном объеме в соответствии с условиями муниципального контракта |   |
| 7 | 7 | 3 |   | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2017 | 2017 | Обеспечение доли и размера финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ  | Активное участие принимали жители многоквартирных домов, вошедших в программу |   |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Территориальное развитие муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | 1 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства |
| 1 | 2 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |
|  |   | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |
| 1 | 3 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |
|  |  | Благоустройство и охрана окружающей среды |
| 1 | 4 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |
|  |  | Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1 | 5 |  -- |  -- | - - | - - | - - |  -- | - - | --  |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Территориальное развитие муниципального образования «Город Кедровый» |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  | - | - | - | - | - |

|  |
| --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** |  **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей**  | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **2017 год** | **план на отчетный период** |  **2017 год**  | к плану на отчетный год  | к плану на отчетный период |
| **07** |  |  |  |   | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **27396,407** | **27396,407** | **25 319,245**  | 92,42 | 92,42 |
| **Администрация города Кедрового** | **17735,567** | **17735,567** | **15658,531** | 88,29 | 88,29 |
| **Отдел финансов и экономики** | **124,544** | **124,544** | **124,54**  | 100,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **72,590** | **72,590** | **72,59**  | 100,00 | 100,00 |
| **МУ "Культура"** | **221,041** | **221,041** | **221,04** | 100,00 | 100,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **9242,67** | **9242,67** | **9242,54** | 100,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **46,904** | **46,904** | **46,84** | 99,87 | 99,87 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **191,000** | **191,000** | **190,94** | 99,97 | 99,97 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового** | **100,000** | **100,000** | **100,00** | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **8904,761** | **8904,761** | **8904,76** | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"**  | **Всего** | **2599,930** | **2599,930** | **2375,91** | 91,38 | 91,38 |
| **Администрация города Кедрового** | **2599,930** | **2599,930** | **2375,91** | 91,38 | 91,38 |
| **07** | **1** | **2** | **0** | **0** | **"Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **4** | **0** | 0 | **"Управление муниципальным жилищным фондом"** | **Всего** | ***1258,930*** | ***1258,930*** | ***1 101,11***  | 87,46 | 87,46 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1258,930*** | ***1258,930*** | ***1 101,11***  | 87,46 | 87,46 |
| **07** | **1** | **4** | **1** | **0** | **"Содержание муниципального жилого фонда"** | **Всего** | **812,130** | **812,130** | **740,85**  | 91,22 | 91,22 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***812,130*** | ***812,130*** | ***740,85***  | 91,22 | 91,22 |
| **07** | **1** | **4** | **2** | **0** | **"Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"** | **Всего** | ***446,800*** | ***446,800*** | ***360,26***  | 80,63 | 80,63 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***446,800*** | ***446,800*** | ***360,26***  | 80,63 | 80,63 |
| **07** | **1** | **5** | **0** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **891,000** | **891,000** | **891,000** | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **891,000** | **891,000** | **891,000** | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **5** | **1** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **429,000** | **429,000** | **429,00**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***429,000*** | ***429,000*** | ***429,00***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **5** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **462,000** | **462,000** | **462,00**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***462,000*** | ***462,000*** | ***462,00***  | 100,00 | 100,00 |
| **7** | **1** | **7** | **0** | **0** | **Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | **Администрация города Кедрового** | **200,000** | **200,000** | **133,80**  | 66,90 | 66,90 |
| **07** | **1** | **8** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета** | **Администрация города Кедрового** | **250,000** | **250,000** | **250,00**  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **1** | **5** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **462,000** | **462,000** | **462,00**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***462,000*** | ***462,000*** | ***462,00***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **2438,50** | **2438,50** | **1337,03** | 54,83 | 54,83 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **2438,495** | **2438,495** | **1337,030** | 54,83 | 54,83 |
| **07** | **2** | **1** | **0** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **2438,495** | **2438,495** | **1222,810** | 50,15 | 50,15 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **2438,495** | **3,046** | **3,046** | 0,12 | 100,00 |
| **07** | **2** | **1** | **1** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***479,806*** | ***479,806*** | ***290,910*** | 60,63 | 60,63 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***479,806*** | ***479,806*** | ***290,910***  | 60,63 | 60,63 |
| **07** | **2** | **1** | **2** | **0** | **"Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***783,420*** | ***783,420*** | ***355,95***  | 45,44 | 45,44 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***783,420*** | ***783,420*** | ***355,95***  | 45,44 | 45,44 |
| **07** | **2** | **1** | **3** | **0** | **"Содержание объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **8,900** | **8,900** | **8,89**  | 99,89 | 99,89 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***8,900*** | ***8,900*** | ***8,89***  | 99,89 | 99,89 |
| **07** | **2** | **1** | **4** | **0** | **"Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **172,000** | **172,000** | **171,85**  | 99,91 | 99,91 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***172,000*** | ***172,000*** | ***171,85***  | 99,91 | 99,91 |
| **7** | **2** | **1** | **5** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего*** | ***521,500*** | ***521,500*** | ***280,27***  | 53,74 | 53,74 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***521,500*** | ***521,500*** | ***280,27***  | 53,74 | 53,74 |
| **7** | **2** | **1** | **6** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего*** | ***328,058*** | ***328,058*** | ***84,48***  | 25,75 | 25,75 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***328,058*** | ***328,058*** | ***84,48***  | 25,75 | 25,75 |
| **7** | **2** | **1** | **7** | **0** | **Повышение квалификации по направлению "Эксплуатация тепловых энергоустановок"** | ***Всего*** | ***30,465*** | ***30,465*** | ***30,463*** | 99,99 | 99,99 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3,047*** | ***3,047*** | ***3,05***  | 100,00 | 100,00 |
| ***МУ "Культура"*** | ***9,139*** | ***9,139*** | ***9,14***  | 100,00 | 100,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***3,047*** | ***3,047*** | ***3,05***  | 99,97 | 99,97 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | ***15,232*** | ***15,232*** | ***15,231*** | 99,99 | 99,99 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***9,139*** | ***9,139*** | ***9,14***  | 100,00 | 100,00 |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***3,047*** | ***3,047*** | ***3,05***  | 99,97 | 99,97 |
| ***МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового*** | ***3,046*** | ***3,046*** | ***3,05***  | 100,00 | 100,00 |
| **7** | **2** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"** | ***Всего*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **3** | **0** | **0** | **Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой** | ***Всего*** | ***114,346*** | ***114,346*** | ***114,22***  | 99,89 | 99,89 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***114,346*** | ***114,346*** | ***114,22***  | 99,89 | 99,89 |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **1443,286** | **1443,286** | **1 288,89** | 89,30 | 89,30 |
| **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **1443,286** | **1443,286** | **1 288,89**  | 89,30 | 89,30 |
| **07** | **3** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | **Всего** | **447,119** | **447,119** | **352,29**  | 78,79 | 78,79 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***447,119*** | ***447,119*** | ***352,29***  | 78,79 | 78,79 |
| **07** | **3** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **127,180** | **127,180** | **112,29**  | 88,29 | 88,29 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***127,180*** | ***127,180*** | ***112,29***  | 88,29 | 88,29 |
| **07** | **3** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"** | **Всего** | **575,157** | **575,157** |  **531,38**  | 92,39 | 92,39 |
| **МУ "Культура"** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | ***0,00***  | ***0,00***  |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***575,157*** | ***575,157*** | ***531,38***  | 92,39 | 92,39 |
| **07** | **3** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"** | **Всего** | **96,230** | **96,230** | **96,23**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***96,230*** | ***96,230*** | ***96,23***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия"** | **Всего** | **197,600** | **197,600** | **196,70**  | 99,55 | 99,55 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***197,600*** | ***197,600*** |  ***196,70***  | 99,55 | 99,55 |
| **07** | **3** | **5** | **1** | **0** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **2** | **0** | **Обустройство и содержание полигонов ТБО** | **Администрация города Кедрового** | **197,600** | **197,600** | **196,70**  | 99,55 | 99,55 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **8904,100** | **8904,100** | **8 763,083**  | 98,42 | 98,42 |
| **Администрация города Кедрового** | **8904,100** | **8904,100** | **8763,083** | 98,42 | 98,42 |
| **7** | **4** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **4060,130** | **4060,130** |  **4 050,78**  | 99,77 | 99,77 |
| **Администрация города Кедрового** | **4060,130** | **4060,130** | **4 050,78**  | 99,77 | 99,77 |
| **07** | **4** | **1** | **1** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **2915,000** | **2915,000** | **2 905,70**  | 99,68 | 99,68 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***2915,000*** | ***2915,000*** | ***2 905,70***  | 99,68 | 99,68 |
| **07** | **4** | **1** | **2** | **0** | **Мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"** | **Всего** | **1145,130** | **1145,130** | **1 145,08**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1145,130*** | ***1145,130*** | ***1 145,08***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **4** | **1** | **3** | **0** | **Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по ул. Советской, с. Пудино** | **Всего** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **1109,000** | **1109,000** | **1 109,00**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1109,000*** | ***1109,000*** | ***1 109,00***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **4** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Прочие работы в области дорожного хозяйства"** | **Всего** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **7** | **0** | **0** | **Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"** | **Всего** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **0** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | **Всего** | ***3734,970*** | ***3734,970*** | ***3603,307*** | 96,47 | 96,47 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3734,970*** | ***3734,970*** | ***3603,307*** | 96,47 | 96,47 |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **1** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | ***Всего*** | ***3524,100*** | ***3524,100*** | ***3 420,63***  | 97,06 | 97,06 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3524,100*** | ***3524,100*** | ***3 420,63***  | 97,06 | 97,06 |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **2** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | ***Всего*** | ***210,870*** | ***210,870*** | ***182,67***  | 86,63 | 86,63 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***210,870*** | ***210,870*** | ***182,67***  | 86,63 | 86,63 |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **11039,708** | **11039,708** | **10 601,45** | 96,03 | 96,03 |
| **Администрация города Кедрового** | **1503,412** | **1503,412** | **1 065,28**  | 70,86 | 70,86 |
| **МУ "Культура"** | **221,041** | **221,041** | **221,04**  | 100,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **72,590** | **72,590** | **72,59**  | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | **100,000** | **100,000** | **100,000** | 100,00 | 100,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **9142,665** | **9242,665** | **9242,539** | 101,09 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **46,904** | **46,904** | **46,84**  | 99,87 | 99,87 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **191,000** | **191,000** | **190,94**  | 99,97 | 99,97 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **8904,761** | **8904,761** | **8904,761** | 100,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности"** | **Всего** | **1035,040** | **1035,040** |  **721,53**  | 69,71 | 69,71 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1035,040*** | ***1035,040*** |  ***721,53***  | 69,71 | 69,71 |
| **07** | **5** | **1** | **1** | **0** | **Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности** | ***Всего*** | ***518,540*** | ***518,540*** |  ***371,53***  | 71,65 | 71,65 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***518,540*** | ***518,540*** |  ***371,53***  | 71,65 | 71,65 |
| **07** | **5** | **1** | **2** | **0** | **Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год**  | ***Всего*** | ***516,500*** | ***516,500*** | ***350,00***  | 67,76 | 67,76 |
| ***Администрация города Кедрвоого*** | ***516,500*** | ***516,500*** | ***350,00***  | 67,76 | 67,76 |
| **07** | **5** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"** | **Всего** | **10004,668** | **10004,668** | **9 879,92** | 98,75 | 98,75 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***468,372*** | ***468,372*** |  ***343,75***  | 73,39 | 73,39 |
| ***МУ "Культура"*** | ***221,041*** | ***221,041*** | ***221,04***  | 100,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***72,590*** | **72,590** | **72,59**  | 100,00 | 0,00 |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового, всего*** | ***9142,665*** | ***9242,665*** | ***9 242,54***  | 101,09 | 100,00 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***46,904*** | ***46,904*** | ***46,84***  | 99,87 | 99,87 |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***191,000*** | ***191,000*** | ***190,936*** | 99,97 | 99,97 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | ***100,000*** | ***100,000*** | ***100,000*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***8904,761*** | ***8904,761*** | ***8904,761*** | 100,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 1 | 0 | **Оплата налогов и сборов** | **Администрация города Кедрового** | ***26,930*** | ***26,930*** | ***24,04***  | 89,28 | 89,28 |
| 07 | 5 | 2 | 2 | 0 | **Оплата коммунальных услуг за свободные площади** | **Администрация города Кедрового** | **402,392** | **402,392** | **293,25**  | 72,88 | 72,88 |
| 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | **Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы** | **Всего** | **9076,015** | **9176,015** | **9175,889** | 101,10 | 100,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **221,041** | **221,041** | **221,04**  | 100,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **72,590** | **72,590** | **72,59**  | 100,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **8782,384** | **8782,384** | **8 782,26**  | 100,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **46,904** | **46,904** | **46,84**  | 99,87 | 99,87 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **71,000** | **71,000** | **70,94**  | 99,91 | 99,91 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | **100,000** | **100,000** | **100,00**  | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **8564,480** | **8564,480** | **8 564,48**  | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 5 | 2 | 7 | 0 | **Прочие расходы по содержанию имущества** | **Всего** | **499,331** | **499,331** | **486,738** | 97,48 | 97,48 |
| **Администрация города Кедрового** | **39,050** | **39,050** | **26,46**  | 67,75 | 67,75 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **460,281** | **460,281** | **460,281** | 100,00 | 100,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |   |   |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **120,000** | **120,000** | **120,00**  | 100,00 | 100,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **340,281** | **340,281** | **340,28**  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **222,544** | **222,544** | **204,54** | 91,91 | 91,91 |
| **Администрация города Кедрового** | **98,000** | **98,000** | **80,00** | 81,63 | 81,63 |
| **Отдел финансов и экономики** | **124,544** | **124,544** | **124,54** | 100,00 | 100,00 |
| **МУ Культура** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| *МУ "Культура"* | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00***  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **1** | **0** | **Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **2** | **0** | **строительство Центра культуры в с.Пудино** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **3** | **0** | **Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **4** | **0** | **реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры"** | **МУ "Культура"** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **5** | **0** | **Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с.Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению, обустройство септика** | **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"** | **Всего** | **222,544** | **204,544** | **204,54** | 91,91 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***98,000*** | ***80,000*** | ***80,00***  | 81,63 | 100,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***124,544*** | ***124,544*** | ***124,54***  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **6** | **2** | **1** | **0** | **Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей** | **Администрация города Кедрового** | ***18,000*** | ***0,000*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **2** | **0** | **Оплата транспортных услуг ветеринарного врача**  | **Администрация города Кедрового** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **3** | **0** | **Организация межмуниципальных ярмарок** | **Администрация города Кедрового** | ***0,000*** | ***0,000*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **4** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **5** | **0** | **Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования** | **Администрация города Кедрового** | **80,00** | **80,00** | **80,00**  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **6** | **2** | **6** | **0** | **Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел финансов и экономики** | **0,00** | **0,00** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **7** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **124,544** | **124,544** | **124,54**  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **6** | **2** | **12** | **0** | **возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования** | **Отдел финансов и экономики** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования"** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **4** | **0** | **0** | **проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году"** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **0,000** | **0,000** | **0,00**  | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **7** | **0** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **748,343** | **748,343** | **748,34**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **748,343** | **748,343** | **748,34**  | 100,00 | 100,00 |
| **07** | **7** | **1** | **1** | **0** | **Благоустройство дворовых территорий** | **Всего** | **257,989** | **257,989** | **257,99**  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | 257,989 | 257,989 | 257,99  | 100,00 | 100,00 |
| 07 | 7 | 1 | 2 | 0 | **Благоустройство общественных территорий** | **Всего** | 110,560 | 110,560 | 110,56  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | 110,560 | 110,560 | 110,56  | 100,00 | 100,00 |
| 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | **Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в Томской области** | **Всего** | 379,794 | 379,794 | 379,79  | 100,00 | 100,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | 379,794 | 379,794 | 379,79 | 100,00 | 100,00 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию

на 01.01.2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования |   |
| МП | Пп | план 2017 год  | исполн. 2017 год | ~~%~~ |
| 7 |   | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 27396,410 | 25 319,24 | 92,4 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 21210,560 | 19 768,02 | 93,2 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4 920,31 | 4 401,88 | 89,5 |
| субвенции из бюджета Томской области | 1015,540 | 1 015,54 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,000 | 133,80 | 53,5 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,000 |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2599,930 | 2 375,91 | 91,4 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 1458,930 | 1 351,11 | 92,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| субвенции из бюджета Томской области | 891,000 | 891,00 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 250,000 | 133,80 | 53,5 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 2438,500 | 1 337,03 | 54,8 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 1909,840 | 1 056,83 | 55,3 |
| субсидии из бюджета Томской области | 528,660 | 280,20 | 53,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 1443,290 | 1 288,89 | 89,3 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 1443,290 | 1 288,89 | 89,3 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 8904,100 | 8 763,08 | 98,4 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 5380,000 | 5 342,45 | 99,3 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3524,100 | 3 420,63 | 97,1 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 11039,710 | 10 601,45 | 96,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 10540,710 | 10 268,95 | 97,4 |
| субсидии из бюджета Томской области | 499,000 | 332,50 | 66,6 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 222,540 | 204,54 | 91,9 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 98,000 | 80,00 | 81,6 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 |   |
| субвенции из бюджета Томской области | 124,540 | 124,54 | 100,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 7 | 7 | Подпрограмма "Формирование современной комфортной среды муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 748,340 | 748,34 | 100,0 |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 379,790 | 379,79 | 100,0 |
| субсидии из бюджета Томской области | 368,550 | 368,55 | 100,0 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2017 | 134 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.04.2017 | 183 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.05.2017 | 218 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2017 | 275 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 5 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.12.2017 | 581/1 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 07 | 00 | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 0,94 | 0,98 | 0,88 | 0,92 | 0,96 |
| 07 | 1 |  Содержание и развитие жилищного хозяйства |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 0,77 | 0,86 | 0,82 | 0,91 | 0,9 |
| 07 | 2 |  Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 0,97 | 0,98 | 0,87 | 0,55 | 1,0 |
| 07 | 3 |  Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования "Город Кедровый" |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 1,0 | 1,00 | 0,92 | 0,89 | 1,0 |
| 07 | 4 |  Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" |  Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 1,0 | 1,00 | 1,0 | 0,98 | 1,0 |
| 07 | 5 | Управление собственностью муниципального образования "Город Кедровый" |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальнойсобственностью администрации города Кедрового) | 0,9 | 1,00 | 0,87 | 0,96 | 0,9 |
| 07 | 6 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"  |  Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной | 0,66 | 1,00 | 0,69 | 0,91 | 0,66 |
| 07 | 7 | Формирование современной комфортной среды муниципального образования «Город Кедровый» | Первый заместитель мэра города Кедрового |  Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

**ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Постоянно проводится работа с должниками по социальному найму жилых помещений. В адрес должников направлено 102 претензионных письма.
2. Объявлен открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами д.17 и д.50 города Кедрового.
3. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги по теплу и содержанию пустующих муниципальных квартир и пустующих помещений.
4. Выполнен капитальный ремонт дома в п. Лушниково, ул. Лесная, 1-1.
5. Приобретены 3 квартиры для обеспечения детей-сирот жильем.
6. Оказана помощь в ремонте жилых помещений, участникам и инвалидам ВОВ, тружеников тыла военных лет, вдов погибших (умерших) участников ВОВ.
7. Заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры (ремонт теплосетей, водосетей).
8. Проведены работы по ремонту 2 колодцев в сельских населенных пунктах.
9. Заключен муниципальный контракт на оплату коммунальных услуг по содержанию уличного освещения.
10. Заключен договор по содержанию сетей уличного освещения.
11. Приняты на работу по благоустройству территории муниципального образования «Город Кедровый» рабочий зеленного строительства и рабочий по благоустройству.
12. Проведены работы по противоклещевой обработке территории муниципального образования «Город Кедровый».
13. Проведены работы по ограждению городского кладбища, в соответствии с условиями муниципального контракта.
14. Проведены работы по содержанию и обустройству полигонов ТБО в сельских населенных пунктах: п. Останино, п. Лушниково, п. Калининск.
15. Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог местного значения. В соответствии с условиями муниципального контракта проводятся ежемесячно работы.
16. Выполнены работы по ремонту дорог с грунтовым покрытием ул. И. Ветрича п. Останино и ул. Горького с. Пудино.
17. Выполнены работы по текущему ремонту дорог с твердым покрытием.
18. Заключаются договора на выполнения услуг на изготовление технических паспортов и на оценку объектов муниципальной собственности.
19. Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы.
20. Было запланировано 45 000 рублей (по 15 000 для 3 граждан) на единовременную материальную помощь на содержание одной головы крупного рогатого скота (коровы или нетели). Средства не были реализованы, в связи с отсутствием заявлений от граждан.
21. Приобретено населением 13 голов свиней и более 1000 различной домашней птицы в рамках организации межмуниципальных ярмарок.
22. Организован привоз сена из с.Парбиг более 50 тюков. Стоимостью 2000 руб, вес 600 кг.
23. Приобретено ветеринарное оборудование для искусственного осеменения коров на сумму 80 000 рублей.
24. В течение года продолжала функционировать муниципальная ярмарка для реализации сельскохозяйственной продукции, как среди местных производителей, так и иногородних. За 2017 год было выдано 14 разрешений на торговлю, реализовано 3,6 тонны мяса и мясных субпродуктов, 0,9 тонны молока и молочных продуктов.

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» проведена оценка эффективности. Результат оценки эффективности муниципальной программы – эффективность высокая.