**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» по состоянию на 01.10.2018г.**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 89 | 89 | 89 | 0 | 100,00% | 100,00% | Местами в ДОУ  обеспечены  все желающие |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | рублей | 37 395,71 | 40 902,00 | 40 596,58 | -305,42 | 99,25% | 108,56% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 77 | 77 | 77 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 68 | 77 | 78 | 1 | 101,29% | 114,7% | С 01.09.2018г. по ФГОС начали обучаться 8-е классы |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 59 | 59 | 77 | 18 | 130,5% | 130,5% | В Программе образования необходима корректировка данного показателя |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 94 | 94 | 94 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 43 216,00 | 45 290,30 | 46 303,89 | 1 013,59 | 102,24% | 107,15% | . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 52 | 52 | 49 | 3 | 94,23% | 94,23% |  |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 53 | 53 | 53 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 76 | 76 | 68 | 10 | 89,47% | 89,47% |  |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 492 | 492 | 492 | 0 | 100,00% | 100,00% | За 3 квартал показатели не изменились, в связи с летними каникулами и началом учебного года |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 199 | 199 | 199 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 19 | 19 | 19 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 274 | 274 | 274 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 132 | 132 | 132 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 | ≥ 36 | 36 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 6 | ≥ 6 | 6 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 90 | ≥ 90 | 90 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 0 | 100,00% | 100,00% | За 3 квартал показатели не изменились, в связи с летними каникулами и началом учебного года |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 62 | 62 | 62 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 48 | 48 | 48 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 85 | Не менее 85 | 85 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 81 | 81 | 81 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 92,8 | 92,8 | 92,8 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 41,66 | 41,66 | 91,66 | 50 | 220,03% | 220,03% | В Программе  образования  необходима  корректировка  данного  показателя |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | Соответствует муниципальному заказу | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты,  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | | эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | Распоряжение Отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | | обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | | Соглашение заключено, выполняется. | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020  годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Педагогические работники  заинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | | обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | | За отчетный период в КСШ приобретены интерактивная доска, кронштейн, проектор, принтер – 2 шт., тонер на сумму 133 440 руб. | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | За счет областной субвенции в ПСШ приобретено оборудование для развития предметно-пространственной среды дошкольной группы на сумму 351 778,00 руб. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Кабинеты оснащены | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | 22.09.2018г. на базе ДК г. Кедрового прошла Школа активного действия (г. Томск) с привлечением 50 школьников 13-18 лет. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Макринский А.Н. прошел курсы «Педагогика и методика преподавания физики и астрономии с присвоением квалификации «Учитель физики и астрономии» в объеме 550 часов за счет собственных средств | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал» | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | Обеспечено | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | | 29-30.08.2018г. прошла муниципальная августовская педагогическая конференция на тему «Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие образования» с участием 42 педагогов | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | В 2018 году не было выпускников муниципальных образовательных учреждений, находившихся под опекой (попечительством) или в приемных семьях | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Производятся в соответствии с Положениями о стимулирующих выплатах работникам образовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год | | | 2015 год | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | | Приобретено:  учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | | 19-21.08.2018г. в Томском образовательном салоне приняло участие 11 педагогов. Зинченко Н.А. выступила с докладом «Сотрудничество с Литературной гостиной г. Кедрового в рамках внеурочной деятельности обучающихся». | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2015-2017 годы | | | 2018 год | | | | | | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | | | | | | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2018 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2017 год | | | 2018 год | | | | | | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | Созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2018 год | | | 2018 год | | | | | | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | Обеспечены учебниками 100%  Учебники приобретены за счет областной субвенции: ПСШ-  323 273,16 руб., КСШ – 646 355,56 руб. | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2018 год | | | 2018 год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | Обеспечены  За счет спонсорских средств приобретены комплекты для занятий образовательной робототехникой в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | | | | | | |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях); | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | 2018год | | | | | | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности | | | | | | В 2018 году в рамках Программы образования мероприятие не планируется | | | | | | | Мероприятия по созданию безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях будут проводиться в рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Город Кедровый» |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок | | | | | | Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2018 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2018 год | | | 2018год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | 31.10. 2018 г. планируется участие в Кубке Губернатора Томской области по робототехнике команды школьников МАОУ Пудинская СОШ | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Развитие творческого потенциала обучающихся | | | | | | | | | | | | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел культуры | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования, на сайте tomsk.pfdo.ru выложены программы допобразования, к ним прикрепляются группы обучающихся по этим программам |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | Доклад директора МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового на ежегодной августовской конференции педагогических работников МО «Город Кедровый» «Опыт работы эффективного обучения, развития и психологического сопровождения одаренных детей». | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | | | | | | | | | | | Преподаватель Трифонова Н.И., КПП «Преподаватель образовательной организации» 1 сессия | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | За отчетный период ничего не приобреталось | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | | | | | | | | | Реализуются образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | | Соглашение заключено, ежемесячные целевые показатели по «дорожной карте» выполняются | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Услуга предоставляется | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ | | | | | | | | | За отчетный период оздоровлено 228 детей от 5 до 18 лет в профильных сменах и ЛОЛ на базе образовательных учреждений и стационарных санаторных лагерях. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул | | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования,  МУ «Кедровская ЦБС», Администрация г. Кедрового,  ООО «ЖКХ»,  ООО»СТК» | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | За отчетный период трудоустроено 32 человека | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | За счет родительской платы были приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | | | | | | | Муниципальное задание сформировано | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны расп.. отдела образования№17 от 22.01.2018г. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | | Распоряжение Отдела образования №17 от 22.01.2018г.. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | Отчет образовательных организаций по исполнению муниципального образования за 3 квартал 2018 года | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | | ТПМПК проведена  12-13 марта 2018г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.  Со всеми заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | | | | График повышения квалификации соблюдается.  Заведующий МБДОУ д\с №1 «Родничок» Дубчак Н.П. и учитель логопед Кузнецова Ж.А. проучились и получили сертификаты в Летней школе «Вдохновение» по теме «Реализация инновационных образовательных программ в ДОО. Планирование, практика, контроль». | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных Отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Аттестация на соответствие занимаемой должности | | | | Прошла аттестация на соответствие занимаемой должности заведующего МБДОУ д\с№1 «Родничок» г. Кедрового Дубчак Н.П. Расп. отдела образования от 15.03.2018г.  №21л\с | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | Завершен муниципальный конкурс на лучшую страницу, сайт педагога. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | Учебные сборы проведены в июне 2018г., приняло участие 13 школьников | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *12 965,18* | *10 082,57* | *10 082,57* | | 77,76 | 100 |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 132 | 132 | 131 | | 99,24% | 99,24% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 40 005,15 | 32 917,25 | 32 898,25 | 82,28 | | 99,94 |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 483 | 483 | 477 | 98,75% | | 98,75% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 049,31 | *2 745,86* | *2 745,86* | 90,04 | | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человеко  час | 13900 | 10800 | 3580 | 25,76 % | | 33,15 % |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 823,75 | 818,78 | 818,75 | 99,39 | | 99,99 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 269 | 269 | 228 | 84,75% | | 84,75% |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | | | | | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 84 812,81 | 62 563,82 | 62 250,89 | 73,39 | 99,49 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78 329,37 | 57 511,15 | 57 359,70 | 73,45 | 100,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *16 273,88* | *13 123,14* | 13 123,15 | 60,67 | 80,63 |
| МАОУ Пудинска СОШ | *23 580,95* | *16 637,49* | 16 637,50 | 70,55 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *35 507,63* | *25 386,23* | 25 351,25 | 71,39 | 99,86 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *2 966,91* | *2 364,26* | 2 247,80 | 75,76 | 95,07 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 483,44 | 5 052,67 | 4 891,18 | 75,44 | 96,80 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 158,12 | 4 918,94 | 4 784,64 | 77,69 | 97,26 |
| Администрация города Кедрового | 297,66 | 111,04 | 83,88 | 0 | 0 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 27,66 | 22,69 | 22,66 | 0 | 0 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | *16 273,88* | *13 123,14* | *13 123,14* | 80,63 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *16 273,88* | *13 123,14* | *13 123,14* | 80,63 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *16 273,88* | *13 123,14* | *13 123,14* | 80,63 | 100 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | 12965,18 | *10 082,56* | *10 082,56* | 77,76 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12965,18 | *10 082,56* | *10 082,56* | 77,76 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 12965,18 | *10 082,56* | *10 082,56* | 77,76 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 9 074,60 | 6 792,56 | 6 792,56 | 74,85 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 074,60 | 6 792,56 | 6 792,56 | 74,85 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 074,60 | 6 792,56 | 6 792,56 | 74,85 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 3 850,58 | 3 258,00 | 3 258,00 | 84,61 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 850,58 | 3 258,00 | 3 258,00 | 84,61 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 850,58 | 3 258,00 | 3 258,00 | 84,61 | 100 |
| 1 | 1 | 2 |  |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 316,00 | 316,00 | 72,72 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 316,00 | 316,00 | 72,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 316,00 | 316,00 | 72,72 | 100 |
| 1 | 1 | 3 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 196,80 | 103,78 | 103,78 | *52,73* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 196,80 | 103,78 | 103,78 | *52,73* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 196,80 | 103,78 | 103,78 | *52,73* | *100* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 677,40 | 2 620,80 | 2 620,80 | 97,88 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 677,40 | 2 620,80 | 2 620,80 | 97,88 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 2 677,40 | 2 620,80 | 2 620,80 | 97,88 | 100 |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 58 277,93 | *41 213,08* | *41 178,11* | 70,65 | 99,91 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 58 277,93 | *41 213,08* | *41 178,11* | 70,65 | 99,91 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *23 369,41* | *16 425,96* | *16 425,96* | 70,28 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *34 908,52* | *24 787,12* | 24 752,15 | 70,90 | 99,85 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 44 005,15 | 32 917,25 | 32 898,25 | 74,75 | 99,94 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 44 005,15 | 32 917,25 | 32 917,25 | 74,80 | 99,94 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *18 216,93* | *13 446,27* | 13 446,27 | 73,81 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *25 788,22* | *19 470,97* | 19 451,97 | 75,50 | 99,90 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 33 713,00 | 24 782,97 | 24 782,97 | 73,51 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 33 713,00 | 24 782,97 | 24 782,97 | 73,51 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 370,31* | *9 672,15* | *9 672,15* | 72,34 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *20 342,69* | *15 110,82* | *15 110,82* | 74,28 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 29 837,65 | 22 295,97 | 22 295,97 | 74,72 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 29 837,65 | 22 295,97 | 22 295,97 | 74,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 216,04* | *8 304,45* | *8 304,45* | 74,04 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *18 621,61* | *13 991,82* | *13 991,82* | 75,13 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 3 875,35 | 2 487,00 | 2 487,00 | 64,17 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 875,35 | 2 487,00 | 2 487,00 | 64,17 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *2 154,27* | *1 368,00* | *1 368,00* | 63,50 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 721,08* | *1 119,00* | *1 119,00* | 65,01 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 10 264,15 | 8 115,27 | 8 115,27 | 79,06 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 264,15 | 8 115,27 | 8 115,27 | 79,06 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 846,62* | *3 774,12* | 3 774,12 | 77,87 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 417,53* | *4 341,15* | *4 341,15* | 80,13 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 282,28 | 191,05 | *191,05* | 67,68 | 100 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 282,28 | 191,05 | *191,05* | 67,68 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,68* | *65,93* | *65,93* | 70,37 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *188,60* | *125,11* | 125,11 | 66,33 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 218,80 | 152,60 | 152,60 | 69,74 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 218,80 | 152,60 | 152,60 | 69,74 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *69,20* | *53,43* | 53,43 | 77,21 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *149,60* | *99,16* | 99,16 | 66,28 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 38,45 | 38,45 | 60,57 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 38,45 | 38,45 | 60,57 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *12,5* | 12,5 | 51,06 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *39,00* | *25,95* | 25,95 | 66,53 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 236,00 | 171,50 | 171,50 | 72,66 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 236,00 | 171,50 | 171,50 | 72,66 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 236,00 | *171,50* | 171,50 | 72,66 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 79,00 | 53,50 | 53,50 | **67,72** | **100** |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 79,00 | 53,5 | 53,50 | 67,72 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *79,00* | *53,5* | 53,50 | 67,72 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 157,00 | 118,00 | 118,00 | 75,15 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 157,00 | *118,00* | 118,00 | 75,15 | 100 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 511,70 | 800,08 | 800,08 | 52,92 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 511,70 | 800,08 | 800,08 | 52,92 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *594,60* | *303,55* | 303,55 | 51,05 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *917,10* | *496,53* | 496,53 | 54,14 | 100 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 47,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 47,70 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 12 101,10 | 7 058,97 | 7 058,98 | 58,33 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12 101,10 | 7 058,98 | 7 058,98 | 58,33 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 432,20* | *2 585,46* | *2 585,46* | *58,34* | *100* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7 668,90* | *4 473,52* | *4 473,52* | *58,34* | *100* |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 94,00 | 74,22 | 58,25 | 61,96 | 78,95 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 94,00 | 74,22 | 58,25 | 61,96 | 78,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | *24,74* | 24,74 | 77,31 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *62,00* | *49,48* | 33,50 | 54,03 | 79,80 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 2 |  | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 6 158,11 | 4 918,94 | 4 784,64 | 77,69 | 97,26 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 158,11 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 158,11 | 4 918,94 | 4 784,64 | 77,69 | 97,26 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 049,31 | 2 745,86 | 2 745,86 | 90,04 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 124,20 | 83,77 | 83,77 | 67,44 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 124,20 | 83,77 | 83,77 | 67,44 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 124,20 | 83,77 | 83,77 | 67,44 | 100 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 2 984,60 | 2 089,30 | 2 089,30 | 70,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 984,60 | 2 089,30 | 2 089,30 | 70,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 984,60 | 2 089,30 | 2 089,30 | 70,00 | 100,00 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 823,75 | 818,78 | 818,75 | 99,39 | 99,99 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 823,75 | 818,78 | 818,75 | 99,39 | 99,99 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *204,46* | *204,46* | *204,46* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *591,63* | *591,63* | *591,63* | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,66* | *22,69* | 22,65 | 81,88 | 99,82 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 655,74 | 655,74 | 655,74 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 655,74 | 655,74 | 655,74 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *123,88* | *123,88* | *123,88* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *531,86* | *531,86* | *531,86* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 206,34 | 206,34 | 206,34 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 206,34 | 206,34 | 206,34 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *51,51* | *51,51* | *51,51* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *154,83* | *154,83* | *154,83* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 449,40 | 449,40 | 449,40 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *72,37* | *72,37* | *72,37* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *377,03* | *377,03* | *377,03* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 168,00 | 163,03 | 163,03 | 97,04 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 168,00 | 163,03 | 163,03 | 97,04 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *80,57* | *80,57* | *80,57* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *59,77* | *59,77* | *59,77* | 100 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,66* | *22,69* | *22,65* | 81,88 | 99,82 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 279,12 | 2 489,85 | 2 346,23 | 71,55 | 94,23 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 279,12 | 2 489,85 | 2 346,23 | 71,55 | 94,23 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7,48* | *7,48* | 7,48 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | *МАОУ Пудинская СОШ* | *7,08* | *7,08* | 7,08 | 100 | 100 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 3 173,45 | 2 384,18 | 2 241,80 | 70,64 | 94,02 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 173,45 | 2 384,18 | 2 241,80 | 70,64 | 94,02 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 860,66 | 674,02 | 646,87 | 75,15 | 95,97 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 860,66 | 674,02 | 646,87 | 75,15 | 95,97 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 312,79 | 1 710,15 | 1 594,92 | 68,96 | 93,26 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 312,79 | 1 710,15 | 1 594,92 | 68,96 | 93,26 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 19,08 | 19,08 | 18,94 | 99,26 | 99,26 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 19,08 | 19,08 | 18,94 | 99,26 | 99,26 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 100 | 100 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | **Всего** | 17,08 | 17,08 | 16,94 | 99,18 | 99,18 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 17,08 | 17,08 | 16,94 | 99,18 | 99,18 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 8,00 | 8,00 | 7,48 | 93,50 | 93,50 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 8,00 | 0,52 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 8,00 | 7,48 | 7,48 | 93,5 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 88 649,80 | 64 735,94 | 74,57 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 20 949,00 | 16 905,18 | 80,69 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 558,20 | 2 488,17 | 69,92 |
| субвенции из бюджета Томской области | 45 072,30 | 32 853,65 | 72,89 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 15 233,30 | 10 003,87 | 65,67 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 3 837,00 | 2 485,07 | 64,76 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 18 773,88 | 14 782,13 | 78,73 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 890,58 | 3 290,00 | 84,56 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 9 705,90 | 7 212,34 | 74,30 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 677,40 | 2 620,80 | 97,88 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 2 500,00 | 1 658,99 | 66,35 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 59 387,93 | 41 818,94 | 70,41 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 10 355,63 | 8 153,72 | 78,73 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 35 366,40 | 25 641,31 | 72,50 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 12 555,90 | 7 383,07 | 58,80 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 1 110,00 | 640,84 | 57,73 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 6 298,11 | 4 887,10 | 77,59 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 049,31 | 2 745,86 | 90,04 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 108,80 | 2 038,77 | 65,58 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 140,00 | 102,47 | 73,19 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 910,75 | 901,52 | 99,45 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 374,35 | 369,35 | 98,66 |
| субсидии из бюджета Томской области | 449,40 | 449,40 | 100 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 87,00 | 82,77 | 100 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 3 279,12 | 2 346,23 | 71,55 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 279,12 | 2 346,23 | 71,55 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.02.2018 | 49 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2018 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 09.06.2018 | 313 | «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.07.2018 | 407 | «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы»**

**по состоянию на 01.10.2018**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 40 596,58 рублей, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 78% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 8-х классов с 01.09.2018г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 94%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 46 603,89 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -49 %, из них учителей – 53 %.

11 педагогов муниципального образования «Город Кедровый» приняли участие в Томском образовательном салоне 19-21.08.2018г. В рамках площадки «Школа после школы» в ТОИПКРО учитель МБОУ СОШ №1 г. Кедрового Зинченко Н.А. выступила с докладом «Взаимодействие с Литературной гостиной г. Кедрового в рамках внеурочной деятельности школьников». Заведующий МБДОУ д\с №1 «Родничок» Дубчак Н.П. и учитель логопед Кузнецова Ж.А. проучились и получили сертификаты в Летней школе «Вдохновение» по теме «Реализация инновационных образовательных программ в ДОО. Планирование, практика, контроль».

29-30.08.2018г. 42 педагога приняли участие в муниципальной августовской педагогической конференции на тему «Современное детство: психолого-педагогическая поддержка семьи и развитие образования».

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 68 %, количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 492 чел., что составляет 100 % от годового плана, количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 132 человек, что составляет 100 % от плана.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 62%. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 48%, что составляет 100 % от плана.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 85 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 81 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92,8 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 01.10.2018 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 220,03%. В Программе образования необходима корректировка данного целевого показателя.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили **62 250,89 (73,39%** от годового плана).

Руководитель М.А. Ильина