**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 4 квартал 2017 года**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 35 | 40 | 40 | 0 | 100 | 114 |  |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 9,0 | 11,9 | 12,2 | 0,3 | 102,5 | 133,6 | Увеличились виды спортивных секций. Принято 5 инструкторов.  В расчет показателя учтены граждане, занимающиеся самостоятельно. |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 292 | 380 | 390 | 10 | 102 | 133,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»**  **Администрация города Кедрового**  **Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Деятельность инструкторов по спорту | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | Чистка снега на хоккейных коробках, работа пунктов проката спортивного инвентаря, скос травы, организованно 42 спортивных мероприятий |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ - закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в зональных соревнованиях по зимнему футболу в с. Белый Яр, в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в г. Асино, территориальные соревнования по волейболу. Областных сельских летних спортивных играх «Стадион для всех» в г. Колпашево |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Спортивные сборные команды женщин, мужчин приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное. Женская сборная 2 место. |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на содержание, текущий ремонт и благоустройство объектов выполнены в срок. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 19статей пропаганды ЗОЖ, центром тестирования ГТО Томской области передан баннер 3\*6 м о популяризации нормативов ГТО по месту жительства. |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально- технической базы | Насос для мячей, секундомеры, утяжеленные обручи, гантели обрезиненные 2,3 кг, мячи баскетбольные, футбольные, гранаты для метания. | . |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально- технической базы | Приобретен спортивный инвентарь (гантели наборные 30 кг, гири 16 кг, штанга олимпийская). |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение спортивной волейбольной формы |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2017 | Улучшение материально- технической базы | Приобретены канцелярские, хозяйственные товары (бумага, клей, парашек, белизна, лопаты снеговые, бумага туалетная, аптечки медицинские,), краска, лампочки |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2018 | 2017 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2017 | Строительство комплексной спортивной площадки | Поданная заявка на финансирование из ОБ не одобрена. Строительство запланировано на 2019г. |  |
| 2 | 0 | 05 | 2 | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 2017 | 2017 | Запланировано строительство хоккейной коробки | Хоккейная коробка установлена. |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2017 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | Центром тестирования ГТО Томской области размещен баннер 3\*6 м о популяризации нормативов ГТО по месту жительства |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **3152,52** | **3152,52** | **3150,14** | **99,9** | **99,9** |
| **Администрация города Кедрового** | **27,75** | **27,75** | **27,75** | **100,0** | **100,0** |
| **МУ «Культура»** | **3 124,76** | **3 124,77** | **3 122,39** | **99,9** | **99,9** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1 314,95** | **1 314,95** | **1 312,66** | **99,8** | **99,8** |
| МУ «Культура» | 1 287,20 | 1 287,20 | 1284,91 | 99,8 | 99,8 |
| Администрация города Кедрового | 27,75 | 27,75 | 27,75 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 660,98 | 660,98 | 658,87 | 99,7 | 99,7 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 431,70 | 431,70 | 431,70 | 100 | 100 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 116,27 | 116,27 | 116,22 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ - закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **79,87** | **99,8** | **99,8** |
| Администрация  города Кедрового | 22,15 | 22,15 | 22,15 | 100,0 | 100,0 |
| МУ «Культура» | 57,85 | 57,85 | 57,72 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в  областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **7,70** | **7,70** | **7,70** | **100,0** | **100,0** |
| МУ «Культура» | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация города Кедрового | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | МУ «Культура» | 18,30 | 18,30 | 18,30 | 100,0 | 100,0 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **211,57** | **211,57** | **211,48** | **100,0** | **100,0** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **169,98** | **169,98** | **169,98** | **100,0** | **100,0** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **1456,02** | **1456,02** | **1456,02** | **100,0** | **100,0** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 1456,02 | 1456,02 | 1456,02 | 100,0 | 100,0 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **3 152,52** | **3 150,14** | **99,9** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2 640,82 | 2 638,57 | 99,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 511,70 | 511,57 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.03.2017 | 155 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 22.11.2017 | 508 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| **02** | **00** | **Муниципальная программа**  «**Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** | **1,0** |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

«**Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы за 2017 год**

Доклад о ходе реализации муниципальной программы составлен в соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2015 № 339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» и описывает наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период, причины нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий муниципальной программы, факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы.

По итогам 2017 года в рамках реализации программы формирования здорового образа жизни населения основные программные мероприятия включают в себя:

1. Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (в том числе в образовательных учреждениях), а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;

2. Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.

3.Информационно-просветительскую деятельность, работу с населением муниципального образования.

4. Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.

5.Строительство и реконструкция спортивных сооружений.

6. Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый».

За 2017 год было проведено 40 спортивно-массовых, физкультурных мероприятий, в том числе (Всероссийский День бега «Кросс Нации», всероссийский Олимпийский День, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», областной физкультурный конкурс среди учащихся «Будь ГоТОв»). Всего в мероприятиях приняли участие около 1 500 человек. Спортивная сборная МО «Город Кедровый» в январе приняла участие в территориальных соревнованиях по зимнему футболу в Верхнекетском районе, в феврале мужская и женская сборная приняла участие в межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» в с. Подгорное Чаинского района, где женская сборная заняла 2 место. В марте приняли участие в областных зимних сельских спортивных играх «Снежные узоры» по видам: шахматы, настольный теннис, зимняя рыбалка, женская сборная заняла третье место в территориальных соревнованиях по волейболу в Чаинском районе, в августе в Областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» по видам: легкая атлетика (бег, прыжки с разбега, толкание ядра), велогонках, силовом экстриме.

Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту выделено 2 ставки инструкторов по спорту. На работу принято 5 человек для работы с населением в спортивных секциях: по мини-футболу (2 группы), баскетболу, волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, для занятий в тренажерном зале. Увеличилась численность систематически занимающихся физической культурой и спортом до 390 человек.

В 2017 году произведен косметический ремонт тренажерного зала, планировка, отчистка и содержание лыжной трассы. Зимой организованна работа пунктов проката лыж и коньков в с. Пудино и г. Кедровом.

В течение года организованна работа центра тестирования нормативов ГТО (по предварительным данным в 2017 году из кедровчан на знаки отличия сдали: 1 чел. на золотой знак, 10 человек на серебряный, 12 человек на бронзовый).

В этом году на средства благотворительной помощи ОАО "Томскнефть" ВНК был приобретен спортивный инвентарь для работы инструкторов по спорту с населением: мячи спортивные, палочки лыжные, стойки волейбольные, сетки, диски, грифы, тренажер навесной (для тренажерного зала), эспандеры, инвентарь для сдачи норм ГТО. На средства благотворительной помощи ООО "Газпромнефть-Восток" была построена современная хоккейная коробка с бортами из стеклопластика и защитными сетками. За счет средств местного бюджета подготовлено железобетонное основание для хоккейной коробки и установлены светодиодные светильники на опорах по периметру.

За последние годы в муниципальном образовании «Город Кедровый» произошли позитивные изменения в развитии физической культуры и спорта. Этому способствовало привлечение активной части населения, занимающегося спортом и показывающего положительные результаты.