**Отчет по состоянию на 31.12.2018 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **0** |  | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | | | | | | | | |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 94 | 94 | 87 | 7 | 92,6 | 100 | Миграционный процесс, отток населения |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 23,7 | 24 | 24 | 0 | 100 | 100,0 | Проводится совместная работа органов местного самоуправления и ОКГУ «Центр занятости населения Бакчарского района и г.Кедрового» по привлечению населения к самозанятости. |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 3 | 3 | 5 | +2 | 166,7 | 66,7 |  |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | 100,0 | В ноябре 2018 году был объявлен конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», победителем стала ИП Санду В.А. с проектом «Открытие пекарни: «Ваниль» |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявлений на оказание муниципальной помощи. |
| 6 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | нет | нет | нет | 0 | 0 | Мероприятие не запланировано на 2018 |
| 7 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 100,0 | 100,0 | Публикации опубликованы в СМИ после успешно реализованного проекта «Открытие пекарни: «Ваниль». |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 5 | 0 | 01 |  | Поддержка предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |
| 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | Проведение круглого стола с предпринимателями по вопросам минимального размера оплаты труда, защиты прав предпринимателей, в том числе при проведении проверок, при осуществлении инвестиционной деятельности, организован семинар для предпринимателей в режиме ВКС, по вопросам внедрения второго этапа ККТ, проведена трансляция в формате видеоконференцсвязи по заполнению ветеринарно-сопроводительных документов в информационной системе ФГИС «Меркурий». Для предпринимателей и юридических лиц муниципального образования «Город Кедровый» будет организована трансляция в формате видеоконференцсвязи, организован круглый стол для предпринимателей с представителями гос. учреждений подведение итогов года, план на 2019 год. | --- |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | --- |
| 02 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2019 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.  Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | За отчетный период увеличение предпринимателей на не произошло. | В 2018 году был объявлен конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», победителем стал индивидуальный предприниматель Санду И.П. с проектом «Открытие пекарни: «Ваниль». |
| 2 | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2018 | --- |
| 3 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2018 | --- |
| 4 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | В связи с отсутствием заявлений, предпринимателям не была оказана муниципальная помощь. |
| 5 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2018 | --- |
| 03 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | 2018 | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельности  Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | На конкурс подали 11 заявок. В результате выездного обследования комиссия приняла решение, что в соответствие с положением о проведении конкурса и критериями оценки конкурса призовые места получают 2 ИП-первое место, 2 ИП- второе место, 3ИП- третье место, 4 ИП-за участие в конкурсе.  Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства, награждение предпринимателей за активное участие в экономическом развитие МО «Город Кедровый» | Опубликованы статьи в газете «В краю кедровом», об успешно реализованных проектах. |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Декабрь 2018 |  |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | май 2018 | - |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Администрация города Кедрового | 2015-2020 | Мероприятие не запланировано на 2018 | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 |  | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы | | | | |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» не формируются.

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **517,91** | **517,91** | **516,89** | **99,8** | **99,8** |
| Администрация города Кедрового | 497,27 | 497,27 | 496,25 | 99,8 | 99,8 |
| МУ «Культура» | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 100,0 | 100,0 |
| **5** | **0** | **02** | **0** | **0** | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования "Город Кедровый" | **Всего** | **480,77** | **480,77** | **479,75** | **99,8** | **99,8** |
| Администрация города Кедрового | 480,77 | 480,74 | 479,75 | 99,8 | 99,8 |
| **1** | **0** | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **480,77** | **480,77** | **479,75** | **99,8** | **99,8** |
| Администрация города Кедрового | 480,77 | 480,77 | 479,75 | 99,8 | 99,8 |
| **5** | **0** | **02** | **2** | **0** | Софинансирование расходов из федерального бюджета на реализацию основных мероприятий "Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства", "Развитие молодежного предпринимательства" и "Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **3** | **0** | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **4** | **0** | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **02** | **5** | 0 | Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | **всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **03** | 0 |  | Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности | **всего** | **37,14** | **37,14** | **37,14** | **100,0** | **100,0** |
| Администрация города Кедрового | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0 | 100,0 |
| МУ «Культура» | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 100,0 | 100,0 |
| **1** |  | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | **всего** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| **5** | **0** | **03** | **2** |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация города Кедрового | 16,50 | 16,50 | 16,50 | 100,0 | 100,0 |
| **5** | **0** | **03** | **3** |  | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | **всего** | **20,64** | **20,64** | **20,64** | **100** | **100** |
| МУ «Культура» | 20,64 | 20,64 | 20,64 | 100 | 100 |
| **5** | **0** | **03** | **4** |  | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | **всего** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** |  | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы»** | **Всего** | 517,91 | 516,89 | 99,8 |
| бюджет города Кедрового | 517,91 | 516,89 | 99,8 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 62,14 | 61,12 | 98,4 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 455,77 | 455,77 | 100,0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.01.2018 | 22 | Приведение в соответствии с решением Думыгорода Кедрового от 22.12.2017 № 105 «О бюджете города Кедрового на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 06.08.2018 | 413 | Приведение в соответствии с решением Думыгорода Кедрового от 22.12.2017 № 105 «О бюджете города Кедрового на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 13.09.2018 | 448 | Приведение в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 26.06.2014 №339 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
|  |  |  |  |  |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 05 | 00 | «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 0,99 | 1 |

**Доклад к годовому отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы» за 2018 год**

Реализация мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства, самозанятости и предпринимательской инициативы населения проводилась следующим образом:

**1** **февраль)** проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам минимального размера оплаты труда;

**2 июнь)** проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений:

- по вопросам защиты прав предпринимателей, в том числе при проведении проверок, при осуществлении инвестиционной деятельности;

- об ограничении продажи непищевой спиртосодержащей продукции;

- об изменении в законодательстве;

- онлайн-семинар «О проведении второго этапа реформы контрольно- кассовой техники»;

**3 октябрь)** проведена трансляция в формате видеоконференцсвязи по заполнению ветеринарно-сопроводительных документов в информационной системе ФГИС «Меркурий». Для предпринимателей и юридических лиц муниципального образования «Город Кедровый» будет организована трансляция в формате видеоконференцсвязи.

**7 декабря)** проведен «круглый стол» для предпринимателейс представителями государственных учреждений , где Мэр города Кедрового подвела итоги 2018 года и рассказала о планах на 2019 год.

В мае проведен праздничный концерт, посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. На это мероприятие Фонд развития предпринимательства Томской области выделил 20640,00 рублей на приобретение грамот и памятных подарков. Координационным советом предпринимателей были определены кандидатуры:

- для награждения грамотами Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области:

ИП Герасименко Татьяна Александровна, ООО «Спец ТрансКедровый» генеральный директор Матвеюк Дмитрий Владимирович, ООО «Профиль» директор Градов Анатолий Викторович, ООО «Профиль» механик Синицын Петр Михайлович.

- для награждения благодарственными письмами Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области: 8

Шатыло С.Л., Шафутдинов В.М., Жаржевский Е.М., Теус Н.А.,Зайцева Е.А., Васильева Д.А., Рожина С.М., Коновалова В.А.

Также были определены предприниматели для награждения грамотой Администрации города Кедрового (4) и благодарственным письмом (8) Администрации города Кедрового.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывает 98, из числа которых индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица – 87 единиц, юридических лиц частной формы собственности – 11.

Основным видом экономической деятельности в сфере малого предпринимательства является оптовая и розничная торговля- 42%, транспорт и связь – 25%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 13%.

В целях повышения предпринимательской активности и расширения спектра услуг, предоставляемых субъектами малого предпринимательства, в городском округе с 2015 года реализуется муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый». В рамках данной программы организуются конкурсы предпринимательских проектов: «Достойный бизнес» и «Бизнес-старт». Поддержка заявленных проектов способствовала открытию объектов общественного питания, расширению спектра бытовых услуг.

В 2018 году был объявлен конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», победителем стал индивидуальный предприниматель Санду Вера Алексеевна с проектом «Открытие пекарни: «Ваниль».