Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Формы ежеквартальных и годового отчетов о реализации муниципальной программы**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **10** |  |  | **Программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество реализованных программ, проектов, конференций | шт. | 15 | 15 | 15 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 2. | Количество реализованных информационно - просветительских мероприятий, акций экологического направления | шт. | 46 | 45 | 46 | +1 | 102,22 | 100,00 | Показатель перевыполнен за счёт участия в дополнительных акциях не включённых в план работы |
| 3. | Количество участвующих в конкурсах, акциях, мероприятиях экологического направления | чел. | 1802 | 1260 | 1996 | +736 | 158,41 | 110,76 | Показатель перевыполнен за счёт участия в дополнительных акциях не включённых в план работы |
| 4. | Количество посаженных саженцев деревьев, изготовленных скворечников, кормушек. | шт. | 90 | 70 | 90 | +20 | 128,57 | 100,00 | Показатель перевыполнен за счёт дополнительно предоставленных саженцев деревьев  филиалом Кедровское лесничество «Томсклес» |
| 5. | Количество проведённых уборок территории, леса. | шт. | 17 | 17 | 17 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 6. | Количество публикаций материалов в газете «В краю Кедровом» | ед. | 12 | 13 | 13 | 0 | 100,00 | 108,33 | Показатель выполнен в полном объёме |
| 7. | Количество наименований, изданных по экологическому просвещению буклетов информационных брошюр. | ед. | 9 | 10 | 10 | 0 | 100,00 | 111,11 | Показатель выполнен в полном объёме |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **1** | **2** | **3** | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10 |  | 1 |  | Реализация проектов, программ и конференций по экологическому образованию и просвещению населения | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2018 год | Повышение экологической грамотности населения, реализация, программ, проектов, конференций | Проведен конкурс рисунков в МБОУ СОШ №1 г.Кедрового, реализованы конкурсы и проекты.  Реализованы экологические проекты и методическое объединение педагогов «Презентация и защита исследовательских проектов, реализуемых во всех возрастных группах ДОУ»; |  |
| 10 |  | 2 |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок | 2016-2021 | 2018 год | Организовать мероприятия по повышению уровня экологического сознания населения | Организованы и проведены 46 мероприятий согласно плана работы |  |
| 10 |  | 3 |  | Организация экологических субботников, организация лесохозяйственных мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура», МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2018 год | В целях сокращение ущерба, наносимого окружающей природной среде, организовать уборки территорий, и леса | Проведено 17 уборок леса и территории |  |
| 10 |  | 4 |  | Информирование населения |  | 2016-2021 | 2018 год | Информирование население актуальной, достоверной и полной информацией пропаганда и широкое освещение проблем экологического образования и просвещения |  |  |
|  |  |  | 4.1 | размещение и актуализация на официальном сайте администрации города Кедрового планов, анонсов мероприятий | Администрация г. Кедрового  МУ «Кедровская ЦБС»  МУ «Культура»  МБОУ СОШ №1 г. Кедрового  МБДОУ детский сад №1 «Родничок» | 2016-2021 | 2018 год | Размещение актуальной, достоверной информации | Регулярное обновление информации |  |
|  |  |  | 4.2 | публикация материалов в газете «В краю Кедровом» | Размещение информации о предстоящих мероприятиях | Опубликовано 13  статьи |  |
|  |  |  | 4.3 | изготовление и распространение информационных буклетов, брошюр | Разработка, распространение брошюр | Изготовлено и распространено 10 информационных буклета по 20 экземпляров каждой |  |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 |
| 10 |  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов. | - | - | - | | - | - |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | Очередной год 2016 | Первый год планового периода 2017 | Второй год планового периода 2018 | Третий год планового периода 2019 | Четвёртый год планового периода 2020 | год завершения действия программы 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 10 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Форма 5.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **10** |  |  |  |  | **«Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **100** | **100** |
| 10 |  | 2 |  |  | Организация мероприятий, акции, конкурсов, дней защиты от экологической опасности | МУ «Кедровская ЦБС» | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100 | 100 |

**Форма 6.**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **10** |  | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый** | **Всего** | **20,0** | **20,0** | **100** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 20,0 | 20,0 | 100 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 30.03.2018 | 141 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 10 | 00 | Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый | Первый заместитель мэра города Кедрового,  заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»**

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у людей. В соответствии с обозначенными задачами разработана Муниципальная программа «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2021гг.»

Важнейшим условием успешной реализациипрограммы является взаимодействие между Администрацией города Кедрового, Муниципальным учреждением «Культура», Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением - детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового, Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №1, ОГКУ «Томсклес» филиал Кедровского лесничества.

Для решения поставленных задач в рамках реализации муниципальной программы «Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый 2016-2021гг.» в отчётном квартале было проведено 46 мероприятий экологической направленности это книжные выставки, акции, познавательно-игровые программы и викторины, которые посетило 1996 человек.

Ежегодные Общероссийские Дни защиты от экологической опасности стали доброй традицией. МУ «Кедровская ЦБС» активно работает в этом направлении уже много лет. Экологические мероприятия, направлены на решение следующих задач:

* поддержка массового общественного движения по сохранению и оздоровлению окружающей среды;
* воспитание у граждан экологической культуры;
* привлечение внимания читателей библиотек к основным экологическим датам календаря, которые отмечаются в России и во многих странах мира.

За отчётный период были проведены 14 экологических выставок посетили 578 человек, 5 мероприятий по экологии, в которых приняли участие 262 человека, 4 викторины, посвящённые экологическим датам, в которых приняли участие 104 человека.

В этом году в библиотеке прошло несколько мероприятий по вторичному использованию старых журналов и газет. Этой акцией были охвачены 46 человек.

Клуб «Очумелые ручки», который уже 2 года существует в библиотеке, использует старые журналы и газеты как отличное сырьё для изготовления поделок и сувениров. Из газетно-журнальных трубочек «очумельцы» научились делать плетённые корзинки, фигурки животных, статуэтки.

Текстильный «мусор» так же идёт в ход: старые майки и носки в руках мастеров из Клуба легко превращаются в чудесных гномиков и милых котиков.

В МБОУ СОШ №1 г. Кедрового был проведены конкурсы рисунков и плакатов экологической направленности «Берегите Землю – берегите» и изготовления кормушек «Синичкин день», в которых учащиеся принимали активное участие.

В МБДОУ детский сад №1 «Родничок» проведено 25 мероприятий экологической направленности это методическое объединение, акции, экологические праздники, игры и викторины, проекты, озеленение территории.

Из всех мероприятий хотелось бы отметить такие мероприятия как:

- экологические праздники «День Здоровья», «День космонавтики», «Весна-красна», День Земли «Береги свою планету";

- игры – викторины «Кто главный в лесу?», «Вода вокруг нас. Круговорот воды в природе», «В мире интересного»;

- методическое объединение педагогов «Презентация и защита исследовательских проектов, реализуемых во всех возрастных группах ДОУ»;

- участие в конкурсах-проектах экологической направленности «Солнечный свет», «Сохраним природу - сохраним планету», «Яркие краски детства», «Птицы нашего края», «Снежная фантазия», «Весна-красна», «Мусор смело пустим в дело»;

-участие в природоохранных акциях: субботник «Мы за чистый город», акция «Не оставим без дворца ни синицу ни скворца», акция «Подкормите птиц», акция «Наш зелёный детский сад», субботник «Чистая осень».

МУ «Культура» в 2018 году было проведено 23 мероприятия экологической направленности, выставки рисунков и прикладного творчества: «Вторая жизнь» (из бросового материала), экологические викторины для детей: «Весёлый муравейник», «Лесные жители», «Зимние секреты», «А у нас, земля одна», интеллектуальная игра для детей «ЭКО эрудиты», театрализованные представления: «За чистоту Земли и рек, в ответе человек». Посетило мероприятия 952 человека, участие приняли 475 чел.

Администрацией муниципального образования «Город Кедровый» с 1 июня по 1 сентября текущего года в очередной раз проводился конкурс по благоустройству «Лучший дворик». Всем участникам конкурса «Лучший дворик-2018», как победителям, вручены благодарственные письма и ценные подарки.

Муниципальное образование приняло участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Весна - 2018. Личным примером сотрудники учреждений призвали всех граждан направить усилия на уборку родной территории для улучшения экологической обстановки в городе и сельских населенных пунктах. В рамках акции были проведены субботники с участием детей и взрослых.

В результате нашего участия в городской территории были облагорожены кусты боярышника, и убрана очень большая территория прилегающих к дороге лесов от перекрестка до моста р. Чузик.

Всероссийская акция «Живи лес», в рамках которой учреждения отчищали лес от бытового мусора, а так же высаживали саженцы сосны сибирской.

Все учреждения муниципального образования «Город Кедровый» приняли активное участие во Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности», в рамках акции было проведено множество мероприятий, выставок, конкурсов и викторин.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области подведены итоги акции «Дни защиты от экологической опасности». В номинации «Городской округ» 1 место разделили г. Кедровый, г. Стрежевой

Все запланированные мероприятия на отчётный период выполнены в полном объёме.