**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.07.2019 год.**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |   | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 42 | 40 | 15 | -25,00 | 37,50 | 35,71 | Показатель оценивается по итогам года |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 14,5 | 12,2 | 9,0 | -3,20 | 73,77 | 62,07 | Показатель оценивается по итогам года(показатель уменьшился в связи с каникулярным временем)  |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 466 | 390 | 277 | -113,00 | 71,03 | 59,44 | Показатель оценивается по итогам года (показатель уменьшился в связи с каникулярным временем)  |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»****Администрация города Кедрового****Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | Проведение соревнования, приобретение ТМЦ (пульки для стрельбы) |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура»Администрация города КедровогоОтдел образования | 2015-2020 | 2019 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в п. Белый Яр. В территориальных соревнованиях по волейболу в с. Подгорное |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2019 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Женская сборная приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное. Женская сборная 2 место, Межрайонный турнир по волейболу на кубок «Любови Ковригиной среди женских команд г. Колпашево  |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на оказание коммунальных услуг выполнены, работы по договорам ГПХ: чистка хоккейной коробки от снега, содержание лыжной трассы, выдача спортивного инвентаря. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 13 статей |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта, в том числе:** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально-технической базы |  | Приобретение запланировано во 2-3 квартале |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально- технической базы |  | . |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2019 | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2019 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2019 | Строительство комплексной спортивной площадки | Объявлен аукцион |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 2018-2019 | 2019 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | Заключен договор, внесена предоплата. Строительство запланировано во 2-3 квартале |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2019 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | В мае проведен фестиваль ГТО для учащихся общеобразовательных школ | Фестиваль ГТО запланирован на в мае, ноябре |
| **2** | **0** | **07** |  | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Основное мероприятие "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск" | МАОУ Пудинская СОШМУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | МАОУ Пудинская СОШМУ «Культура» | 2018-2020 | 2019 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Договор заключен. Поставка запланирована во 2-3 квартале |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третий год планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **10309,09** | **2711,54** | **1777,21** | **17,24** | **65,54** |
| **МУ «Культура»** | **10107,09** | **2509,54** | **1752,21** | **17,34** | **69,82** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **202,00** | **202,00** | **25,00** | **12,38** | **12,38** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1412,27** | **773,41** | **636,93** | **45,10** | **82,35** |
| МУ «Культура» | 1412,27 | 773,41 | 636,93 | 45,10 | 82,35 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 830,78 | 394,15 | 320,38 | 38,56 | 81,28 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  | МУ «Культура» | 305,70 | 177,40 | 146,81 | 48,02 | 82,76 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 170,77 | 96,84 | 101,94 | 59,69 | 105,27 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **59,00** | **73,75** | **73,75** |
| МУ «Культура» | 80,00 | 80,00 | 59,00 | 73,75 | 73,75 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | МУ «Культура» | 25,02 | 25,02 | 8,80 | 35,17 | 35,17 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **268,07** | **157,07** | **130,35** | **48,63** | **82,99** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **29,07** | **29,07** | **8,90** | **30,62** | **30,62** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **7865,69** | **1000,00** | **621,03** | **7,90** | **62,10** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 6865,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 3 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 1000,00 | 1000,00 | 621,03 | 62,10 | 62,10 |
| **2** | **0** | **06** |  |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **07** |  |  | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 07 | 4 |  | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **08** |  |  | **Основное мероприятие "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск"** | Всего | 734,00 | 734,00 | 380,00 | 51,77 | 51,77 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 202,00 | 202,00 | 25,00 | 12,38 | 12,38 |
| МУ «Культура» | 532,00 | 532,00 | 355,00 | 66,73 | 66,73 |
| 2 | 0 | 08 | 4 |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | Всего | 734,00 | 734,00 | 380,00 | 51,77 | 51,77 |
| МАОУ Пудинская СОШ | 202,00 | 202,00 | 25,00 | 12,38 | 12,38 |
| МУ «Культура» | 532,00 | 532,00 | 355,00 | 66,73 | 66,73 |

**Форма 6.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **10309,09** | **1777,21** | **17,24** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 4056,69 | 1271,40 | 31,34 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 6252,40 | 505,81 | 8,09 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

**Аналитическая записка**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

За 2 квартал 2019 год было проведено 15 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятий (в том числе Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России») всего в мероприятии приняли участие около 583 человек.

В январе женская сборная приняла участие в ежегодном межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» с. Подгорное, заняв второе место, всего в турнире приняло участие 5 команд.

 В феврале женская сборная приняла участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок памяти «Любови Ковригиной».

В марте сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXIIV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в п. Белый Яр, в лыжных гонках.

В июне женская и мужская сборные приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу в с. Подгорное. Женская сборная заняла второе место, тем самым вышла в финал областных сельских спортивных игр «Стадион для всех».

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации а работу принято 5 человек для работы с населениям в спортивных секциях: по мини-футболу (2 группы), волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, многоборью, для занятий в тренажерном зале. Всего систематически занимающихся у инструкторов 277 человека. Зимой были заключены договора ГПХ на содержание лыжной трассы, чистку снега, выдачи спортивного инвентаря.

На средства, благотворительной помощи ЗАО "Васюган" на сумму 1 000 000,00 в 2019 году запланировано строительство многофункциональной площадки с установкой антивандальных уличных тренажеров, спортивного оборудования для занятия воркаутом в 1 микрорайоне г. Кедрового во 2-3 квартале. За отчетный период был заключен договор и внесена предоплата. Для строительства комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» объявлен повторный аукцион.