**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2018 год.**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |   | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**  |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 40 | 40 | 42 | +2,00 | 105,00 | 105,00 |  |
| 2. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | % | 12,2 | 11,9 | 14,5 | +2,60 | 121,85 | 118,85 | . |
| 3. | Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе, занимающихся самостоятельно | чел. | 390 | 380 | 466 | +86,00 | 122,63 | 119,49 |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | **МУ «Культура»****Администрация города Кедрового****Отдел образования** | 2015-2020 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. Приобретение канцелярских, хозяйственных товаров |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 |  Качественное исполнение работ | Регулярное обеспечение деятельности. |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | К 2020 г. количество муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий достигнет до 40 | Чистка снега на хоккейных коробках, работа пунктов проката спортивного инвентаря |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Спортивная сборная приняла участие в зональных соревнования по зимнему футболу в с. Белый Яр, в областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в г. Асино, мужская и женская сборные приняли участие во 2 этапе областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех» в с. Подгорное, женская сборная заняла 1 место, в августе сборная МО «Город Кедровый» приняла участие в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех»: по волейболу, легкой атлетике, пулевой стрельбе, силовому экстриму. |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Отдел образования | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Первенство ТО по волейболу среди общеобразовательных учреждений ТО, 7 чел. Девушки. |  |
| 2 | 0 | 01 | 6 | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Участие спортивных сборных команд города Кедрового в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | Спортивные сборные команды женщин, мужчин приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу «Северная звезда» в с.Подгорное. Женская сборная 2 место, Межрайонный турнир по волейболу на кубок «Любови Ковригиной среди женских команд г. Колпашево 1 место, Кубок Главы Парабельского сельского поселения по волейболу Мужская и женская сборная, женская сборная 1 место |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Безопасные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Работы по договорам на оказание коммунальных услуг выполнены в срок и в полном объеме, в течение года были выполнены работы по договорам ГПХ: скос травы, планировка лыжной трассы, чистка снега спортивных объектов, покраска спортивных сооружений, выдача спортивного инвентаря, выполнены в срок. |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Выпуск и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров, статей о пропаганде ЗОЖ | В газете «В краю Кедровом» опубликовано 23 статьи, изготовлено 3 баннера 3\*6 м  |  |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы |  |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы |  | . |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы | Приобретен спортивный инвентарь: затачиватель для лезвия коньков, петли силиконовые, чехол для лыж, парафин для лыж, клюшки хоккейные, сетка для хоккейных ворот |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый»* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально-технической базы | Приобретение спортивной баскетбольной формы 8 шт., спортивные шапочки, гольфы волейбольные, шорты волейбольные. |  |
| 2 | 0 | 04 |  | *Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки)* | МУ «Культура» | 2015-2020 | 2018 | Улучшение материально- технической базы |  |  |
| **2** | **0** | **05** |  | **Строительство и реконструкция спортивных сооружений** | МУ «Культура» | 2017-2018 | 2018 |  |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 1 | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 2017-2020 | 2018 | Строительство комплексной спортивной площадки | Подана заявка на финансирование из ОБ Строительство запланировано на 2019г. |  |
| 2 | 0 | 05 | 2 | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 2017 | 2017 | Введен в эксплуатацию в 2017 году |  |  |
| 2 | 0 | 05 | 3 | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 2018-2019 | - | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | Мероприятие не выполнено |  |
| **2** | **0** | **06** |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **МУ «Культура»** | 2016-2020 | 2018 | Обеспечение деятельности Центра тестирования ГТО | Проведено два фестиваля ГТО |  |
| **2** | **0** | **07** |  | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **07** |  | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ «Культура» | 2018 | 2018 | Приобретение оборудование для приема испытаний «ФФСК ГТО» на территории МО «Город Кедровый» (центр тестирования ГТО) | Приобретены тумбы, платформы для отжиманий, гранаты, мячи, винтовки пневмонические |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Основное мероприятие "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск" | МАОУ Пудинская СОШ | 2018 | 2018 |  |  |  |
| **2** | **0** | **08** |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | МАОУ Пудинская СОШ | 2018 | 2018 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок | Приобретены малые формы для малобюджетных спортивных площадок |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | третийгод планового периода | четвертый год планового периода | пятый год планового периода |
| 2 | 0 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый** |
|  |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Всего** | **3353,67** | **3353,67** | **2340,03** | **69.78** | **69.78** |
| **Администрация города Кедрового** | **24,03** | **24,03** | **24,03** | **100,00** | **100,00** |
| **МУ «Культура»** | **2999.64** | **2999.64** | **1986,00** | **66,21** | **66,21** |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **330.00** | **330.00** | **330.00** | **100.00** | **100.00** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | **1513,63** | **1513,63** | **1513,36** | **99,98** | **99,98** |
| МУ «Культура» | 1489,60 | 1489,60 | 1489,33 | 99,98 | 99,98 |
| Администрация города Кедрового | 24,03 | 24,03 | 24,03 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **1** |  | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | МУ «Культура» | 752,40 | 752,40 | 752,13 | 99,96 | 99,96 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта  | МУ «Культура» | 475,70 | 475,70 | 475,70 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **3** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 138.30 | 138.30 | 138.30 | 100.00 | 100.00 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | **Всего** | **80,00** | **80,00** | **80,00** | **100,00** | **100,00** |
| Администрациягорода Кедрового | 17,70 | 17,70 | 17,70 | 100,00 | 100,00 |
| МУ «Культура» | 62,30 | 62,30 | 62,30 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **5** |  | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | **Всего** | **54,03** | **54,03** | **54,03** | **100,00** | **100,00** |
| МУ «Культура» | 47,70 | 47,70 | 47,70 | 100,00 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 6,33 | 6,33 | 6,33 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **01** | **6** |  | Обеспечение участия спортивных сборных команд города Кедрового в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | МУ «Культура» | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 100,00 | 100,00 |
| **2** | **0** | **02** |  |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению** | **МУ «Культура»** | **295.72** | **295.72** | **288.07** | **97.41** | **97.41** |
| **2** | **0** | **03** |  |  | **Информационно - просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования** | **МУ «Культура»** | **22,98** | **22,98** | **22,98** | **100,00** | **100,00** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **82,43** | **82,43** | **81.01** | **98.28** | **98.28** |
| **2** | **0** | **05** |  |  | **Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **1000,00** | **1000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | 0 | 05 | 1 |  | Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с.Пудино, ул.Горького, 8» | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 2 |  | Строительство хоккейной коробки на территории г. Кедрового | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0 | 05 | 3 |  | Строительство открытых антивандальных спортивных площадок | МУ «Культура» | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **0** | **06** |  |  | **Обеспечение деятельности Центра тестирования по выполнению видов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | МУ «Культура» | 18.51 | 18.51 | 18.51 | 100.00 | 100.00 |
| **2** | **0** | **07** |  |  | **Основное мероприятие "Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)** | МУ «Культура» | 90,41 | 90,41 | 86,10 | 95,23 | 95,23 |
| **2** | **0** | **07** | **4** |  | Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | МУ «Культура» | 90,41 | 90,41 | 86,10 | 95,23 | 95,23 |
| **2** | **0** | **08** |  |  | Основное мероприятие "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "Городской округ ЗАТО Северск" | МАОУ Пудинская СОШ | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 100.00 | 100.00 |
| **2** | **0** | **08** | **4** |  | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области | МАОУ Пудинская СОШ | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 100.00 | 100.00 |

**Форма 6.**Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020годы.** | **Всего** | **10219,32** | **2340,03** | **22,90** |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 2411,87 | 1398,23 | 57,97 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 941,80 | 941,80 | 100,00 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |   |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 6865,65 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 14.03.2018 | 102 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.08.2018 | 411 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 03.09.2018 | 441 | Приведение в соответствии с бюджетом города Кедрового |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| **02** | **00** | **Муниципальная программа**«**Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **1,55** | **1,00** | **0,93** | **0,70** | **1,33** |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

За 2018 год было проведено около 40 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых, мероприятий (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», всероссийский Олимпийский День, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» футбольные соревнования в рамках «Чемпионата Мира по футболу 2018», областной физкультурный конкурс среди учащихся «Будь ГоТОв») всего в мероприятии приняли участие около 1 500 человек.

В январе женская сборная приняла участие в ежегодном межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» с. Подгорное, заняв второе место, всего в турнире приняло участие 5 команд.

В феврале сборная команда МО «Город Кедровый» приняла участие в XXXIV областных зимних сельских спортивных игр «Снежные узоры» в Шегарском районе в лыжных гонках (впервые), настольном теннисе, зимней рыбалке. Моисеевой Ирине и Моисееву Валерию удалось выполнить второй спортивный разряд по лыжным гонкам.

В марте традиционно женская сборная по волейболу приняла участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок памяти «Любови Ковригиной», заняли первое место.

Впервые в марте сборная девушек МБОУ СОШ № 1 приняла участие в окружном этапе Первенства Томской области по волейболу среди обучающихся общеобразовательных организаций в с. Подгорное. Призовое место занять не удалось, но учащиеся получили игровой навык и опыт.

В июне мужская и женская сборные приняли участие в территориальных соревнованиях по волейболу в с.Подгорное. Женская сборная заняла первое место, обеспечила себе участие в областных летних спортивных играх «Стадион для всех».

В августе сборная муниципального образования приняла участие в областных летних сельских спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная по волейболу заняла 4 место, всего в соревнованиях приняло участие 6 команд. В легкой атлетике наши спортсмены выступали в дисциплинах: бег 100, 400, 800, и 1 500 метров, прыжки с разбега, толкание ядра. Моисеевой Ирине удалось попасть в финал по толканию ядра и прыжках в длину, а так же установить свой личный рекорд 5 метров 2 сантиметра. Николаева Юлия в дисциплине «бег на 1500 метров», в своем забеге финишировала первая. Второй год подряд Дубчак Михаил и Шатыло Ульяна принимают участие в новом для нас виде спорта пулевая стрельба. Дебютантом этих соревнований стал Обрезанов Виктор, представил «Силовой экстрим», занял 7 место, уступив только титулованным участникам.

В декабре сборные по волейболу приняли участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок Главы Парабельского сельского поселения. Мужская сборная отыграли 4 встречи, в результате которых им удалось обыграть команду Каргаска. В призеры попасть у мужской команды не получилось, команде газовиков они уступили третью решающую партию со счетом 16:18. Женская сборная одержали уверенную победу и привезли переходящий Кубок Главы Парабельского сельского поселения домой. Так же по итогу турнира наш капитан Моисеева Ирина была признана лучшим нападающим и награждена личным призом Главы.

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации а работу принято 6 человек для работы с населениям в спортивных секциях: по мини-футболу (2 группы), баскетболу, волейболу, аэробике, лыжному спорту, настольному теннису, многоборью, для занятий в тренажерном зале. Всего систематически занимающихся у инструкторов 272 человека. В 2018 году произведено содержание, ремонт и расширение лыжной трассы. Проложена дополнительная трасса длинной 1 км. Зимой организованна работа пунктов проката лыж и коньков в г. Кедровом. В течение года организованна работа центра тестирования нормативов ГТО (по предварительным данным в 2018 году из Кедровчан на знаки отличия сдали 12 чел. в том числе 7 золотых, 2 серебряных, 3 бронзовых, из них 4 учащихся общеобразовательных учреждений.

В этом году на спонсорские средства, ОАО "Томскнефть" ВНК" на сумму 107 000,00 было приобретено: сушилка для обуви на 8 пар, для пункта проката, 8 пар профессиональных волейбольных кроссовок для женской сборной, мотокосу для содержания спортивных сооружений, принтер цветной. На средства, благотворительной помощи ЗАО "Васюган" на сумму 1 000 000,00 в 2019 году запланировано строительство многофункциональной площадки с установкой антивандальных уличных тренажеров, спортивного оборудования для занятия воркаутом в 1 микрорайоне г. Кедрового. За счет средств субсидии Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области «На обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на сумму 86 100,00 приобретено спортивное оборудование и инвентарь для проведения физкультурных и спортивных мероприятий по реализации Комплекса ГТО (Тумбы для определения гибкости, платформы для отжиманий, винтовки пневматические, коврик для прыжков в длину, снаряд для метания, доска для пресса, коврики гимнастические. За счет средств субсидии Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области «На обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» на сумму 40 560,00 приобретено: форма баскетбольная мужская, мячи футбольные, ракетки настольный теннис.