**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 1 квартал 2019 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов |  89  | 70 | 100 | 30 | 142,85% | 112,35% | Местами в ДОО обеспечены все желающие |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей | 40 902,00 | 40 902,00 | 40 901,28 | 0,6 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 77  | 79 | 77 | 2 | 97,46% | 100,00% |   |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0  | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |   |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 78 | 86 | 78 | 8 | 90,69% | 100,00% |    |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 77 | 100 | 78 | 0 | 78,00% | 101,29% |   |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 94 | 94 | 80 | 14 | 85,1% | 85,1% |   |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 45 290,30 | 45 290,30 | 45 588,62 | 298,3  | 100,7% | 100,7% |  . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 51 | 55 | 52 | 0 | 94,54% | 101,96% |  |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 50 | 55 | 51 | 2 | 92,72% | 102,33% |    |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов |  65 | 75 | 63 | 12 | 84,00% | 96,92% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату   |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 498 | 400 | 267 | 133 | 66,75% | 53,61% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на российском уровне |  чел | 199 | 199 | 186 | 13 | 93,46% | 93,46% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 21 | 19 | 0 | 19 |  0,00% |  0,00% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел  | 278 | 274 | 81 | 193 | 29,56% | 29,13% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 139 | 139 | 39 | 100 | 28,05% | 28,05% |  Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 |  ≥ 36 | 35 | 1 | 97,22% | 97,22% |   Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел  | 8 |  ≥ 8 | 0 | 8 | 0,00% | 0,00% |  Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 95 | ≥ 95 | 4 | 91 | 4,21% | 4,21% |  Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату  |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0  | 25 | 0 | 25 |  0,00% |  0,00% |    |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов |  71,4 | 71 | 71,4 | 0,4 | 100,56% | 100,00% |   |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 62 | 78 | 18 | 60 | 23,07% | 290,03% | Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 70 | 80 | 14 | 66 | 17,50% | 20,00% |  Запланировано на календарный год, исполнено на отчетнуюдату  |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 87 | Не менее 85 | 90 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 81 | Не менее 80 | 92 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 99 | Не менее 95 | 92 | 3 | 96,84% | 92,92% |   |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |   |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 72,22  | 80 | 55,55 | 24,44 | 69,43% | 76,91% |   |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время**  |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** |
| 01 | 1 | 01 |   | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  |  |   |  |
| 01 | 1 | 01 | 1  | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | Обеспечено |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Обеспечены |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | переподготовки и повышения квалификации кадров | Соответствует муниципальному заказу |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:- утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;- актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | Введены федеральные государственные образовательные стандарты. Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе: - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;- организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работниковпроведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены.Нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден.Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | Ведется в соответствии с законодательством. |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Осуществляется |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. |   |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | Соглашение на стадии согласования |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Педагогические работникизаинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг. |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | За отчетный период ничего не приобреталось.  |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | В 1 квартале завершилась поставка игрушек для развития предметно-пространственной среды дошкольной группы МБОУ СОШ №1 г. Кедрового по договору 2018 г. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции  |   |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | Кабинеты оснащены |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе: -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;- привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;-привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 5,06 час., общего образования – 5 час. Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение». |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану. |   |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:-разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений; -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:-взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;-подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образованиядоступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных учреждений регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:-организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования); -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;-проведение общешкольных и классных родительских собраний;внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение присмотра и ухода за детьми | Обеспечен присмотр и уход |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий  | Предоставляется  |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Предоставляется |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | Участие педагогов в муниципальной конференции 01.03.2019 «Презентация муниципального проекта «Образование»  |   |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | Выплачивается |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание. |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий |  Предоставление мер социальной поддержки выпускникам муниципальных образовательных учреждений, находившимся под опекой (попечительством) или в приемных семьях, будет произведено во 2 квартале 2019 г. |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Производятся в соответствии с Положениями о стимулирующих выплатах работникам образовательных организаций. |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями |  Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год  | 2015 год | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | Приобретено:учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | Участие педагогов и директора МЬОУ СОШ №1 г. Кедрового в стратегических сессиях ТОИПКРО в рамках реализации национального проекта «Образование»  |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2015-2019 годы | 2019 год | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2019 год | 2019 год | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | Во 2 полугодии будут созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов |  |
|  |  |  |  | в том числе: |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2019 год | 2019 год | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 8-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | Обеспечены учебниками 100%  |   |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2019 год | 2019 год | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | ОбеспеченыЗа счет спонсорских средств приобретены комплекты для занятий образовательной робототехникой в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях); | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019год | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности  |  В 2019 году в рамках Программы образования мероприятие не планируется | Мероприятия по созданию безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях будут проводиться в рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Город Кедровый» |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок |  Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС |  |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2019 год | 2019год | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | 01.11. 2019 г. планируется участие в Кубке Губернатора Томской области по робототехнике команды школьников МАОУ Пудинская СОШ |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие творческого потенциала обучающихся | Обучающиеся регулярно участвуют в конкурсах различных уровней |   |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования  | Отдел культуры | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования  | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования 73,95% детей от общего количества детей от 5 до 18 лет, на сайте tomsk.pfdo.ru выложено 14 программ допобразования, к ним прикреплены группы обучающихся и договоры с родителями 27,87% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | - | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы |  - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей |   | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | Муниципальная услуга предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | Преподаватель Трифонова Н.И., КПП «Преподаватель образовательной организации» 3 сессия. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Эффективные контракты заключены. |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей |  За отчетный период ничего не приобреталось |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | Реализуются образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ. |   |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей  | Работники получают стимулирующие выплаты. |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | Соглашение на стадии согласования |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  |  | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций  | Услуга предоставляется. |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ  |  За отчетный период оздоровлено 60 детей в лагере дневного пребывания детей во время фестиваля «Новое поколение» |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования, МУ «Кедровская ЦБС», Администрация г. Кедрового, ООО «ЖКХ»,ООО»СТК» | 2015-2020 годы | в течение года | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | Трудоустройство подростков планируется во 2 квартале 2019 г.  |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | За счет родительской платы были приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** |
| 01 | 5 | 01 |   | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |   |   |  | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | Полномочия осуществляются |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | Обеспечено |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования,  | Реализуется |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Муниципальное задание сформировано. |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказ.. отдела образования№19\1 от 01.02.2019г.)  |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2016 год | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Муниципальный правовой акт |  Отчет образовательных организаций по исполнению муниципального образования за 1 кв. 2019 г. |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,Отдел образования  | 2015-2020 годы | в течение года | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Муниципальная услуга предоставляется |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | ТПМПК проведена11-12 марта 2019г. Обследовано 42 ребенка дошкольного и школьного возраста. |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.Со всеми заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования  | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | График повышения квалификации соблюдается.  |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Аттестация на соответствие занимаемой должности |  Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года |  | Разрабатывается муниципальная программа профессионального развития для учителей в возрасте до 30 лет |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | 2018 год | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования.  |   |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | Обеспечение открытости данных в сфере образования обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 2018 год | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Учебные сборы будут проведены в июне 2019 г.  |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования |  |
| хх | х |   |   |   |   |   |  |
| … |   |   |   |   |   |   |  |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход  | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *13 054,92* | *3 117,40* | *3 037,40* | 23,27% | 97,43% |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 131 | 132 | 132  | 100,76% | 100,00% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 45 244,69 | 11 809,41 | 11 809,41 | 26,10% | 100% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 487 | 483 | 499  | 102,46% | 103,31% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 3 193,77 | *1 454,86* | *1 454,86* | 45,55 | 100 |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человекочас | 13900 | 10800 | 3580 | 25,76 % | 33,15 % |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 559,90 | 74,00 | 74,00 | 15,92 | 100 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 228 | 269  | 231 | 101,31% | 85,87% |

**Форма 5 .**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 68 202,19 | 18 278,74 | 18 069,32 | 26,47 | 98,85 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 64063,67 | 16628,78 | 16442,38 | 25,64 | 98,88 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *13712,46* | *3238,40* | 3158,40 | 23,03 | 97,53 |
| МАОУ Пудинска СОШ  | *19247,41* | *4730,87* | 4730,87 | 24,59 | 100 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *28767,02* | *8062,75* | 8062,75 | 28,11 | 100 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *2336,78* | *596,76* | 490,36 | 19,67 | 82,17 |
| Администрация города Кедрового, всего | 4138,52 | 1649,96 | 1626,94 | 39,31 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3316,47 | 1475,46 | 1475,46 | 44,49 | 100 |
| Администрация города Кедрового | 822,05 | 174,50 | 151,48 | 18,43 | 86,81 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | *13 712,46* | *3 238,40* | *3 158,40* | 23,03 | 97,53 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *13 712,46* | *3 238,40* | *3 158,40* | 23,03 | 97,53 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *13 712,46* | *3 238,40* | *3 158,40* | 23,03 | 97,53 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | *13 054,92* | *3 117,40* | *3 037,40* | 23,27 | 97,43 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *13 054,92* | *3 117,40* | *3 037,40* | 23,27 | 97,43 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *13 054,92* | *3 117,40* | *3 037,40* | 23,27 | 97,43 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 9 103,30 | 2 270,00 | 2 270,00 | 24,94 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 103,30 | 2 270,00 | 2 270,00 | 24,94 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 103,30 | 2 270,00 | 2 270,00 | 24,94 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 3 916,62 | 835,40  | 755,40 | 19.,29 | 90,42 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 916,62 | 835,40 | 755,40 | 19,29 | 90,42 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 916,62 | 835,40 | 755,40 | 19,29 | 90,42 |
| 1 | 1 | 2 |   |   | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 69,00 | 69,00 | 15,88 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 69,00 | 69,00 | 15,88 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 69,00 | 69,00 | 15,88 | 100 |
| 1 | 1 | 3 |   |   | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 223,04 | 52,00 | 52,00 | *23,31* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 223,04 | 52,00 | 52,00 | *23,31* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 223,04 | 52,00 | 52,00 | *23,31* | *100* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0* | *0* |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 47 454,53 | *12 719,62* | *12 719,62* | 26,80 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 47 454,53 | *12 719,62* | *12 719,62* | 26,80 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *19 146,61* | *4 730,87* | *4 730,87* | 24,71 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *28 307,92* | *7 988,75* | 7 988,75 | 28,22 | 100 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 45 244,69 | 11 809,42 | 11 809,42 | 26,10 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 45 244,69 | 11 809,42 | 11 809,42 | 26,10 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *18 368,14* | *4 435,27* | 4 435,27 | 24,15 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *26 876,55* | *7 374,15* | 7 374,15 | 27,44 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 34 896,30 | 8 829,00 | 8 829,00 | 25,30 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 34 896,30 | 8 829,00 | 8 829,00 | 25,30 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 359,95* | *3 024,00* | *3 024,00* | 22,63 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *21 536,35* | *5 805,00* | *5 805,00* | 26,95 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 31366,30 | 8101,00 | 8101,00 | 25,83 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 31366,30 | 8101,00 | 8101,00 | 25,83 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 429,95* | *2645,00* | *2645,00* | 23,14 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *19936,35* | *5456,00* | *5456,00* | 27,37 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 3 530,00 | 728,00 | 728,00 | 20,62 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 530,00 | 728,00 | 728,00 | 20,62 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *1930,00* | *379,00* | *379,00* | 19,64 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1600,00* | *349,00* | *349,00* | 21,81 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 10320,39 | 2980,42 | 2980,42 | 28,88 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10320,39 | 2980,42 | 2980,42 | 28,88 | 100 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5008,19* | *1411,27* | 1411,27 | 28,18 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 312,20* | *1569,15* | *1569,15* | 29,54 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 484,68 | 300,00 | *300,00* | 64,56 | 100 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 484,68 | 300,00 | *300,00* | 64,56 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *128,56* | *72,00* | *72,00* | 56,00 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *356,12* | *228,00* | 228,00 | 64,02 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  | Всего | 421,20 | 280,00 | 280,00 | 66,48 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 421,20 | 280,00 | 280,00 | 66,48 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *104,08* | *65,00* | 65,00 | 62,45 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *317,12* | *215,00* | 215,00 | 62,45 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 20,00 | 20,00 | 31,51 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 20,00 | 20,00 | 31,51 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *7,00* | 7,00 | 28,59 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *39,00* | *13,00* | 13,00 | 33,33 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 328,30 | 61,07 | 22,00 | 6,70 | 36,02 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 328,30 | 61,07 | 22,00 | 6,70 | 36,02 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 156,30 | 39,07 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *62,5* | *8,00* | 8,00 | 12,80 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 109,50 | *14,00* | 14,00 | 12,79 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 172,00 | 22,00 | 22,00 | 12,79 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 172,00 | 22,00 | 22,00 | 12,79 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *62,5* | *8,00* | 8,00 | 12,80 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *109,50* | *14,00* | 14,00 | 12,79 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 156,3 | 39,07 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 156,3 | 39,07 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 459,16 | 572,20 | 572,20 | 39,21 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 459,16 | 572,20 | 572,20 | 39,21 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *555,42* | *210,20* | 210,20 | 37,85 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *903,74* | *362,00* | 362,00 | 40,06 | 100 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 94,00 | 16,00 | 16,00 | 17,02 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 94,00 | 16,00 | 16,00 | 17,02 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | *5,4* | 5,40 | 16,88 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *62,00* | *10,60* | 10,60 | 17,10 | 100 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 2 |  | Софинансирование мероприятий по созданию в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 3 316,47 | 1 475,46 | 1 475,46 | 44,49 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 316,47 | 1 475,46 | 1 475,46 | 44,49 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 316,47 | 1 475,46 | 1 475,46 | 44,49 | 100 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 3 193,77 | 1 454,86 | 1 454,86 | 45,55 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 193,77 | 1 454,86 | 1 454,86 | 45,55 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 193,77 | 1 454,86 | 1 454,86 | 45,55 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 3 193,77 | 1 454,86 | 1 454,86 | 45,55 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 193,77 | 1 454,86 | 1 454,86 | 45,55 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 193,77 | 1 454,86 |  1 454,86 | 45,55 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 122,70 | 20,60 | 20,60 | 16,79 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 122,70 | 20,60 | 20,60 | 16,79 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 122,70 | 20,60 | 20,60 | 16,79 | 100 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 559,90 | 74,00 | 74,00 | 15,92 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 559,90 | 74,00 | 74,00 | 15,92 | 100 |
| в том числе: |   |   |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *100,80* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *459,10* | *74,00* | *74,00* | 19,92 | 100 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 559,90 | 74,00 | 74,00 | 15,92 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 559,90 | 74,00 | 74,00 | 15,92 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *100,80* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *459,10* | *74,00* | *74,00* | 19,92 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *20,00* | *20,00* | *20,00* | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 539,90 | 54,00 | 54,00 | 12,14 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 539,90 | 54,00 | 54,00 | 12,14 | 100 |
| в том числе: |   |   |   |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *100,80* | *0,00* | *0,00* | 0 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *439,10* | *54,00* | *54,00* | 15,36 | 100 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 158,83 | 732,19 | 641,84 | 20,32 | 87,66 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 2 336,78 | 557,69 | 490,36 | 20,98 | 87,93 |
| *Администрация города Кедрового* | 822,05  | 174,50  | 151,48 |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  | *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 3018,56 | 625,40 | 573,66 | 19,00 | 91,73 |
| *Администрация города Кедрового*, всего | 3018,56 | 625,40 | 573,66 | 19,00 | 91,73 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 822,05 | 174,50 | 151,48 | 18,43 | 86,81 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 822,05 | 174,50 | 151,48 | 18,43 | 86,81 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2196,51 | 450,20 | 422,18 | 19,22 | 11,24 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2196,51 | 450,90 | 422,18 | 19,22 | 11,24 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,60 | 78,60 | 61,38 | 78,09 | 78,09 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,60 | 78,60 | 61,38 | 78,09 | 78,09 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 54,19 | 28,19 | 6,8 | 12,55 | 24,12 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 54,19 | 28,19 | 6,8 | 12,55 | 24,12 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 15,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | 39,19 | 28,19 | 6,8 | 17,35 | 24,12 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 39,19 | 28,19 | 6,8 | 17,35 | 24,12 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7,48 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 73359,81 | 18910,95 | 25,77 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 20736,09 | 5884,52 | 28,38 |
| субсидии из бюджета Томской области | 662,60 | 74,60 | 13,15 |
| субвенции из бюджета Томской области | 46210,30 | 11808,20 | 25,55 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 593,20 | 302,00 | 40,29 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 5157,62 | 841,63 | 16,48 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 17085,45 | 3714,69 | 21,74 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3951,62 | 767,40 | 19,42 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 9760,84 | 2391,00 | 24,50 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 3372,99 | 556,29 | 16,49 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 49 109,16 | 12984,73 | 26,36 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 10 411,87 | 3 000,41 | 28,82 |
| субсидии из бюджета Томской области |   |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 36449,46 | 9 417,20 | 25,84 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 593,20 | 302,00 | 40,29 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 1 654,63 | 265,12 | 16,02 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3446,47 | 1495,68 | 44,04 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3 193,77 | 1 454,86 | 45,55 |
| субсидии из бюджета Томской области | 122,70 | 20,60 | 16,79 |
| субвенции из бюджета Томской области |   |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |  |  |
| иные источники | 130,00 | 20,22 | 25,28 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 559,90 | 74,00 | 15,924 |
| в том числе: |  |   |  |
| собственные средства бюджета  | 20,00 | 20,00 | 100 |
| субсидии из бюджета Томской области | 539,90 | 54,00 | 12,14 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |   |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |   |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |   |  |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**бюджет города Кедрового | 3158,83 | 641,84 | 20,32 |
| в том числе: |   |  |  |
| собственные средства бюджета  | 3158,83 | 641,84 | 20,32 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2019 | 73 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2019 год«О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 1 квартал 2019 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 40 902,60 рубля, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 78% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 8-х классов с 01.09.2018 г., охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 80%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 45 588,60 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -52 %, из них учителей – 51 %.

 В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 63 %, увеличение показателя происходит ежеквартально; количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 267 чел., что составляет 66,75 % от годового плана, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 39 человек, что составляет 28,05 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 18%, увеличение показателя происходит ежеквартально. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 14%, что составляет 17,5 % от плана, увеличение показателя происходит ежеквартально.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 87 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 81 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 92 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 31.03.2019 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 63,88 %.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 18 278,74 **(**26,47**%** от годового плана).

Руководитель М.А. Ильина