**Ежеквартальный и годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за 3 квартал 2019 года**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **1** | **1** |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 1 | Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | Местами в ДОО  обеспечены  все желающие | |
| 01 | 1 | 2 | Доступность дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  | |
| 01 | 1 | 3 | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организациях | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |  | |
| 01 | 1 | 4 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | рублей | 49 494,90 | 40 902,0 | 42 378,46 | 1476,46 | 103,60% | 85,62% |  | |
| 01 | 1 | 5 | Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% |  | |
| 01 | 1 | 6 | Доля педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | процентов | 77 | 79 | 77 | 2 | 97,46% | 100,00% |  | |
| **01** | **2** |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 1 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | |  |
| 01 | 2 | 2 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования, в том числе: | процентов | 78 | 86 | 86 | 0 | 100,00% | 128,00% | |  |
| 01 | 2 |  | на ступени начального общего образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 2 |  | на ступени основного общего образования | процентов | 78 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 128,00% | |  |
| 01 | 2 |  | на ступени среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 2 | 3 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | процентов | 50 | 50 | 50 | 0 | 100,00% | 100,00% | | Зданию МБОУ СОШ № 1 г.Кедрового требуется капитальный ремонт |
| 01 | 2 | 4 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | процентов | 80 | 94 | 86 | 8 | 91,48% | 107,50% | |  |
| 01 | 2 | 5 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | рублей | 66 137,30 | 45 290,30 | 49 830,29 | 4539,99 | 110,02% | 75,34% | | . |
| 01 | 2 | 6 | Укомплектованность муниципальных общеобразовательных организаций персоналом в соответствии со штатным расписанием | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 2 | 7 | Доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования (включая совместителей), из них | процентов | 58 | 55 | 58 | 3 | 105,4% | 100,00% | |  |
| 01 | 2 | 8 | доля учителей, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности учителей муниципальных организаций общего образования (включая совместителей) | процентов | 59 | 55 | 59 | 4 | 107,2% | 100,00% | |  |
| **01** | **3** |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 1 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | процентов | 63 | 75 | 63 | 12 | 84,00% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату  За 3 квартал показатели не изменились, в связи с летними каникулами и началом учебного года |
| 01 | 3 | 2 | Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел. | 379 | 400 | 379 | 21 | 94,7% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 186 | 199 | 186 | 13 | 93,4% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 14 | 19 | 14 | 5 | 73,6% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 179 | 274 | 179 | 95 | 65,3% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 | 3 | Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, в том числе: | чел | 115 | 139 | 115 | 24 | 82,7% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на российском уровне | чел | 36 | ≥ 36 | 36 | 0 | 100,00% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на региональном уровне | чел | 7 | ≥ 8 | 7 | 1 | 87,5% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 |  | на муниципальном уровне | чел | 72 | ≥ 95 | 72 | 23 | 75,7% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 3 | 4 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей в возрасте до 30 лет, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей (включая совместителей) | процентов | 0 | 25 | 0 | 25 | 0,00% | 0,00% | |  |
| 01 | 3 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (включая совместителей) | процентов | 71,4 | 71 | 71,4 | 0,4 | 100,56% | 100,00% | |  |
| **01** | **4** |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 1 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | процентов | 54 | 78 | 54 | 24 | 69,23% | 100,00% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| 01 | 4 | 2 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | процентов | 48 | 80 | 54,5 | 25,5 | 68% | 113,54% | | Запланировано  на календарный  год, исполнено  на отчетную  дату |
| **01** | **5** |  | **Обеспечение реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 1 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования | процентов | 90 | Не менее 85 | 90 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 2 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | процентов | 84 | Не менее 80 | 84 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 3 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | процентов | 97 | Не менее 95 | 97 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 4 | Доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 5 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 6 | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования от числа педагогических работников муниципальных образовательных учреждений муниципального образования, подлежащих аттестации в текущем году | процентов | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00% | 100,00% | |  |
| 01 | 5 | 7 | Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» на 2015-2020 годы, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные | процентов | 61,11 | 80 | 66,66 | 13,33 | 83,32% | 109,08% | |  |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | | | | | | | | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | | | | | | | | | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| **01** |  |  |  | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **01** | **1** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 1 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | Отдел образования |  |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 1 | обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Оказание муниципальной услуги в полном объеме и соответствующего качества | | | | | | | Обеспечено | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение безопасности условий обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | безопасные условия обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | | Обеспечены | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | организация переподготовки и повышения квалификации кадров | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | переподготовки и повышения квалификации кадров | | | | | | | Соответствует муниципальному заказу | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования, в том числе:  - утверждение перечня требований к условиям организации дошкольного образования, соответствующим федеральным государственным стандартам;  - актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов (требований) дошкольного образования | | | | | | | Введены федеральные государственные образовательные стандарты.  Разработаны образовательные программы в соответствии с федеральными стандартами дошкольного образования. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в том числе:  - разработка показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников дошкольных образовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый»;  - организация работы по заключению эффективных контрактов с педагогическими работниками дошкольных образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | заключенные эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений,  нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников  проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров | | | | | | | Эффективные контракты с руководителями и педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений заключены.  Нормативный акт, утверждающий показателей эффективности деятельности руководителей и педагогических работников, утвержден.  Производится информирование через собрания коллектива, информационный стенд. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления дошкольного образования в муниципальном образовании «Город Кедровый»; | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования;  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг | | | | | | | Регулярно обновляется информация на сайте детского сада "Родничок", МБОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинской СОШ. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обратная связь с потребителями муниципальных услуг в сфере дошкольного образования;  рассмотрение обращений граждан, принятие мер реагирования | | | | | | | Ведется в соответствии с законодательством. | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 3 | осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | присмотр и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | | | | | | | Осуществляется | | | | |  |
| 01 | 1 | 01 | 4 | предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | | | | | | | Распоряжение отдела образования Администрации города Кедрового от 25.09.2018 № 93 «Об утверждении Порядка освобождения от родительской платы за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования» | | | | |  |
| 01 | 1 | 02 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | предоставленная бесплатная методическая, психолого-педагогическая, диагностическая и консультативная помощь | | | | | | | С 01.01.2017 г. на базе МДОУ детский сад №1 «Родничок» функционирует консультационный центр. | | | | |  |
| 01 | 1 | 03 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым питанием | | | | | | | Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены бесплатным двухразовым питанием. | | | | |  |
| 01 | 1 | 04 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") | | | | | | | Соглашение подписано | | | | |  |
| 01 | 1 | 05 |  | стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Отдел образования | 2015-2020  годы | в течение года | | | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Педагогические работники  заинтересованы в повышении качества предоставляемых услуг. | | | | |  |
| **01** | **2** |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 2 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями |  |  |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, в том числе: | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, в общеобразовательных учреждениях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | организация предоставления начального дошкольного, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | Обеспечено | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. | | | | За отчетный период в МАОУ Пудинская СОШ приобретены светильники на сумму 38 640,00 руб., кухонная посуда на сумму 47 605,00 руб., огнетушители на сумму 11 840,00 руб.; в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового проведен высокоскоростной Интернет (сумма договора 83 952,00 руб.). | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, оборудования для школьных столовых, приобретение оборудования, обеспечение доступа к сети Интернет, в том числе в целях формирования образовательной среды, соответствующей требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, не учтенное в субсидиях на обеспечение выполнения муниципальной услуги | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | |  | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение библиотечных фондов образовательных учреждений учебниками в соответствии с федеральным перечнем | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Обеспечение учебниками 100% за счет областной субвенции | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | оснащение учебных кабинетов начального общего образования, оснащенных в соответствии с требованиями ФГОС | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | оснащение педагогического процесса, в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных | | | Кабинеты оснащены | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | организация внеурочной деятельности, в том числе:  -проведение олимпиад школьников на муниципальном уровне;  - привлечение учащихся к участию в учебных сборах, конкурсах и фестивалях гражданско-патриотического, художественно-эстетического и социального направлений;  -привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом, участия в школьных, муниципальных и областных спортивных и военно-спортивных играх и соревнованиях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | создание условий для проявления и развития способностей, талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и социальной самореализации;  Обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Среднее количество внеурочной деятельности на ступени начальной школы – 5,06 час., общего образования – 5 час. Формы организации внеурочной деятельности: школьные военно–патриотические клубы «Честь имею» и «Застава», спортивные секции, кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, социальное проектирование, волонтерское движение, фестивали «Единство непохожих» и «Новое поколение». | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Переподготовка кадров муниципальных общеобразовательных учреждений проходит по плану. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждениях, в том числе:  -разработка показателей эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений;  -заключение эффективных контрактов с педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | Показатели эффективности деятельности педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений разработаны;  со всеми руководителями и педагогическими работниками заключены эффективные контракты. | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | информирование населения об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании «Город Кедровый», в том числе:  -взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об общем образовании в печатных средствах массовой информации;  -подготовка и публикация информации на официальном сайте администрации города Кедрового об организации предоставления общего образования в муниципальном образовании "Город Кедровый", официальных сайтах МАОУ Пудинская СОШ и МБОУ СОШ №1 г.Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | публикация в средствах массой информации, сети Интернет информации от деятельности дошкольных образовательных учреждений муниципального образования  доступность сведений о структурах и должностных лицах, отвечающих за организацию и предоставление муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, для населения (потребителей услуг) | | | Регулярно публикуются статьи в газете «В краю кедровом» Регулярная публикация информации на официальном сайте Администрации города Кедрового и отдела образования. Сайты образовательных организаций регулярно обновляют информации в соответствии с требованиями законодательства | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 2 | обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг в сфере общего образования, в том числе:  -организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);  -рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления общего образования, принятие мер реагирования;  -проведение общешкольных и классных родительских собраний;  внедрение «Электронного дневника» и «Электронного журнала» | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение оценки качества системы образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | Проводится мониторинг удовлетворенности потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, рассматриваются обращения граждан в соответствии с действующим законодательством, ведется «Электронный дневник» и «Электронный журнал». | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 01 | 3 | Осуществление присмотра и ухода за детьми в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение присмотра и ухода за детьми | | | Обеспечен присмотр и уход | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | |  | | | Обеспечено | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 1 | Предоставление учащимся общеобразовательных учреждений качественного сбалансированного питания | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | обеспечение сохранности здоровья обучающихся и воспитанников в общеобразовательных учреждениях; | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 02 | 3 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | Предоставляется | | | | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Отдел образования | 2015-2020 годы | в течение года | | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями. | | | | | | |  | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 1 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных общеобразовательных учреждений Томской области | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 03 | 2 | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области. | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение заинтересованности педагогических работников к повышению качества предоставляемых услуг | | | | | | | Выплачивается | | | | | |  |
| 01 | 2 | 04 |  | Исполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Детям с ОВЗ предоставляется бесплатное двухразовое питание. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 05 |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | Предоставление мер социальной поддержки, реализация переданных государственных полномочий | | | | | | | Предоставлены меры социальной поддержки 1 выпускнику МБОУ СОШ №1 г. Кедрового в размере 47 328,00 руб. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 06 |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Отдел образования | 2015-2017 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Производятся в соответствии с Положениями о стимулирующих выплатах работникам образовательных организаций. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 07 |  | достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Осуществляется ежемесячный мониторинг достижения целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта"). | | | | | |  |
| 01 | 2 | 08 |  | осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | в течение года | | | | | | | повышение эффективности, качества и доступности образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными учреждениями | | | | | | | Выплачиваются надбавки к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций. | | | | | |  |
| 01 | 2 | 09 |  | оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Отдел образования | 2015 год | | | 2015 год | | | | | | создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. | | | | | | Приобретено:  учебно- методическая литература, учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование за счет программы «Доступная среда» | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 10 |  | Участие педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений в семинарах, вебинарах, лекциях, презентациях, видеоконференциях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | в течение года | | | | | | Повышение профессионального уровня педагогических работников и руководителей общеобразовательных учреждений | | | | | | Участие зам. директора МЬОУ СОШ №1 г. Кедрового по МР в стратегических сессии ТОИПКРО «Аттестация учителя» в рамках реализации национального проекта «Образование» | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2015-2019 годы | | | 2019 год | | | | | | Оснащение учебного процесса в соответствии со ФГОС | | | | | | Начат процесс оснащения образовательных организаций в соответствии с требованиями ФГОС для уровня основного общего образования | | | | | | |  |
| 01 | 2 | 11 | 1 | Создание в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2019 год | | | 2019 год | | | | | | Создание условий для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | В 3 квартале созданы условия для введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебников в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ (далее - учебники и учебные пособия), в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2019 год | | | 2019 год | | | | | | Обеспечение учебниками в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | Обеспечены учебниками 100% | | | | | | |  |
|  |  |  |  | приобретение учебного оборудования в муниципальные общеобразовательные организации для обеспечения перехода на ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов ; | Отдел образования | 2019 год | | | 2019 год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием (в том числе для занятий робототехникой) в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | Обеспечены  за счет спонсорских средств приобретены комплекты для занятий образовательной робототехникой в МБОУ СОШ №1 г. Кедрового | | | | | | |  |
|  |  |  |  | создание безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях); | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | 2019год | | | | | | Приведение зданий и территорий общеобразовательных учреждений в соответствие требованиям безопасности | | | | | | В 2019 году в рамках Программы образования мероприятие не планируется | | | | | | | Мероприятия по созданию безопасных условий в муниципальных общеобразовательных организациях будут проводиться в рамках муниципальной программы «Безопасность МО «Город Кедровый» |
|  |  |  |  | Организация работы стажировочных площадок на базе муниципальных общеобразовательных организаций для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС в части оснащения их материально-технической базы, обучения педагогических работников, осуществления расходов, связанных с распространением инновационного опыта другим муниципальным общеобразовательным организациям | Отдел образования | 2016 год | | | 2016 год | | | | | | Работа стажировочной площадки на базе муниципальной общеобразовательной организации для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС Приобретены электронные пособия для интерактивных досок | | | | | | Организована работа стажировочной площадки на базе МБОУ СОШ №1 г. Кедрового для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания в соответствии с ФГОС | | | | | | | В 2019 г. организована работа стажировочной площадки на базе МАОУ Пудинская СОШ «Медиаобразование в учебном процессе в условиях реализации новых образовательных стандартов» |
| 01 | 2 | 11 | 2 | Софинансирование мероприятий по созданию в 2019 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Отдел образования | 2019 год | | | 2019год | | | | | | Обеспечение учебным оборудованием для занятий робототехникой в соответствии с требованиями ФГОС обучающихся 9-х классов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 2-х классов | | | | | | 01.11. 2019 г. планируется участие в Кубке Губернатора Томской области по робототехнике команды школьников МАОУ Пудинская СОШ | | | | | | |  |
| **01** | **3** |  |  | **Развитие дополнительного образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 3 | 01 |  | обеспечение участия представителей муниципального образования в конкурсах, смотрах, и т.п. мероприятиях на городском, областном и российском уровнях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Развитие творческого потенциала обучающихся | | | | | | | | | | | | 3 учащихся МБОУ СОШ №1 г. Кедрового приняли участие в региональной смене – интенсив медицинского, технического направлений, ИКТ- технологий |  |
| 01 | 3 | 02 |  | обновление содержания программ и технологий дополнительного образования | Отдел культуры | 2015-2020 годы | | | | | | | в течение года | | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования, распространение успешных моделей и программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | В муниципалитете внедрена система персонифицированного дополнительного образования детей: выданы сертификаты дополнительного образования 73,95% детей от общего количества детей от 5 до 18 лет, на сайте tomsk.pfdo.ru выложено 18 программ допобразования, к ним прикреплены группы обучающихся и договоры с родителями 29% от общего количества детей от 5 до 18 лет. |  |
| 01 | 3 | 02 | 1 | разработка новых образовательных программ и проектов в сфере дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Совершенствование образовательных программ дополнительного образования | | | | | | | | | | | | Новые образовательные программы и проекты в сфере дополнительного образования разрабатываются |  |
| 01 | 3 | 02 | 2 | выпуск методических сборников, методических пособий по вопросам организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение передового опыта педагогов дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | - | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 02 | 3 | Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного опыта организации дополнительного образования детей; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | - | Распространение успешного опыта организации дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | |  | Нет финансирования |
| 01 | 3 | 03 |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | | Муниципальная услуга предоставляется. |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года |  | | | | | | | | | | | | Обеспечено |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Материально-техническая база укрепляется исходя из имеющейся финансовой ситуации и потребности. | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | переподготовка кадров для муниципальных учреждений дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение профессионального уровня мастерства педагогов | | | | | | | | | | | Морозова Е.В. прошла КПК «Инновационные и традиционные формы преподавания по классу фортепьяно» | |  |
| 01 | 3 | 03 | 1 | разработка и реализация комплекса мер по внедрению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Заключение эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками муниципальных образовательных организаций дополнительного образования | | | | | | | | | | | Эффективные контракты заключены. | |  |
| 01 | 3 | 04 |  | Развитие материально-технической базы | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Обеспечение современных и безопасных условий для получения дополнительного образования детей | | | | | | | | | | | За отчетный период приобретена оргтехника: ноутбук и принтер. | |  |
| 01 | 3 | 05 |  | Предоставление платных образовательных услуг в области искусств | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Предоставляются платные образовательные услуги в области искусств | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 1 | Реализация дополнительных образовательных программ | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление дополнительного образования детям учреждениями, подведомственными отделу образования (спортивная и иная направленность) и ДШИ | | | | | | | | | | Программы реализуются в соответствии с планом внеурочной деятельности и лицензией и аккредитацией ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 05 | 2 | Реализация образовательных программ в области искусств для взрослого населения | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Предоставление образовательных программ в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ | | | | | | | | | | Реализуются образовательные программы в области искусств для взрослого населения на платной основе в ДШИ. | | |  |
| 01 | 3 | 06 |  | Стимулирование работников за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования; | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Повышение качества услуг по предоставлению дополнительного образования детей | | | | | | | | | | Работники получают стимулирующие выплаты. | | |  |
| 01 | 3 | 07 |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | | | в течение года | Создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей для достижения результатов их профессиональной служебной деятельности. | | | | | | | | | | Соглашение подписано | | |  |
| **01** | **4** |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 4 | 01 |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей |  |  | | | | | |  | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | Услуга предоставляется. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 1 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей на базе школ | | | | | | | | | За отчетный период оздоровлено 137 детей в лагерях дневного пребывания детей на базе школ и загородных ДОЛ  Возмещение 3 путевок в загородные ДОЛ. | | | |  |
| 01 | 4 | 01 | 2 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Проведение профильных смен с целью организации отдыха детей во время каникул | | | | | | | | |  |
| 01 | 4 | 02 |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | Отдел образования,  МУ «Кедровская ЦБС», | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Развитие форм по организации отдыха, занятости и оздоровления детей | | | | | | | | | В летний период было трудоустроено 44 подростка | | | |  |
| 01 | 4 | 03 |  | Обеспечение лагерей с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций материально-техническими ресурсами | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | | в течение года | | | Создание условий для полноценного и безопасного отдыха, занятости и оздоровления учащихся общеобразовательных организаций | | | | | | | | | За счет родительской платы были приобретены игрушки, настольные игры, канцелярские товары | | | |  |
| **01** | **5** |  |  | **Создание условий для реализации муниципальной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 5 | 01 |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового |  |  | | | | |  | | | | Осуществление установленных полномочий Отделом образования организация эффективного управления системой образования муниципального образования "Город Кедровый; | | | | | | | Полномочия осуществляются | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Оказание методической помощи муниципальным образовательным организациям | | | | | | | Обеспечено | | | | | |  |
| 01 | 5 | 02 |  | Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере образования, | | | | | | | Реализуется | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 |  | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Формирование муниципального задания муниципальным образовательным учреждениям на оказание муниципальных услуг | | | | | | | Муниципальное задание сформировано. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 1 | Организация работ по уточнению ведомственного перечня муниципальных услуг в сфере образования. Мероприятия будет реализовываться с учетом принятых правовых актов на федеральном и областном уровнях, определяющих базовый перечень государственных (муниципальных) услуг, а также регламентирующих порядок установления ведомственных перечней муниципальных услуг | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | | | | Ведомственный перечень муниципальных услуг в сфере образования сформирован. | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 2 | Уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного образования) | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Увеличение нормативных затрат, используемых для расчета финансового обеспечения оказания муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | | | | | | | Нормативные затраты для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования, дополнительного образования и осуществления присмотра и ухода за детьми рассчитаны (приказ отдела образования№19\1 от 01.02.2019г.) | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 3 | Организация работ по разработке и реализации комплекса мер по разработке и внедрению единых (групповых) значений нормативных затрат с использованием корректирующих показателей для расчета субсидий на оказание муниципальных услуг в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2016 год | | | | Создание стимула для общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетных средств | | | | Распоряжение отдела образования №17 от 22.01.2018г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 03 | 4 | Мониторинг исполнения муниципального задания муниципальными учреждениями образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Муниципальный правовой акт | | | | Отчет образовательных организаций по исполнению муниципального образования за 2 кв. 2019 г. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 04 |  | Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и выдача путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в муниципальном образовании «Город Кедровый | Администрация города Кедрового,  Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Учет детей, претендующих на получение дошкольного образования, предоставление путевок в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | | | | Муниципальная услуга предоставляется | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 05 |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Создание механизмов обеспечения равенства доступа к качественному образованию | | | | ТПМПК проведена  11-12 марта 2019г. Обследовано 42 ребенка дошкольного и школьного возраста. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Разработана система мотивации руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных.  Со всеми заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 1 | Организация повышения квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Повышение квалификации педагогических работников, руководителей образовательных учреждений муниципального образования | | | | График повышения квалификации соблюдается. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 2 | Организация и проведение аттестации руководителей образовательных учреждений, подведомственных отделу образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | в течение года | | | | | Аттестация на соответствие занимаемой должности | | | | Порядок аттестации руководителей и кандидатов на должность руководителей прописан в приказе отдела образования от 18.02.2019 № 24 | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 3 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | |  | | | | Приказом отдела образования от 05.04.2019 №48 утвержден План сопровождения молодых педагогов в 2019-2020 учебном году | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 4 | Внедрение эффективного контракта в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Эффективные контракты со всеми работники образовательных учреждений | | | | Со всеми педагогами и руководителями заключены эффективные контракты. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 06 | 5 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования | 2016-2020 годы | | | | | 2018 год | | | | Заинтересованность педагогов в участии их воспитанников и обучающихся в муниципальных конкурсах, конференциях, олимпиадах, соревнованиях | | | | На муниципальном уровне проводятся конференции, спортивные соревнования. | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 07 |  | Организация работ по развитию системы обратной связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере образования | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | в течение года | | | | Обеспечение открытости данных в сфере образования  обеспечение взаимосвязи с потребителями муниципальных услуг. Разработка и реализация мер реагирования на жалобы и предложения потребителей | | | | Регулярно разрабатываются меры по реагированию на жалобы и предложения. Информация о работе отдела образования размещается на сайте Администрации города Кедрового и отдела образования | | | | | | | | |  |
| 01 | 5 | 08 |  | Организация проведения учебных сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования | 2015-2020 годы | | | | | 2019 год | | | | Проведение учебных сборов с юношами - обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | | | | Учебные сборы проведены для 9 юношей, обучающихся 10-х классов, с 27.05.2019 по 31.05.2019 2019 г. | | | | | | | | |  |

**Форма 3. .** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| хх | х | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой реализуется мера муниципального регулирования | | | | |  |
| хх | х |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 4.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O) о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % Исполнения к плану на отчетный год | | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 1 | 1 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 1 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; Присмотр и уход | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | *16 691,36* | *12 461,50* | *12 461,50* | | 74,66% | 100,00% |
| Количество детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | человек | 131 | 131 | 135 | | 103,05% | 103,05% |
| 1 | 2 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений** | | | | | | | | |
| 1 | 2 |  |  |  | Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования; Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного общего образования; присмотр ход; Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 60 127,96 | 42 092,96 | 42 061,78 | 69,95% | | 99,93% |
| Количество детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам | человек | 487 | 487 | 482 | 98,97% | | 98,97% |
| 1 | 3 |  |  |  | **Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования** | | | | | | | | |
| 1 | 3 |  |  |  | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 6 243,07 | *5 318,87* | *5 318,87* | 85,20% | | 100,00% |
| Количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | Человеко  час | 13900 | 10800 | 3580 | 25,76 % | | 33,15 % |
| 1 | 4 |  |  |  | **Организация отдыха детей в каникулярное время** | | | | | | | | |
| 1 | 4 |  |  |  | Организация отдыха детей и молодежи | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | 814,29 | 814,27 | 814,19 | 99,99% | | 99,99% |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | человек | 250 | 250 | 234 | 93,60% | | 93,60% |

**Форма 5 .**[Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И | План на отчетный год | План на отчетный период | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | К плану на отчетный год | К плану на отчетный период |
| **1** | | | | | Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы | **Всего** | 87 035,48 | 63 098,45 | 62 966,76 | 72,35 | 99,79 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 79 943,18 | 57 129,22 | 57 041,39 | 71,35 | 99,85 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" | *16 691,36* | *12 461,50* | 12 461,50 | 74,66 | 100,00 |
| МАОУ Пудинска СОШ | *23 938,70* | *17 340,96* | 17 340,96 | 72,44 | 100,00 |
| МБОУ СОШ N1 г.Кедрового | *36 983,81* | *25 546,59* | 25 515,39 | 68,99 | 99,88 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового, всего* | *2 329,31* | *1 780,17* | 1 723,54 | 73,99 | 96,82 |
| Администрация города Кедрового, всего | 7 092,33 | 5 969,28 | 5 925,40 | 83,55 | 99,26 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 243,07 | 5 318,87 | 5 318,87 | 85,20 | 100,00 |
| Администрация города Кедрового | 822,05 | 623,20 | 579,41 | 70,48 | 92,97 |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 27,21 | 27,21 | 27,12 | 99,67 | 99,67 |
| **1** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений"** | **Всего** | *16 691,36* | *12 461,50* | *12 461,50* | 74,66 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *16 691,36* | *12 461,50* | *12 461,50* | 74,66 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *16 691,36* | *12 461,50* | *12 461,50* | 74,66 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми | **Всего** | *13 101,82* | *10 359,00* | *10 359,00* | 79,07 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | *13 101,82* | *10 359,00* | *10 359,00* | 79,07 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *13 101,82* | *10 359,00* | *10 359,00* | 79,07 | 100,00 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | **Всего** | 9 156,20 | 7 465,00 | 7 465,00 | 81,53 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 9 156,20 | 7 465,00 | 7 465,00 | 81,53 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 9 156,20 | 7 465,00 | 7 465,00 | 81,53 | 100 |
| 1 | 1 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Всего | 3 910,62 | 2 861,00 | 2 861,00 | 73,16 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 910,62 | 2 861,00 | 2 861,00 | 73,16 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 3 910,62 | 2 861,00 | 2 861,00 | 73,16 | 100,00 |
| 1 | 1 | 2 |  |  | Осуществление отдельных гос.полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 434,50 | 331,00 | 331,00 | 76,18 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 434,50 | 331,00 | 331,00 | 76,18 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 434,50 | 331,00 | 331,00 | 76,18 | 100 |
| 1 | 1 | 3 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 223,04 | 161,50 | 161,50 | *72,41* | *100* |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 223,04 | 161,50 | 161,50 | *72,41* | *100* |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 223,04 | 161,50 | 161,50 | *72,41* | *100* |
| 1 | 1 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | Всего | 2 932,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 54,91 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 932,00 | 1 610,00 | 1 610,00 | 54,91 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *2 932,00* | *1 610,00* | *1 610,00* | *54,91* | *100,00* |
| **1** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений"** | Всего | 60 127,94 | *42 092,96* | *42 061,78* | 69,95 | 99,93 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 60 127,94 | *42 092,96* | *42 061,78* | 69,95 | 99,93 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *23 699,76* | *17 102,02* | *17 102,02* | 72,16 | 99,96 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *36 428,20* | *24 990,98* | 24 959,78 | 68,52 | 99,88 |
| 1 | 2 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями | Всего | 45 557,87 | 35 312,45 | 35 312,45 | 77,51 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 45 557,87 | 35 312,45 | 35 312,45 | 77,51 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *18 672,14* | *14 389,54* | 14 389,54 | 77,06 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *26 885,74* | *20 922,91* | 20 922,91 | 77,82 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 |  | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 34 861,80 | 26 981,52 | 26 981,52 | 77,40 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 34 861,80 | 26 981,52 | 26 981,52 | 77,40 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *13 602,45* | *10 420,95* | *10 420,95* | 76,61 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *21 259,35* | *16 560,57* | *16 560,57* | 77,90 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. | Всего | 31 331,80 | 20 632,00 | 20 632,00 | 65,85 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 31 331,80 | 20 632,00 | 20 632,00 | 65,85 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11 672,45* | *7 336,00* | *7 336,00* | 62,85 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *19 659,35* | *13 296,00* | *13 296,00* | 67,63 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение доп.образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 3 530,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 49,97 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 3 530,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 49,97 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *1 930,00* | *691,00* | *691,00* | 35,80 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *1 600,00* | *1 073,00* | *1 073,00* | 67,06 | 100 |
| 1 | 2 | 1 | 2 |  | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 10 696,08 | 8 330,93 | 8 330,93 | 77,89 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 10 696,08 | 8 330,93 | 8 330,93 | 77,89 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *5 069,69* | *3 968,61* | 3 968,61 | 78,28 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *5 626,39* | *4 362,32* | *4 362,32* | 77,53 | 100 |
| 1 | 2 | 2 |  |  | Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием | Всего | 484,68 | 405,50 | *405,50* | 83,66 | 100 |
| Отдел образования администрации города Кедрового, всего | 484,68 | 405,50 | *405,50* | 83,66 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *128,56* | *100,00* | *100,00* | 77,78 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *356,12* | *305,50* | 305,50 | 85,79 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 2 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 421,20 | 360,00 | 360,00 | 85,47 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 421,20 | 360,00 | 360,00 | 85,47 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *104,08* | *85,00* | 85,00 | 81,67 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *317,12* | *275,00* | 275,00 | 86,72 | 100 |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,48 | 45,50 | 45,50 | 71,68 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 63,48 | 45,50 | 45,50 | 71,68 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *24,48* | *15,00* | 15,00 | 61,27 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *39,00* | *30,50* | 30,50 | 78,21 | 100 |
| 1 | 2 | 3 |  |  | Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя | Всего | 328,30 | 206,24 | 175,05 | 53,32 | 84,88 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 328,30 | 206,24 | 175,05 | 53,32 | 84,88 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *62,5* | *32,00* | 32,00 | 51,20 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 265,80 | *174,24* | 143,05 | 53,82 | 82,10 |
| 1 | 2 | 3 | 1 |  | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций. | Всего | 172,00 | 89,00 | 89,00 | 51,74 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 172,00 | 89,00 | 89,00 | 51,74 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *62,5* | *32,00* | 32,00 | 51,20 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *109,50* | *57,00* | 57,00 | 52,05 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 2 |  | Выплата ежемесячной стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях Томской области | Всего | 156,3 | 117,24 | 86,05 | 55,05 | 73,40 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 156,3 | 117,24 | 86,05 | 55,05 | 73,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 156,30 | *117,24* | 86,05 | 55,05 | 73,40 |
| 1 | 2 | 4 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 459,16 | 1 061,20 | 1 061,20 | 72,73 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 1 459,16 | 1 061,20 | 1 061,20 | 72,73 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *555,42* | *394,46* | 394,46 | 70,97 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *903,75* | *666,74* | 666,74 | 73,78 | 100 |
| 1 | 2 | 5 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников негосударственных общеобразовательных учреждений, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях | Всего | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 47,33 | 47,33 | 47,33 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 47,33 | *47,33* | 47,33 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1 | 2 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 12 061,60 | 4 920,00 | 4 920,00 | 40,79 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 12 061,60 | 4 920,00 | 4 920,00 | 40,79 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *4 217,14* | *2 130,00* | *2 130,00* | *50,51* | *100,00* |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7 844,46* | *2 790,00* | *2 790,00* | *35,57* | *100,00* |
| 1 | 2 | 8 |  |  | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 125,00 | 76,25 | 76,25 | 61,00 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 125,00 | 76,25 | 76,25 | 61,00 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | *24,00* | 24,00 | 75,00 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *93,00* | *52,25* | 52,25 | 56,18 | 100 |
| 1 | 2 | 9 |  |  | Оснащение МБОУ СОШ №1 г. Кедрового специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушением опорно - двигательного аппарата | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 |  |  | Введение федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 11 | 1 |  | Создание в 2016 году условий для поэтапного введения федеральных государственных образовательных стандартов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 12 |  |  | "Обеспечение мер безопасности при организации перевозок обучающихся (воспитанников) образовательных организаций" | Всего | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 100 | 100 |
| **1** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования"** | Всего | 6 243,07 | 5 318,87 | 5 318,87 | 85,20 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 6 243,07 | 5 318,87 | 5 318,87 | 85,20 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 6 243,07 | 5 318,87 | 5 318,87 | 85,20 | 100 |
| 1 | 3 | 3 |  |  | Оказание муниципальных услуг по предоставлению дополнительного образования образовательными учреждениями дополнительного образования | Всего | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| 1 | 3 | 3 | 1 |  | Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования | Всего | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 3 193,77 | 3 192,77 | 3 192,77 | 99,97 | 100 |
| 1 | 3 | 6 |  |  | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | Всего | 122,70 | 77,50 | 77,50 | 63,16 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| Администрация города Кедрового, всего | 122,70 | 77,50 | 77,50 | 63,16 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 122,70 | 77,50 | 77,50 | 63,16 | 100 |
| 1 | 3 | 7 |  |  | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | Всего | 2 926,60 | 2 048,60 | 2 048,60 | 70,00 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация города Кедрового, всего | 2 926,60 | 2 048,60 | 2 048,60 | 70,00 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 2 926,60 | 2 048,60 | 2 048,60 | 70,00 | 100,00 |
| **1** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | Всего | 814,29 | 814,29 | 814,29 | 100 | 100 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 814,29 | 814,29 | 814,29 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *238,94* | *238,94* | *238,94* | 100 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *548,14* | *548,14* | *548,14* | 100 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,21* | *27,21* | 27,21 | 100 | 100 |
| 1 | 4 | 1 |  |  | Оказание муниципальных услуг по организации отдыха и оздоровлению детей | Всего | 653,19 | 653,19 | 653,19 | 100 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 653,19 | 653,19 | 653,19 | 100 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *164,03* | *164,03* | *164,03* | 100 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *489,16* | *489,16* | *489,16* | 100 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1 | 1 |  | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | **Всего** | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 100 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 208,39 | 208,39 | 208,39 | 100 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *70,79* | *70,79* | *70,79* | 100 | 100 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *137,60* | *137,60* | *137,60* | 100 | 100,00 |
| 1 | 4 | 1 | 2 |  | Организация отдыха детей в каникулярное время | **Всего** | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 100 | 100,00 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 444,80 | 444,80 | 444,80 | 100 | 100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *93,24* | *93,24* | *93,24* | 100 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г. Кедрового* | *351,56* | *351,56* | *351,56* | 100 | 100,00 |
| 1 | 4 | 2 |  |  | Организация трудоустройства подростков в каникулярный период | **Всего** | 161,09 | 161,09 | 161,01 | 99,95 | 99,95 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 161,09 | 161,09 | 161,01 | 99,95 | 99,95 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *74,91* | *74,91* | *74,91* | 100 | 100,00 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *58,98* | *58,98* | *58,98* | 100 | 100,00 |
| *Администрация города Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | 0 | 0 |
| *МУ "Кедровская ЦБС"* | *27,21* | *27,21* | *27,12* | 99,67 | 99,67 |
| **1** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | Всего | 3 158,83 | 2 410,84 | 2 310,42 | 73,14 | 95,83 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 2 329,31 | 1 780,17 | 1 723,54 | 73,99 | 96,82 |
| *Администрация города Кедрового* | 822,05 | 623,20 | 579,41 | 70,48 | 92,97 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | *7,47* | *7,47* | 7,47 | 100,00 | 100,00 |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 1 |  |  | Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 3018,56 | 2 275,67 | 2 178,49 | 72,17 | 95,73 |
| *Администрация города Кедрового*, всего | 3018,56 | 2 275,67 | 2 178,49 | 72,17 | 95,73 |
| 1 | 5 | 1 | 1 |  | Обеспечение деятельности руководителя Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 822,05 | 623,20 | 579,41 | 70,48 | 92,97 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 822,05 | 623,20 | 579,41 | 70,48 | 92,97 |
| 1 | 5 | 1 | 2 |  | Обеспечение деятельности ресурсно-методического центра Отдела образования Администрации города Кедрового | Всего | 2 196,51 | 1 652,47 | 1 599,08 | 72,80 | 96,77 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 2 196,51 | 1 652,47 | 1 599,08 | 72,80 | 96,77 |
| 1 | 5 | 5 |  |  | Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей | **Всего** | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 78,60 | 78,60 | 78,01 | 99,25 | 99,25 |
| 1 | 5 | 6 |  |  | Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений | **Всего** | 54,19 | 49,09 | 46,45 | 85,72 | 94,62 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 54,19 | 49,09 | 46,45 | 85,72 | 94,62 |
| 1 | 5 | 6 | 3 |  | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства «Педагог года» | **Всего** | 15,00 | 9,90 | 9,00 | 60,00 | 90,91 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 15,00 | 9,90 | 9,00 | 60,00 | 90,91 |
| 1 | 5 | 6 | 5 |  | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | **Всего** | 39,19 | 39,19 | 37,45 | 95,56 | 95,56 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 39,19 | 39,19 | 37,45 | 95,56 | 95,56 |
| 1 | 5 | 8 |  |  | Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений | Всего | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 99,87 | 99,87 |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7,48 | 7,48 | 7,47 | 99,87 | 99,87 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| *Отдел образования Администрации города Кедрового* | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0 | 0 |
| *МБОУ СОШ N1 г.Кедрового* | 7,47 | 7,47 | 7,47 | 100 | 100 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **1** |  | **Муниципальная программа "Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 92 277,13 | 65 506,80 | 70,99 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 21 427,27 | 17 143,02 | 80,01 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 558,10 | 2 634,90 | 74,05 |
| субвенции из бюджета Томской области | 46 307,04 | 36 123,82 | 78,01 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 15 743,10 | 7 065,05 | 44,88 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 5 185,56 | 2 540,01 | 48,46 |
| **1** | **1** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных организаций"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 20 064,35 | 14 323,01 | 71,39 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 945,62 | 2 894,00 | 73,35 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 9 813,74 | 7 957,50 | 81,09 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 2 932,00 | 1 610,00 | 54,91 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 3 372,99 | 1 861,51 | 55,19 |
| **1** | **2** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных организаций"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 61 726,41 | 42 588,80 | 69,01 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 10 759,56 | 8 376,43 | 77,85 |
| субсидии из бюджета Томской области | 64,00 | 64,00 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 36 493,30 | 28 166,32 | 77,18 |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 12 811,10 | 5 455,05 | 42,58 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 1 598,45 | 527,00 | 34,84 |
| **1** | **3** | **Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования""** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 6 373,19 | 5 439,00 | 85,06 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 193,77 | 3 192,77 | 99,97 |
| субсидии из бюджета Томской области | 3 049,30 | 2 126,10 | 69,72 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 130,12 | 120,13 | 78,51 |
| **1** | **4** | **Подпрограмма "Организация отдыха детей в каникулярное время"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 898,29 | 891,55 | 99,25 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 369,49 | 369,49 | 100 |
| субсидии из бюджета Томской области | 444,80 | 444,80 | 100,00 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники | 84,00 | 77,26 | 91,98 |
| **1** | **5** | **Подпрограмма "Создание условий для реализации муниципальной программы"** | **Всего**  бюджет города Кедрового | 3 158,83 | 2 310,42 | 73,14 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 3 158,83 | 2 310,42 | 73,14 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2019 | 73 | Приведение в соответствие с решением Думы города Кедрового о бюджете на 2019 год  «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.07.2019 | 222 | «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 29.10.2019 | 363 | «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 13.11.2014 № 654 «Об утверждении программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 4 |  |  |  |  |

**Аналитическая записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время»**

**за 3 квартал 2019 год**

С 2015 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

2.Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений.

3.Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования.

4. Организация отдыха детей в каникулярное время.

5. Создание условий для реализации муниципальной программы.

По итогам отчетного периода в рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений» доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет составила 100 %. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 42 378,46 рублей, укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием –100 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений» удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей учащихся организаций общего образования – 86% за счет перехода на обучение по ФГОС обучающихся 9-х классов с 01.09.2019 г. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием – 86%, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – 49 830,29 рублей, укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием – 100%, доля педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории, в общей численности педагогических работников муниципальных организаций общего образования -58 %, из них учителей – 59 %.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования» доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, в общей численности детей этой возрастной группы составила 63 %, за 3 квартал показатели не изменились, в связи с летними каникулами и началом учебного года; количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий – 379 чел., что составляет 94,75 % от годового плана, увеличение показателя происходит ежеквартально. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. мероприятий 115 человек, что составляет 82,73 % от плана, увеличение показателя произойдет в 4 квартале.

В рамках реализации подпрограммы «Организация отдыха детей в каникулярное время» доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, составила 54%, увеличение показателя происходит ежеквартально. Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, 54,5%, что составляет 68 % от плана, увеличение показателя произойдет в 4 квартале.

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» была определена удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого учреждениями дошкольного образования – 90 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования – 84 %, удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей – 97 %. При этом доля муниципальных образовательных организаций, с руководителями которых заключены эффективные контракты, составила 100 %, доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, с которыми заключены эффективные контракты, также составила 100 %.

По состоянию на 30.09.2019 года доля показателей, значения которых достигли или превысили (не более 5%) запланированные, составила 66,66 %.

Основные мероприятия муниципальной программы выполняются в срок. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» за счет всех источников финансирования за отчетный период составили 63 098,45 **(**72,50 **%** от годового плана).

Руководитель М.А.Ильина