**Отчет за 2 квартал 2019 года**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **12** |  |  | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Ожидается по результатам реализации программы |
| 04 | 0 | 2 | Количество жилья, приобретенного на вторичном рынке | единиц | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 04 | 0 | 3 | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия от общего количества семей – участников Программы | % | 0 | 66,7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
|  | |  |  | | |  | | | | | |
|
|  | | |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения  плановый | Срок выполнения фактический | | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 01 |  |  |  | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | |
| 04 | 0 | 01 | 0 | Признание молодых семей участниками федеральной программы | Администрация города Кедрового | 2019-2024 | | - | Признание молодых семей участниками федеральной программы | - |  |
| 04 | 0 | 02 | 0 | Формирование списков молодых семей – участников федеральной программы, изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение (строительство) жилого помещения в планируемом году и предоставление их в Департамент архитектуры и строительства Томской области | Администрация города Кедрового | 2019-2024 | | - | Сформированный и утвержденный список молодых семей | - |  |
| 04 | 0 | 03 | 0 | Установление норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальных выплат | Администрация города Кедрового | 2019-2024 | | в течение года | Утвержденный норматив стоимости 1 кв. м. жилья (ежеквартально) | - |  |
| 04 | 0 | 04 | 0 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья экономического класса или строительство индивидуального жилого дома экономического класса. | Администрация города Кедрового | 2019-2024 | | в течение года | Количество выданных свидетельств молодым семьям | - |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | |
| 04 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |  |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» не формируются.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5.** Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кедрового | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План на отчетный год  2019 | План на отчетный период  2020 | Кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 04 |  |  |  |  | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Администрация города Кедрового | 0 | 0 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 6. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования** | | | | | | |
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс.руб. | Факт расхода на отчетную дату,  тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 04 |  | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего бюджет города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| собственные средства бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В целях реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- отправлена заявка на участие в 2020 году в отборе муниципальных районов и городских округов Томской области для участия в реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Российской Федерации».