**Отчет за 1 квартал 2020 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **7** |  |  | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2020 годы** | | | | | | | | |
| **7** | **1** |  | **Содержание и развитие жилищного хозяйства** | | | | | | | | |
| 1 | Обеспеченность жильем 1 жителя, м2 (или уровень обеспеченности жильем населения, кв.м. на человека (на конец года) | % | 29,8 | 27 | 0 | - 27 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Площадь капитально отремонтированных жилых домов на одного жителя | тыс. м2 | 0 | 0,3 | 0 | -0,3 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилья в общем жилом фонде | % | 1,47 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100 | - |
| 4 | Объем вводимого жилья | кв.м. | 103,5 | 85 | 0 | -85 | 0 | 100 | Оценивается по результатам года |
| 5 | Уровень благоустройства жилого фонда | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - |
| 6 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 30 | 30,0 | 30 | 0 | 100 | 100 | - |
| 7 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га. | 0 | 0,30 | 0 | -0,30 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| **7** | **2** |  | **Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | % | 38 | 100 | 40 | -60 | 40 | 40 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Износ сетей инженерных коммуникаций | % | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 | 100 | - |
| **7** | **3** |  | **Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда** | | | | | | | | |
| 1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа несанкционированных свалок | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |
| 2 | Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, озеленения, уличного освещения, организации и содержания мест захоронения. | ед. | 23 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - |
| **7** | **4** |  | **Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Доля протяженности территорий автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, процентов | % | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 | 100 | - |
| 2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального образования) | % | 2 | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 | 100 | - |
| 3 | Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог | % | 33 | 70 | 50 | 0 | 71 | 83 | Оценивается по результатам года |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством транспортным обслуживанием | % | 21 | 50 | 50 | 0 | 100 | 100 | - |
| **7** | **5** |  | **Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений. | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | - |
| 2 | Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры. | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | - |
|  |  | 3 | Количество муниципальных объектов, здания, строения, сооружения, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных объектов | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - |
| **7** | **6** |  | **Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| 1 | Количество учреждений социальной сферы, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | - |
| 2 | Количество голов, владельцам которых предоставлена единовременная материальная помощь | ед. | 0 | 85 | 0 | -85 | 0 | 0 | Оценивается по результатам года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 7 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1** «Содержание и развитие жилищного хозяйства» | | | | | | |
|
| **7** | **1** | 1 | 1 | Учет жилищного фонда муниципального образования, том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Реестр жилого фонда муниципального образования | Реестр жилищного фонда МО «Город Кедровый» |  |
| Принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Решения о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения | Заявления не поступали |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Решение о согласовании переустройства и перепланировки жилых помещений, определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений | Заявления не поступали |  |
| Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Решение о признании в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда, непригодными для проживания, а также признание многоквартирных домов муниципального жилищного фонда аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | Заявления не поступали |  |
| Признание в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Решение о признании в установленном порядке частных жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, непригодными для проживания | Заявления не поступали |  |
| Заключение договоров социального найма | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров социального найма | Заключены 1 договор социального найма, 1 договор спецнайма |  |
| Работа с должниками по социальному найму | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Подготовка претензионных писем в адрес должников. Подача исковых заявлений в суд. | Направлены в адрес должников 9  претензионных письма |  |
| **7** | **1** | 2 | 1 | Создание условий по управлению многоквартирными домами, в том числе: | Администрация города Кедрового (ОУМС) | в течение года | 2019 | План создания условия по управлению многоквартирными домами |  |  |
| Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций на управление многоквартирными домами, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2019 | - | Проведение открытых конкурсов | - |  |
| Обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | План обеспечения равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от организационно-правовых форм |  |  |
| Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение внеплановых проверок | Заявления от граждан, проживающих в муниципальном жилье не поступали |  |
| **7** | **1** | 3 | 0 | Формирование земельных участков под многоквартирными домами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2017 | 2017 | Подготовка проекта постановления о формировании земельных участков | 35 земельных участка сформированы под МКД и поставлены на кадастровый учет |  |
| **7** | **1** | 3 | 1 | Проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и постановка их на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2017 | 2017 | Постановка на кадастровый учет. Получение кадастровых паспортов | Земельные участки под МКД поставлены на кадастровый учет |  |
| **7** | **1** | 3 | 2 | Формирование сведений о собственниках помещений многоквартирных домов и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2019 | - | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | Функции МРИ ФНС по Томской области |  |
| **7** | **1** | 3 | 3 | Передача сведений о собственниках помещений в многоквартирных домах и размере их доли в праве общей долевой собственности на земельный участок налоговым органам для включения в базы данных для начисления земельного налога | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2019 | - | Реестр собственников помещений многоквартирных домов | В соответствии с законодательством РФ |  |
| **7** | **1** | 4 | 0 | Управление муниципальным жилищным фондом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2018 | 2018 |  |  |  |
| **7** | **1** | 4 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на содержание жилфонда | Заключены с ООО "КЖК" муниципальные контракты на 2020 год |  |
| внесение муниципалитетом части платы за капитальный ремонт МКД. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Внесение взносов за капремонт МКД | Своевременная оплата взносов |  |
| оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Оплата коммунальных услуг | Своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| **7** | **1** | 4 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда | Выполнение мероприятий запланировано во 2-3 кварталах |  |
| **7** | **1** | 4 | 3 | Прочие расходы по содержанию жилого фонда | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на ремонт жилфонда | Выполнение мероприятий запланировано во 2-3 кварталах |  |
| **7** | **1** | 5 | 0 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Предоставление жилых помещений | Заключен муниципальный контракт № 0165200003320000017 от 31.03.2020 |  |
| **7** | **1** | 5 | 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2019 | - | Предоставление жилых помещений | - |  |
| **7** | **1** | 5 | 2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Предоставление жилых помещений | Заключен муниципальный контракт № 0165200003320000017 от 31.03.2020 |  |
| **7** | **1** | 6 | 0 | Разработка нормативно -правовых актов по социальному найму жилых помещений | Администрация города Кедрового (ОУМС | 2015-2020 | 2020 | Разработка НПА | Выполнение мероприятий в течении года |  |
| **7** | **1** | 7 | 0 | Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Заявления от граждан данной категории в 1 квартале не поступали |  |
| **7** | **1** | 8 | 0 | Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ремонтов в жилых помещениях | Подано 1 заявление и расходы возмещены |  |
| **7** | **2** | 0 | 0 | **Подпрограмма 2 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»** | | | | | | |
| **7** | **2** | **1** | 0 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ревизии коммунальной инфраструктуры |  |  |
| **7** | **2** | **1** | 1 | Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Заключение муниципальных контрактов запланировано во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
| **7** | **2** | **1** | 2 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2019 | - | Переоборудование объектов коммунального хозяйства, создание новых объектов коммунальной инфраструктуры | - |  |
| **7** | **2** | **1** | 3 | Содержание объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта по содержанию объектов коммунальной инфраструктуры | Выполнение работ запланировано в 3 квартале 2020 года |  |
| **7** | **2** | **1** | 4 | Капитальный ремонт колодцев в (сельских) населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Выполнение работ запланировано в 3 квартале 2020 года |  |
| **7** | **2** | **1** | 5 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Выполнение работ запланировано в 3 квартале 2020 года |  |
| **7** | **2** | **1** | 6 | Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта | Выполнение работ запланировано в 3 квартале 2020 года |  |
| **7** | **2** | **2** | 0 | Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Выполнение работ по инвентаризации и проведение опрессовки коммунальных сетей | Выполнение работ запланировано в 3 квартале 2020 года |  |
| **7** | **2** | **3** | 0 | Проведение внеплановых проверок деятельности управляющих организаций и принятие мер по результатам таких проверок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение внеплановой проверки по жалобе | Жалобы от граждан не поступали |  |
| **7** | **3** | **Подпрограмма 3 «Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
| **7** | **3** | 1 | 0 | Содержание и ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ревизии уличного освещения |  |  |
| **7** | **3** | 1 | 1 | Оплата электроэнергии за уличное освещение | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Оплата коммунальных услуг за уличное освещение | Заключен муниципальный контракт на 2020 год. Своевременная оплата услуг |  |
| **7** | **3** | 1 | 2 | Капитальный ремонт сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на капитальный ремонт | Проводится ревизия уличного освещения |  |
| **7** | **3** | 1 | 3 | Содержание сетей уличного освещения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на содержание уличного освещения | Заключен муниципальный контракт на содержание и замену лам уличного освещения |  |
| **7** | **3** | 2 | 0 | Озеленение территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение трудового договора рабочего зеленого строительства | Выполнение работ запланировано во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
|  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **3** | 2 |  | выплата заработной платы рабочему зеленого строительства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Оплата рабочего времени рабочему зеленого строительства | Прием на работу зеленого строителя запланировано во 2 квартале |  |
| **7** | **3** | 2 |  | приобретение материалов и семян на озеленение территорий | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договора на приобретение материалов и семян | Приобретены грунт, семена для выращивания рассады, семеня цветов |  |
| **7** | **3** | 2 |  | противоклещевая обработка территории муниципального образования, выкашивание газонов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение трудового договора рабочего по благоустройству | Выполнение работ запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 3 | 0 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договора на приобретение малых архитектурных форм | Выполнены работы по благоустройству мемориального комплекса с. Пудино |  |
| **7** | **3** | 3 | 1 | Содержание и установка малых архитектурных форм | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на ремонт объектов благоустройства | Выполнение работ запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 3 | 2 | Содержание и ремонт объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Выполнение работ запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 3 | 3 | Проведение открытых аукционов в электронном виде на проведение работ по ремонту и строительству объектов благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение аукционов | Выполнение работ запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 3 | 4 | Формирование земельных участков под объектами благоустройства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проект постановления о формировании земельных участков | Работы запланированы во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 4 | 0 | Содержание мест захоронения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договора на содержание мест захоронения | Работы запланированы во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **3** | 5 | 0 | Природоохранные мероприятия | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение конкурса «Лучший дворик» | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **3** | 5 | 1 | Ликвидация несанкционированных свалок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | - | Заключение договоров на ликвидацию несанкционированных свалок | Утверждена программа Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  |
| **7** | **3** | 5 | 2 | Обустройство и содержание полигонов ТБО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | - | Заключение договоров на обустройство и содержание полигонов ТБО |  |
| **7** | **4** |  |  | **Подпрограмма 4** «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| **7** | **4** | 1 | 0 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на содержание и ремонт автодорог общего пользования |  |  |
| **7** | **4** | 1 | 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на содержание автодороги | Заключен муниципальный контракт. Работы проводятся в соответствии с условиями муниципального контракта |  |
| **7** | **4** | 1 | 2 | Текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-020 | 2020 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **4** | 1 | 3 | Ремонт автодороги с грунтовым покрытием по улице Советская села Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на ремонт автодороги | Проведен ремонт автодороги по ул. Советской |  |
| **7** | **4** | 1 | 4 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» ведомственной целевой программы Томской области "Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Реализация мероприятия «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов» | Заключен муниципальный контракт на ремонт дороги с. Пудино, ул. Таёжная, ул. Северная |  |
| **7** | **4** | 2 | 0 | Капитальный ремонт дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на содержание дорог местного значения | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **4** | 3 |  | Строительство и ремонт тротуаров в населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципальных контрактов на строительство и ремонт тротуаров | Выполнение работ запланировано во 2 квартале 2020 года |  |
| **7** | **4** | 4 |  | Разработка схем организации дорожного движения | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение договоров на разработку схем организации дорожного движения | Схемы разработаны и утверждены |  |
| **7** | **4** | 5 |  | Прочие работы в области дорожного хозяйства | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **4** | 6 |  | Организация дорожной деятельности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа. | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **4** | 6 | 1 | Подготовка аукционной документации на проведение работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на текущий и капитальный ремонт дорог местного значения общего пользования, содержание дорог | Заключен муниципальный контракт, работы выполняются в соответствии с условиями контракта |  |
| **7** | **4** | 6 | 2 | Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Контроль сохранности дорог | Ежемесячно проводится проверка содержания автомобильных дорог местного значения |  |
| **7** | **4** | 7 |  | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта | Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта |  |
| **7** | **4** | 8 |  | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципального контракта | Работы выполняются в соответствии с условиями муниципального контракта |  |
| **7** | **5** | **Подпрограмма 5** «Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| **7** | **5** | 1 | 1 | Межевание земельных участков, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Регистрация права собственности в Росреестре по Томской области | Договор заключен на выполнение работ на изготовление кадастровых паспортов |  |
| **7** | **5** | 1 | 1 | межевание земельных участков, образование из земель государственной собственности, постановка на кадастровый учет | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Договор заключен на выполнение работ на изготовление кадастровых паспортов |  |
| **7** | **5** | 1 | 1 | регистрация права собственности на объекты и земельные участки, на которых расположены данные объекты муниципальной недвижимости | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Постановка на кадастровый учет земельных участков. Регистрация права собственности | Регистрация права собственности проводится регулярно |  |
| **7** | **5** | 1 | 1 | оформление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Изготовление технического, кадастрового паспортов на объекты недвижимости и земельные участки под объектами | Выполнение работ запланировано во 2 квартале. |  |
| **7** | **5** | 1 | 1 | проведение независимой оценки, для проведения аукционов на право заключения договоров аренды, проведения аукциона по продаже муниципальной собственности | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на проведение независимой оценки | Выполнение работ запланировано во 2 квартале. |  |
| **7** | **5** | 1 | 2 | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2021 | 2017 | Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов муниципального образования "Город Кедровый" | Работы выполнены в 2017 году |  |
| **7** | **5** | 2 |  | Содержание муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров |  |  |
| **7** | **5** | 2 | 1 | Оплата налогов и сборов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров | Налоги оплачены в полном объеме |  |
| **7** | **5** | 2 | 2 | Оплата коммунальных услуг за свободные площади | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров | Муниципальный контракт заключен.  Производится своевременная оплата коммунальных услуг |  |
| **7** | **5** | 2 | 3 | Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на ремонт и реконструкцию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Работы запланированы во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
| **7** | **5** | 2 | 4 | мониторинг потребности по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | мониторинг потребности в ремонте | Регулярно проводится инвентаризация и обследования объектов |  |
| **7** | **5** | 2 | 5 | планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на ремонт | Ведутся работы по обследованию объектов и постановки их в перечень |  |
| **7** | **5** | 2 | 6 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на ремонт | Работы запланированы во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
| **7** | **5** | 2 | 7 | Прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение договоров на прочие расходы по содержанию муниципального имущества | Работы запланированы во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
| **7** | **5** | 3 | 0 | Планирование доходов от эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ревизий | Один раз в год проводится инвентаризация муниципального имущества |  |
| **7** | **5** | 3 | 1 | повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений, а также эффективности использования имущества, закрепленного за ними; | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ревизий | Один раз в год проводится инвентаризация муниципального имущества |  |
| **7** | **5** | 3 | 2 | осуществление подготовки к приватизации муниципального имущества. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Приватизация | Заявления не поступали |  |
| **7** | **5** | 4 | 0 | Создание условий для расширения базы налогообложения по земельному налогу (налогу на недвижимость). | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение торгов по продаже земельных участков в частную собственность | По заявлению граждан проводится процедура по продаже земельных участков в собственность граждан |  |
| **7** | **6** | **Подпрограмма 6** «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | |
| **7** | **6** | 1 | 0 | Повышение уровня комплексного обустройства сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры. | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Обустройство населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры | Выполнение мероприятий выполняется в течении реализации данной программы |  |
| **7** | **6** | 1 | 1 | Планирование и выполнение работ по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы в сельских населенных пунктах | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Выполнение мероприятия запланировано в 3 квартале |  |
| **7** | **6** | 1 | 2 | заключение муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству объектов муниципальной собственности и объектов социальной сферы на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонтов | Работы запланированы во 2 и 3 кварталах 2020 года |  |
| **7** | **6** | 1 | 3 | проведение разъяснительной работы среди населения о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Встречи с населением | Ежемесячно на встречах с население проводится информационная работа о порядке, очередности и планируемых сроках проведения работ |  |
| **7** | **6** | 1 | 4 | Строительство Дома культуры в с. Пудино | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | - | Строительство Дома Культуры | - |  |
| **7** | **6** | 1 | 5 | Подключение фельдшерско-акушерских пунктов с. Пудино и п.Рогалево к электроснабжению и водоснабжению | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2016 | Заключение муниципальных контрактов на подключение ФАП к электро- и водоснабжению | Работы выполнены в полном объеме в 2016 году |  |
| **7** | **6** | 2 | 0 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 |  |  |  |  |
| **7** | **6** | 2 | 1 | возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей (софинансирование 50%) из средств местного бюджета | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Возмещение расходов | Заявления от граждан в 1 квартале не поступали |  |
| **7** | **6** | 2 | 2 | оплата транспортных услуг при проведении ветеринарным врачом | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2017 | Оплата транспортных услуг | Денежные средства не запланированы |  |
| **7** | **6** | 2 | 3 | организация межмуниципальных ярмарок | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2015-2020 | 2020 | Проведение ярмарок | Ярмарки проводились в соответствии с графиком проведения |  |
| **7** | **6** | 2 | 4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам | Заявлений не поступало |  |
| **7** | **6** | 2 | 5 | Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | Поддержку малым формам хозяйствования в 1 квартале не оказывали |  |
| **7** | **6** | 2 | 6 | Субсидии на содержание 3 и более коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Субсидия в 1 квартале не выделялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 7 | Субсидии на содержание молодняка скота | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Субсидия в 1 квартале не выделялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 8 | Субсидии на оплату услуг по искусственному осеменению коров | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Субсидия в 1 квартале не выделялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 9 | Субсидии на технологическую модернизацию ЛПХ | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Субсидия в 1 квартале не предоставлялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 10 | Оказание содействия достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса поддержки малых форм хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Субсидия в 1 квартале не выделялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 11 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования) | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Поддержка малых форм хозяйствования на селе в виде предоставления субсидий | Субсидия в 1 квартале не предоставлялась |  |
| **7** | **6** | 2 | 12 | возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2020 | Выделение субсидии | Возмещение в 1 квартале не осуществлялось |  |
| **7** | **6** | 3 | 0 | Перепись скота в населенных пунктах муниципального образования | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2016 | Данные по количеству скота в населенных пунктах муниципального образования | Работа по переписи скота проведена в 2016 году |  |
| **7** | **6** | 4 | 0 | Проведение "Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году" | Отдел финансов и экономики | 2015-2020 | 2016 | Обеспечение лиц переписного состава | Работа по сельскохозяйственной переписи скота проведена в 2016 году |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 1 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Содержание и развитие жилищного хозяйства | | | | | | | |
| 1 | 2 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1 | 3 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды | | | | | | | |
| 1 | 4 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 1 | 5 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 1 | 6 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |
|  |  | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
|  |  | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

**Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **план на отчетный период** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **07** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **24229,21** | **4721,70** | **1337,41** | 5,52 | 28,32 |
| **Администрация города Кедрового** | **18761,85** | **4605,03** | **1337,41** | **39,52** | **190,15** |
| **Отдел финансов и экономики** | **175,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Культура"** | **1709,15** | **116,67** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **3579,36** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **9,15** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **3567,16** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства"** | **Всего** | **2393,20** | **574,58** | **249,38** | 10,42 | 43,40 |
| **Администрация города Кедрового** | **2393,20** | **574,58** | **249,38** | 10,42 | 43,40 |
| **07** | **1** | **2** | **0** | **0** | **"Создание условий по управлению многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области"** | **Всего** | **4,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***4,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **4** | **0** | 0 | **"Управление муниципальным жилищным фондом"** | **Всего** | ***1791,40*** | ***487,08*** | ***226,15*** | 12,62 | 46,43 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1791,40*** | ***487,08*** | ***226,15*** | 12,62 | 46,43 |
| **07** | **1** | **4** | **1** | **0** | **"Содержание муниципального жилого фонда"** | **Всего** | **1344,60** | **487,08** | **226,15** | 16,82 | 46,43 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1344,60*** | ***487,08*** | ***226,15*** | 16,82 | 46,43 |
| **07** | **1** | **4** | **2** | **0** | **"Капитальный ремонт муниципального жилого фонда"** | **Всего** | ***446,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***446,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **5** | **0** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **297,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **297,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **5** | **1** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **5** | **2** | **0** | **Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений** | **Всего** | **297,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***297,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **1** | **7** | **0** | **0** | **Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** | **Администрация города Кедрового** | **150,00** | **50,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **1** | **8** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Проведение ремонта и (или) переустройства в жилых помещениях граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941" за счет средств местного бюджета** | **Администрация города Кедрового** | **150,00** | **37,50** | **23,23** | 15,49 | 0,00 |
| **07** | **2** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **2212,62** | **1465,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **2185,17** | **1465,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МУ «Культура»*** | **9,15** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| ***МУ «Кедровская ЦБС»*** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | #ДЕЛ/0! |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **15,25** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **9,15** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»*** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового*** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **0** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **747,62** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***720,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МУ «Культура»*** | ***9,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МУ «Кедровская ЦБС»*** | ***3,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **15,25** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **9,15** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»*** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового*** | **3,05** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **1** | **0** | **"Капитальный ремонт коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***136,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***136,87*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **2** | **0** | **"Модернизация коммунальной инфраструктуры"** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **3** | **0** | **"Содержание объектов коммунальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **2** | **1** | **4** | **0** | **"Капитальный ремонт колодцев в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **172,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***172,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **1** | **5** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **1** | **6** | **0** | **"Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса города Кедрового к безаварийному прохождению отопительного сезона"** | ***Всего*** | ***411,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***411,30*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **1** | **7** | **0** | **Повышение квалификации по направлению "Эксплуатация тепловых энергоустановок"** | ***Всего*** | ***27,45*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МУ «Культура»*** | ***9,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МУ «Кедровская ЦБС»*** | ***3,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового*** | ***15,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МБДОУ детский сад № 1 «Родничок»*** | ***3,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***9,15*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБДОУ СОШ № 1 г. Кедрового*** | ***3,05*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области"** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **3** | **0** | **0** | **Мероприятия по обеспечению населения Томской области чистой питьевой водой** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **2** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Предоставление субсидий ресурсоснабжающим организациям в целях частичного возмещения затрат, возникших при оказании услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | ***Всего*** | ***1465,00*** | ***1465,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1465,00*** | ***1465,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды"** | **Всего** | **2345,91** | **1300,45** | **297,85** | 12,70 | 22,90 |
| **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **2345,91** | **1300,45** | **297,85** | 12,70 | 22,90 |
| **07** | **3** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и ремонт сетей уличного освещения"** | **Всего** | **389,96** | **209,96** | **137,45** | 35,25 | 65,46 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***389,96*** | ***209,96*** | ***137,45*** | 35,25 | 65,46 |
| **07** | **3** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Озеленение территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **242,93** | **13,00** | **4,00** | 1,65 | 30,77 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***242,93*** | ***13,00*** | ***4,00*** | 1,65 | 30,77 |
| **07** | **3** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства"** | **Всего** | **1598,63** | **1077,49** | **156,40** | 9,78 | 14,52 |
| **МУ "Культура"** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1598,63*** | ***1077,49*** | ***156,40*** | 9,78 | 14,52 |
| **07** | **3** | **4** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание мест захоронения"** | **Всего** | **114,39** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***114,39*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Природоохранные мероприятия"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **1** | **0** | **Ликвидация несанкционированных свалок** | **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **3** | **5** | **2** | **0** | **Обустройство и содержание полигонов ТБО** | **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **9509,87** | **822,00** | **542,73** | 5,71 | 66,03 |
| **Администрация города Кедрового** | **9509,87** | **822,00** | **542,73** | 5,71 | 66,03 |
| **7** | **4** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **3316,87** | **729,00** | **542,73** | 16,36 | 74,45 |
| **Администрация города Кедрового** | **3316,87** | **729,00** | **542,73** | 16,36 | 74,45 |
| **07** | **4** | **1** | **1** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования"** | **Всего** | **3316,87** | **729,00** | **542,73** | 16,36 | 74,45 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***3316,87*** | ***729,00*** | ***542,73*** | 16,36 | 74,45 |
| **07** | **4** | **1** | **2** | **0** | **Мероприятие "Ремонт дорог общего пользования"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **3** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Строительство и ремонт деревянных тротуаров в сельских населенных пунктах"** | **Всего** | **600,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***600,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **0** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области"** | ***Всего*** | ***5200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***5200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **4** | **8** | **0** | **2** | **Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы в Томской области" на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | ***Всего*** | ***393,00*** | ***93,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***393,00*** | ***93,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **5876,81** | **428,00** | **247,45** | 4,21 | 57,82 |
| **Администрация города Кедрового** | **2312,70** | **428,00** | **247,45** | 10,70 | 57,82 |
| **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **3564,11** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **3564,11** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности"** | **Всего** | **1170,00** | **31,50** | **23,46** | 2,01 | 74,48 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1170,00*** | ***31,50*** | ***23,46*** | 2,01 | 74,48 |
| **07** | **5** | **1** | **1** | **0** | **Межевание земельных участок, изготовление кадастровых паспортов на объекты недвижимости, независимая оценка объектов, оформление прав собственности** | ***Всего*** | ***1170,00*** | ***31,50*** | ***23,46*** | 2,01 | 74,48 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1170,00*** | ***31,50*** | ***23,46*** | 2,01 | 74,48 |
| **07** | **5** | **1** | **2** | **0** | **Проведение землеустроительных работ в отношении границ населенных пунктов Томской области в рамках государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" на 2017 год** | ***Всего*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрвоого*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **5** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Содержание муниципального имущества"** | **Всего** | **4706,81** | **396,50** | **223,99** | 4,76 | 56,49 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***1142,70*** | ***396,50*** | ***223,99*** | 19,60 | 56,49 |
| ***МУ "Культура"*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел образования Администрации города Кедрового, всего*** | ***3564,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |
| ***МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | ***0,00*** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***3564,11*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 1 | 0 | **Оплата налогов и сборов** | **Администрация города Кедрового** | ***46,50*** | ***46,50*** | ***45,84*** | 98,58 | 98,58 |
| 07 | 5 | 2 | 2 | 0 | **Оплата коммунальных услуг за свободные площади** | **Администрация города Кедрового** | **978,00** | **320,00** | **165,73** | 16,95 | 51,79 |
| 07 | 5 | 2 | 3 | 0 | **Ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности, объектов социальной сферы** | **Всего** | **3564,11** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **3564,11** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **в том числе:** |  |  |  |  |  |
| **МБДОУ детский сад N 1 "Родничок"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МАОУ Пудинская СОШ** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МБОУ СОШ №1 г.Кедрового** | **3564,11** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 07 | 5 | 2 | 7 | 0 | **Прочие расходы по содержанию имущества** | **Всего** | **118,20** | **30,00** | **12,42** | 10,51 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **118,20** | **30,00** | **12,42** | 10,51 | 0,00 |
| **07** | **6** | **00** | **0** | **0** | **Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **1890,80** | **131,67** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **15,00** | **15,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Отдел финансов и экономики** | **175,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ Культура** | **1700,00** | **116,67** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Комплексное обустройство сельских населенных пунктов объектами социальной инфраструктуры"** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| *МУ "Культура"* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **1** | **0** | **Проектно-изыскательские работы по строительству дома культуры** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **2** | **0** | **строительство Центра культуры в с.Пудино** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **3** | **0** | **Строительство объектов муниципальной собственности сферы культуры** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **1** | **4** | **0** | **реализация мероприятий программы Томской области "Развитие культуры"** | **МУ "Культура"** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования на селе"** | **Всего** | **190,80** | **15,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***15,00*** | ***15,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| ***Отдел финансов и экономики*** | ***175,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **1** | **0** | **Возмещение части расходов на приобретение коров и нетелей** | **Администрация города Кедрового** | ***15,00*** | ***15,00*** | ***0,00*** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **4** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **5** | **0** | **Прочие меры поддержки малых форм хозяйствования** | **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **7** | **0** | **Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм хозяйствования)** | **Отдел финансов и экономики** | **175,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **2** | **12** | **0** | **возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования** | **Отдел финансов и экономики** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **07** | **6** | **5** | **0** | **0** | **Основное мероприятие "Благоустройство сельских территорий"** | **Всего** | **1700,00** | **116,67** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **МУ "Культура"** | **1700,00** | **116,67** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Всего | 1166,67 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Культура" | 1166,67 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | МУ "Культура" | 116,67 | 116,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 2 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | МУ "Культура" | 178,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | МУ "Культура" | 871,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | Всего | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МУ "Культура" | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | Реализация проектов по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" | МУ "Культура" | 533,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию

на 01.04.2020 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс. руб. | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Муниципальное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 24229,21 | 1337,40 | 5,52 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 17351,61 | 1337,40 | 15,28 |
| субсидии из бюджета Томской области | 6254,80 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 472,80 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 1 | Подпрограмма "Содержание и развитие жилищного хозяйства" | Всего бюджет города Кедрового | 2393,20 | 249,38 | 10,42 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1941,40 | 249,38 | 12,84 |
| субсидии из бюджета Томской области | 4,80 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области | 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 2 | Подпрограмма "Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры" | Всего бюджет города Кедрового | 2212,62 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 2212,62 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 3 | Подпрограмма "Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среды" | Всего бюджет города Кедрового | 2345,91 | 297,84 | 12,70 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 2345,91 | 297,84 | 12,70 |
| субсидии из бюджета Томской области |  |  |  |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 4 | Подпрограмма "Дорожное хозяйство муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 9509,87 | 542,73 | 5,71 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 4309,87 | 542,73 | 12,59 |
| субсидии из бюджета Томской области | 5200,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 5 | Подпрограмма "Управление муниципальной собственностью муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 5876,81 | 247,45 | 4,21 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 5876,81 | 247,45 | 4,21 |
| субсидии из бюджета Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| субвенции из бюджета Томской области |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |
| 7 | 6 | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования "Город Кедровый" | Всего бюджет города Кедрового | 1890,80 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| субсидии из бюджета Томской области | 1050,00 | 0,00 |  |
| субвенции из бюджета Томской области | 175,80 | 0,00 | 0,00 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [Сведения](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В ходе реализации муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. Постоянно проводится работа с должниками по социальному найму жилых помещений. В адрес должников направлено 9 претензионных письма.
2. Заключены муниципальные контракты на коммунальные услуги по теплу и содержанию пустующих муниципальных квартир и пустующих помещений.
3. Заключен муниципальный контракт на оплату коммунальных услуг по содержанию уличного освещения.
4. Заключен договор по содержанию сетей уличного освещения.
5. Принят на работу по благоустройству территории муниципального образования «Город Кедровый» рабочий по благоустройству.
6. Заключен муниципальный контракт по содержанию автомобильных дорог местного значения. В соответствии с условиями муниципального контракта проводятся ежемесячно работы.
7. Заключен муниципальный контракт на ремонт дорог с грунтовым покрытием ул. Таёжная, ул. Северная с. Пудино.
8. Заключен муниципальный контракт на приобретение жилого помещения от 31.03.2020 № 0165200003320000017 на общую сумму 296 685,84 рублей.