Отчет о реализации муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» (по состоянию на 01.10.2020)

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации+A4:L24 | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за 2019 год) | план на конец отчетного (текущего) 2020 года | факт на конец отчетного года |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 |  | Программа "Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
|  |  | 1 | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | - | 36 | 18 | -18 | 50,00% | #ЗНАЧ! | Оценивается по итогам года |
|  |  | 2 | Количество материалов, размещённых в средствах массовой информации по безопасности дорожного движения | ед. | - | 13 | 8 | -5 | 61,54% | #ЗНАЧ! | Оценивается по итогам года |
|  |  | 3 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | ед. | - | 400 | 306 | -94 | 76,50% | #ЗНАЧ! | Оценивается по итогам года |
|  |  | 4 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | - | 0 | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | #ЗНАЧ! | Оценивается по итогам года |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Программа 1 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 13 | 0 | 01 | 0 | Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 0 | 01 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 1,2,3 квартал 2020 года | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | Выполнено | Ежедневно в образовательных учреждениях проводятся «Минутки безопасности» |
| 13 | 0 | 01 | 2 | Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 2 квартал 2020 года | Проведенные занятия и пешеходные экскурсии с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Выполнено |  |
| 13 | 0 | 01 | 3 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 2 квартал 2020 года | Проведенные беседы на родительских собраниях | Выполнено | Проведены родительские собрания в дистанционном формате |
| 13 | 0 | 01 | 4 | Обустройство, обновление уголков по безопасности дорожного движения | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 3 квартал 2020 года | Наличие уголков по безопасности дорожного движения | Выполнено | Обновлены уголки во всех образовательных учреждениях |
| 13 | 0 | 01 | 5 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020-2025 годы |  | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | Выполнено | Отряды созданы в каждом образовательном учреждении |
| 13 | 0 | 01 | 6 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2020-2025 годы | 3 квартал 2020 года | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | Выполнено | Разработаны и согласованы с пунктом полиции |
| 13 | 0 | 01 | 7 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 2 квартал 2020 года | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | Выполнено |  |
| 13 | 0 | 02 |  | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, МКДОУ детский сад № 1 «Родничок | 2020-2025 годы | 1, 2, 3 квартал 2020 года | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | Выполнено | Размещена информация на сайте Администрации города Кедрового, в газете В краю кедровом |
| 13 | 0 | 03 |  | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети | Администрация города Кедрового | 2020-2025 годы |  | Проведенные обследования |  |  |
| 13 | 0 | 03 | 1 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки | Администрация города Кедрового | 2020-2025 годы | 2 квартал 2020 года | Проведенные обследования | Выполнено | Обследование проведено |
| 13 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2020-2025 годы | 1 квартал 2020 года | Проведенные обследования | Выполнено | Обследование проведено |
| 13 | 0 | 04 |  | Участие членов народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» в сфере обеспечения безопасности дорожного движения | Администрация города Кедрового | 2020-2025 годы | 2 квартал 2020 года | Проведённые совместно с пунктом полиции «г. Кедровый» МО МВД России «Парабельское» рейды по безопасности дорожного движения | Выполнено | Проведен 1 рейд сотрудником ГИБДД с привлечением члена народной дружины |
| 13 | 0 | 05 |  | Рассмотрение причин и условий совершения ДТП, повлекших гибель и ранение несовершеннолетних на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация города Кедрового | 2020-2025 годы (в 5-ый срок при совершении ДТП) |  | Принятые решения по устранению причин и условий совершения ДТП |  | ДТП, повлекшие гибель и ранение несовершеннолетних, отсутствуют. |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 13 |  |  |  |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый |  |  |  |  |

Аналитическая записка

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»

на 01.10.2020

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания, среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях муниципального образования проводятся викторины, конкурсы, практические занятия на уличном перекрестке. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Размещена информация в газете «В краю кедровом», на сайте Администрации города Кедрового в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Безопасность населения».

      - В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Проводятся ежедневные пятиминутные беседы – напоминания, инструктажи по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности».

- Онлайн беседа «Правила БДД для пешеходов».

- Онлайн классный час «Письмо водителю».

- Викторина «Знай правила движения как таблицу умножения».

- Тренинг для первоклассников «Знай и соблюдай правила дорожного движения».

- Интеллектуальная игра «Дорога в школу и из школы».

МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Классный час «У безопасности каникул не бывает». Приняло участие 320 человек.

- Викторина «Уроки безопасности». Приняло участие 30 человек.

- Проводятся ежедневные пятиминутные беседы – напоминания, инструктажи по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности».

- Месячник безопасности. Классные часы «Правила поведения на дорогах».

МКДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Изготовление и размещение информации о соблюдении ПДД детьми и родителями.

- Еженедельно с детьми среднего, старшего и подготовительного возраста проводятся пешие прогулки по городу, сопровождаемые беседами о безопасном поведении на дороге.

- Занятия с детьми: «В гости к светофору»; «Дорожные знаки»; «Улица».

- Чтение художественной литературы «Если свет зажегся красный»; Н. Носов «Автомобиль».

- Игры: «Мы пассажиры», «Дорога», «Цветные автомобили».

- Беседы с детьми «Опасности на улице и во дворе», «О чём говорят дорожные знаки», «Какие человеку нужны», «Сигналы светофора», «Зачем нужны дорожные знаки», «Безопасное поведение на улице».

- Рисование «Запрещающие знаки на дороге», «Придумай дорожный знак», конструирование по замыслу: «Дорога для машин».

- Чтение художественной литературы С. Михалков «Велосипедист», «Моя улица», М. Ильин «Машины на нашей улице», Н. Сорокин «Для пешеходов», «Светофор».

- Игры: «Можно-нельзя», «Закончи предложения», «Угадай дорожный знак».

- Беседы о соблюдении правил дорожного движения.

- Игры-инсценировки по ПДД «Перейди улицу», «Красный, желтый, зеленый».

- Просмотр презентации «Будь внимателен на дороге!».

      - На официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность дорожного движения» размещена информация о состоянии аварийности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2019 год, 1, 2 квартал 2020 года.

      - В газете в Краю кедровом размещены следующие статьи: «Помни. На скутер и мопед до 16 лет запрет», «Пешеход, на переход», «Адаптеры ремня безопасности не являются детскими удерживающими устройствами», «Не отвлекайся за рулем», «Гражданам с ограниченными физическими возможностями», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма».