**Отчет о реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**(по состоянию на 31.12.2019)**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации+A4:L24 | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, %  | Темп роста к уровню прошлого года, %  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за 2018 год) | план на конец отчетного (текущего) 2019 года | факт на конец отчетного года  |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |   | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** |
| 1 | Количество пожаров | ед. | 14 | 19 | 19 | 0 | 100,00% | 135,71% | отклонений нет. 2 пожара в г. Кедровом (гараж, балкон). 1 пожар в п. Останино (жилой дом). с.Пудино, ул.Ионина, 21, жилой дом – за с.Пудино в сторону месторождения Герасимовское;  г.Кедровый, 2 мкр., д.6, на территории вокруг трансформаторной подстанции горела трава; пал травы, пос.Лушниково, район старого аэропорта; пал травы, г.Кедровый, магазин «Фортуна»; пал травы в районе аэропорта;пал травы в пос. Стариково, нефтебаза;пожар пос.Калининск, речка Николка. пал травы: 314 квартал, р-н Стариково, г.Кедровый,1мкр.(бор. Песчаный карьер) 2 раза, п.Роголево баня, с.Пудино, ул Набережная, д.2 надворная постройка, г.Кедровый 2 мкр.д13 квартира, г.Кедровый 2 мкр.д12,кв, 3подъезд, горение мусора в подвале  |
| 2 | Количество погибших людей при пожарах | чел. | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | Погиб 1 человек при пожаре в жилом доме в п. Останино |
| 3 | Размер общего материального ущерба | тысяч рублей | 212 | не более 300 | 70 | -230 | 23,33% | 33,02% | Отклонений нет |
| 4 | Количество проведенных объектовых тренировок по эвакуации людей из зданий в местах массового пребывания людей | ед. | 14 | 14 | 14 | 0 | 100,00% | 100,00% | Тренировки по эвакуации людей проведены в организациях МБДОУ Детский сад №1 «Родничок», Администрация города Кедрового , МАОУ Пудинская СОШ , МБОУ СОШ №1 г. Кедрового совместно с МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового, Дом культуры города Кедрового, Доме культуры с. Пудино  |
| 5 | Публикации в СМИ о мерах пожарной безопасности, в сфере гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций | ед. | 30 | 14 | 22 | 8 | 157,14% | 73,33% | Выполнено с превышением планового показателя в связи с необходимостью дополнительного освещения мероприятий в СМИ. |
| 6 | Обеспечение работников муниципальных учреждений средствами индивидуальной защиты | % | 0 | 3 | 1 | -2 | 33,33% | - | МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» приобрел 2шт., отклонение произошло в связи с отсутствием финансирования |
| 06 | 2 |   | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** |
| 1 | Количество лиц, пострадавших и погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0,00% | Отклонений нет. |
| 2 | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 12 | 11 | 8 | -3 | 72,73% | 66,67% | Отклонений нет. |
| 3 | Количество детей, пострадавших и погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Отклонений нет |
| 4 | Публикации в СМИ по профилактике дорожно-транспортного травматизма, изменениям в законодательстве | ед. | 10 | 7 | 13 | 6 | 185,71% | 130,00% | Превышен плановый показатель, в связи с необходимостью дополнительного освещения мероприятий в СМИ |
| 5 | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | ед. | 14 | 12 | 20 | 8 | 166,67% | 142,86% | Превышен плановый показатель, в связи с проведением внеплановых мероприятий при проведении месячника безопасности в образовательных учреждениях. |
| 6 | Отсутствие аварийных ситуаций, связанных с выходом животных и посторонних лиц на взлетно-посадочную полосу | кол. | - | 0 | 0 | 0 | - | - | Отклонений нет |
| 06 | 3 |   | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** |
| 1 | Количество объектов социальной сферы, объектов жизнеобеспечения, объектов с массовым пребыванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения, тревожными кнопками | ед. | 5 | 6 | 5 | -1 | 83,33% | 100,00% | Показатель не выполнен |
| 2 | Количество совершенных (попыток совершения) террористических актов на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Отклонений нет |
| 3 | Количество совершенных (попыток совершения) актов экстремистской направленности на территории МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | Отклонений нет |
| 06 | 4 |   | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** |
| 1 | Количество лиц с наркологической патологией, состоящих под наблюдением нарколога | чел. | 6 | 4 | 6 | 2 | 150,00% | 100,00% | Превышен плановый показатель. Причина: рецидивы в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с наркологической патологией |
| 2 | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков | ед. | 8 | 4 | 15 | 11 | 375,00% | 187,50% | Превышен плановый показатель. Причина преступлений: неадекватное поведение населения после проведения массовых мероприятий в состоянии алкогольного опьянения и в связи с отсутствием на территории муниципального образования реабилитационных центров для лечения лиц с алкогольной зависимостью |
| 06 | 5 |   | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** |
| 1 | Количество случаев производственного травматизма | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% | Отклонений нет |
| 2 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам | % | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00% | 0,00% | Отсутствуют рабочие места, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам |
| 3 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых не проведена специальная оценка условий труда от общего количества рабочих мест, на которых проведение специальной оценки условий труда урегулировано | % | 4,7 | 1 | 3,33 | 2,33 | 333,00% | 70,85% | Не проведена специальная оценка труда в Отделе образования. Отклонение произошло ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителя Отдела образования |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 1 |  |  | **Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»** |
| 06 | 1 | 01 | 0 | Устройство и содержание защитных полос  | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом |  |  |
| 06 | 1 | 01 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | Август 2019 | Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом | Выполнено в полном объеме, заключен и исполнен 1 мун.конракт на общую сумму 200 тыс. руб.  | Выполнены работы по устройству противопожарной минерализованной полосы протяженностью 28,09 км: г. Кедровый – 8,69 км; п. Калининск – 4,40 км; п. Лушниково – 3,80 км; п. Останино – 4,80 км; п. Рогалёво – 2,65 км; п. Таванга – 1,75 км; с. Пудино – 2,00 км. |
| 06 | 1 | 01 | 2 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017, 2019 год | Август 2019 год | Отсутствие угрозы переброса огня с лесных насаждений на многоквартирные жилые дома, объекты социальной сферы | Выполнено в полном объеме заключен и исполнен 1 мун.конракт на общую сумму 55 тыс. руб. | Произведена очистка лесного участка № 88, от древесной поросли, прилегающего к территории МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового |
| 06 | 1 | 02 | 0 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2017 годы | 2019 год | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 1 | Ремонт и укомплектование водонапорной башни с.Пудино необходимым оборудованием в целях обеспечения бесперебойной подачи воды для заправки пожарных автомашин | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015 год | 2015 год | Бесперебойная работа по закачке воды в противопожарную емкость | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 2 | Дополнительное утепление пожарного водоема (10м3) с. Пудино | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Утепление пожарного водоема в с. Пудино для предотвращения замерзания | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 3 | Приобретение и установка противопожарных емкостей в населенные пункты МО «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год | 2016 год | Функционирование работы добровольных пожарных дружин для предотвращения и тушения пожаров в удаленных населенных пунктах | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 02 | 4 | Оборудование водонапорной башни п. Останино площадкой с твердым покрытием размером 12\*12 м. для установки пожарных автомобилей в любое время года | Администрация города Кедрового | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение водонапорной башни п.Останино подъездом с площадкой с твердым покрытием размерами не менее 12\*12 м для установки пожарных автомобилей в любое время года | Водонапорная башня п. Останино оборудована площадкой с твердым покрытием. |  |
| 06 | 1 | 02 | 5 | Устройство подъездов к источникам наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2018 год | 2018 год | Обеспечение подъезда в любое время года пожарной техники к источникам наружного противопожарного водоснабжения для забора воды в целях пожаротушения | Оборудован подъезд к водонапорной башне в п. Останино |  |
| 06 | 1 | 02 | 6 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Администрация города Кедрового | 2019 год | Август 2019 | Исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения | Установлен пожарный гидрат № 19 в новый колодец., заключен и исполнен 1 мун.конракт на общую сумму 15,66 тыс. руб |  |
| 06 | 1 | 03 | 0 | Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности  | Администрация города Кедрового,Отдел образования,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы |  | Поддержание функционирования системы пожарной безопасности, исправность электропроводки в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов, антисептическая огнезащитная обработка огнеопасных конструкций зданий и сооружений, обеспечение средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности, установка АДПИ |  |  |
| 06 | 1 | 03 | 1 | Установка системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны для школы г. Кедровый и детский сад г. Кедровый | Отдел образования | 2016 год | 2016 год | Функционирование системы пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны в школе г. Кедровый и детском саду г. Кедрового | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 2 | Замена ввода электропроводки в муниципальные жилые дома сельских населенных пунктов | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Исправная электропроводка в муниципальных жилых домах сельских населенных пунктов | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 03 | 3 | Огнезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | Отдел образования,МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2 квартал 2019 года | Проведение антисептической огнезащитной обработки огнеопасных конструкций зданий и сооружений на основании полученного заключения по результатам лабораторных анализов образцов  | Выполнено в полном объеме | Проведение проверки огнеопасных конструкций здания (крыша спортзала) МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" |
| 06 | 1 | 03 | 4 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря | Администрация города Кедрового,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 2, 3 квартал 2019 года | Обеспечение администрации города Кедрового, муниципальных учреждений средствами противопожарной защиты, пожарным инвентарем и знаками пожарной безопасности | Выполнено в полном объеме | МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового приобретены огнетушители ОП – 4 (з) – АВСЕ – 01, в количестве 4 шт. МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового приобретены огнетушители ОП-4з АВСЕ в количестве 16 штук. МБДОУ Детский сад «Родничок» приобретен огнетушитель 1шт. |
| 06 | 1 | 03 | 5 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | Администрация города Кедрового,муниципальные учреждения | 2015-2020 годы | 1, 2, 3 квартал 2019 года | Бесперебойное функционирование пожарной сигнализации, системы оповещения | Выполнено в полном объеме | Смена аккумулятора в приборе «Гранит» и 2-х извещателей в МБДОУ Детский сад «Родничок», Дом культуры города Кедрового приобретен и установлен котроллер Мираж-М8 и аккумулятор, Администрацией города Кедрового установлена пожарная сигнализация до аварийного выхода со второго этажа, контракты/договоры на обслуживание пожарной сигнализации заключены, исполняются в плановом порядке. |
| 06 | 1 | 03 | 6 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Устройство противопожарной таблички (схема эвакуации при пожаре) для работы пожарных в случае задымления помещения, проведение замеров электросопротивления, лабораторные анализы образцов огнеопасных конструкций зданий и сооружений | Выполнено в полном объеме | МАОУ Пудинская СОШМБДОУ детский сад N 1 "РодничокМБОУ СОШ N1 г.Кедровогопроведены замеры электросопротивления |
| 06 | 1 | 03 | 7 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2017-2018 годы | 2019 год | Сокращение времени сообщения о пожаре, сокращение числа человеческих жертв | Выполнено в полном объеме | Установка АДПИ произведена в 4 квартале 2019 года в количестве 5 штук |
| 06 | 1 | 04 | 0 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей, локализация и ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий с помощью добровольных пожарных дружин (ДПД) |  |  |
| 06 | 1 | 04 | 1 | Обеспечение ДПД пожарными рукавами | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Приобретенные мотопомпы, пожарные рукава | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 2 | Обеспечение патрульно-маневренных, маневренных групп ранцевыми огнетушителями (РЛО) | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Эффективность работы ДПД по локализации и ликвидации выявленных природных загораний, принятии мер для ликвидации отдельных очагов природных пожаров, создающих угрозу населенным пунктам и лесному фонду с использованием ранцевых огнетушителей (РЛО) | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 04 | 3 | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы |  | Обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины при тушении пожаров средствами индивидуальной защиты, сухим пайком и другими материальными запасами |  | Реализация мероприятия не проводилась в связи с отсутствием крупных пожаров и необходимости дополнительного задействования сил и средств ДПД |
| 06 | 1 | 05 | 0 | Организация  патрулирования территории муниципального образования в пожароопасный период  | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2,3 квартал 2019 года | Патрулирование территории муниципального образования в пожароопасный период | Проводится наземное патрулирование с целью обнаружения возгораний | Проведено 149 патрулирований с целью обнаружения возгораний |
| 06 | 1 | 06 | 0 | Обеспечение оповещения населения и оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы  | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС, сокращение количества пострадавших от ЧС, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  |  |
| 06 | 1 | 06 | 1 | Усиление и усовершенствование средств звуковой (речевой) сигнализации и средств экстренной связи в населенных пунктах муниципального образования  | Администрация города Кедрового | 2017 год | Август, октябрь 2017 г. | Установка механической системы оповещения в случае ЧС | В августе 2017 г. осуществлена поставка и, установка и подключение комплекса средств УКВ радиосвязи для оснащения ЕДДС. В октябре 2017 г. установлен П-166 ИТК ОС (мероприятие финансируется из средств областного бюджета).  |  |
| 06 | 1 | 06 | 2 | Совершенствование системы речевого оповещения в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2015 год | 2015 год | Установка громкоговорителей в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 1 | 06 | 3 | Совершенствование системы оповещения | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 4 | Оснащение оборудованием единых дежурно - диспетчерских служб муниципальных образований Томской области (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 5 | Оснащение оборудованием единой дежурно - диспетчерской службы муниципального образования «Город Кедровый» (ЕДДС) | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Оснащение органа повседневного управления (ЕДДС) в соответствии с требованиями действующего законодательства и методическими рекомендациями МЧС России |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 06 | 6 | Совершенствование системы оповещения в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2016 год |  | Сокращение сроков доведения до населения необходимой информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны, РСЧС и населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение затрат на ликвидацию чрезвычайных ситуаций |  | В 2016 году бюджету муниципального образования «Город Кедровый» из областного бюджета предоставлены субсидии: на оснащение оборудованием ЕДДС в размере 237, 00 тыс.руб., насовершенствование системы оповещения в размере 1 300,00 тыс.руб. По причине поступления уведомлений по расчетам между бюджетами в Администрацию города Кедрового 21 декабря 2016 года конкурсные процедуры не были проведены, субсидии возвращены в областной бюджет. |
| 06 | 1 | 07 | 0 | Проведение профилактических мероприятий в области гражданской обороны, подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1,2,3 квартал 2019 | Повышение уровня готовности сил и средств служб гражданской обороны, обслуживающего персонала объектов, расположенных на территории муниципального образования, а также жителей муниципального образования к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера | выполнено | Проведено информирование населения в СМИ и проведено обучение персонала Администрации города Кедрового, проведено обучение населения в области ГО и ЧС |
| 06 | 1 | 07 | 1 | Организация обучения мерам противопожарной безопасности по программе «Пожарно-технический минимум», прохождение курсового обучения в области гражданской обороны в учебно-методических центрах по гражданской обороне | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 1,3 квартал квартал 2019 года | Повышение квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме | Обучено по программе ПТМ 21 человек, 1 человек прошел курсовое обучение в области гражданской обороны в УМЦ по ГОЧС ОГУ «УГОЧСПБ ТО» |
| 06 | 1 | 07 | 2 | Организация пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам гражданской обороны, в области подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях пригодного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах:-разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, учащихся образовательных учреждений;- публикации в газете «В краю Кедровом», на официальных сайтах муниципальных учреждений;-проведение бесед, лекций, консультаций, классных часов, родительских собраний, дней профилактики и т.п.;-показ учебных фильмов;-обучение основным способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, приемам оказания первой помощи в образовательных учреждениях по программе курса «Основы безопасности жизнедеятельности» | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2015-2020 годы | 1,2,3 квартал 2019 года | 1.Увеличение объёма знаний граждан и их подготовка к правильным действиям во время возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, военных действий.2.Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам, материальным убыткам и финансовым затратам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Выполнено в полном объеме | В образовательных учреждениях на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по пожарной безопасности, по действиям в чрезвычайных ситуациях. Размещено в газете и на официальном сайте 22 статьи. |
| 06 | 1 | 07 | 3 | Участие в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2017 год | Июнь, 2017 года | Обеспечение участия в Региональном этапе Всероссийских соревнований среди обучающихся образовательных организаций Томской области «Школа безопасности – 2017» | Участие муниципальной команды на региональном этапе соревнований обеспечено. |  |
| 06 | 1 | 07 | 4 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1,2,3,4 квартал 2019 года | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению безопасности, предупреждению возникновения ЧС и ликвидации ЧС на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Заседания проводятся на регулярной основе | Проведено 10 заседаний |
| 06 | 1 | 07 | 5 | Проверка работоспособности системы звукового оповещения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2,4 квартал 2019 года | Исправное, рабочее состояние, пригодность для дальнейшей эксплуатации системы звукового оповещения в населенных пунктах муниципального образования | Выполнено в полном объеме  | Проведена в апреле и декабре 2019 года |
| 06 | 1 | 07 | 6 | Проверка источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы, водонапорные башни) на предмет соответствия требованиям законодательства и готовности к использованию для нужд пожаротушения | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 1,2,3 квартал 2019 года | Исправное состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый» | Выполнено в полном объеме | Проведена проверка начальником ОНД и ПР. Проведена совместная проверка Администрации города Кедрового и ПСЧ № 4 (г. Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области»  |
| 06 | 1 | 07 | 7 | Проведение плановых практических тренировок на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения в муниципальных учреждениях, организациях, с населением муниципального образования | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 2,3,4 квартал 2019 года | 1.Повышение уровня готовности населения к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения.2.Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Выполнено в полном объеме  | Проведены плановые эвакуации из здания на случай возникновения пожара -образовательные учреждения, Администрация города Кедрового, подведомственные учреждения МУ «Культура, МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового |
| 06 | 1 | 07 | 8 | Проведение практических тренировок ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ЦУКС ГУ МЧС России по Томской области, с ТП РСЧС Томской области | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежемесячно | 1.Повышение уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. 2.Повышение уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций | Тренировки проведены согласно утвержденному графику.  | В ходе проведения каждой тренировки задействован 1 оперативный дежурный и старший оперативный дежурный. Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 9 | Проведение практических тренировок оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» с ПУ РАСЦО ГО Томской области с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | Ежедневно | 1.Готовность оперативных дежурных ЕДДС к действиям по доведению информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.2.Исправность и работоспособность региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | Выполнено в полном объеме.  | Оценка по результатам тренировок «удовлетворительно». |
| 06 | 1 | 07 | 10 | Проведение занятий (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2018-2020 годы | 3 квартал 2019 | Повышение уровня готовности сотрудников муниципальных учреждений, организаций к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. | выполнено | Проведено 7 лекций по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 12 инструктажей по пожарной безопасности |
| 06 | 1 | 07 | 11 | Проведение научно-практических конференций оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 3 квартал | 1.Повышение эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.2.Развитие органа повседневного управления РСЧС (ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый») в качестве ситуационно-аналитического центра по предупреждению и своевременному реагированию на кризисные ситуации и происшествия.3.Обсуждение проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.4.Выработка предложений, рекомендаций по решению проблем повышения природной, техногенной, пожарной безопасности населения и территории. | выполнено | Проведена конференция на тему проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах,  |
| 06 | 1 | 08 | 0 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС», МУ «ЦБ» города Кедрового, Отдел образования, Отдел финансов и экономики | 2019-2020 годы | 2019 год | Уменьшение количественных и качественных показателей по пострадавшим гражданам при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций. | Для уменьшения показателей по пострадавшим гражданм при возниковении ЧС МБДОУ Детский сад «Родничок» приобрели 2 СИЗа |  |
| 06 | 1 | 09 | 0 | Оснащение и поддержание готовности пунктов временного размещения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2018 год | 4 квартал 2018 года | Обеспечение в случае необходимости функционирования пунктов временного размещения в целях размещения пострадавших при чрезвычайных ситуациях граждан | Мероприятие реализовано в МУ «Культура» | Закуплено 15 кроватей, 15 пледов, 15 комплектов постельного белья, 15 подушек, 15 одеял |
| 06 | 2 |  |  | **Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»** |
| 06 | 2 | 01 |  | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 1 | Обустройство (ремонт) участков улично-дорожной сети барьерными ограждениями | Администрация города Кедрового | 2017 годы |  | Наличие барьерных ограждений  |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 2 | Оборудование нерегулируемых пешеходных переходов искусственными дорожными неровностями | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Наличие искусственных дорожных неровностей для ограничения скорости движения автотранспорта перед пешеходными переходами |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 3 | Приобретение и установка дорожных знаков и светофоров | Администрация города Кедрового | 2015-2018 годы | 2018 год | Установленные дорожные знаки и светофоры | Приобретены и установлены дорожные знаки |  |
| 06 | 2 | 01 | 4 | Нанесение дорожной разметки пластиком (Зебра) | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Нанесенная дорожная разметка «Зебра» из пластика на пешеходных переходах |  |  |
| 06 | 2 | 01 | 5 | Приобретение и установка светофоров | Администрация города Кедрового | 2017 год | 2017 год | Установленные светофоры | Приобретено 6 светофоров типа Т-7 |  |
| 06 | 2 | 01 | 6 | Приобретение и установка проблесковых маячков | Отдел образования | 2018 год | 2,4 квартал 2018 года | Установленные проблесковые маячки на транспорте образовательных организаций | Приобретены проблесковые маячки на транспорт МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ |  |
| 06 | 2 | 02 |  | Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2018-2020 годы |  |  |  |  |
| 06 | 2 | 02 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед – напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми «Минутка безопасности» в образовательных организациях | Отдел образования | 2018-2020 годы | Ежедневно в учебный период | Проведенные ежедневные пятиминутные беседы – напоминания по правилам дорожного движения | Выполненов полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 2 | Освещение вопросов обеспечения профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций, сайте Администрации города Кедрового | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2018-2020 годы | 2019 год | Публикации в газете «В краю Кедровом», официальных сайтах образовательных организаций на официальном сайте администрации города Кедрового в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.kedradm.tomsk.ru | Размещено в газете «В краю Кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового 13 публикаций |  |
| 06 | 2 | 02 | 3 | Организация и проведение обследования пешеходных переходов на соответствие новым национальным стандартам | Администрация города Кедрового | 2018-2019 годы | 2 квартал 2019 года | Проведенные обследования  | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 4 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на наличие дорожной горизонтальной разметки и образование выбоин | Администрация города Кедрового | 2018-2020 годы | 3 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 5 | Организация и проведение инструктажей работников образовательных организаций по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в период школьных каникул | Отдел образования | 2018-2020 годы | 2019 год | Проведенные инструктажи работников образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Проводятся инструктажи 1 раз в квартал |
| 06 | 2 | 02 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению световозвращающих элементов | Отдел образования | 2018-2020 годы | 2019 год | Проведенные беседы на родительских собраниях | Выполнено в полном объеме |  |
| 06 | 2 | 02 | 7 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия и своевременное внесение изменений | Отдел образования | 2018-2020 годы | 3 квартал 2019 года | Скорректированные Паспорта дорожной безопасности образовательных организаций | Выполнено в полном объеме | Скорректированы паспорта дорожной безопасности перед началом нового учебного года |
| 06 | 2 | 02 | 8 | Организация и проведение обследования улично-дорожной сети на предмет осуществления зимнего содержания улично-дорожной сети на соответствие нормам и требованиям ГОСТ | Администрация города Кедрового | Ноябрь-март 2018-2020 годы | 1, 4 квартал 2019 года | Проведенные обследования | Выполнено в полном объеме | Обследование проведено |
| 06 | 2 | 02 | 9 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Отдел образования | 2018-2020 годы | 2019 год | Разработанные, утвержденные и реализованные планы работ на учебный год отрядов юных инспекторов движения | Выполнено в полном объеме,  | В образовательных организациях созданы 2 отряда ЮИД.  |
| 06 | 2 | 03 |  | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Обучение детей правилам ПДД, формирование комплекса знаний по безопасному поведению на улицах и дорогах путем проведения викторин, конкурсов, игр, классных часов  |  |  |
| 06 | 2 | 04 |  | Организация стоянок транспортных средств | Администрация города Кедрового | 2015-2017 годы |  | Организованные стоянки транспортных средств |  |  |
| 06 | 2 | 05 |  | Обучение оказанию первичной медицинской помощи участников дорожного движения | Администрация города Кедрового, Отдел образования | 2015-2020 годы |  | Обучение по оказанию первичной медицинской помощи лицам, пострадавшим на месте ДТП |  | Обучение в отчетном периоде не проводилось. Обучение проводилось в 2018 году, следующее обучение в 2021 году. |
| 06 | 2 | 06 |  | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | Администрация города Кедрового | 2019-2020 годы | 2019 год | Ограждение взлетно-посадочной полосы, соответствующее законодательствуРФ | Заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок исполнения 30.04.2020 |  |
| 06 | 3 |  |  | **Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»** |
| 06 | 3 | 01 |  | Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015, 2017-2019 годы | 2,3 квартал 2019 года | Наличие и работоспособность системы внешнего видеонаблюдения образовательных учреждений | Выполнено в полном объеме | Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, произведена замена блока питания в Доме культуры г. Кедрового |
| 06 | 3 | 02 |  | Обеспечение системы безопасности в муниципальных учреждениях и на объектах муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 1 | Устройство турникета в администрации г.Кедровый | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Обеспечение пропускного режима |  |  |
| 06 | 3 | 02 | 2 | Установка домофонов, доводчиков в муниципальных учреждениях | Администрация города Кедрового, отдел образования | 2015, 2018 год | 2 квартал 2018 | Контроль за передвижением населения в учреждениях массового сбора, закрытие входных дверей | Выполнено в полном объеме | Установлены доводчики в МАОУ Пудинская СОШ |
| 06 | 3 | 02 | 3 | Ремонт и устройство ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2016-2017 год | 2017 год | Ограждения образовательных учреждений г. Кедрового, помещений водозабора для населения, соответствующие законодательству РФ | Выполнено в полном объеме | Установлен забор в МАОУ Пудинская СОШ, МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок» |
| 06 | 3 | 03 |  | Установка уличного освещения по периметру зданий | Администрация города Кедрового | 2017 год |  | Освещение зданий муниципального образования |  |  |
| 06 | 3 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к другим культурам |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 3 | 04 | 1 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов, и размещение на них информации (в том числе оперативной информации) для населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, оборудование информационных уличных стендов | Размещено в газете «В краю Кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового 5 публикаций |  |
| 06 | 3 | 04 | 2 | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, а также по формированию неприятия идеологии терроризма: оборудование информационных стендов в образовательных организациях, учреждениях культуры, разработка и распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Администрация города Кедрового,Отдел образования | 2015-2020 годы | 2019 год | Распространение памяток, листовок, пособий среди жителей, в том числе в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме  |  |
| 06 | 3 | 04 | 3 | Информирование населения о наличии телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | По мере необходимости | Наличие телефонов для сообщения фактов экстремистской и террористической деятельности | Номера телефонов предусмотрены, доведены до населения. Обращения населения в администрацию города Кедрового о фактах экстремистской и террористической деятельности не поступали |  |
| 06 | 3 | 04 | 4 | Организация взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2019 год | Ежеквартальные заседания комиссии по антитеррору и противодействию коррупции | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику | Проведено 7 заседаний |
| 06 | 3 | 04 | 5 | Организация мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | - | Социальная реабилитация граждан, отбывших наказание за преступления террористической и экстремистской направленности | - | На территории муниципального образования «Город Кедровый» отсутствуют граждане, отбывшие наказание за преступления террористической и экстремистской направленности |
| 06 | 3 | 05 |  | Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма | Администрация города Кедрового, МУ «Культура», Отдел образования | 2019-2020 годы | 1 квартал 2019 года | Повышение квалификации должностных лиц, участвующих в профилактике терроризма и экстремизма | Прошел обучение педагог МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, заместитель Мэра по социальной политике и управлению делами Администрации города Кедрового |  |
| 06 | 4 |  |  | **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»** |
| 06 | 4 | 01 |  | Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и её уничтожение на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 3 квартал 2019 | Уничтожение дикорастущей конопли и на территории муниципального образования  | Выполнено в полном объеме | Проведено три рейда по осмотру территории с целью выявления мест произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведено три мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли общей площади 0,05 Га. |
| 06 | 4 | 02 |  | Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2019 год | Популяризация положительного образа народного дружинника путем участия в конкурсах, вручения грамот, благодарственных писем и иных видов поощрения за активное участие в охране общественного порядка | По итогам агитационной работы 2018-2019гг. в ряды народной дружины в 2019 году вступили 6 человек.Приняли участие в конкурсе «Лучший народный дружинник в Томской области». В общекомандном зачете заняли 2 место |  |
| 06 | 4 | 03 |  | Проведение комплексных мероприятий по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 03 | 1 | Организация оперативно-профилактических мероприятий органами КДН | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | В течении года | Заседание КДН, оперативно-профилактические мероприятия | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику, оперативно-профилактические мероприятия проведены | Проведено 21 заседание КДН  |
| 06 | 4 | 03 | 2 | Проведение дней профилактики в образовательных учреждениях | Отдел образования | 2015-2020 годы | 1,2 квартал 2019 года | Дни профилактики в образовательных учреждениях | Выполнено в полном объеме | Активно проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино) 35 бесед. 42 рейда по местам концентрации несовершеннолетних.13.11.2019 был проведен семинарна тему: «Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних» с участием представителей системы профилактики и психиатра-нарколога ОГБУЗ «Бакчарская РБ» Медицинский центр г. Кедрового. (в связи с тем, что на территории муниципального образования отсутствует психиатр-нарколог проведение семинара было назначено на дату прибытия специалиста из Бакчарского района). |
| 06 | 4 | 03 | 3 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушенийна территории муниципального образования «Город Кедровый» | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 1,2,3 квартал 2019 года | Повышение согласованности действий органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, надзорных органов и общественных организаций в реализации мероприятий по обеспечению правопорядка на территории муниципального образования;повышение эффективности работы по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений на территории муниципального образования | Заседания комиссии проводятся согласно утвержденному графику. | Проведено 6 заседаний |
| 06 | 4 | 03 | 4 | Проведение анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений, подготовка предложений по их устранению (минимизации, нейтрализации) | Администрация города Кедрового | 2015-2020 годы | 2019 год | Выработка мер и новых форм проведения целенаправленной профилактической работы, сокращение количества правонарушений, совершаемых территории муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Организовано взаимодействие субъектов профилактики по оперативному обмену информацией с целью своевременного выявления и пресечения бытового насилия, особенно в отношении несовершеннолетних, лиц пожилого возраста и инвалидов. Проводится активное взаимодействие между пунктом полиции, специалистами опеки и попечительства, ответственным секретарем КДН и ЗП, социальной защиты населения, медицинским центром города Кедрового, школами и садами муниципального образования. Данный вопрос регулярно рассматривается на заседаниях межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город Кедровый». |
| 06 | 4 | 03 | 5 | Организация и проведение инструктивно-методических занятий для специалистов муниципальных учреждений в сфере образования, молодежной политики, культуры, специалистов муниципальных библиотек, а также по подготовке добровольцев из числа молодежи для работы по популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании, проведение ежегодных акций по профилактике поведенческих болезней, социальной адаптации молодежи, склонной к девиантному поведению и употреблению психоактивных веществ | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура», МУ «Кедровская ЦБС» | 2016-2020 годы | 1,2 квартал 2019 года | Повышение уровня подготовки специалистов, ответственных за проведение работы по профилактике наркомании; повышение мотивации молодежи к ведению здорового образа жизни, отказу от употребления наркотических средств и психоактивных веществ | Выполнено в полном объеме | Созданы группы в социальных сетях для популяризации здорового образа жизни и профилактике наркомании |
| 06 | 4 | 03 | 6 | Оказание информационной, консультативной, методической и иной помощи социально ориентированным общественным организациям, оказывающим услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц, прошедших курсы лечения от наркомании, лицам, нуждающимся в социальной адаптации, а также оказывающим помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми | Администрация города Кедрового | 2016-2020 годы | - | Повышение уровня участия общественных организаций в деятельности по противодействию наркомании и незаконному обороту наркотиков; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | - | На территории муниципального образования социально ориентированные общественные организации, оказывающие услуги в сфере формирования и пропаганды здорового образа жизни, профилактики употребления психоактивных веществ, социальной реабилитации и реинтеграции лиц деятельность не осуществляют. |
| 06 | 4 | 03 | 7 | Организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи | Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2019 год | Повышение мотивации подростков и молодежи к недопущению потребления наркотических средств и психоактивных веществ; снижение уровня наркозаболеваемости населения муниципального образования | Выполнено в полном объеме | Отдел образования совместно с МУ «Культура» провели 32 спортивных и физкультурных мероприятий антинаркотической направленности для учащихся образовательных организаций муниципального образования, работающей молодежи  |
| 06 | 4 | 04 |  | Формирование единого информационного пространства по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 4 | 04 | 1 | Издание и распространение полиграфической профилактической продукции по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения для распространения среди молодёжи | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 1,2 квартал 2019 года | Распространение полиграфической профилактической продукции | Выполнено в полном объеме | Проведены акции с распространением буклетов среди молодежи «Молодежь против вредных привычек» 80 шт.«Курить не модно – дыши свободно» 80 шт. |
| 06 | 4 | 04 | 2 | Публикация в печати, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов, и размещение на них информации по профилактике правонарушений, профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения | Администрация города Кедрового, Отдел образования, МУ «Культура» | 2015-2020 годы | 2019 год | Публикации в СМИ, обнародование на официальном сайте администрации города Кедрового, на официальных сайтах образовательных учреждений и учреждений культуры, оборудование информационных стендов | Выполнено в полном объеме | Опубликовано 15 статей |
| 06 | 4 | 04 | 3 | Проведение среди учащихся общеобразовательных учреждений разъяснительной работы об административной и уголовной ответственности за совершение правонарушений | Отдел образования | 2015-2020 годы | 1,2 квартал 2019 года | Проведение классных часов, конкурсов, акций  | Выполнено в полном объеме | Активно проводятся беседы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с учащимися при участии представителей системы профилактики (КДН и ЗП, ЦСПН, Опека, Отдел образования, педагоги образовательных организаций г. Кедрового, с. Пудино). Проведено 3 клссных часа  |
| 06 | 4 | 04 | 4 | Проведение общешкольных родительских собраний с привлечением представителей органов системы профилактики | Отдел образования | 2015-2020 годы | 1,2 квартал 2019 года | Оказание консультативной помощи родителям по вопросам ответственности несовершеннолетних за совершение противоправных деяний, в том числе по линии наркомании | Выполнено в полном объеме | Проведено 3 общешкольных собрания  |
| 06 | 5 |  |  | **Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»** |
| 06 | 5 | 01 |  | Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС | 2015-2020 годы |  2019 год | Заключение договоров на медицинские осмотры и диспансеризацию работников для выявления профессиональных заболеваний на ранних стадиях |  В следующих учреждениях проведены медосмотры и диспансеризация: Администрация города Кедрового;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МАОУ ПСОШ;МБОУ СОШ №1 г. Кедрового; МБДОУ детский сад №1 «Родничок» |  |
| 06 | 5 | 02 |  | Специальная оценка условий труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | 2019 год | Карты специальная оценка условий труда рабочих мест | Проведена СОУТ в 2019 году в количестве 8 рабочих мест: МУ Культура 2 рабочих места;в МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" в количестве 6 рабочих мест, в КСОШ – 1 рабочее место | Не проведена специальная оценка труда в Отделе образования. Отклонение произошло ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителя Отдела образования |
| 06 | 5 | 03 |  | Приведение рабочих мест в соответствии нормам охраны труда и техники безопасности | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» |  |  |  |  |  |
| 06 | 5 | 03 | 1 | Устройство освещения в кабинете №14 администрации г.Кедрового | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2017 год |  | Соответствие рабочих мест нормам охраны труда и техники безопасности | В 2017 г. мероприятие не финансировалось |  |
| 06 | 5 | 05 |  | Приобретение специальной одежды | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы | - | Приобретенная специальная одежда | - | В 2019 году финансирование не запланировано  |
| 06 | 5 | 06 |  | Организация обучения по охране труда | Администрация города Кедрового; Отдел образования;МУ «Культура»;Отдел финансов и экономики;МУ «ЦБ» города Кедрового;МУ «Кедровская ЦБС» | 2015-2020 годы |  | Обученные охране труда работники муниципальных учреждений | Выполнено в полном объеме | Обучение проведено в 2019 году в учреждениях:Администрация городаКедрового в количестве 5 специалистов;МУ «Культура»; в количестве 6 специалиствов;МУ «Кедровская ЦБС» в количестве 2 специалистов, отдел финансов и экономики в количестве 2 специалистов. |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 06 | 1 |  Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | - | - | - | - | меры муниципального регулирования не требуют финансовых вложений |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок | - | - | - | - |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности | - | - | - | - |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | - | - | - | - |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска | - | - | - | - |

**Форма 4.**о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения  | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
| хх | х |  |  |  | Наименование подпрограммы, в рамках которой оказываются муниципальные услуги муниципальными учреждениями |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| хх | х | хх | х | ххх | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы)  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| МП | Пп | ОМ | М | И | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **06** |  |  |  |   | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего** | **11 308,89** | **11308,89** | **1 259,54** | 11,14% | 11,14% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **10 439,72** | **10439,72** | **390,37** | 3,74% | 3,74% |
| ***Администрация города Кедрового*** | **10 422,58** | **10422,58** | **373,23** | 3,58% | 3,58% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | **17,14** | **17,14** | **17,14** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел финансов и экономики** | **18,52** | **18,52** | **18,52** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **10,00** | **10,00** | **10,00** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Культура"** | **108,30** | **108,30** | **108,30** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **7,94** | **7,94** | **7,94** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **724,40** | **724,40** | **724,40** | 100,00% | 100,00% |
| **в том числе:** |  |   |   |   |   |
| ***Отдел образования***  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | - | - |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***177,31*** | ***177,31*** | ***177,31*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***125,90*** | ***125,90*** | ***125,90*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***421,20*** | ***421,20*** | ***421,20*** | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** |  |  |  | **Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | **791,76** | **791,76** | **791,76** | 100,00% | 100,00% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **300,98** | **300,98** | **300,98** | 100,00% | 100,00% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***298,60*** | ***298,60*** | ***298,60*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового*** | ***2,38*** | ***2,38*** | ***2,38*** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **7,20** | **7,20** | **7,20** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Культура"** | **56,77** | **56,77** | **56,77** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел образования администрации города Кедрового, всего** | **426,81** | **426,81** | **426,81** | 100,00% | 100,00% |
| ***в том числе:*** |  |   |   |   |   |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***122,85*** | ***122,85*** | ***122,85*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***75,01*** | ***75,01*** | ***75,01*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБОУ СОШ №1 г. Кедрового*** | ***228,95*** | ***228,95*** | ***228,95*** | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **01** |  |  | **Устройство и содержание защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом** | **Всего** | **255,00** | **255,00** | **255,00** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 100,00% |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 | 1 | 0 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | **Всего** | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 01 | 2 | 0 | Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, объектов социальной сферы | **Всего** | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 100,00% |
| МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **02** |  |  | **Оборудование источников противопожарного водоснабжения** | **Всего** | **15,66** | **15,66** | **15,66** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 02 | 6 | 0 | Установка и содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Всего | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 15,66 | 15,66 | 15,66 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **03** |  |  | **Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности** | **Всего** | **511,98** | **511,98** | **511,98** | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | *82,94* | *82,94* | *82,94* | *100,00%* | *100,00%* |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г. Кедрового* | *2,38* | *2,38* | *2,38* | *100,00%* | *100,00%* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "Культура" | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *65,89* | *65,89* | *65,89* | 100,00% | 100,00% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *122,85* | *122,85* | *122,85* | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г. Кедрового* | *173,95* | *173,95* | *173,95* | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 3 | 0 | Онезащитная обработка и проверка качества огнезащитной обработки | **Всего** | **2,22** | **2,22** | **2,22** | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *2,22* | *2,22* | *2,22* | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 4 | 0 | Приобретение, заправка и техническое обслуживание огнетушителей, приобретение знаков пожарной безопасности и пожарного инвентаря  | **Всего** | **27,10** | **27,10** | **27,10** | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 24,72 | 24,72 | 24,72 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *11,84* | 11,84 | 11,84 | 100,00% | 100,00% |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *2,88* | 2,88 | 2,88 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *10,00* | *10,00* | *10,00* | 100,00% | 100,00% |
| МБОУ ДО ДШИ г. Кедрового | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 5 | 0 | Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения | **Всего** | **407,93** | **407,93** | **407,93** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 77,94 | 77,94 | 77,94 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "Культура" | 56,77 | 56,77 | 56,77 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 266,02 | 266,02 | 266,02 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *94,08* | *94,08* | *94,08* | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *118,95* | *118,95* | *118,95* | 100,00% | 100,00% |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *52,99* | *52,99* | *52,99* | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 6 | 0 | Прочие меры обеспечения пожарной безопасности | **Всего** | **69,73** | **69,73** | **69,73** | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 69,73 | 69,73 | 69,73 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 100,00% | 100,00% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | 16,93 | 16,93 | 16,93 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 1 | 03 | 7 | 0 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования «Город Кедровый» | **Всего** | **5,00** | **5,00** | **5,00** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **1** | **08** |  |  | **Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников муниципальных учреждений** | **Всего** | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 100,00% | 100,00% |
| МБДОУ детский сад №1 "Родничок" | 9,12 | 9,12 | 9,12 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **2** |  |  |  | **Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок"** | **Всего** | **10 037,25** | **10037,25** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **Администрация города Кедрового** | **10 037,25** | **10037,25** | **0,00** | 0,00% | 0,00% |
| **Отдел образования города Кедрового, всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 06 | 2 | 06 |   |   | Ограждение территории взлетно-посадочной полосы | *Всего* | 10 037,25 | 10 037,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| *Администрация города Кедрового* | 10 037,25 | 10 037,25 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| **06** | **3** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности "** | **Всего** | **160,05** | **160,05** | **160,05** | 100,00% | 100,00% |
| **Администрация города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | - | - |
| **МУ "Культура"** | **4,19** | **4,19** | **4,19** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел образования города Кедрового, всего** | **155,86** | **155,86** | **155,86** | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | - | - |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | *155,86* | *155,86* | *155,86* | 100,00% | 100,00% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | - | - |
| **06** | **3** | **01** |  |  | **Основное мероприятие "Установка систем внешнего видеонаблюдения по периметру и внутри помещений образовательных учреждений и их содержание"** | **Всего** | **149,80** | **149,80** | **149,80** | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования города Кедрового, всего | 145,61 | 145,61 | 145,61 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |  |  |   |   |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 145,61 | 145,61 | 145,61 | 100,00% | 100,00% |
| *МУ "Культура"* | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 100,00% | 100,00% |
| 06 | 3 | 05 |   |   | **Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма** | **Всего** | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 100,00% | 100,00% |
| *Отдел образования города Кедрового, всего* | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового* | 10,25 | 10,25 | 10,25 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **4** |  |  |  | **Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | **3,95** | **3,95** | **3,95** | 100,00% | 100,00% |
| **Администрация города Кедрового** | **3,95** | **3,95** | **3,95** | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **4** | **02** |  |  | **Мероприятия, направленные на популяризацию деятельности народной дружины** | **Всего** | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового | 3,95 | 3,95 | 3,95 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** |  |  |  | **Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска"** | **Всего** | **315,88** | **315,88** | **303,78** | 96,17% | 96,17% |
| **Администрация города Кедрового, всего** | **97,54** | **97,54** | **85,44** | 87,59% | 87,59% |
| ***Администрация города Кедрового*** | ***82,78*** | ***82,78*** | ***70,68*** | 85,38% | 85,38% |
| ***МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового*** | ***14,76*** | ***14,76*** | ***14,76*** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел финансов и экономики** | **18,52** | **18,52** | **18,52** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | **2,80** | **2,80** | **2,80** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "Культура"** | **47,34** | **47,34** | **47,34** | 100,00% | 100,00% |
| **МУ "ЦБ" города Кедрового** | **7,94** | **7,94** | **7,94** | 100,00% | 100,00% |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового, всего** | **141,73** | **141,73** | **141,73** | 100,00% | 100,00% |
| ***в том числе:*** |  |  |  |   |   |
| ***Отдел образования***  | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | - | - |
| ***МБОУ СОШ №1 г.Кедрового*** | ***36,39*** | ***36,39*** | ***36,39*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МАОУ Пудинская СОШ*** | ***54,45*** | ***54,45*** | ***54,45*** | 100,00% | 100,00% |
| ***МБДОУ детский сад №1 "Родничок"*** | ***50,89*** | ***50,89*** | ***50,89*** | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** | **01** |  |  | **Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников** | **Всего** | **285,08** | **285,08** | **272,98** | 95,76% | 95,76% |
| Администрация города Кедрового, всего | 91,04 | 91,04 | 78,94 | 86,71% | 86,71% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | 76,28 | 76,28 | 64,18 | 84,14% | 84,14% |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел финансов и экономики | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "Культура" | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 7,94 | 7,94 | 7,94 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 134,23 | 134,23 | 134,23 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | *44,89* | *44,89* | 44,89 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *34,89* | *34,89* | *34,89* | 100,00% | 100,00% |
| *МАОУ Пудинская СОШ* | *54,45* | *54,45* | *54,45* | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** | **02** |  |  | **Специальная оценка условий труда** | **Всего** | **10,50** | **10,50** | **10,50** | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| МУ "Культура" | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100,00% | 100,00% |
| Отдел образования Администрации города Кедрового, всего | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |   |   |   |   |   |
| *МБДОУ детский сад №1 "Родничок"* | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 100,00% | 100,00% |
| *МБОУ СОШ №1 г.Кедрового* | *1,50* | 1,50 | 1,50 | 100,00% | 100,00% |
| **06** | **5** | **06** |  |  | **Организация обучения по охране труда** | **Всего** | **20,30** | **20,30** | **20,30** | 100,00% | 100,00% |
| Администрация города Кедрового, всего | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 100,00% | 100,00% |
| *в том числе:* |  |   |   |   |   |
| *Администрация города Кедрового* | *6,50* | *6,50* | *6,50* | *100,00%* | *100,00%* |
| *МБОУ ДО "ДШИ" г.Кедрового* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *-* | *-* |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "Культура" | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 100,00% | 100,00% |
| МУ "ЦБ" города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| Отдел финансов и экономики | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 100,00% | 100,00% |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 06 |   | **Муниципальная программа "Безопасность муниципального образования "Город Кедровый"** | **Всего бюджет города Кедрового** | **11 308,89** | **1 259,54** | **11,14%** |
| **в том числе:** |  |  |  |
| **собственные средства бюджета**  | **11 308,89** | **1 259,54** | **11,14%** |
| **субсидии из бюджета Томской области** |  |  |   |
| **субвенции из бюджета Томской области** |  |  |  |
| **иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области** |  |  |  |
| **средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению** |  |  |  |
| **иные источники** |  |  |   |
| 06 | 1 | Подпрограмма "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Всего бюджет города Кедрового | 791,76 | 791,76 | 100,00% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 791,76 | 791,76 | 100,00% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 2 | Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок" | Всего бюджет города Кедрового | 10 037,25 | 0,00 | 0,00% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 10 037,25 | 0,00 | 0,00% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 3 | Подпрограмма "Профилактика террористической и экстремистской деятельности " | Всего бюджет города Кедрового | 160,05 | 160,05 | 100,00% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 160,05 | 160,05 | 100,00% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 4 | Подпрограмма "Профилактика правонарушений и наркомании" | Всего бюджет города Кедрового | 3,95 | 3,95 | 100,00% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 3,95 | 3,95 | 100,00% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |
| 06 | 5 | Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска" | Всего бюджет города Кедрового | 315,88 | 303,78 | 96,17% |
| в том числе: |   |   |   |
| собственные средства бюджета  | 315,88 | 303,78 | 96,17% |
| субсидии из бюджета Томской области |   |   |   |
| субвенции из бюджета Томской области |   |   |   |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |   |   |   |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |   |
| иные источники |   |   |   |

**Форма 7.** **Сведения** **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
|  | Постановление Администрации города Кедрового  | 04.02.2019 | 42 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 05.03.2019 | 77 | Внесено изменение в форму 2. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 22.05.2019 | 184 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 07.11.2019 | 378 | Скорректированы объемы ассигнований, КБК, мероприятия в рамках программы. |
|  | Постановление Администрации города Кедрового | 06.12.2019 | 413 | Скорректированы целевые показатели и мероприятия в рамках программы (вступает в силу с 01.01.2020) |

**Форма 8.** Результаты оценки эффективности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)  | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий  | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа)  |
| МП | Пп | $$Э\_{МП}$$ | $$СП\_{МП}$$ | $$СМ\_{МП}$$ | $$СР\_{МП}$$ | $$Э\_{БС}$$ |
| 06 | 00 | Безопасность муниципального образования «Город Кедровый | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 7,26 | 0,81 | 0,98 | 0,11 | 8,91 |
| 06 | 1 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,72 | 0,72 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 2 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,80 | 1,0 | 0,91 | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 3 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности. | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,94 | 0,94 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 06 | 4 | Профилактика правонарушений и наркомании | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,42 | 0,46 | 0,92 | 1,0 | 0,92 |
| 06 | 5 | Улучшение условий и охраны труда, снижение уровней профессионального риска | Первый заместитель мэра города Кедрового | Администрация муниципального образования "Город Кедровый" | 0,58 | 0,74 | 0,75 | 0,96 | 0,78 |

**Доклад**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**по состоянию на 31.12.2019**

**Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».**

Муниципальными учреждениями реализованы различные мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности.

Реализованы следующие мероприятия в области гражданской обороны, пожарной безопасности:

**Образовательные учреждения:**

1. МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» проведена смена аккумулятора в приборе «Гранит» и 2-х извещателей, проведены инструктажи по пожарной безопасности с сотрудниками. Проведена проверка огнеопасных конструкций здания (крыша спортзала). Приобретено 2 средства индивидуальной защиты. Приобретен 1 огнетушитель. Проведены 2 плановые эвакуации на случай возникновения пожара. Проведено 2 лекции по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 2 инструктажа по пожарной безопасности.

Мероприятия:

- Беседы «Спички детям – не игрушка, огонь – не забава».

- «Правила пожарной безопасности. Действия при пожаре».

 - «Один дома».

- Чтение худ. лит-ры А. Толстой «Пожарные собаки», С.Я. Маршак «Повесть о неизвестном герое».

- Дидактические игры «Пусть каждый знает гражданин – пожарный номер 01»».

- Знакомство с профессией пожарного.

- Консультация «Осторожно – электроприборы!»

2. МБОУ СОШ №1 г. Кедрового:

- в полном объеме выполнено мероприятие подпрограммы 1 «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения»;

- обслуживание охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения в здании школы проводилось согласно утвержденному графику подрядной организацией;

- заполнены журналы проверки огнетушителей;

- закуплена партия новых огнетушителей ОП-4з АВСЕ в количестве 16 штук;

- производится очистка подьездных путей и пожарных гидрантов от снега и сухой растительности;

- проводился комиссионный осмотр пожарного крана. Пожарный кран годен к дальнейшей эксплуатации;

- прошли обучение по программе «Пожарно-технический минимум» по отдельным направлениям в области ГО и ЧС - 4 человека (два сторожа-вахтера, специалист отдела кадров, заместитель директора по АХЧ);

- проведен инструктаж по пожарной безопасности с работниками школы и обучающимися.;

- заключен договор на обслуживание системы ПС, на обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг»;

- в мае и сентябре 2019 года была проведена практическая тренировка по отработке плана эвакуации на случай возникновения пожара в здании МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового. Было задействовано 375 участников. Эвакуация учащихся и действия обслуживающего/педагогического персонала признаны удовлетворительными;

- на 01.07.2019 года был заключен договор на выполнение работ по противопожарному обустройству лесного участка. Противопожарное обустройство включает в себя выполнение работ по прокладке минерализированной полосы и чистке лесного участка № 88, от древесной поросли, прилегающего к территории МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового, работы выполнены в полном объеме. Стоимость всей работы составила 55 тыс. рублей, выделенных по программе мероприятия «Снос лесных насаждений в месте расположения многоквартирных жилых домов, обьектов социальной сферы». Установлены дополнительные камеры видеонаблюдения;

3. В МАОУ Пудинская СОШ:

- заключен договора на техническое обслуживание средств охраны объекта от пожара;

- заключение договора на техническое обслуживание оборудования дублирующего сигнала при возникновении возгорания; проведение плановой выездной проверки инспектором ОНД ГПН;

- проведено обследование водоисточников;

- проведена огнезащитная обработка кровли здания и котельной;

- проведены учебные тренировки по пожарной безопасности.

- встреча с сотрудником МЧС А.А. Большаковым на тему «Профилактика защиты жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях».

Муниципальными учреждениями:

4. МУ «Кедровская ЦБС»:

- заключен договор на обслуживание ОПС;

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 2 чел.

5. МУ «Культура»:

- заключены договора на обслуживание ОПС (ГДК. СДК, Тренажерный зал), в ГДК приобретен и установлен котроллер Мираж-М8 и аккумулятор;

- обучение по программе «Пожарный минимум» прошли 4 чел.;

- проведены плановые эвакуации из зданий Домов культуры на случай возникновения пожара.;

- проведено 2 лекции по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;

- 4 инструктажа по пожарной безопасности.

Мероприятия:

- торжественный концерт к 200 летию организования Пожарной охраны в Томской области;

- напечатана статья в газете В краю кедровом №38 от 19 сентября 2019г., в социальных группах учреждения «Всемирный день оказания первой помощи».

6. Администрация городла Кедрового:

- проведено 10 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

рассмотрены вопросы:

- «Об итогах работы комиссии в 2018 году»;

- «О согласовании Плана тушения лесных пожаров на 2019 год»;

- «Об утверждении плана работы комиссии на 2019 год»;

- «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности населения МО в жилом секторе»;

- «Об обеспечении и предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций во время проведения открытого турнира по зимней ловле рыбы со льда»;

- «Об утверждении основных мероприятий по организационному пропуску паводковых вод»;

- «Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведении на территории муниципального образования праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Праздника весны и труда»;

- «О проведенных мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий при весеннем половодье 2019 года (исполнение решения КЧС от 19.03.2019»

- «О рассмотрении мероприятий по профилактике и организации тушения лесных пожаров в пожароопасный период 2019 года»

- «О мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения выпускных экзаменов, последних звонков и вечеров, оздоровительных лагерей дневного пребывания и школьных каникул»;

- «Обзор происшествий в период установления режима повышенной готовности»,;

- «Рассмотрение результатов проведения проверки водоисточников от 26.04.2019»;

- «О сложившейся ситуации в результате ограничения движения по направлению Кедровый-Гарь-Кёнга и обратно»;

- «Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья в летний период 2019 года на территории муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О принятии дополнительных мер в разрешении ситуации, сложившейся в результате ограничения движения по направлению Кедровый-Гарь-Кёнга и обратно»;

- «О проведенной работе по подготовке населения к пожароопасному периоду 2019 года на территории Муниципального образования «Город Кедровый»;

- «О подготовке образовательных учреждений МО «Город Кедровый» к новому 2019-2020 учебному году»

- «Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки к новому учебному году и при проведении Дня знаний 1 сентября»

- «Об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения Дня города»;

- «О принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в МУ «Культура»;

- «О реализации мер пожарной безопасности в местах проживания семей, находящихся на контроле у социальных служб»;

- «О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения (результаты проведения осенне-зимней проверки)»;

- «О состоянии автономных источников энергоснабжения **(**результаты проведения осенне-зимней проверки)»;

- «О дополнительных мерах безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования»;
 - «Об итогах работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2019 году»;

- «Об утверждении плана работы комиссии на 2020 год».

Мероприятия подпрограммы:

- «Приобретение, монтаж и обслуживание пожарной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения» на сумму 24,63 тыс. руб.

- Размещены публикации в газете «В краю кедровом», на официальном сайте Администрации города Кедрового в разделе «Безопасность населения» и новостной ленте по правилам пожарной безопасности;

- Проводится ежедневное наземное патрулирование по обнаружению лесных пожаров и наблюдение за их развитием. Патрулирование осуществляются в населенных пунктах, где расположены леса, а также на лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры.

- Проведено устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом Защитные полосы между населенным пунктом и лесным массивом.

- Установлен источник наружного противопожарного водоснабжения пожарный гидрат № 19 в новый колодец.

- Проведена совместная проверка Администрации города Кедрового и ПСЧ № 4 (г. Кедровый) ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской области исправного состояние источников противопожарного водоснабжения муниципального образования «Город Кедровый».

- Проводятся ежемесячные тренировки для повышения уровня готовности ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения, для повышения уровня согласованности действий ТП РСЧС Томской области в реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Проведены занятия (инструктажей, лекций, бесед) по пожарной безопасности, по действиям в случае возникновения или при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации с сотрудниками Администрации города Кедровогои с неработающими гражданами муниципального образования, для повышения уровня готовности сотрудников и неработающих граждан к реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при угрозе их возникновения. Проведена научно-практическая конференция оперативных дежурных ЕДДС муниципального образования «Город Кедровый» на тему обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

**Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»**

С целью сокращения количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях, улучшения транспортного обслуживания, среди населения, а также в общеобразовательных учреждениях муниципального образования проводятся викторины, конкурсы, практические занятия на уличном перекрестке. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях. Размещена информация в газете «В краю кедровом», на сайте Администрации города Кедрового в подразделе «Безопасность дорожного движения» раздела «Безопасность населения».

* + - 1. В 2019 году было запланировано выполнение мероприятия: «Ограждение территории взлетно-посадочной полосы». В 2019 году определен подрядчик, заключен муниципальный контракт на выполнение работ. Срок исполнения 30.04.2020. Бюджетные ассиогнования будут использованы в 2020 году.
			2. В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- Сверка с ГИБДД о нарушении ПДД и ДТП с участием транспортного средства МАОУ Пудинская СОШ.

- Сверка с ОГБУЗ Бакчарская РБ о прохождении предърейсовых медицинских осмотров.

- Проведение технического осмотра школьного автобуса.

- Приобретение и установка системы видеонаблюдения и регистратора дорожного движения.

- Оснащение уголка дорожной безопасности информационными плакатами.

- 22. 01.2019г.- Мультимедиа игра «Автомобиль, дорога, пешеход» охвачено 62 обучающихся.

- 12.03.2019г.- ПДД в сказках и инсценировках охвачено 42 обучающихся.

- 15.04.2019 – выставка рисунков «Безопасная дорога».

- 06.06.2019 - Кругосветка «Правила дорожного движения для Емели».

- 10.06.2019 - Беседа с инспектором по ПДД.

- 14.06.2019 - Игра «Безопасное колесо».

- 11.09.2019 - Открытый урок по БДД с участием представителя ГИБДД г. Кедрового.

- Выставка рисунков по ПДД «Мой друг-зеленый огонек».

МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Оформлен уголок дорожной безопасности для обучающихся 5-11 классов.

- Школа светофорных наук (приняло участие 140 чел.).

- Проведён инструктаж в марте 2019 с работниками школы и обучающимися (336 чел.).

- Проводятся пятиминутки.

- В апреле 2019 года проведен инструктаж с работниками и обучающимися школы.

- Всероссийская акция юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (принимали участие 47 человек).

- Профилактические мероприятия правонарушений. Проводились 2 раза. (приняли участие 170 человек).

- Беседа с обучающимися на тему: «Безопасность дорожного движения» (приняли участие 320 учеников).

- Мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма с приглашением инспекторов технического надзора (приняли участие 80 учеников).

- Внеклассное мероприятие «Безопасный маршрут ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» (приняли участие 35 учеников).

- Проведен внеплановый инструктаж с водителями школьных автобусов, должностными лицами образовательных организаций, ответственных за обеспечение безопасности перевозки детей, по Правилам организованной перевозки группы детей автобусами, спасательных мерах при авариях и оказанию первой медицинской помощи с записью в журналах инструктажей.

- Классные часы «Инструктаж по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в зимний период, а так же период каникул» (принимали участие 330 человек).

МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Изготовление и размещение информации о соблюдении ПДД детьми и родителями.

- Еженедельно с детьми среднего, старшего и подготовительного возраста проводятся пешие прогулки по городу, сопровождаемые беседами о безопасном поведении на дороге.

- Родительское собрание с участием специалистов опеки и КДН.

- Изготовление и размещение информации о соблюдении ПДД детьми и родителями.

- Беседы о соблюдении правил дорожного движения.

- Игры-инсценировки по ПДД.

- Просмотр презентации «Будь внимателен на дороге!».

- Викторина «Знает вся моя семья, знаю ПДД и я!».

- Акция, посвященная Дню жертв памяти ДТП.

* + - 1. В МУ «Культура»:

- В сентябре, в рамках дня города организован ВелоБум «Карапузы у руля» на обучение правил движения велосипедистов на дорогах.

* + - 1. Размещены статьи в газете: «Дети на зимней дороге», «О световозвращающих элементах», «Безопасность пассажиров», «Профессия-полицейский», «Пешеход на дороге», «Социальная кампания "Без вас не получится», «Безопасность детей летом», «Дети-пассажиры», «Безопасность детей летом», «Лицензия на перевозку пассажиров в автобусах более 8 человек», «Дети – водители», «Неделя декады безопасности дорожного движения», «День памяти жертв ДТП».

**Подпрограмма 3 «Профилактика террористической и экстремистской деятельности»**

По подпрограмме за отчетный период проведены следующие мероприятия:

1. В МУ «Культура» проведен ремонт и замена блока питания на видеонаблюдении в ГДК, в МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового установлены дополнительные камеры видеонаблюдения, социальный педагог МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового прошел обучение в НИИ ТПУ. В 2019 году использованы денежные средства на 100%.
2. В муниципальном учреждении «Культура» регулярно проводятся мероприятия с участием взрослого и детского населения, приобщение населения к занятию творчеством, спортом, к мероприятиям патриотического и военно-патриотического характера:

- Тематическая выставка «Эхо Афганской войны» (110 чел.).

- Тематическая программа для подростков «Дорогами Афганистана» с просмотром кинофильма «9 рота» (26 чел.).

- Театрализованная программа «Горячие слезы Афганистана» (65чел.).

- В Кедровской библиотечной системе:

- Урок мужества «Был город – фронт, была блокада».

- Выставка ко дню воинской славы России «История Дня защитников Отечества».

- Тематическая выставка «Эхо Афганской войны».

- Тематическая программа «Афганистан – живая память».

- В Центральной библиотеке г. Кедрового и библиотеке с. Пудино, каждую последнюю субботу месяца были организованы просмотры короткометражных видеороликов для детей «У терроризма нет национальности» (посетило 21 чел.), «Телефонный терроризм» (посетило 18 чел.), тематическая беседа с детьми «Когда мамы нет дома» (посетило 25 чел.). В июне прошла выставка детских рисунков «Мир глазами детей».

- Сэлфи -акция «Мы за мир».

- Акция «Террор еще победил».

1. В образовательных учреждениях проведены следующие мероприятия:

МАОУ Пудинская СОШ:

- В рамках учебной программы по ОБЖ уроки по теме -Терроризм и экстремизм. Антитеррористическая деятельность в РФ.

- Международный день памяти жертв Холокоста для 1-11классов, охвачено 67 обучающихся.

- Художественная выставка о Родине «Край, в котором я живу» охвачено 52 обучающихся.

- Беседы по профилактике экстремизма и правонарушений среди учащихся в сфере межличностных отношений «Наша безопасность» охвачено 92 обучающихся.

- Классный час, посвященный Дню защитника Отечества охвачено 93 обучающихся.

-Смотр песни и строя приняли участие 72 обучающихся.

-Беседа на тему: «О терпении и терпимости» приняли участие 68 обучающихся.

- Военно-спортивная игра «Зарница», охвачено 92 обучающихся.

- Вахта памяти.

- Военно-спортивная игра «Орленок».

- Беседа «Безопасность на воде, в лесу, на улице».

- Классные часы «Не стой в стороне».

- Открытый урок в честь дня ГО и ЧС;

- Классные часы «Не стой в стороне».

- Инструктаж работников учреждения в связи с ЧС в колледже

МБОУ СОШ № 1 г. Кедрового:

- Проведен инструктаж в марте 2019 года с работниками школы и обучающимися (336 чел.).

- XIX городской молодёжный фестиваль «Новое поколение» (приняло участие 60 чел.).

- В апреле 2019 года проведен инструктаж с работниками и обучающимися школы.

- Организация мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом» (приняло участие 190 чел.).

- Проведение беседы с сотрудниками школы: «Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения» (приняло участие 30 чел.).

- Изучение законодательства РФ по вопросам ответственности за разжигание межнациональной розни, разъяснения сущности терроризма, его общественной опасности».

- Инструктаж с обучающимися «Действия при угрозе террористического акта».

- Классный час «Листая страницы истории, посвящённый Дню народного единства и сохранению русской государственности» (количество человек 150).

МБДОУ Детский сад № 1 «Родничок»:

- Размещение алгоритма действий в каждой группе при антитеррористической опасности.

- «Профессия – полицейский» профилактическое мероприятие с участием участковых полиции г. Кедрового.

- Инструктаж сотрудников по антитеррору.

1. В Администрации города Кедрового проведено 7 заседаний Антитеррористической комиссии муниципального образования «Город Кедровый». Рассмотрены следующие вопросы:

- о ходе и результатах реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий);

- о проведении сверки библиотечных фондов образовательных организаций и учреждений культуры с федеральным списком экстремистских материалов;

- о рассмотрении решения постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области от 05.02.2019;

- об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведении на территории муниципального образования праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также в честь Праздника весны и труда;

- о состоянии работы по пресечению незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ на территории муниципального образования за 2018 год;

- о мерах по предотвращению террористических актов, проявлений экстремизма, аварийных и чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности в период проведения последних звонков, выпускных экзаменов и вечеров, оздоровительных лагерей дневного пребывания и школьных каникул;

- о ходе выполнения **Комплексного плана** противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг.;

- об обеспечении безопасности объектов теплоснабжения и водоснабжения (исполнение решения АТК МО от 19.03.2019 № 1);

- об установлении повышенного «синего» уровня террористической опасности на территории региона;

- об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки к новому учебному году и при проведении Дня знаний 1 сентября;

- об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения Дня города;

- об организации мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября», об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание обучающихся и молодежи;

- антитеррористическая защищенность объектов водоснабжения и водоотведения;

- результаты изучения антитеррористической защищенности объектов образовательных организаций;

- о принимаемых мерах по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей в МУ «Культура»;

- о ходе выполнения **Комплексного плана** противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 гг.;

- о дополнительных мерах безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования;

- о деятельности комиссии в 2019 году. Исполнение поручений НАК, АТК ТО и собственных решений в 2019 году;

- об утверждении плана работы АТК МО на 2020 год.

**Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений и наркомании»**

В целях реализации подпрограммы в **отчетном периоде 2019 года** проведены следующие мероприятия:

1. В образовательных учреждениях:

МБОУ СОШ №1 г. Кедрового:

* Эстафета на лыжах «Зимние забавы» (приняло участие 55 чел.).
* Единый классный час «Школьный этикет» (приняло участие 140 чел.).
* Конкурс плакатов на экологическую тему «Берегите Землю – берегите» (приняло участие 15 чел.).
* Президентские состязания (приняло участие 30 чел.).
* Лыжные гонки (приняло участие 150 чел.).
* Спортивный праздник, посвящённый Дню защитника Отечества «Сильные. Смелые. Ловкие» (приняло участие 15 чел.).
* Соревнования по баскетболу (приняло участие 15 чел.).
* XIX городской молодёжный фестиваль «Новое поколение» (приняло участие 60 чел.).
* Профилактические мероприятия правонарушений.
* Всероссийская акция «Мир без сигарет» (приняло участие 80 чел.).
* Всероссийская акция спорт против наркотиков. Проводились соревнования по волейболу и баскетболу (приняли участие 38 чел.).

- Экскурсия в пожарную часть и раздача памяток о правилах безопасности при пожаре.

* Проведение профилактической беседы правонарушений, наркомании, употребления алкоголя, табакокурения (приняло участие 170 чел.).
* Всероссийская акция спорт против наркотиков. Проводились соревнования по волейболу, пионерболу и баскетболу (приняли участие 200 чел.).
* Беседа обучающихся с представителями Филиал ОГБУЗ Бакчарская РБ Медицинский центр г. Кедрового «Профилактика злоупотребления психоактивных веществ» (приняло участие 120 чел.).
* Круглый стол для учащихся 11 классов (принимали участие 15 человек).
* Классный час «Славе не меркнуть. Традициям жить!» (принимали участие 140 человек).
* Легкоатлетический кросс, посвящённый Дню победы. (принимали участие 30 человек);
* Участие в акции «Рекорды Победы» (принимали участие 10 человек).
* Участие в акции «Георгиевская лента» (принимали участие 10 человек).
* Всероссийская акция «Мир без сигарет» (приняло участие 80 чел.).
* Экскурсия в пожарную часть и раздача памяток о правилах безопасности при пожаре (приняло участие 80 чел.).
* Организация трудоустройства в летний период учащихся, состоящих на учёте в КДН и на внутришкольном учёте.
* «В гостях у сказки» – конкурс инсценированной сказки (по сказкам А.С.Пушкина) (принимали участие 80 человек).
* Участие в Международной акции «Читаем А. С. Пушкина» в ЦБ (принимали участие 80 человек).
* Игровая программа «Здоров будешь – все добудешь!» (принимали участие 80 человек).
* Конкурс рисунков «С любовью, к области» (принимали участие 80 человек).
* Гиннес – шоу «Покоритель Дикого запада» (принимали участие 80 человек).
* Развлекательная программа «Ковбойское многоборье» (принимали участие 80 человек).
* Участие в познавательной игровой программе «Жили-были рыбы, птицы, звери» (принимали участие 80 человек).
* Участие в Акции ко Дню России (принимали участие 80 человек).

МАОУ Пудинская СОШ:

-Беседа «Профилактика стрессовых ситуаций и методы их устранения», приняли участие 64 обучающихся.

-Урок-дискуссия «Оборот наркотиков» приняли участие 24 обучающихся.

- Урок-дискуссия «Торговля наркотиками», приняли участие 32 обучающихся.

 В МУ «Кедровская ЦБС»:

- Выставки здоровое поколение» (воспитание здорового образа жизни) и «Закаляйся, если хочешь быть здоров”.

- Фильм «Зимние забавы».

- «Неделя детской книги».

- Деловая игра «Мое отношение к алкоголю и наркотикам. Способ ухода от проблем» для 8-11 классов (охват 28обучающихся), «В здоровом теле – здоровый дух»  (98 обучающихся).

- Единый классный час, посвящённый Всемирному Дню здоровья; »  (70 обучающихся).

- Легкоатлетический кросс для 2-11 классов (28 обучающихся), муниципальный велотур «Дорога памяти», посвященный Дню Победы (приняли участие 12 обучающихся Акция «Рекорд Победы» ( 40 обучающихся).

- Военно-спортивная игра «Орленок», охвачено 7 обучающихся.

- Беседа на тему «Безопасность на воде, в лесу, на улице» 41 обучающийся.

- ОЛД Спортивная игра «Тропа здоровья» 41 обучающийся.

МБДОУ Детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового:

- Консультация для родителей в ДОУ «Расти здоровым, малыш!».

- Консультация для родителей о защите прав и законных интересов детей родителями (законными представителями) «Прикоснись к ребенку сердцем».

- Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении.

- Проведены занятия по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (авт. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина) (приняло участие 55 детей).

- Проведено Тематическое занятие по ЗОЖ «Неделя здоровья» (приняло участие 90 детей).

- Проведена консультация для родителей «Безопасность детей летом» (приняло участие 90 родителей);

- Разработано положения «О порядке выявления семей, находящихся в социально опасном положении, и оказания помощи в обучении и воспитании детей»;

- Разработан План работы с неблагополучными семьями на 2019-2020 учебный год.

-Проведены беседы, викторины, тематические занятия на тему «Организация непосредственно образовательной деятельности по программе «Основы безопасности жизнедеятельности» (авт. О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина)»;

-Беседа с родителями на тему «Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении»;

-Консультация для родителей в ДОУ «Детство без жестокости»;

-Размещена памятка для родителей в родительском уголке «10 советов маме, которые помогут папе обрести взаимопонимание с малышом».

2. В муниципальных учреждениях

В МБОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового:

- Муниципальный конкурс детского творчества «Первая капель-2019» (принимали участие 65 человек);

- Фестиваль-конкурс эстрадных жанров театрального искусства «Без Антракта» (принимали участие 9 человек);

- Международный конкурс, проходящий в формате ФМВДК «Таланты России» (принимали участие 3 человека);

- Всероссийский интернет - конкурс по музыке «Вопросита» (принимали участие 2 человека);

- III Международный фестиваль- конкурс исполнительского мастерства «Золотая звезда» (принимали участие 3 человека);

- Праздничный концерт посвященный Дню учителя (приняли участие 10 обучающихся и 3 преподавателя);

- Концерт «Посвящение первоклассников в мир искусства» (приняли участие 15 учащихся и 3 преподавателя);

- Концерт, посвященный «РМИД» ( приняли участие 10 учащийся и 1 преподаватель);

- Новогодний мюзикл «Щелкунчик» (приняли участия 15 учащихся и 4 преподавателя);

- Областной губернаторский фестиваль-конкурс (приняли участие 15 учащихся и 3 преподавателя);

- Школьный конкурс «Радуга талантов» (приняли участие 71 учащихся и 4 преподавателя);

- Международный конкурс «Сибирь зажигает звезды!» (приняли участие 2 учащихся и 1 преподавателя).

 МУ «Кедровская ЦБС»:

 - Информационно – просветительские выставки «Здоровое поколение » (воспитание здорового образа жизни) и «Закаляйся, если хочешь быть здоров», которые посетило более 48 человек;

- Просмотр короткометражного фильма «Зимние забавы» охвачено 25 детей;

- «Неделя детской книги» (охвачено 195 детей);

- Ввыставки, посвященные Всемирному дню здоровья «Твои ориентиры – красота и здоровье» (посетило 27 человек). «Привычки, уносящие жизнь» (посетило 30) человек)*,* «Травы без отравы» (посетило 31 человек) В июне для детей организован показ презентации «Твоя жизнь в твоих руках» (посетило 16 человек);

-Выставка в «здоровом теле, здоровый дух», которую посетило 25 человек.

Библиотека филиал – с. Пудино

- «О здоровой и безопасной жизни» для детей, которое посетило 24 человека;

- Тематическая выставка «Мы против наркотиков»;

- Мероприятие «Скажи никотину – нет».

 В МУ «Культура»:

 - Спортивные игры «Забавы на морозе» (35 чел.).

- Конкурсно –игровая программа для детей «Аты-баты, вот такие мы солдаты» (42 чел.).

- Просмотр презентации по профилактике вредных привычек «Слабое звено» (30 чел., 20 из которых дети и подростки в возрасте до 15 лет).

- В сфере молодежной политики проведены следующие мероприятия:

- Акция «Молодежь против вредных привычек» (Распространение буклетов среди молодёжи. Охват 80 чел.).

- Акция «Курить не модно – дыши свободно» (охват 80 чел.).

- Тематическую программу «Звездная дорога» с участием вокально инструментальных групп г. Кедрового, в рамках программы «НАРКОСТОП» (охват 90 чел.).

 - Конкурсно – игровая программа для детей «Мы внуки твои –Победа!» (охват 44 чел.).

 - Игровая программа ко Дню защиты детей «Прыжок в лето» (охват 45 чел.), Акция «Россия – это мы!» (охват 180 чел.).

 - Всероссийская акция «Свеча памяти» (охват 180 чел.), детская игровая программа «Краски лета» (охват 57 чел.).

 -Патриотическая акция «Мы помним» (приняло участие 20 чел.).

 -Театрализованная программа ко Дню защиты детей «Страна детства» (охват 100 чел.).

 - Всероссийская акция «Свеча памяти» (охват 50 чел.)

 - Литературно-музыкальная композиция «Память через года» (охват 30 чел.).

- спортивные игры «Забавы на морозе» (35 чел.);

- конкурсно –игровая программа для детей «Аты-баты, вот такие мы солдаты» (42 чел.);

- просмотр презентации по профилактике вредных привычек «Слабое звено» (30 чел., 20 из которых дети и подростки в возрасте до 15 лет). - проведена игра-беседа с подростками «Здоровье в твоих руках»;

- игровые программы «Тропинками здоровья», «Нам этот мир завещано беречь». Ко дню Конституции была организована познавательная тематическая программа «Наша конституция, наш закон» 14 +;

- . - литературно-музыкальная композиция «Память через года» (охват 30 чел.); 12 декабря 2019 года шахматно-шашечный турнир ко Дню Конституции для лиц 16 лет и старше.

- проведено 7 физкультурных мероприятий в которых приняли участие 413 учащихся общеобразовательных организаций (ВЕЛОБУМ, фестиваль красок ХОЛИ 120 человек, Акция «Рекорд Победы 80 человек, Дорога Памяти 47 человек, Мини-футбол, Кросс Победы 110, Турнир по волейболу Памяти Валерия Караваева 40 человек).

- Акция «Курение – главный враг» - 100 человек,

- Акция «СТОПВИЧ- 100 человек».

- Опубликовано 3 статьи в газете «В краю Кедровом»:

- № 20 от 16.05.2019 «Боятся не нужно, нужно знать»,

- № 27 от 04.07.2019 «26 июня – международный день борьбы с наркоманией»,

- № 37 от 12.10.2019 «11 сентября – Всероссийский день трезвости».

Администрациия города Кедрового:

- совместно с правоохранительными органами проведено три рейда по осмотру территории с целью выявления мест произрастания дикорастущей конопли на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведено три мероприятия по уничтожению дикорастущей конопли общей площади 0,05 Га.

 - 6 (шесть) заседаний антинаркотической комиссии, рассмотрены следующие вопросы:

-об итогах работы антинаркотической комиссии муниципального образования «Город Кедровый» в 2018 году;

-об утверждении плана работы комиссии на 2019 год;

-о выполнении Комплексного плана действий постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Томской области на 2019 год;

- об организации проведения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту в I квартале 2019 года;

 - об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» в I квартале 2019 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.);

 - об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки к новому учебному году и при проведении Дня знаний 1 сентября;

 - об обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения Дня города;

 - об организации мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сентября», об организации и проведении культурно-просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, духовное и патриотическое воспитание обучающихся и молодежи;

 - о внесении изменений в состав комиссии

 - об организации и проведении в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту в I полугодии 2019 года;

 - об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» в I полугодии 2019 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.);

 - об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» в I полугодии 2019 года (динамика показателей наркологического учета);

- о результатах проведения рейдов по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли;

 - об организации проведения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях культуры мероприятий, акций по противодействию немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконному обороту за 9 месяцев 2019 года;

- об организации и результатах работы правоохранительных органов по предупреждению и пресечению фактов незаконного ввоза наркотиков на территорию муниципального образования «Город Кедровый» за 9 месяцев 2019 года (динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, административных правонарушений и др.);

-об итогах мониторинга наркологической обстановки в муниципальном образовании «Город Кедровый» за 9 месяцев 2019 года (динамика показателей наркологического учета);

 - о дополнительных мерах безопасности и антитеррористической защищенности в ходе подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования;

 - об итогах работы антинаркотической комиссии на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2019 году;

 - об утверждении плана работы комиссии на 2020 год.

- В целях профилактики мероприятий проведено 42 вечерних рейда по местам концентрацции несовершеннолетних.

- В образовательных учреждениях проведено 35 профилактических бесед.

**Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска»**

С целью профилактики и своевременного установления начальных признаков профессиональных заболеваний: выявления общих заболеваний, препятствующих продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, а также предупреждения несчастных случаев в 2019 года всеми муниципальными учреждениями заключены договоры на проведение медосмотров. Работники прошли диспансеризацию, медосмотры, согласно утвержденным графикам.

Использование бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия «Проведение ежегодных медицинских осмотров и диспансеризации работников» реализовано в сумме 272,98 тыс. рублей из заложенных 285,08 тыс. рублей.

Таким образом, в отчетном периоде использовано денежных средств на 95,76%.

 Отдел образования; МУ «Культура»; Отдел финансов и экономики; МУ «ЦБ» города Кедрового; МБОУ СОШ №1 г. Кедрового,. МБДОУ детский сад Родничок, МАОУ Пудинская СОШ освоили 100% запланированные средства, Админинистрация города Кедрового не в полном объеме освоила финансирование.

Частичное освоение денежных средств Админинистрацией города Кедрового обусловлено прохождением диспансеризации муниципальными служащими в количестве 14 специалистов по более низкому прейскуранту цен за услуги в г. Томске.

Основное мероприятие «Специальная оценка условий труда» в 2019 году проведена специальная оценка условий труда МБДОУ детский сад N 1 "Родничок" в количестве 6 рабочих мест, МУ Культура в количестве 2 рабочих места, МБОУ СОШ №1 г. Кедрового в количестве 1 рабочее место. Таким образом, учреждениями освоено 100% бюджетных ассигнований. Отдел образования 5 рабочих мест не провели. Отклонение произошло ввиду отсутствия надлежащего контроля со стороны руководителя Отдела образования.

В отчетном периоде Администрацией города Кедрового в количестве 5 специалистов, МУ «ЦБС» в количестве 2 специалистов, Отделом финансов и экономики, в количестве 2 специалистов выполнены мероприятия: «Организация обучения по охране труда».

Таким образом, учреждениями освоено 100% бюджетных ассигнований.

* 1. К годовому отчету прилагаются:
1. результаты оценки эффективности муниципальной программы – по форме 8 согласно приложению 3 к настоящему порядку;
2. доклад о ходе реализации муниципальной программы (далее - доклад), в составе которого приводятся следующие сведения:
3. основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году;
4. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;
5. обоснование причин (при наличии соответствующих факторов):

отклонений достигнутых в отчетном периоде значений целевых показателей (индикаторов) от плановых (как в большую, так и в меньшую сторону), а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

недовыполнения одних целевых показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других;

неисполнения, исполнения не в полном объеме или с нарушением запланированных сроков, мероприятий муниципальной программы в отчетном году;

экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной программы в отчетном году;

1. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы).