**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных**

**программ (подпрограмм) за 2019 год**

В соответствии с постановлением администрации города Кедрового от 31.05.2016 № 344 «Об утверждении перечня муниципальных программ, подлежащих к реализации на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2019 году реализовывалось 12 муниципальных программ. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый» утвержден постановлением администрации города Кедрового от 26.06.2014 № 339.

В соответствии с вышеуказанным постановлением, отделом финансов и экономики администрации муниципального образования «Город Кедровый» (далее – отдел финансов и экономики) проведена экспертная оценка результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм).

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограммы):

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается высокой в случае, если значение составляет не менее 0,9;

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается удовлетворительной в случае, если значение составляет не менее 0,75;

- в остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается неудовлетворительной.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) представлена в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)\* | Заключение |
| МП | Пп |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **01** | **00** | **Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015 - 2020 годы** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,89** | **Эффективность удовлетворительная** |
| 01 | 01 | Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  | 0,92 | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Подпрограмма "Развитие образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений" |  |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 01 | 03 | Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования |  |  | 0,67 | Эффективность неудовлетворительная |
| 01 | 04 | Организация отдыха детей в каникулярное время |  |  | 0,88 | Эффективность удовлетворительная |
| 01 | 05 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  |  | 0,98 | Эффективность высокая |
| **02** | **00** | **Развитие физической культуры, спорта информирование здорового образа жизни населения на территории  муниципального образования «Город Кедровый»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **МУ "Культура"** | **1,72** | **Эффективность высокая** |
| **03** | **00** | [**Развитие культуры муниципального образования «Город Кедровый»**](http://www.kedradm.tomsk.ru/files/catalog/2015/Programmy/Otchjot_%E2%84%963/ARP-kultura_02112015.doc) | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **МУ "Культура"** | **1,01** | **Эффективность высокая** |
| 03 | 01 | Управление сферой культуры |  |  | 1,02 | Эффективность высокая |
| 03 | 02 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности |  |  | 0,99 | Эффективность высокая |
| 03 | 03 | Сохранение и развитие культурно - досуговой деятельности |  |  | 1,02 | Эффективность высокая |
| 03 | 04 | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества |  |  | 1,13 | Эффективность высокая |
| **04** | **00** | **Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Первый заместитель мэра города Кедрового** | **Администрация города Кедрового** | **0** | **Неэффективна** |
| **05** | **00** | **Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования  «Город Кедровый» на 2015-2020 годы.** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Администрация города Кедрового** | **0,26** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **06** | **00** | **Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Первый заместитель мэра** | **Администрация города Кедрового** | **7,26** | **Эффективность высокая** |
| 06 | 01 | Пожарная безопасность |  |  | 0,72 | Эффективность неудовлетворительная |
| 06 | 02 | Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок |  |  | 0,8 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 03 | Профилактика террористической и экстремистской деятельности |  |  | 0,94 | Эффективность высокая |
| 06 | 04 | Профилактика правонарушений и наркомании |  |  | 0,42 | Эффективность неудовлетворительная |
| 06 | 05 | Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска |  |  | 0,58 | Эффективность неудовлетворительная |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство** | **Первый заместитель мэра** | **Администрация города Кедрового** | **0,80** | **Эффективность удовлетворительная** |
| 07 | 01 | Содержание и развитие жилищного хозяйства |  |  | 0,76 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 02 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  |  | 1,08 | Эффективность высокая |
| 07 | 03 | Территориальное развитие, благоустройство и охрана окружающей среда |  |  | 0,73 | Эффективность неудовлетворительная |
| 07 | 04 | Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» |  |  | 1,03 | Эффективность высокая |
| 07 | 05 | Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый» |  |  | 1,13 | Эффективность высокая |
| 07 | 06 | Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Город Кедровый» |  |  | 0,33 | Эффективность неудовлетворительная |
| **08** | **00** | **Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2011-2020 г.г.** | **Первый заместитель мэра** | **Администрация города Кедрового** | **0,49** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **09** | **00** | **«Муниципальное управление в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Первый заместитель мэра** | **Администрация города Кедрового, Отдел финансов и экономики** | **0,87** | **Эффективность удовлетворительная** |
| 09 | 01 | Организация муниципального управления |  |  | 0,87 | Эффективность удовлетворительная |
| 09 | 02 | Управление муниципальными финансами |  |  | 0,92 | Эффективность высокая |
| **10** | **00** | **Непрерывное экологическое образование и просвещение населения муниципального образования «Город Кедровый»** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **МУ «Кедровская централизованная библиотечная система»** | **1,0** | **Эффективность высокая** |
| **11** | **00** | **Доступная среда на территории муниципального образования "Город Кедровый"** | **Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами** | **Администрация города Кедрового** | **0,46** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **12** | **00** | **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Первый заместитель мэра города Кедрового** | **Администрация города Кедрового** | **1,25** | **Эффективность высокая** |

В 2019 году результаты по оценке эффективности улучшил ответственный исполнитель муниципальных программ Администрация города Кедрового (муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый», «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Формирование современной городской среды муниципального образованя «Город Кедровый»).

Оценку - высокая эффективность получили пять программ, три программы получили удовлетворительную оценку эффективности, три программы эффективность неудовлетворительная, одна программа неэффективна.

При этом:

1. Получив высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом, программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»» имеет в своем составе подпрограммы с неудовлетворительной эффективностью:

- подпрограмма «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»;

- подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда и снижение уровней профессионального риска».

2. Получив высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы в целом, программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»» имеет в своем составе подпрограммы с удовлетворительной эффективностью:

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения и авиаперевозок»

3. Получив удовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальной программы

«Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» в целом, *программа имеет в своем составе подпрограммы с высокой оценкой* - подпрограмма «Дорожное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» и «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Город Кедровый».

Получив удовлетворительную оценку эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время на 2015-2020 годы» в целом имеет в своем составе подпрограммы с высокой эффективностью: подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений», подпрограмма «Развитие образования на базе муниципальных образовательных учреждений».

Все программы составлены таким образом, что на достижение цели программы влияют несколько подпрограмм, а реализация отдельных основных мероприятий влияет сразу на несколько показателей подпрограммы, относящихся к разным задачам подпрограмм.

Несмотря на это, некоторые показатели муниципальных программ не позволяют реально оценить достижение запланированных результатов муниципальной политики в соответствующих сферах. Это является следствием того, что показатели и их значения устанавливаются самими ответственными исполнителями, что позволяет им выбирать наиболее «удобные» показатели, а также задавать «комфортные» значения данных индикаторов, которые наверняка будут выполнены или перевыполнены. Зачастую значения показателей рассчитываются на основе ведомственной отчетности либо специфических исходных показателей, рассчитываемых самими ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками), в результате чего невозможна или существенно затруднена внешняя оценка достоверности фактических значений показателей.

Так, в ходе экспертной оценки результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ установлено, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственный исполнитель недостаточно точно проработал:

- целевые показатели (индикаторы) оценки программ (индикаторы не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий);

- сроки проведения того или иного мероприятия (допускается установление срока мероприятия «2015-2020 год», при этом мероприятие планируется на последующие годы).

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

В 2019 году, при уточненном запланированном объеме на реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета в размере 245 702,14 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 200 042,25 тыс. рублей, или 81,41% к уточненному годовому плану.

Неисполненные средства свидетельствуют о том, что-либо при планировании были предусмотрены завышенные ассигнования по конкретным мероприятиям, либо эти расходы не были признаны необходимыми.

Следует отметить, что часть запланированных мероприятий (в том числе не требующих финансирования) не исполнялась, что говорит о недостаточно ответственном подходе Ответственных исполнителей к реализации муниципальных программ, к их мониторингу и корректировке.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ кураторам и ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- в случае, если программа имеет низкий уровень эффективности, но высокий уровень финансирования, то необходима корректировка муниципальной программы в части пересмотра значений целевых показателей, изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий, системы управления;

- исключить из муниципальной программы те индикаторы и показатели, желаемое значение которых не изменяется на протяжении реализации муниципальной программы;

- использовать более реальные индикаторы достижения целей программ и показателей решения задач подпрограмм, а также их плановые значения, отражающие и характеризующие основную деятельность программы;

- осуществлять качественный мониторинг реализации муниципальных программ;

- повысить ответственность за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показатели (индикаторы) оценки программ.

Отделом финансов будут направлены рекомендации Ответственным исполнителям по повышению качества разработки муниципальных программ.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) мэром города Кедрового могут быть приняты следующие решения:

1. об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2. о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);
3. о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Руководитель отдела финансов и экономики О.С. Барвенко