**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2021 года**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы** |
| 1 | Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек | Чел./100000 | 205,5 | 202,4 | 0 | -202,4 | 0 | - |  | 0=0/22\*100000 |
| 2 | Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек | Чел./100000 | 663,7 | 628,9 | 501,2 | -127,7 | 79,7 | - |  | 501,2=4/798\*100000 |
| **Показатели задачи 1 муниципальной программы** «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 1 | Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | Ед. | не подвергался мониторингу | 4 | 31 | 27 | 775 | - | в связи с введением режима «повышенная готовность», увеличились мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции |  |
| 2 | Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях) | Ед. | не подвергался мониторингу | 12 | 17 | 5 | 141,6 | - | в связи с введением режима «повышенная готовность», увеличились мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции |  |
| 3 | Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | не подвергался мониторингу | 20 | 76,5 | 56,5 | 382,5 | - | в связи с введением режима «повышенная готовность», увеличились мероприятия, направленные на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции | 76,5=325/425\*100 |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 15 | x | x | x | Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 муниципальной программы «Создание информационного профилактического пространства для формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, вовлечение граждан в мероприятия по укреплению общественного здоровья» |
| 15 | x | 01 | x | Организация и проведение лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 02 | x | Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15 | x | 03 | x | Освещение вопросов формирования ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни, профилактики различных заболеваний | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |

**Показатели цели муниципальной программы**

Смертность женщин в возрасте 16-54 года на 100 тысяч человек. Количество умерших за 1 полугодие 2021 – 16 человек, в том числе: женщин – 7 человек, мужчин 9 человек.

Численность женщин в возрасте 16-54 лет за 2020 год (на 1 января 2021) – 722 человека.

Численность мужчин в возрасте 16-59 лет – 798 человека.

Умершие женщины в возрасте 16-54 лет – 0.

Умершие мужчины в возрасте 16-59 лет – 4 человека.

Смертность женщин = 0.

Смертность мужчин = 4/798\*100000=501,25

**Показатели задачи 1 муниципальной программы**

1. **Количество проведённых лекториев, встреч по профилактике заболеваний среди различных групп населения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Наименование**  | **Участники** |
| 25.03.2021 | Лекция «Деструктивные течения в современном мире» | Лектор – профессор Московского государственного лингвистического университета Силантьева Р.А., участники – педагоги образовательных организаций |
| 1 полугодие | Классные часы ЗОЖ19 классов | Пудинская СОШ |
| 1 полугодие | Классные часы ЗОЖ11 классов | Пудинская СОШ |

**2.Количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях)**

**Печатное издание «В краю кедровом»:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование статьи, публикации** | **Номер издания** |
| Вакцинация граждан от COVID-19 | 6 от 11.02.2021 |
| 1 марта – международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом | 8 от 25.02.2021 |
| Какую музыку слушать, чтобы не болеть | 10 от 10.03.2021 |
| Вакцинация граждан от COVID-19, от клещевого энцефалита | 14 от 08.04.2021 |
| Вакцинация граждан от COVID-19, кому нужно поставить прививку | 15 от 15.04.2021 |
| Вакцинация граждан от COVID-19, началась вакцинация от клещевого энцефалита, сделайте прививку, информация по страхованию от укуса клеща, внимание, грипп птиц | 16 от 22.04.2021 |
| Вот оно какое наше лето… | 19 от 13.05.2021 |
| Всемирный день без табака | 21 от 27.05.2021 |
| Правильное питание для людей старше 60 лет | 22 от 03.06.2021 |
| Конец эпидемии зависит от нас | 23 от 10.06.2021 |
| Вакцинация граждан от COVID-19 | 1. от 24.06.2021
 |

**Официальный сайт Администрации города Кедрового**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование раздела** | **Подразделы** |
| Вакцинация граждан от COVID-19 | Новости Профилактика |
|  | Профилактика |
|  | Пресс-релис |
|  | Вопросы и ответы |

**3.Доля охвата детей школьного возраста, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, от общего количества детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

Пудинская СОШ 96 детей, 75 детей охвачено, процент охвата – 78%

Кедровская СОШ 329 детей, охвачено 250 детей, процент охвата – 76%.

ВСЕГО по школам: 425 детей, охвачено – 325 ребенка, процент охвата – 76,5%