Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

отчет по состоянию на 01.01.2021 по муниципальной программе

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
|  |  | 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | 27 | 100 | 27 | -73 | 27 | 100 | На территории муниципального образования комиссией определены 33 социально-значимых объекта. На 9 объектов разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда» Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы |
|  |  | 2 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Все дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучаются по адаптированным основным общеобразовательным программам (от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по адоптированным основным общеобразовательным программам |
|  |  | 3 | Доля сотрудников образовательных организаций, оказывающих услуги по обучению детей-инвалидов, имеющих соответствующее образование и квалификацию, к общей численности сотрудников образовательных организаций, работающих с детьми инвалидами | % | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 | Показатель выполнен в полном объеме |
|  |  | 4 | Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, от общей численности детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста | % | 73 | 77 | 77 | 0 | 100 | 105,4 | В связи с введением ФГОС, увеличивается количество учащихся, охваченных внеурочной деятельностью, в т.ч через дополнительное образование. |
|  |  | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 0 | 33 | 100 | 67 | 303 | - | 6 человек обучается в общеобразовательных учреждениях, 2 человека обучается на дому |
|  |  | 6 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 0 | 75 | 33 | -42 | 44 | - | Отсутствие финансирования в данном мероприятии |
|  |  | 7 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0 | 30 | 10,75 | 19,25 | 35,8 | - | 10 детей с ограниченными возможностями посещают спортивные секции |
|  |  | 8 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | 0 | 100 | 27 | -73 | 27 | - | Соответствуют требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья только вновь введённые в эксплуатацию объекты в сфере физической культуры и спорта |
|  |  | 9 | Доля человек, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных человек в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 100 | На территории муниципального образования действуют следующие общественные организации ветеранов и инвалидов: Кедровский городской Совет ветеранов ВОВ и труда, Кедровское городское общество инвалидов, Кедровское городское отделение ТРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана, руководитель Местное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», С участием представителей перечисленных общественных организаций в целях улучшения качества жизни пожилых людей, людей с ограниченными возможностями проводятся встречи с населением, в т.ч. с выездом в сельские населенные пункты. |

Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый»

| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | 1 |  | Разработка нормативных правовых актов о включении в административные регламенты предоставление муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | 2019-2020 годы | Утвержденные нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | Утверждены нормативные правовые акты о включении в административные регламенты предоставления муниципальных услуг положений, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством условий доступности услуг инвалидов | - |
|  |  | 2 |  | Актуализация паспортов доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Актуализированные паспорта доступности объектов, внесение информации о них на карту доступности | Актуализированы паспорта доступности в учреждениях культуры и образования Администрацией города Кедрового и Сельским домом культуры разработаны паспорта доступности объектов, нанесение информации о них на карту доступности | - |
|  |  | 3 |  | Обеспечение доступности при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового с реконструкцией и модернизацией, полностью соответствующей требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг | Отдел образования администрации города Кедрового | 2018-2020 годы | В течении года | обеспечить доступность при капитальном ремонте Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Кедрового реконструкция и модернизация, полностью соответствующая требованиям доступности для детей-инвалидов объектов и услуг |  | В 2020 году не проводился капитальный ремонт в образовательных учреждениях |
| 11 | 0 | 4 |  | Обеспечение доступности при строительстве нового центра досуга в с. Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2018-2020 годы | В течении года | обеспечить доступность при строительстве нового центра досуга в с.Пудино к 2018 году, в котором планируется разместить библиотеку, организация выдачи спортинвентаря полностью соответствующего требованиям доступности для инвалидов и МГН | - | В связи с отсутствием финансирования строительство нового центра досуга в с.Пудино не производилось |
|  |  | 5 |  | Обучение специалиста для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Муниципальное учреждение «Культура» | 2017-2020 годы |  | обученный специалист для организации физкультурно-оздоровительной работы и занятия спортом с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |  | В связи с отсутствием обращений от данной категории граждан необходимость в обучении отсутствует |
|  |  | 6 |  | Модернизация в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы | В течении года | модернизировать в соответствии с паспортом доступности здания Пудинской средней общеобразовательной школы: оборудовать поручни, пандус, доступные входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, увеличение ширины дверных проемов в стенах | Оборудован пандус | - |
|  |  | 7 |  | Установка кнопок вызова специалиста мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | Установить во всех учреждениях кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение | Во всех образовательных учреждениях, в Администрации города Кедрового, в Доме культуры г. Кедрового и в Доме культуры с. Пудино оборудованы кнопки вызова специалиста в случае возникновения трудностей при проходе в помещение |  |
| 11 | 0 | 8 |  | Проведение ремонтных работ в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН | Муниципальное учреждение «Культура» | 2019-2020 годы |  | провести ремонтные работы в здании Дома культуры города Кедрового, тренажерного зала в соответствии с паспортом доступности: оборудовать поручни, пандус, входные группы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах для инвалидов и МГН. |  | В 2021 году планируется замена пандуса в ДК г.Кедрового в соответствии с нормативами |
|  |  | 9 |  | Предоставление муниципальных услуг дистанционном режиме | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять муниципальные услуги в дистанционном режиме | предоставляются муниципальные услуги в дистанционном режиме |  |
|  |  | 10 |  | Предоставление, когда это возможно, муниципальных услуг по месту жительства | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять, когда это возможно, муниципальные услуги по месту жительства | Заявлений на предоставление муниципальных услуг по месту жительства не поступало |  |
|  |  | 11 |  | Осуществление правового информирования через информационно-коммуникационные системы | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | осуществлять правовое информирование через информационно – коммуникационные системы | правовое информирование через информационно – коммуникационные системы осуществляется регулярно |  |
|  |  | 12 |  | Предоставление социально значимой и иной информации на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | предоставлять социально значимую и иную информацию на дому (ноутбук, устройство связи модем, говорящая книга) |  | В связи с отсутствием обращений мероприятия не проводилось |
|  |  | 13 |  | Содействие в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | содействовать в поэтапном введении ФГОС для детей с ОВЗ на всех ступенях образования | С 2016 по 2019 ФГОС введен с 1 по 4 классы для детей с ОВЗ. В 2020 году ввели ФГОС для 5-х классов для детей с ОВЗ. |  |
|  |  | 14 |  | Организация обучения (инструктирования) сотрудников подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Администрация города Кедрового Отдел образования администрации города Кедрового Муниципальное учреждение «Культура» Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | обученные (инструктирование) сотрудники подведомственных организаций по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата) | Проинструктировано 26 человек вспомогательного персонала образовательных учреждений по оказанию ситуативной помощи инвалидам в образовательных учреждениях |  |
| 11 | 0 | 15 |  | Повышение квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | квалифицированные сотрудники образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | Ежегодно сотрудники образовательных учреждений проходят обучения по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов | В 2020 году курсы повышения квалификации сотрудников образовательных организаций по вопросам создания условий для обучения детей-инвалидов не запланированы. |
|  |  | 16 |  | Создание условий для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Отдел образования администрации города Кедрового | 2017-2020 годы | В течении года | созданные условия для предоставления образовательной услуги в дистанционном режиме | Образовательная услуга в дистанционном режиме предоставляется через АИС «Томская электронная школа» «Я-класс», «Учи.ру» Учителя МКОУ СОШ № 1 проходят обучение по работе с ШЦП (школьная цифровая платформа, рекомендуемая Департаментом образования, разработанная сбербанком) |  |
|  |  | 17 |  | Оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием и автотранспортом | Отдел образования администрации города Кедрового | 2019-2020 годы |  | оснащенные общеобразовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием | В МКОУ СОШ №1 г.Кедрового закуплено 5 комплектов по 5 учебников для обучения ребенка-инвалида. | - |
|  |  | 18 |  | организация и проведение совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности | Исполнитель соисполнители | 2017-2020 | В течении года | организованные и проведенные совместные мероприятия для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности |  | В связи эпидемиологической ситуацией мероприятия не проводились |

Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 0 | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |  |
|  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | --------------------------- | ---------------- | -------------- | --------------- | -------------------- |

Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | План на отчетный год | План на отчетный период | Факт по состоянию на конец отчетного периода | % исполнения к плану на отчетный год | % исполнения к плану на отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» |
| 11 | 0 |  |  |  | Муниципальная услуга (работа) | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | ____ | _______ | ________ | ________ | ________ |
|  |  |  |  |  |  | … |  |  |  |  |  |  |

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» не формируются.

Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | План год | план на отчетный период | кассовое исполнение | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| 11 | 0 |  |  |  | «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Централизованная библиотечная система» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 100 | 100 |
| 11 |  | 7 | 0 | 0 | Установка кнопок вызова специалиста, мнемосхем и другого оборудования, необходимого для комфортного входа и передвижения инвалидов и МНГ по муниципальным учреждениям | Всего | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Отдел образования администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ «Централизованная библиотечная система» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МКОУ ДО «Детская школа искусств» г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | МУ "Культура" | 32,780 | 32,780 | 32,780 | 100 | 100 |

Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |
| 11 |  | муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования город Кедровый» | Всего | 32,780 | 32,780 | 100 |
|  |  |  | бюджет города Кедрового | 32,780 | 32,780 | 100 |
|  |  |  | в том числе: | - | - | - |
|  |  |  | собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 32,780 | 32,780 | 100 |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации | - | - | - |
|  |  |  | иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение | - | - | - |
|  |  |  | субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению | - | - | - |
|  |  |  | иные источники | - | - | - |

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового «О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 30.11.2016 № 658 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 23.07.2020 | 265 | В целях приведения в соответствие с Решением Думы города Кедрового от 21.02.2020 № 7 «О внесении изменений в решение Думы города Кедрового от 25.12.2019 № 74 «О бюджете города Кедрового на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |

Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной программы

| Код аналитической программной классификации | Муниципальная программа, подпрограмма | Координатор | Ответственный исполнитель | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) | Степень реализации мероприятий | Степень соответствия запланированному уровню расходов | Эффективность использования средств бюджета муниципального района (городского округа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 00 | «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Заместитель мэра по социальной политике и управлению делами | Администрация города Кедрового | 0,51 | 0,7 | 0,72 | 1,00 | 0,72 |

Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»

Всего на территории муниципального образования проживает 12 детей-инвалидов, из них 1 ребенок дошкольного возраста. Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам, рекомендованным решением Охват детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволит оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для обеспечения доступа во всех образовательных учреждениях имеются пандусы и при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова.

Во всех образовательных учреждениях разработаны и утверждены паспорта доступности, они размещены на сайтах учреждений и на официальном сайте Государственной программы «Доступная среда».

На территории муниципального образования комиссией определены 33 социально-значимых объекта. На 9 объектов, в том числе на все муниципальные объекты, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы.

Созданы сайты, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению.

Создание безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений.

Объекты в сфере физической культуры и спорта, в полной мере соответствующие требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, в настоящее время отсутствуют. К 2024 году долю объектов, соответствующих требованиям по обеспечению доступности спортивного сооружения для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, планируется увеличить до 63%.

В связи эпидемиологической ситуацией культурные мероприятия на территории не проводились.

Не исполнены следующее показатели:

- «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории муниципального образования «Город Кедровый» в связи с тем, что на территории муниципального образования осуществляют свою деятельность организации, которые являются структурным подразделением более крупной организации, которая находится не на нашей территории. В данных организациях паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН не сформированы.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» в связи с тем, что здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили.

- «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» в связи с тем, что дети не проявляют активности в занятии физической культурой и спортом. Инструктора ведут работу по привлечению детей в спортивные секции.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов» в связи с тем, что только вновь вводимые спортивные объекты доступные для инвалидов.

По результатам оценки эффективности, эффективность программы «Доступная среда в муниципальном образовании «Город Кедровый» признана неудовлетворительной.

В 2021 году необходимо продолжить работу по актуализации паспортов доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, при строительстве новых объектов физической культуры и спорта, а также учреждений культура учитывать доступность для инвалидов и других МГН. Инструкторам по физической культуре привлекать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к занятиям физической культуры и спорта.