**Отчет за 3 квартал 2020 год**

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **14** |  |  | **Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 0 | - |
| 2 | Доля обустроенных контейнерных площадок от общего числа | % | 29 | 29 | 29 | 0 | 100 | 0 | - |
| 3 | Доля ликвидированных несанкционированных объектов размещения ТКО от общего числа | % | 0 | 40 | 60 | +40 | 150 | 0 | - |
| 4 | Количество обустроенных полигонов ТКО | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - |

**Форма 2.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O) о выполнении основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения  плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 14 |  |  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2021-2025 | 2021-2025 | Строительство площадок в соответствии с действующим законодательством | В 2020 году были выполнены работы по устройству новой контейнерной площадки в районе д.39 | - |
| 14 | 0 | 2 | 0 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2023-2025 | 2023-2025 | Строительство в соответствии с действующим законодательством полигон ТКО | - | - |
| 14 | 0 | 3 | 0 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | 2020 | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | Ликвидированы места несанкционированного скопления ТКО п. Калининск, п. Лушниково, п. Останино |  |
| 14 | 0 | 3 | 1 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области" | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | 2020 | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | Ликвидированы места несанкционированного скопления ТКО п. Калининск, п. Лушниково, п. Останино |  |
| 14 | 0 | 3 | 2 | Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2020-2025 | 2020 | Отсутствие на территории муниципального образования «Город Кедровый» несанкционированного складирования отходов | Ликвидированы места несанкционированного скопления ТКО п. Калининск, п. Лушниково, п. Останино |  |
| 14 | 0 | 4 | 0 | Обустройство и содержание полигона ТКО | Администрация города Кедрового (ОУМС) | 2021-2025 | 2021-2025 | Обустройство и содержание полигонов ТКО | - | - |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования не требуют финансовых затрат

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
|  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| 12 | 1 | -- | -- | - - | - - | - - | -- | - - | -- |

**Форма 4.** Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

| Код аналитической программной классификации | | | | ГРБС | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя | Единица измерения | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода | … | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп | ОМ | М |
| хх | х |  |  |  | «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | |
| хх | х | хх | х | ххх | ------- | Расходы бюджета города Кедрового на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) | тыс. руб. | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |
| Наименование показателя, характеризующего объем муниципальной услуги (работы) |  | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы** | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Код аналитической программной классификации** | | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей** | | | Кассовые расходы, % | |
| МП | Пп | ОМ | М | И |  |  | **План на отчетный год** | **план на отчетный период** | **Кассовое исполнение на конец отчетного периода** | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| **14** |  |  |  |  | **Муниципальная программа "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»"** | **Всего** | **1931,00** | **1931,00** | **989,28** | 51,23 | 51,23 |
| **Администрация города Кедрового** | **1931,00** | **1931,00** | **989,28** | 51,23 | 51,23 |
| **14** | **0** | **1** | **0** | **0** | **Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **75,00** | **75,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **75,00** | **75,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **1** | **0** | **2** | **Строительство и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **75,00** | **75,00** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **75,00** | **75,00** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **0** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **866,20** | **866,20** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **866,20** | **866,20** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **1** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **0,00** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **2** | **2** | **0** | **Строительство полигона твердых коммунальных отходов** | **Всего** | **866,200** | **866,20** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **866,200** | **866,20** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **14** | **0** | **4** | **0** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов** | **Всего** | **989,80** | **989,80** | **989,80** | 100 | 100 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **989,80** | **989,80** | **989,80** | 100 | 100 |
| **14** | **0** | **4** | **1** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов в рамках государственной программы "Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области"** | **Всего** | **803,80** | **803,80** | **803,80** | 100 | 100 |
| ***Администрация города Кедрового*** | **803,800** | **803,80** | **803,80** | 100 | 100 |
| **14** | **0** | **4** | **2** | **0** | **Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов** | **Всего** | **186,00** | **186,00** | **185,48** | 99,7 | 99,7 |
| **Администрация города Кедрового** | **186,00** | **186,00** | **185,48** | 99,7 | 99,7 |
| **14** | **0** | **5** | **0** | **0** | **Обустройство и содержание полигона ТКО** | **Всего** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | 0,00 | 0,00 |
| **Администрация города Кедрового** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма 6. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  по состоянию на 01.10.2020 год. | | | | | | |
|
|
|
| Код аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год, тыс. руб. | Факт расхода на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение факта расхода к оценке расходов, % |
| МП | Пп |
| 7 |  | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования "Город Кедровый»** | Всего бюджет города Кедрового | 1931,00 | 989,28 | 51,23 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета | 1127,20 | 185,48 | 16,45 |
| субсидии из бюджета Томской области | 803,80 | 803,80 | 100 |
| субвенции из бюджета Томской области | 0,000 | 0,00 | 0,0 |
| иные межбюджетные трансферты из бюджета Томской области |  |  |  |
| средства бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 7.** [**Сведения**](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FBD6DK2O) **о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового о внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 04.12.2020 № 411 «Об утверждении муниципальной программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый» | 19.05.2020 | 182 | В соответствии с бюджетом муниципального образования «Город Кедровый» |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

В ходе реализации муниципальной программы выполнены работы по муниципальному контракту от 30.07.2020 № 0165300011420000037 на ликвидацию мест несанкционированного складирования отходов на территории муниципального образования «Город Кедровый» на общую сумму 989 276,96 руб., из них ОБ - 803 800 руб., МБ – 185476,96 руб. Ликвидированы места несанкционированного складирования отходов в п. Калининск, п. Лушниково, п. Останино. В рамках исполнения муниципального контракта от 30.07.2020 № 0165300011420000037 ООО «СТК» приняло от ООО «АТП № 1801» на полигон г. Кедрового 1576,11 куб. м. отходов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 01.01.2020 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами составила 98%, общая численность населения муниципального образования на 01.01.2020 – 2995 человек, из них в г. Кедровом – 1884 ч., с. Пудино – 567 ч., п. Останино – 229 ч., п. Лушниково – 164 ч., п. Калининск – 86 ч., п. Рогалево – 50 ч., п. Таванга – 15ч. В 2020 году население п. Таванга и п. Рогалево также не будут охвачены системой обращения с отходами в связи с труднодоступностью.

По состоянию на 01.01.2020 г. на территории города Кедрового существует 25 контейнерных площадки. В 2020 году были выполнены работы по устройству контейнерной площадки в районе д.39.

Требуется построить в сельских населенных пунктах 62 контейнерные площадки. Общее число контейнерных площадок, которое планируется на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 87 шт.

По состоянию на 31.12.2020г. на территории муниципального образования «Город Кедровый» числиться 2 несанкционированные свалки, планируемые к ликвидации в 2021- 2022 годах.