**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2021 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 1 | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д=Оээ/Ообщ |
| 2 | Доля объема ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | 60,2 | 29,7 | 0 | -29,7 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д=Отэ/Ообщ |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | 85 | 87,5 | 0 | -87,5 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | Д= Охв/Ообщ |
| Показатели задачи 1 "Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях" |
| 4 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях: | - |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 человека населения | 118,3 | 148 | 0 | -148 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ЭЭ/Ч |
|   | -тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,16 | 0,17 | 0 | -0,17 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ТЭ/П |
|   | -горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,66 | 0,9 | 0 | -0,9 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ГВ/П |
|   | -холодная вода  | куб. метров на 1 человека населения | 2 | 2,7 | 0 | -2,7 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ХВ/П |
| Показатели задачи 2 "Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах" |
| 5 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -электрическая энергия | кВт. ч на 1 проживающего | 898 | 1050 | 0 | -1050 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ЭЭ/Ч |
|   | -тепловая энергия  | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,27 | 0,28 | 0 | -0,28 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ТЭ/П |
|   | -горячая вода  | куб. метров на 1 проживающего | 16,18 | 15 | 0 | -15 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ГВ/П |
|   | -холодная вода  | куб. метров на 1 проживающего | 32,41 | 29 | 0 | -29 | 0,00 | 0,00 | Показатель оценивается по итогам года | У = ∑ХВ/П |
|   | реализация капитального ремонта МКД, количество домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обеспечение энергоэффективности уличного освещения" |
| 6 | Объем потребленной электрической энергии в системах уличного освещения  | тыс. кВт ч | 67,36 | 55,59 | 32,18 | -23,41 | 57,89 | 47,77 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 01.12.2020. Оплата производится согласно выставленным счетам | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **8** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 690,00 | 558,08 | 338,65 | 49,08 | 60,68 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 01.12.2020, заключен контракт №18.70.105.21 от 12.01.2021г. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения |
| **Администрация города Кедрового** | 690,00 | 558,08 | 338,65 | 49,08 | 60,68 |
| Задача 1. Повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях |
| 8 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Эффективное использование энергоресурсов в социальной сфере» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | х | 1 | 1 | Замена ламп освещения на энергоэффективные лампы на объектах социальной сферы | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2 Повышение энергоэффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
| 8 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3 Обеспечение энергоэффективности уличного освещения |
| 8 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Обеспечение энергоэффективности уличного освещения» | Всего | 690,00 | 558,08 | 338,65 | 49,08 | 60,68 | Заключен муниципальный контракт энергосбережения № 70041021001780 от 01.12.2020, заключен контракт №18.70.105.21 от 12.01.2021г. на оказание услуг по замене светильников уличного освещения |
| Администрация города Кедрового | 690,00 | 558,08 | 338,65 | 49,08 | 60,68 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | - | - | - | - |