**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2021 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду" |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности  | тыс. т.  | 1,32 | 1,4 | 1,87 | 0,47 | 133,57 | 141,67 |   |   |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д = 1,87/1,87\*100 |
| Показатели задачи 1 "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 3 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 98 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д=2882/2940\*100 |
| Показатели задачи 2 "Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов" |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок  | Ед. | 1 | 7 | 0 | -7 | 0,00 | 0,00 | Отсутствие подрядной организации   | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **14** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 100,00 | 100,00 | - |
| **Администрация города Кедрового** | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 14 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Всего | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.07.2021 | 172 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2021 год

В ходе реализации муниципальной программы исполнен муниципальный контракт № 159-П/21 на выполнение работ по поверке автомобильных весов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 31.12.2021 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами составила 98%, общая численность населения муниципального образования на 31.12.2021 – 2940 человек, из них в г. Кедровом – 1887 ч., с. Пудино – 535 ч., п. Останино – 224 ч., п. Лушниково – 154 ч., п. Калининск – 82 ч., п. Рогалево – 43 ч., п. Таванга – 15ч. Население п. Таванга и п. Рогалево не охвачены системой обращения с отходами в связи с труднодоступностью.

По состоянию на 31.12.2021 г. на территории города Кедрового существует 25 контейнерных площадок. В целях качественного оказания услуг по обращению с ТКО требуется построить в сельских населенных пунктах 62 контейнерные площадки. Общее число контейнерных площадок, которое необходимо обустроить на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 87 шт. В 2021 году было запланировано обустроить 7 площадок, данные работы не были выполнены в связи с отсутствием подрядной организации.

По состоянию на 31.12.2021г. на территории муниципального образования «Город Кедровый» числится 2 несанкционированные свалки в п. Рогалево и п. Таванга. Решением Кедровского городского суда по административному делу № 70RS0007-01-2021-000103-77 на Администрацию города Кедрового возложена обязанность по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов в 2022 году.

С 20.09.2021 региональный оператор ООО «Транспортные коммунальные системы» прекратил деятельность по сбору и вывозу ТКО на территории муниципального образования «Город Кедровый», в настоящий момент решение вопроса по оказанию услуг по сбору и вывозу ТКО стоит на контроле у Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области.

В связи с вышеизложенным на 2022-2024 годы планируется внесение изменений в показатели задачи 3 «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Иванченко Татьяна Валерьевна

8 (38250) 35-535