**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2022**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1869 | 1800 | 2280 | 480,00 | 126,67 | 121,99 | Недостаточность профилактических мероприятий | П х 100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н  П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 67\*100000/2938 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 17 | 25 | 13 | -12 | 52,00 | 76,47 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 61,90 | -38,10 | 61,90 | 61,90 |  | ОН x 100 --------,  Н где ОН – охваченное население в отчетном году; Н – общая численность населения на начало отчетного года. 1819\*100/2938 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 38 | 22 | 21 | -1 | 95,45 | 55,26 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 17 | 23 | 13 | -10 | 56,52 | 76,47 |  | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел. | 524 | 310 | 518 | 208 | 167,10 | 98,85 |  | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100,00 | 50,00 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 33 | 50 | 66,6 | 16,6 | 133,20 | 201,82 |  | Д=СО/ОВ\*100% Д-доля СО - объекты, соответствующие требованиям ОВ – всего объектов 4/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 1 | 10 | 2 | -8 | 20,00 | 200,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 56 | 58 | 67 | 9 | 115,52 | 119,64 | Недостаточность профилактических мероприятий | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 20 | 19 | -1 | 95,00 | 100,00 |  | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед. | 15 | 9 | 27 | 18 | 300,00 | 180,00 |  | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 8 | 24 | 2 | -22 | 8,33 | 25,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 5,36 | 51,7 | 10,45 | -41,25 | 20,21 | 194,96 |  | А x 100 -------- К А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)7\*100/67 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел. | 1 | 1 | 4 | 3 | 400,00 | 400,00 |  | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 5796,62 | 3347,25 | 2266,34 | 39,10 | 67,71 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4385,36 | 2564,11 | 1708,26 | 38,95 | 66,62 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 736,67 | 416,34 | 262,15 | 35,59 | 62,97 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 182,14 | 29,32 | 21,10 | 11,58 | 71,96 |  |
| **Отдел образования** | 197,58 | 149,50 | 149,50 | 75,67 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 287,67 | 184,38 | 122,33 | 42,52 | 66,35 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 5070,14 | 2928,25 | 1993,90 | 39,33 | 68,09 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4359,86 | 2546,11 | 1697,76 | 38,94 | 66,68 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 229,84 | 120,34 | 103,34 | 44,96 | 85,87 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 182,14 | 29,32 | 21,10 | 11,58 | 71,96 |  |
| **Отдел образования** | 197,58 | 149,50 | 149,50 | 75,67 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 93,52 | 79,38 | 19,20 | 20,53 | 24,19 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 3383,93 | 1904,00 | 1556,48 | 46,00 | 81,75 |  |
| Администрация города Кедрового | 3383,93 | 1904,00 | 1556,48 | 46,00 | 81,75 |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 3383,93 | 1904,00 | 1556,48 | 46,00 | 81,75 |  |
| Администрация города Кедрового | 3383,93 | 1904,00 | 1556,48 | 46,00 | 81,75 | Оплата услуг связи, проезда к месту проведения отпуска планируется на 3 квартал |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1686,21 | 1024,25 | 437,42 | 25,94 | 42,71 |  |
| Администрация города Кедрового | 975,93 | 642,11 | 141,28 | 14,48 | 22,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 229,84 | 120,34 | 103,34 | 44,96 | 85,87 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 182,14 | 29,32 | 21,10 | 11,58 | 71,96 |  |
| Отдел образования | 197,58 | 149,50 | 149,50 | 75,67 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 93,52 | 79,38 | 19,20 | 20,53 | 24,19 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 300,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2022 года |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1332,37 | 880,91 | 399,17 | 29,96 | 45,31 |  |
| Администрация города Кедрового | 622,09 | 498,77 | 103,03 | 16,56 | 20,66 | Запланировано выполнение мероприятия во 2 полугодии |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 229,84 | 120,34 | 103,34 | 44,96 | 85,87 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 182,14 | 29,32 | 21,10 | 11,58 | 71,96 | Оплата по договору пройдет в июле 2022 года |
| Отдел образования | 197,58 | 149,50 | 149,50 | 75,67 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 93,52 | 79,38 | 19,20 | 20,53 | 24,19 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2022 года |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,20 | 3,60 | 3,00 | 41,67 | 83,33 | Оплата по договору пройдет в июле 2022 года |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2022 года |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 41,84 | 41,84 | 38,25 | 91,42 | 91,42 |  |
| Администрация города Кедрового | 41,84 | 41,84 | 38,25 | 91,42 | 91,42 |  |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 711,48 | 411,50 | 272,44 | 38,29 | 66,21 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 506,83 | 296,00 | 158,81 | 31,33 | 53,65 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Отдел образования** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 194,15 | 105,00 | 103,13 | 53,12 | 98,22 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 700,98 | 401,00 | 261,94 | 37,37 | 65,32 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 506,83 | 296,00 | 158,81 | 31,33 | 53,65 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ "Культура" | 194,15 | 105,00 | 103,13 | 53,12 | 98,22 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 506,83 | 296,00 | 158,81 | 31,33 | 53,65 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 506,83 | 296,00 | 158,81 | 31,33 | 53,65 | Оплата произведена за фактически оказанные услуги |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 194,15 | 105,00 | 103,13 | 53,12 | 98,22 |  |
| МУ "Культура" | 194,15 | 105,00 | 103,13 | 53,12 | 98,22 |  |
| 6 | 2 | 4 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования муниципального образования "Город Кедровый", выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 15,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 15,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2022 года |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2022 года |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 18.05.2022 | 114 | Скорректированы объемы ассигнований |