**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2022 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду" |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности  | тыс. т.  | 1,87 | 1,42 | 0,7 | -0,72 | 49,30 | 34,43 |   | Показатель оценивается по итогам года |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д = 0,7/0,7\*100 |
| Показатели задачи 1 "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 3 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 98 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Д=2878/2938\*100 |
| Показатели задачи 2 "Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов" |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100,00 | 100,00 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 "Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов" |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок  | Ед. | 0 | 10 | 0 | -10 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **14** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие |
| **Администрация города Кедрового** | 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 14 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Всего | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие - |
| Администрация города Кедрового | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Всего | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | запланировано на 2 полугодие |
| Администрация города Кедрового | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2022 | 50 | Изменен объем финансирования |