**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода 2021 года |
| **Факт за 2021** на начало отчетного периода (за прошлый год) | **План на 2022** на конец отчетного (текущего) года | **Факт за 2022 год** на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5\*100 | 9=6/4\*  100 | 10 | 11 |
| Показатели цели ПрограммыПовышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 3,6 | 6,9 | 4,7 | -2,2 | 68 | 130,5 | Приняты все желающие, в очереди находятся дети младше 1,5 лет, по данным ОО и данных филиала Бакчарской РБ детей от 1-6 лет на территории 170 | Ах100  Б  А-количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (чел.) на 31.12.2022  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет  8\*100/170=4,7% |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Ах100  Б  А-количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.)  Б- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)  0\*100/20=0 |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 76 | 77 | 79,4 | 2,4 | 103,1 | 104,5 |  | Ах100  Б  А-количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (чел.)  Б- общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет (чел.)  489\*100/616=79,4% |
| Показатели цели Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 63 | 85 | 72,9 | -12,1 | 85,8 | 115,7 | Все родители/законные представители, обращающиеся для получения дошкольной образовательной услуги, данную услугу получают в 100% случаев обращений, резко с 2019 г. уменьшилось количество детей дошкольного возрастаот 1 до 6 лет, | А- число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет (чел.)  124\*100/170=72,9% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» | | | | | | | | | | |
| 5 | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество детей, посещающих дошкольные организации (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет, желающих посещать дошкольную организацию (чел.)  124\*100/124=100 |
| 6 | Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество родителей, которым оказана услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (чел.)  Б- общая численность родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги (чел.)  84\*100/84=100 |
| Показатели цели Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 96,67 | 100 | 100 | 0 | 100 | 103,4 | - | Данные из отчета об эффективности деятельности органов местного самоуправления по 607-му Указу |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (чел.)  Б- общая численность учащихся организаций общего образования (чел.)  425\*100/425=100% |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 96,8 | 95 | 98 | 3 | 103,2 | 101,2 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (чел.)  Б- общая численность учащихся общеобразовательных организаций (чел.)  417\*100/425=98% |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля педагогов ввозрасте до 35 лет, в общей численности педагогов | % | 27,1 | 35 | 37,7 | 2,7 | 107,7 | 139 |  | Ах100  Б  А-количество педагогов в возрасте до 35 лет (ед.)  Б- общая численность педагогов (ед..)  17\*100/45=37,7% |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Образование» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  | Количество общеобразовательных учреждений |
| 12 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | Ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | - |  | Количество общеобразовательных учреждений |
| Показатели цели Подпрограммы 3«Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 13 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | человек | 489 | 450 | 454 | 4 | 100,88 | 92,84 | Спад детей произошел за счет того, что ДШИ не набирали в 2022 году новые группы | Подсчет количества детей, ведомственная статистика |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3«Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций | % | 75 | 77 | 73 | -4 | 94,8 | 97,3 | Спад произошел за счет уменьшения количества детей в образовательных учреждениях, уменьшения привлекаемости детей в предметные олимпиады и конкурсы | Ах100  Б  А-количество участников конкурсов, смотров (чел.)  Б- общая численность обучающихся (чел.)  310\*100/425=73% |
| 15 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров | % | 42,5 | 43 | 42,58 | -0,42 | 99 | 101,38 | - | Ах100  Б  А-количество победителей и призёров конкурсов, смотров (чел.)  Б- количество участников конкурсов, смотров (чел.)  132\*100/310=42,58 |
| Показатели цели Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время» | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 23,9 | 80 | 77,6 | -2,4 | 97 | 328,8 | Все желающие дети были приняты в лагеря дневного пребывания, не было детей, родители(законные представители, которых обратились бы за компенсацией стоимости путевок вне нашего муниципалитета | А-количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.)  330\*100/425=77,6 |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 17 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 86,7 | 78 | 80 | 2 | 102,6 | 92,3 |  | А-количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  24\*100/30=80% |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Не было заявлений на денежную компенсацию | А-количество родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.)  Б- общая численность родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета, в общем количестве детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 81,8 | 80 | 80 | 0 | 100 | 97,8 |  | А-количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  12\*100/15=80% |
| 20 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 80 | 80 | 81,3 | 1,3 | 101,6 | 101,6 | - | А- количество трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  13\*100/16=81,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| 21 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями | % | 90 | 85 | 85,42 | 0,4 | 100,5 | 94,9 | По итогам опроса (в МКДОУ, МКОУ СОШ №1 г. Кедрового), причина в обучении детей в приспособленных помещениях | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся образовательных организаций, принявших участие в опросе (чел.)  205\*100/240=85,42% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 22 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого организациями дошкольного образования | % | 89,5 | 90 | 89,5 | 0 | 99,4 | 100 | По итогам опроса опрос проходил в октябре 2022 | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.)  51\*100/57=89,5% |
| 23 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 85 | 90 | 84,15 | -5,8 | 93,6 | 99 | По итогам опроса, опрос проводился в ноябре 2022 | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере общего образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся общего образования, принявших участие в опросе (чел.)  154\*100/183=84,15% |
| 24 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | 95 | 95 | - | - | - | - | Опрос не проводился, т.к. такого вопроса нет в НОКО, данный опрос проведем в 2023 году | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 90 | 90 | 88 | -2 | 97,8 | 97,8 | Из-за малого количества педагогов и большой нагрузки на них, большого кол-ва конкурсов, педагогам, которые могут участвовать в конкурсах, необходимо участвовать в них каждый год, а это дополнительная нагрузка | А- педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций(чел.)  Б- общая численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций (чел.)  51\*100/58=88 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **1** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **250 023,71** | **250 023,71** | **247 148,41** | **98,85** | **98,85** |  |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 33 333,92 | 33 333,92 | 33 197,95 | **99,59** | **99,59** |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 191 867,96 | 191 867,96 | 189 882,09 | **98,96** | **98,96** |  |
| **Администрация города Кедрового** | 1 020,16 | 1 020,16 | 1 017,51 | **99,74** | **99,74** |  |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | 23 412,20 | 23 412,20 | 22 661,39 | **96,79** | **96,79** |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 152,62 | 152,62 | 152,62 | **100,00** | **100,00** |  |
| **Муниципальное учреждение "Культура"** | 236,85 | 236,85 | 236,85 | **100,00** | **100,00** |  |
| **1** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **23 412,20** | **23 412,20** | **22 661,39** | **96,79** | **96,79** |  |
| Задача №1 подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми" | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 19 127,11 | 19 127,11 | 18 379,99 | 96,09 | 96,09 |  |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Всего | 10 784,70 | 10 784,70 | 10 784,70 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 10 784,70 | 10 784,70 | 10 784,70 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 8 342,41 | 8 342,41 | 7 595,29 | 91,04 | 91,04 | В связи с пропусками детей по болезни и закрытием детского сада на карантин |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Всего | 648,79 | 648,79 | 645,10 | 99,43 | 99,43 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 648,79 | 648,79 | 645,10 | 99,43 | 99,43 |  |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 453,20 | 453,20 | 453,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 453,20 | 453,20 | 453,20 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 195,59 | 195,59 | 191,90 | 98,11 | 98,11 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 195,59 | 195,59 | 191,90 | 98,11 | 98,11 |  |
| 1 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 3 636,30 | 3 636,30 | 3 636,30 | 100,00 | 100,00 |  |
| **1** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **Всего** | **222 912,22** | **222 912,22** | **220 790,43** | **99,05** | **99,05** |  |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 31 427,18 | 31 427,18 | 31 291,26 | 99,57 | 99,57 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 191 485,04 | 191 485,04 | 189 499,17 | 98,96 | 98,96 |  |
| Задача №1 подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | Всего | 53 420,85 | 53 420,85 | 53 100,28 | 99,40 | 99,40 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 22 321,71 | 22 321,71 | 22 321,71 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 31 099,14 | 31 099,14 | 30 778,57 | 98,97 | 98,97 |  |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 39 593,40 | 39 593,40 | 39 585,75 | 99,98 | 99,98 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 16 307,30 | 16 307,30 | 16 307,30 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 23 286,10 | 23 286,10 | 23 278,45 | 99,97 | 99,97 |  |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 13 827,45 | 13 827,45 | 13 514,53 | 97,74 | 97,74 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 6 014,41 | 6 014,41 | 6 014,41 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 7 813,04 | 7 813,04 | 7 500,12 | 95,99 | 95,99 |  |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача № 2 подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие "Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием" | Всего | 4 049,51 | 4 049,51 | 3 832,33 | 94,64 | 94,64 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 102,21 | 1 102,21 | 1 073,23 | 97,37 | 97,37 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2 947,30 | 2 947,30 | 2 759,10 | 93,61 | 93,61 | Экономия средств в связи с пропусками воспитанников по уважительной причине |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 456,01 | 456,01 | 402,24 | 88,21 | 88,21 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 169,51 | 169,51 | 142,31 | 83,95 | 83,95 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 286,50 | 286,50 | 259,93 | 90,73 | 90,73 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,79 | 63,79 | 55,82 | 87,51 | 87,51 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 21,29 | 21,29 | 19,58 | 91,97 | 91,97 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 42,50 | 42,50 | 36,24 | 85,27 | 85,27 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 539,61 | 1 539,61 | 1 384,26 | 89,91 | 89,91 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 463,37 | 463,37 | 463,37 | 100,00 | 100 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1 076,24 | 1 076,24 | 920,89 | 85,57 | 85,57 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. |
| 1 | 2 | 2 | 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 481,00 | 1 481,00 | 1 481,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 295,99 | 295,99 | 295,99 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 1 185,01 | 1 185,01 | 1 185,01 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 438,90 | 438,90 | 438,90 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 131,35 | 131,35 | 131,35 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 307,55 | 307,55 | 307,55 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 2 | 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов | Всего | 70,20 | 70,20 | 70,11 | 99,87 | 99,87 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 20,70 | 20,70 | 20,63 | 99,66 | 99,66 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 49,50 | 49,50 | 49,48 | 99,96 | 99,96 |  |
| Задача № 3 подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» | | | | | | | | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие "Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя" | Всего | 18 577,14 | 18 577,14 | 18 526,65 | 99,73 | 99,73 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 6 729,37 | 6 729,37 | 6 707,43 | 99,67 | 99,67 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 11 847,77 | 11 847,77 | 11 819,22 | 99,76 | 99,76 |  |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 13 690,10 | 13 690,10 | 13 690,10 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 4 972,50 | 4 972,50 | 4 972,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 8 717,60 | 8 717,60 | 8 717,60 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 4 687,20 | 4 687,20 | 4 636,71 | 98,92 | 98,92 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 690,26 | 1 690,26 | 1 668,32 | 98,70 | 98,70 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 2 996,94 | 2 996,94 | 2 968,39 | 99,05 | 99,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях | Всего | 199,84 | 199,84 | 199,84 | 100,00 | 100,00 |  |
|
|
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 66,61 | 66,61 | 66,61 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 133,23 | 133,23 | 133,23 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта "Образование " | Всего | 1 273,89 | 1 273,89 | 1 188,89 | 93,33 | 93,33 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 273,89 | 1 273,89 | 1 188,89 | 93,33 | 93,33 |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В виду того, что данная субсидия является целевой, использовать которую можно лишь на ремонт оборудования либо на закупку цифрового контента, который с 2022 года предоставляется образовательным учреждения бесплатно, а так же на обучение педагогов, но в ПСОШ все педагоги были проучены в 2020 году, и надобности в КПК не было, поэтому деньги остались не потрачены. |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | 2 | 4 | 3 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 188,89 | 1 188,89 | 1 188,89 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 5 | х | Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования» | Всего | 145 590,83 | 145 590,83 | 144 142,28 | 99,01 | 99,01 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 145 590,83 | 145 590,83 | 144 142,28 | 99,01 | 99,01 |  |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений ) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61 | Всего | 109 642,48 | 109 642,48 | 108 250,17 | 98,73 | 98,73 |  |
|
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 109 642,48 | 109 642,48 | 108 250,17 | 98,73 | 98,73 |  |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | Всего | 20 184,42 | 20 184,42 | 20 184,42 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 20 184,42 | 20 184,42 | 20 184,42 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | Всего | 2 683,09 | 2 683,09 | 2 683,09 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 2 683,09 | 2 683,09 | 2 683,09 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 5 | 4 | Обеспечение антитеррористической защиты отремонтированных зданий муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 299,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 299,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 5 | 5 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (оснащение отремонтированных зданий и (или) помещений муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания) | Всего | 7 658,92 | 7 658,92 | 7 658,92 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 7 658,92 | 7 658,92 | 7 658,92 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 2 | 5 | 6 | Повышение квалификации школьных команд муниципальных общеобразовательных организаций, в которых осуществляется капитальный ремонт | Всего | 121,92 | 121,92 | 65,75 | 53,93 | 53,93 |  |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 121,92 | 121,92 | 65,75 | 53,93 | 53,93 | Ввиду того, что часть учителей проходили КПК дистанционно, и не надо было оплачивать суточные и дорогу, сложилась экономия средств |
| **1** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"** | **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Задача №1 подпрограммы 3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **1** | **5** | **х** | **х** | **Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего** | **1 292,61** | **1 292,61** | **1 292,56** | 100,00 | 100,00 |  |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 402,29 | 402,29 | 402,24 | 99,99 | 99,99 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 382,92 | 382,92 | 382,92 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 152,62 | 152,62 | 152,62 | 100,00 | 100,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 100,00 | 100,00 |  |
| Задача №1 подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | х | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего | 560,50 | 560,50 | 560,45 | 99,99 | 99,99 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 357,79 | 357,79 | 357,74 | 99,99 | 99,99 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 202,71 | 202,71 | 202,71 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 432,50 | 432,50 | 432,45 | 99,99 | 99,99 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 254,80 | 254,80 | 254,75 | 99,98 | 99,98 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 177,70 | 177,70 | 177,70 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 5 | 1 | 2 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Всего | 128,00 | 128,00 | 128,00 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 102,99 | 102,99 | 102,99 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 25,01 | 25,01 | 25,01 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 5 | 1 | 3 | Организация и проведение тематических (профильных) смен с целью мотивации талантливых детей на достижение высоких результатов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача №2 подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | х | **Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период»** | Всего | 732,12 | 732,12 | 732,12 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 44,50 | 44,50 | 44,50 | 100,00 | 100,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 180,21 | 180,21 | 180,21 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 117,93 | 117,93 | 117,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 152,62 | 152,62 | 152,62 | 100,00 | 100,00 |  |
| МУ "Культура" | 236,85 | 236,85 | 236,85 | 100,00 | 100,00 |  |
| **1** | **6** | **х** | **х** | **Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **2 406,68** | **2 406,68** | **2 404,03** | 99,89 | 99,89 |  |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 1 504,45 | 1 504,45 | 1 504,45 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 902,23 | 902,23 | 899,58 | 99,71 | 99,71 |  |
| Задача №1 подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый». | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | х | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | Всего | 2 246,91 | 2 246,91 | 2 244,26 | 99,88 | 99,88 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 344,68 | 1 344,68 | 1 344,68 | 100,00 | 100,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 902,23 | 902,23 | 899,58 | 99,71 | 99,71 |  |
| 1 | 6 | 2 | х | Основное мероприятие «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 95,54 | 95,54 | 95,54 | 100,00 | 100,00 |  |
|
|
| Задача № 2 подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 3 | х | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | Всего | 55,93 | 55,93 | 55,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 55,93 | 55,93 | 55,93 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 6 | 3 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования Администрации города Кедрового | 19,99 | 19,99 | 19,99 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 6 | 3 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования Администрации города Кедрового | 35,94 | 35,94 | 35,94 | 100,00 | 100,00 |  |
| 1 | 6 | 4 | х | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 8,30 | 8,30 | 8,30 | 100,00 | 100,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.04.2022 | 84 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 12.07.2022 | 162 | Скорректированы объемы ассигнований |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей**

**в каникулярное время»**

**за 2022 год**

С 2021 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие дошкольного образования

2.Развитие общего образования

3.Развитие дополнительного образования

4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования

5. Организация отдыха детей в каникулярное время

6. Создание условий для реализации муниципальной программы

**1.Развитие дошкольного образования**

На территории муниципального образования «Город Кедровый» функционирует 1 дошкольная образовательная организация- Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового (МКДОУ детский сад №1 «Родничок») и 1 дошкольная группа при Муниципальном казённом общеобразовательном учреждении Пудинскаясредняя общеобразовательная школа (МКОУ Пудинская СОШ), которая до 31.12.2022 г. называлась Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пудинская средняя общеобразовательная школа. На 31.12.2022 в МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового числилось 99 воспитанников, в дошкольной группе- 25. Численность воспитанников дошкольного возраста уменьшилась по сравнению с 2021 годом, так как после 2017 года произошло снижение рождаемости в муниципалитете и увеличился отток населения в связи с миграцией. Количество приезжающих меньше, чем выезжающих.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования «Город Кедровый» составляет 100%. На 01.01.2023 приняты все желающие в дошкольные общеобразовательные учреждения. Однако, доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составляет 72,9%, причиной неисполнения данного показателя является то, что не все родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории муниципального образования «Город Кедровый» подают заявление на зачисление в детский сад, также есть родители/законные представители, получившие путевку, но передумавшие посещать детский сад, и есть часть родителей, зарегистрированных на территории МО, но фактически проживающих в других районах. Данные родители заявления в детский сад не подают, но эти семьи увеличивают количество детей дошкольного возраста, проживающих в муниципалитете. Со всеми родителями/законными представителями ведется индивидуальная работа по средствам телефонной связи (с оформлением телефонограмм), личных встреч, электронных писем.

Также на базе МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового в рамках Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: функционирует консультационный центр, основной задачей которого является оказание помощи родителям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и не посещающих детский сад. В 2022 году услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получил 84родителя.

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов МКДОУ детский сад №1 «Родничок» – 23%. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию -15,4%, имеющих высшую квалификационную категорию - 38,5%, и 30,7%-соответствуют занимаемой должности, 15,4% педагогов не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» менее 2 -х лет.

Педагоги детского сада активно участвуют как в муниципальных конкурсах, так и региональных.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Педагогические конкурсы | | Конкурсы с детьми | |
| Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во участников | Кол-во победителей |
| Всероссийские конкурсы (ТОИПКРО, ТГПУ и др.) | 7 | 7 | 13 | 10 |
| Региональные конкурсы с детьми |  |  | 1 | 1 |
| Муниципальные конкурсы с детьми |  |  | 3 | 2 |

В отчетном году воспитанники МКДОУ детский сад №1 «Родничок» принимали участие в следующих мероприятиях:

- Музыкально-патриотический марафон «За Россиию» в поддержку участников СВО (29.04.2022 г.), вокальные номера в исполнении воспитанников старшего возраста «Бравые солдаты», «Наша Родина сильна».

- Участие в праздничном мероприятии на центральной площади г. Кедрового, посвященному «Дню города» — демонстрация моделей одежды русского костюма воспитанниками старшего возраста ДОУ (03.09.2022 г.)

- «Голоса родной земли» участие в концерте, посвященному Дню народного единства с танцевальным номером «Русский хоровод» на сцене городского Дома культуры (03.11.2022 г.)

- «Этих дней не смолкнет слава», участие воспитанников ДОУ старшей группы в концерте агитбригады, с вокальным номером (06.05.2022г.)

- Село Пудино, концертная программа «Мы все Победою сильны», посвященная Дню Победы, участие воспитанников старшей группы ДОУ Гноевой Иван, Овчаренко Илья с вокальным номером «Все мы моряки» (09.05.2022 г.).

В 2022 году в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и МАОУ Пудинская СОШ изменился уровень террористической опасности (присвоена четвертая категория опасности), согласно «Требованиям к антитеррористической защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ» с изменениями и дополнениями от 05.03.2022 г. Изменились и требования к антитеррористической защищенности данных объектов.

Система безопасности МКДОУ детский сад №1 «Родничок» состоит из следующего оборудования: видеонаблюдение (7 видеокамер: 4 камеры установлены по периметру учреждения, 3 камеры внутри), видеодомофон, охранно-пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», выведенный на Томск, противодымная «система «Гранит», тревожная кнопка, соединенная с ЕДДС, телефонная связь, металлоискатели – 2шт.Все находится в рабочем состоянии.

В рамках подготовки к новому учебному году было приобретено мягкое резиновое покрытие для спортивного зала на сумму – 279 900.00 руб.; тренажеры для мозжечковой стимуляции – 17 775,00 руб. В связи со снижением количества воспитанников с сентября 2022 года, снизилось областное финансирование, таким образом игрушки и учебно-методические материалы в отчетном году не закупались. Запланированные в 2022 году текущие ремонты групп за счет средств местного бюджета, выполнены полностью. За счет спонсорских средств ООО «Газпром трансгаз Томск» были приобретены две электроплиты на сумму – 197 000,00 руб.

**2.Развитие общего образования**

В муниципальном образовании «Город Кедровый» функционируют 2 общеобразовательных организации:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового (МКОУ СОШ №1 г. Кедрового);

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Пудинскаясредняя общеобразовательная школа (МАОУ Пудинская СОШ), с 01.01.2023 переименована в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пудинская СОШ.

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию на 01.01.2023 составляет 425 человек, из них 108 человека (25%) обучаются в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в городской местности - 317 человек (75%). На протяжении ряда лет сохраняется нестабильная динамика численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с миграцией населения: 2018 год – 436 человек, 2019 год – 421 человек, 2020 год – 423 человека, 2021 год -410 человек, 2022 год – 425 человек.

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по итогам за 2019 год - 83%, 2020 год – 91%, 2021 год- 100%, 2022 год – 100%. Обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием в обеих школах– завтраком, в меню которого входит горячее блюдо и горячий напиток. Охват бесплатным горячим питанием детей начальной школы- 100%. Дети с ОВЗполучают двухразовое бесплатное горячее питание – 100%.

Охват питанием детей всех классов с 5 по 11 составляет 98 %.

Школьные столовые находятся на аутсорсинге. Услуги по организации горячего питания в общеобразовательных организациях осуществляет индивидуальный предприниматель. Руководителями школ осуществляется контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях, работающих у индивидуального предпринимателя.

На уровне Администрации города Кедрового создан Совет по контролю за качеством питания в образовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый», который собирается и рассматривает организации вопросы питания в образовательных организациях муниципалитета. Члены рабочей группы по контролю за организацией горячего питания школьников ежемесячно проводят проверки организации горячего питания. Также в школах осуществляется родительский контроль за питанием с заполнением чек-листов, разработанных Департаментом общего образования Томской области.

Всего в школах работает 45человек педагогического состава. Средняя педагогическая нагрузка составляет 28 часов. С сентября месяца 2022 в МАОУ Пудинская СОШ уроки математики вели учителя МКОУ СОШ №1 г. Кедрового по договору о сетевом взаимодействии.

Для привлечения молодых специалистов в муниципальном образовании «Город Кедровый» предусмотрены меры социальной поддержки молодым педагогам: муниципальная квартира, ежемесячная надбавка к должностному окладу, северный и районный коэффициенты в полном объеме, оплата проезда к месту жительства, доплата за работу в сельской местности, наставничество, разработаны индивидуальные программы профессиональной адаптации.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 44 %; МАОУ Пудинская СОШ – 23%.

Средний возраст педагогов образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 40 лет; МАОУ Пудинская СОШ - 47 лет.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в школах составляет 32%, имеющих высшую квалификационную категорию- 20%,и 40%-соответствуют занимаемой должности, 8% не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в образовательных организациях менее 2 лет.

С 01 по 18 февраля 2022 года состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России». Победителей конкурса стала Данилко Марина Владимировна.

Все общеобразовательные организации используют единый журнал/дневник - АИС «Сетевой город. Образование». Образовательные организации используют ЦОК: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового - “Якласс”, “Учи.ру”, «Фоксфорд», “РЭШ”, МКОУ Пудинская СОШ - “Новый диск. Физикон”, “РЭШ”, “ИнтернетУрок”.

Данные мероприятия позволяют создать в школах современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

В 2022 году МКОУ СОШ №1 г. Кедрового вошла в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования». В рамках программы проводился капитальный ремонт здания школы по отдельным видам работ, который проходил в 2 этапа:

1 этап

- Ремонт кровли;

- Замена и ремонт окон;

- Замена внутренних и наружных дверей;

- Ремонт всех входных групп (тамбура, внешняя облицовка).

2 этап

- Ремонт отмостки здания;

- Облицовка цоколя здания фасадными отделочными материалами;

- Установка потолка «Армстронг»;

- Замена освещения в помещениях школы;

- Оборудование освещения по периметру здания (на крыше и по всем выходам);

- Обустройство лестничных клеток кафельной плиткой;

- Замена изношенных перегородок гардероба, комнаты спортивного инвентаря;

- Окраска с оштукатуриванием, грунтованием, выравниванием стен (с простой окраской в подсобных помещениях);

- Окрашивание труб отопления;

- Частичный демонтаж\монтаж радиаторов;

-Устройство сантехнических перегородок, смена кафельной плитки в санузлах;

- Укладка в кабель слаботочных проводов;

- Замена полов на линолеум с подготовкой основания частично;

- Частичная смена сантехники;

- Облицовка керамогранитом или кафельной плиткой колонн внутри здания;

- Окраска стен по периметру здания от цоколя до окон;

- Косметический ремонт столбов навесного этажа.

Общая стоимость работ средств федерального, областного и местного бюджетов составила 124 665 294,86 рублей.

Также в рамках программы были выделены средства на приобретение мебели и оборудования. Было закуплено:

- Оборудование кабинета химии (демонстрационные, лабораторные материалы, мебель – столы и стулья ученические, стол демонстрационный, шкафы, стол и стул для учителя);

- Оборудование кабинета биологии (демонстрационные, лабораторные материалы, мебель – столы и стулья ученические, стол демонстрационный, шкафы, стол и стул для учителя);

- Оборудование кабинета физики (демонстрационные, лабораторные материалы, мебель – столы и стулья ученические, стол демонстрационный, шкафы, стол и стул для учителя);

- Оборудование кабинета для воспитательной работы: телевизор, стол-трансформер, стулья, пуфы для коворкинг-зоны;

- Мебель для двух кабинетов начальных классов: столы и стулья ученические, шкафы, стол и стул для учителя;

- Стеллажи в библиотеку, стулья, диван, кресла, стул для библиотекаря;

- Пуфы для коворкинг-зон в рекреациях;

- Автомобильный городок;

- Гардероб.

Общая сумма средств, использованных на приобретения средств обучения и воспитания, составила 7 651 264,37 рублей.

Так как с мая по декабрь 2022 года здание МКОУ СОШ №1 г. Кедрового находилась на капитальном ремонте, обучение детей производилось в зданиях муниципальных учреждений с соблюдением всех необходимых санитарных норм и обеспечением горячего питания. Учащиеся начальной школы (8 классов) учились в МКДОУ детский сад №1 «Родничок», 6 и 7 классы учились в городском Доме культуры, остальным обучающимся был обеспечен подвоз в МАОУ Пудинская СОШ. Обучение было организовано в 2 смены.

В целях обеспечения качественным горячим питанием обучающихся МКОУ СОШ №1 г. Кедрового на спонсорские средства было закуплено оборудование для пищеблока: котел пищеварочный и сковорода на сумму 273 760,00 рублей.

На средства местного бюджета было обновлено оборудование для медицинского кабинета на сумму 91 702,00 рублей. Также были закуплены рулонные шторы для учебных кабинетов на сумму 764 590,00 рублей, проекционное и компьютерное оборудование на сумму 449 480,00 рублей и стойки для лыж, ботинок, скамейки в лыжную базу на сумму 135 000,00 рублей.

Обучающиеся общеобразовательных школ за счет средств субвенции 100% обеспечены учебниками.

В рамках программы по антитеррористической защищенности в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового была произведена замена ограждения здания школы на сумму 4 613 213,60 рублей, приобретены стенды, планы эвакуации при ЧС. Была модернизирована система видеонаблюдения - установлена новая система уличного видеонаблюдения, содержащая 11 видеокамер, а также дооборудовано внутреннее видеонаблюдение, количество камер в которой составляет 25 шт.

В Пудинскую СОШ в течении 2022 года было приобретено:

- водогрейный твердотопливный котел для школьной котельной, стоимостью 716 973,55 рублей;

- запчасти для школьного автобуса, 61 680,00 рублей;

- посуда для столовой, 136 129,90 рублей;

- оборудование для медкабинета на сумму 120 116,00 рублей;

- мебель для кабинетов школы на сумму 408 900,00 рублей.

Наиболее значимые мероприятия 2022 года МКОУ Пудинской СОШ: Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (февраль); «Зарница» (март); «Дети войны» (9 мая); День защиты детей (июнь); Последний звонок(май); День знаний (сентябрь); Туристический слет (сентябрь).

**3.Развитие дополнительного образования**

Процент охвата дополнительным образованием в муниципальном образовании - 79,4%. В МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 306 обучающихся, в МАОУ Пудинская СОШ – 100 обучающихся.

Всего программы дополнительного образования в школах муниципального образования «Город Кедровый» реализуют 11 педагогов (24,4% от общего количества педагогов).

В 2022 году доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций составила 75%, из них - 42,5 % победителей и призеров, что свидетельствует о стабильной и налаженной работе с одаренными детьми.

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового 29.09.2020 г. открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»). На базе Центра «Точка роста» в 2022 году было реализовано 35 программ дополнительного образования различной направленности (техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная): «Робототехника (1-5 классы)», «VR (6-8 классы)», «АЭРО (7 класс)», «3D моделирование (9-11 классы)», «Промодизайн (5-6 классы)», «Шахматы (1-4 класс)», «ОБЖ (1-11 классы)», «Информационные технологии (1-4 классы)», «Scratch (5-6 классы)», “Мультитехнологии (7-8 классы)”, “Python (9-11 классы)”, «Инфомир (1-4 классы)», «Юный журналист (5-11 классы)», «Панорама (5-8 классы)». Охват составляет 264 человека. В течение года в Центре проведено 29 мероприятий.

Центр образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста» открыт на базе МКОУ Пудинская СОШ в 2022 году. Педагоги, работающие в «Точке роста» прошли доп. обучение в 2022 году. Целью деятельности центра «Точка роста» является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». В 2022 году в рамках РП «Образование» «Точка роста» школы с. Пудино была оснащена оборудованием на сумму 1 188 883,40 рублей: ноутбуки, цифровые лаборатории, микроскопы, наборы робототехники (централизованная закупка), была приобретена мебель для «Точки роста» на сумму 168 240,00 рублей.

На базе центра реализуются программы основного общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моделирование роботов», «Физика вокруг нас», «Юный физик», «Юный исследователь 3-4 класс», «Мир растений 5-6 класс», «Практическая биология 7-9 класс».

**4. Организация отдыха детей в каникулярное время**

 В 2022 году в связи с уходом МКДОУ СОШ №1 г. Кедровый на капитальный ремонт с мая по декабрь 2022г., запланированные мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в весенние каникулы - фестиваль «Единство непохожих» прошел на базе Кедровской СОШ, летние и осенние смены: лагерь с дневным пребыванием детей, и «Единство непохожих» на базе Пудинской СОШ. Проведенные мероприятия соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составила 77,6%.

При распределении детей в детские лагеря, предпочтение отдавалось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, составила 0%, по причине не обращения за данной услугой.

В 2022 голу осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних подростков в каникулярное время, были охвачены все желающие 92 человека, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 15 человек, детей, состоящих на всех видах учета – 13 человек, многодетных детей – из 15 семей.

**5. Создание условий для реализации муниципальной программы**

В 2022 году проводился опрос родителей/законных представителей на предмет удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями. По итогам опроса (март, октябрь) 85,42% участников опроса всех образовательных организаций удовлетворены качеством оказания услуг в сфере образования.

В 2022 году была проведена ТПМПК. Всего принято человек – 47 (дошкольников-11, школьников – 36). Увеличилось количество школьников по сравнению с 2021 годом (2021 году было обследовано – 42 ребенка (дошкольников -12, школьников-30)), т.к. повторно из этих детей было 31 человек, их которых 30 детей подтвердили адаптированную программу обучения, переведены на общую программу – 1 ребенок.

Всем обследованным детям была составлена индивидуальная программа воспитания/обучения, и скорректированы учебные планы.

Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового составило 1 344,68 тыс. руб., освоение 100%.

В рамках мероприятия «Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений» в отчетном году реализовано:

- Конкурс «Учитель года», участвовали 4 педагога;

- Процедура оценки предметных и метологических компетенций учителей (5 участников);

- Конкурс отбора учителей в Региональный методический совет (3 человека, из них 1 победитель).

Организованы и проведены следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конкурса | Количество участников | Количество победителей |
| 1 | Конкурс сочинений «Без срока давности» | 6 | 1 |
| 2 | «Живая классика» | 25 | 7 |
| 3 | Фестиваль «Единство непохожих» | Осень – 73  Весна - 17 |  |
| 4 | Конференция «Юный исследователь» | 132 | 14 |
| 5. | Областные профильные сборы ЮИД | 2 |  |
| 6 | Региональный фестиваль «Футбол в школе» | 2 |  |
| 7 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) муниципальный этап | 15 |  |

Учебные сборы с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений проходили с 23.03.2022-25.03.2022, охвачено 10 обучающихся МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МАОУ Пудинская СОШ. Затраты на военные сборы в 2022 году составили 8300,00 рублей на питание детей.

В 2022 году в целом финансирование муниципальной программы составило 250 023,71 тыс. руб. и исполнено на 98,9%, основная часть экономии средств сложилась по субсидии на обеспечение питания обучающихся в связи с пропусками обучающихся по уважительной причине, а также в связи с экономией средств по электронному аукциону.

И.о.руководителя Н. П. Дубчак

Дубчак Нина Петровна

+7 (38250) 3-53-36

kedroviy-otdobr@gov70.ru