Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»

за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | ед. на жителя | | 2,02 | 1,32 | 4,56 | +3,24 | 345% | 226% |  | Iкду = (Ч тзу + Чб+ Чкду) / Н,  4,56=  (9367+2667+1368) /2940 |
| **Показатели задачи 1: Обеспечение условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 92 | | 93 | 74 | -19 | 79,6 | 80,4 | По результатам независимого опроса населения за 2022 год | У=Оу/Ов\*100%=74/100\*100%=74% |
|  | Показатель 2  1.Уровень выполнения показателя по среднемесячной заработной плате работников культуры | % | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | планируется выполнение по итогам года | УСЗП=  ЗПФ/ЗПП\*100  100= 46 051,50/ 46 051,50\*100% |
| **Показатели задачи 2:Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Число посещений культурно – досуговых мероприятий | Чел. | | 9842 | 12400 | 10646 | -1754 | 85,9 | 108,2 | Показатель не выполнен в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой до марта 2022 г. и временным нахождение образовательного учреждения на базе Дома культуры г. Кедрового. | Общее число посещений культурно – досуговых мероприятий |
|  | Показатель 2  Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел. | | 931 | 2244 | 1279 | -965 | 57,0 | 137,4 | Показатель не выполнен в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой до марта 2022 г. и временным нахождение образовательным учреждение на базе Дома культуры г. Кедрового | Общее число посещений платных культурно – досуговых мероприятий |
|  | Показатель 3  Число участников клубных формирований | Чел. | | 88 | 101 | 113 | +12 | 111,9 | 128,4 | Изменение показателя произошло, в связи с открытием клубного формирования | Подсчёт общего числа участников клубных формирований |
| **Показатели задачи 3:Обеспечение благоприятных условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 38,8 | 40,8 | 40,0 | -0,8 | 98 | 103,1 | Учитывая темп роста к уровню прошлого года, фактический показатель близок к плановому | Онбибл = Ч / Ч нас x 100%,  40,0 = 1175/2938\*100 |
|  | Показатель 2  Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Ед. | | 1145 | 1220 | 1175 | -45 | 96,3 | 102,6 | Учитывая темп роста к уровню прошлого года, фактический показатель близок к плановому | Общее число зарегистрированных пользователей библиотек |
|  | Показатель 3  Количество посещений библиотек | Ед. | | 16 471 | 16299 | 14550 | -1749 | 89,3 | 88,3 | Снизился показатель за счет уменьшения количества посещений в социальных сетях (запрет на Инстаграм, также в связи с пандемией в 1 полугодии 2021г. большая часть мероприятий была проведена в социальных сетях.) | Подсчёт общего количества посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/  через электронные ресурсы)  9254 –физических;  2650 – удален. посещений сайта;  357 – Инстаграм (до отмены);  1247 – Одноклассники;  1042 – Вконтакте. |
| **Показатели задачи 4:Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств | % | | 17 | 40 | 12,2 | -27,8 | 30,5% | 71,8% | В связи с увольнением педагогов художественного и хореографического направления снизилось количество детей получающих дополнительное образование в сфере искусств | Дддо = Ддо / Дв x 100%,  75/616\*100=12,2% |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 03 | х | х | x | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 29 525,40 | 29 525,40 | 28 861,09 | 97,8 | 97,8 |  |
| МУ «Культура» | 17 049,19 | 17 049,19 | 16 576,09 | 97,2 | 97,2 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 7 572,53 | 7 572,53 | 7 481,89 | 98,8 | 98,8 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 4 903,68 | 4 903,68 | 4 803,11 | 97,9 | 97,9 |  |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 01 | x | Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций в сфере культуры" | МУ «Культура | 1 367,96 | 1 367,96 | 1 317,88 | 96,34 | 96,34 |  |
| 03 | х | 02 | х | Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры" | всего | 8 325,30 | 8 325,30 | 8 315,63 | 99,88 | 99,88 |  |
| МУ «Культура» | 5 630,18 | 5 630,18 | 5 620,51 | 99,83 | 99,83 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС" | 2 695,12 | 2 695,12 | 2 695,12 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 2 Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени**. | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 10 051,05 | 10 051,05 | 9 637,70 | 95,89 | 95,89 |  |
| 03 | х | 03 | 1 | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 8 453,77 | 8 453,77 | 8 211,73 | 97,14 | 97,14 |  |
| 03 | х | 03 | 2 | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 1 055,66 | 1 055,66 | 897,48 | 85,02 | 85,02 | В связи с передвижками должностей между структурными подразделениями |
| 03 | х | 03 | 3 | Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных  учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | МУ «Культура» | 210,00 | 210,00 | 196,87 | 93,75 | 93,75 | В связи с увольнением работников |
| 03 | х | 03 | 4 | Обеспечение развития и укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | МУ «Культура» | 331,62 | 331,62 | 331,62 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**. | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 04 | х | Организация деятельности библиотек | МУ «Кедровская ЦБС» | 4 877,41 | 4 877,41 | 4 786,77 | 98,14 | 98,14 |  |
| 03 | х | 04 | 1 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 938,59 | 2 938,59 | 2 847,99 | 96,92 | 96,92 |  |
| 03 | х | 04 | 2 | Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей | МУ «Кедровская ЦБС» | 192,23 | 192,23 | 192,23 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03 | х | 04 | 3 | Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий акции, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 1 713,82 | 1 713,82 | 1 713,78 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03 | х | 04 | 4 | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 32,77 | 32,77 | 32,77 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 05 | х | Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 903,68 | 4 903,68 | 4 803,11 | 97,95 | 97,95 |  |
| 03 | х | 05 | 1 | Обеспечение деятельности ДШИ | МКОУ ДО «ДШИ» | 4 843,18 | 4 843,18 | 4 764,14 | 98,37 | 98,37 |  |
| 03 | х | 05 | 2 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | МКОУ ДО «ДШИ»» | 60,50 | 60,50 | 38,97 | 64,41 | 64,41 | В связи с увольнением педагогов |
| 3 | х | 5 | 3 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | МКОУ ДО «ДШИ»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.02.2022 | 48 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 19.05.2022 | 115 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 21.07.2022 | 180 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 04.10.2022 | 299 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2022 год**

**Домами культуры за 2022 г. проведено** 206 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возрастов. Всего участников и посетителей – 10 646чел. Из них мероприятия на платной основе посетили 1 279 чел.

По данным счетчика «Цифровая культура» 8783 число обращений к цифровым ресурсам (сайт МУ «Культура»).

В настоящее время на базе домов культуры ведут работу 7 клубных формирований, которые посещают 113 человек. В ДК г.Кедрового: театральное объединение «Фантазия» (5-14 лет), вокально-инструментальный кружок (14-18 лет), вокальный коллектив «Вдохновение» (50 лет и старше). В ДК с.Пудино: вокальный коллектив «Родники» (30 лет и старше), хореографический кружок «Импульс» (5-16 лет), вокальный кружок «Радуга» (от 7 лет), театральный кружок «Диалог» (от 14 лет). Также осуществляют свою деятельность два клуба по интересам для старшего поколения «50+» и клуб «Огонек».

В 2022 году были проведены культурно-массовые программы: массовый праздник «Широкая Масленица», праздничный концерт «Разрешите поздравить» ко дню защитников отечества, поздравление для ветеранов «Фронтовая бригада», митинг и праздничные концерты ко Дню Победы, день села и День молодежи, экскурсии для детей и подростков по залам историко-краеведческой экспозиции («Русская изба», «Великая Отечественная война»), акции («Блокадный хлеб»), тематические встречи в «Дамском клубе», игровые и познавательные программы для детей и подростков. Проведен ряд мероприятий по хэштогм «Zа Россию» (видеоролик «Мы Русские», флешмобы в социальных сетях «Слово во славу Родины», «Zа Россию», концерт, торжественные проводы в армию. Проведена серия мероприятий ко дню защиты от экологической опасности.

Из онлайн-мероприятий больше всего просмотров собрали видеоролики: «Один день из жизни…», поздравление с Днём медика, с днем России. 600 просмотров.

В 2022 году отмечали юбилей г. Кедрового- 35 лет. Прошли конкурсы и выставки приуроченные к году культурного наследия и юбилею города. Самыми яркими и массовыми били конкурсы «Пир на весь мир» и конкурс-дефиле «Этно стиль». Массовое гуляние посетило 400 чел.

Одно из самых важных и престижных мероприятий в сфере культуры для жителей Томской области – это Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия». Его программа включает в себя серию выставок декоративно-прикладного искусства, конкурсы методических служб, а также жанровые конкурсы, которые в течение всего года организует Дворец народного творчества «Авангард» (г. Томск). В 2022 году фестиваль состоялся в десятый раз, однако из-за ограничений, связанных с пандемией, большинство его конкурсов проходили в дистанционном формате. Кедровчане по традиции приняли участие в творческих состязаниях, показав следующие результаты:

* конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной»: дипломы участников (в 3-х номинациях) и диплом 3 степени Панасик Александр.
* фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: диплом 3 степени- Овсянников Егор, дипломы участников – 3 человека;
* Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звезда»: дипломы участников 2 номера.
* Виртуальная выставка-конкурс работ художников-любителей «Салют Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ, из тематического цикла «Мастер и ученики»: 5 дипломов за участие, диплом 2 степени Чернова Вероника, диплом 1 степени Фомина Екатерина.
* Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей» с участием работа по произведениям С.Я. Маршака и К.И. Чуковского: 6 дипломов за участие, диплом 3 степени –Чернова Вероника.
* Выставка-конкурс произведений художников-любителей «Осенний вернисаж», из тематического цикла «Мастер и его ученики»: 2 диплома за участие.
* Фотоконкурс «Дочки-матери», посвящённый Дню матери: диплом за участие.
* Выставка–конкурс детского творчества «Волшебник Новый год»: 3 диплома за участие.

В этом году на территории муниципального образования прошли выступления творческих коллективов из с. Парабель и с. Подгорного., с. Бакчар.

Приняли участие в областном празднике Жимолости. В конкурсах «Ягодные гонки» и «Лакомка» – заняли 3 место, В конкурсе «Ягодный сувенир» получили диплом за участие. В Конкурсе «Мисс Жимолость-2022» заняли почетное 1 первое место. Мисс Жимолость стала Анастасия Шевченко.

В рамках проведения конкурсного отбора проектов муниципальных образований Томской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2021 г. победителем стала заявка Дома культуры с.Пудино на звуковое оборудование. Оборудование приобретено в 2022 г. на сумму 331 624,00рублей.

В январе 2022 года подготовлен социокультурный проект «Кедровая ветвь» для участия в конкурсе президентских грантов на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий («Президентский фонд культурных инициатив»). Данный проект является продолжением проекта «Поэтическая провинция» и направлен на развитие в г. Кедровом и других районах Томской области любительского литературного творчества. Главные задачи проекта «Кедровая ветвь» - проведение межрайонного литературного фестиваля, издание сборника произведений авторов-любителей Томской области, презентация сборника, создание сайта любительского литературного творчества. Поддержку не получили. Этот же проект был представлен на региональный этап форума«Сильные идеи для нового времени 2022» организованный агентом Стратегических инициатив- получили поддержку на областном уровне.

На спонсорские средства(АО «Томскнефть» ВНК и ВостокГапром Томск) Домами культурами в 2022 году били пробредены: телевизор, оргтехника.

Из средств призового фонда Губернаторского фестиваля были приобретены Аппарат для попкорна и МФУ на сумму 50 т.руб.

**МУ «Кедровская ЦБС»**

В целях организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Кедровый» осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система» («МУ «Кедровская ЦБС»). В составе данного учреждения Центральная библиотека и библиотека – филиал с. Пудино.

Обеспеченность библиотеками на территории муниципального образования соответствует нормативной потребности.

Число пользователей муниципального учреждения «Кедровская библиотечная система» в 2022 году составило 1175 человек или 40,0 процентов от общей численности жителей МО «Город Кедровый». Количество посещений составило 14550, из них 11904 посещений библиотек в очном режиме и сайта учреждения, 2646 посещений мероприятий в социальных сетях: Instagram (до отмены), «Вконтакте», «Однокласники». В очном режиме проведено 174 мероприятия, организовано 159 выставок различной тематики. В мероприятиях приняло участие 2667 человек. Из фонда библиотек в 2022 году выдано пользователям 12712 книжных и периодических печатных изданий.

На конец 2022 года книжный фонд МУ «Кедровская ЦБС» составляет 26093 экземпляра книг. В отчетном году книжный фонд пополнился 422 новыми книжными изданиями. Из них порядка 157 экземпляров книг приобретено на благотворительные пожертвования от АО «Томскнефть» ВНК. В отчетном году с учетом вложений из местного бюджета приобретено 100 экземпляров книг для библиотеки-филиала с. Пудино в рамках субсидии из резервного фонда Правительства Российской федерации (28759,59 рублей). В этом году книжный фонд по краеведению безвозмездно пополнился многотомником серии «Одна семья. Библиотека народов Сибири», полученным в дар от ОГАУК «ТОУНБ им. А.С.Пушкина» (по 1 экз. многотомника (14 томов) в обе библиотеки). Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям: в отчетном году оформлена подписка на второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года, всего оформлена подписка на 36 наименований газет и журналов на общую сумму 60014,82 рублей, из них 28884,41 рублей - благотворительные пожертвования от АО «Томскнефть» ВНК.

На базе МУ «Кедровская ЦБС» с 2014 года функционируют центры общественного доступа (средний ЦОД в Центральной библиотеке и малый ЦОД в библиотеке-филиале с. Пудино), в которых осуществляются бесплатные услуги для жителей МО «Город Кедровый»: доступ к электронным и информационным ресурсам, предоставление услуг по работе с правовой базой данных системы КонсультантПлюс, консультирование по вопросам информационно-компьютерных технологий. В текущем году за консультациями в ЦОДы индивидуально обратилось 210 человек, в том числе для решения юридических вопросов. Всего в рамках деятельности ЦОД проведено 33 информационно-просветительских и социально значимых мероприятий, которые посетило порядка 580 человек.

В отчетном году на базе ЦОДов библиотек возобновилось обучение граждан по программам повышения цифровой грамотности. В рамках Договора на оказание услуг по организации проведения курсов «Основы компьютерной грамотности и цифровой экономики» в период с 01.02.2022 года до 16.06.2022 года силами руководителей ЦОДов Лушниковой О.А. и Немирской Л.Н. 16 жителей МО «Город Кедровый» прошли обучение и получили соответствующие сертификаты.

По итогам Областного конкурса «Лучший центр общественного доступа Томской области 2022 года» средний ЦОД (руководитель Лушникова О.А.) получил поощрительный приз в виде сертификата в размере 10000 рублей. Указанные денежные средства были направлены на приобретение оборудования в средний ЦОД.

В марте 2022 года Постановлением Администрации города Кедрового на базе малого и среднего ЦОДов созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Кедровый». С мая по декабрь отчетного года ежемесячно сотрудниками МУ «Кедровская ЦБС» проводились занятия по ГО и ЧС согласно утвержденному плану. Порядка 90 человек посетили эти мероприятия, большей частью их участниками стали учащиеся двух школ муниципалитета.

Важной стороной деятельности МУ «Кедровская ЦБС» является популяризация чтения, особенно среди подрастающего поколения. Для продвижения в этом направлении проводятся различные интеллектуальные мероприятия, квесты. Традиционно проводятся информационно-просветительские и социально значимые мероприятия, Среди них посвященные государственным праздникам, значимым событиям федерального и регионального уровней, мероприятия по безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и школьного возрастов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. В конце года состоялось награждение лучших читателей. Самые ответственные и читающие получили заслуженные дипломы и подарки.

В отчетном году МУ «Кедровская ЦБС» курировала участие семьи из нашего муниципального образования в ежегодном областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в номинации «Предания земли Сибирской».

Юные читатели в этом году под руководством библиотекарей приняли участие в областных, региональных и международных акциях: IV Международной Акции «Наши истоки. Читаем фольклор», в XIII Международной акции «Читаем детям о войне», в областных акциях «О природе - на природе», «Сказочные домишки из любимой книжки», в региональной дистанционной интерактивной онлайн-викторине «Народы Сибири» (получили 3 диплома победителя). Проведена сетевая межрегиональная акция к году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России «Сказки нашего леса».

Досуговая деятельность детям, проживающим в городе и на селе, в библиотеках осуществляется через кружки рукоделия и мастерства «Очумелые ручки» и «МастерОк». На занятиях при помощи имеющейся литературы проводятся мастер-классы по различным видам и техникам рукоделия, собственными руками из различного материала создаются разнообразнейшие поделки. Кружки пользуются неизменным успехом среди ребят, посещающих библиотеки.

На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу, объединяет людей, пишущих стихи и прозу, общественное объединение литературно-поэтическая гостиная «Лазурь», которым с 2010 года руководит Ухова Г.И. За годы работы объединения собран материал и выпущены сборники стихов кедровских авторов: в 2011, 2015, 2017 г. В отчетном 2022 г. с помощью и при финансовой поддержке муниципалитета (Договор МУ «Кедровская ЦБС» с издательством ТГУ Томск) вышел в свет четвёртый сборник стихов местных авторов «Поговорим о жизни не спеша» (452 экз.), в который вошли работы 15 авторов из «Лазури» и 18 авторов из «Поющих строчек». В библиотеке продолжается сбор сочинений всех местных авторов, которые они готовы доверить читателям.

По традиции, встречи в литературной гостиной «Лазурь» проходили ежемесячно с общим числом посещений в 2022 году – более 150. При этом они посвящались как определённым темам (зиме «Стихотворный снегопад», весне «Весна, весною, о весне», семье «В кругу семьи», нашему городу «О нём, о городе моём»), так и другим авторам (В. Крюкову – г.Томск, Н. Ситниковой – г.Колпашево, А. Коваленко- г.Северск, Г. Ковальчук- г.Томск, В. Мирошникову – с.Бакчар). По возможности встречи анонсировались на страницах сайта учреждения и в группах библиотеки в социальных сетях, к встречам дистанционно присоединялись другие авторы, присылая звуковые и видео-дорожки, или онлайн.

Продолжена деятельность детища гостиной - кружка для юных авторов «Поющие строчки», руководит которым участник литературной гостиной Высыпкова Л.В. В 2022 году литературный кружок, объединил под своим крылом более 20 ребят. Кружковцы учатся слагать стихи, пишут рассказы, овладевают искусством выразительного чтения, стали активными участниками писательских и читательских мероприятий от местного до международного уровня. В отчетном году в Центральной библиотеке прошло две встречи двух поколений авторов (лазурьцев и школьников) – 20 апреля и 29 сентября.

В 2022 году в рамках межрайонного фестиваля любительского литературного творчества «Кедровая ветвь», организуемого на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведён межрайонный заочный конкурс литературных произведений «Сказания мудрого кедра» среди самодеятельных авторов из Томской области. Из нашего муниципального образования участвовали представители литературной гостиной – 13 авторов в номинациях «Проза» и «Поэзия». Учредитель конкурса - Администрация муниципального образования «Город Кедровый», организатор и координатор - муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система». Партнёрами выступили Томское региональное отделение «Союз писателей России» и Томская областная универсальная научная библиотека имени А.С.Пушкина. Всего на конкурс было представлено 168 работ от 64 участников из 10 районов и 5-ти городов Томской области.

Продолжены публикации в газете «В краю кедровом» в рубрике, инициированной руководителем литературной гостиной Уховой Г. И. «От мысли к слову». Библиотека выступала посредником в публикации творческих литературных работ молодых авторов в газете «В краю кедровом». Опубликованы работы 20-ти молодых авторов г.Кедрового и с.Пудино в 6-ти номерах газеты.

Благодаря инициативе руководителя гостиной Уховой Г.И. завязалось тесное сотрудничество с редакцией газеты «Томский пенсионер». Подготовлены и распечатаны материалы с работами участников гостиной в рубрике «Литературный клуб», размещены материалы 8 авторов. Работы лазурьцев теперь публикуются на уровне областного издания.

В 2022 году МУ «Кедровской ЦБС» продолжена работа в зоне буккроссинга в Читательском сквере. За лето 2022 г. зарегистрировано и отпущено на волю 228 книг, пригодных для буккроссинга. Также книги с мягкой обложкой, ветхие, неполные, периодические издания продолжают жить на свободной полке рядом с входом в Центральную библиотеку, и пользуются спросом у наших читателей.

Если озвучивать проблемы МУ «Кедровская ЦБС», хотелось бы уделить внимание обустройству библиотечного пространства, от которого в настоящее время в большей мере зависит креативный, положительный настрой читателей, особенно современного подрастающего поколения. Уже существующие кружки для детей в обеих библиотеках пользуются большим спросом, дети с удовольствием проводят здесь свой досуг, читают, занимаются рукотворчеством, играют, общаются, не хотят уходить перед закрытием. Это благодаря работе библиотекарей, умеющих заинтересовать, любящих свою работу. Наши имеющиеся площади, к сожалению, не удовлетворяют потребностей наших современных пользователей. Хотелось бы в каждой библиотеке иметь игровую комнату, компьютерный класс с высокоскоростным интернетом, удобный для работы и встреч читальный зал. Изменения, которые неизбежно происходят в мире под влиянием развития информационных технологий, вынуждают и библиотеки адаптироваться к новым условиям времени.

**МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового**

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» предоставляет образование художественно-эстетической направленности: музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение общего эстетического образования. МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового реализует программы дополнительного образования сроком 5-7 лет обучения и дополнительные предпрофессиональные программы сроком 5-8 лет.

На начало 2021-2022 учебного года в ДШИ 75 обучающихся, из них 29 детей обучается на музыкальном отделении и общего эстетического образования, 39 – на художественном отделении находились в академическом отпуске , 7 - на хореографическом отделении). В 2022 году в ДШИ было 5 выпускников, из них 4 учащихся выпускались по предпрофессиональной программе.

На начало нового 2021-2022 учебного года в школу на разные направления поступили 8 первоклассников, кроме этого 11 детей в возрасте 5-7 лет поступили на обще-эстетическое отделение (платные образовательные услуги).

В 2021-2022 учебном году преподаватели и учащиеся приняли участие в 9 конкурсах различного уровня: в 4 областных и в 5 конкурсах международного уровня. Проведено 2 интернет - олимпиады по музыке на портале «Солнечный свет»: 1 в международном уровне, второй -всероссийский.

Было проведено 8 школьных мероприятий, ведется сотрудничество с ГДК и общеобразовательной школой г.Кедрового в проведении массовых праздничных мероприятий, таких как День Победы, День Матери, День народного Единства, фестиваль «Единство непохожих», День Учителя и др.

На муниципальном уровне проведена выставка рисунков «По осенним дорожкам» и участие в акции «Хотят ли русские войны».

Особая гордость школы - это дети, которые стали победителями в областных, всероссийских и международных конкурсах.

На сентябрь 2022г. кадровый состав насчитывает 5 человек, из них численность работников (без внешних совместителей) - 3 человек, внешних совместителей - 1

**Кадровое обеспечение образовательного процесса:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **2022 год** |
| Укомплектованность педагогическими работниками: | |
| Общая укомплектованность педагогическими работниками, % | 57 |
| Доля штатных педагогических работников, % | 43 |
| Доля штатных педагогических работников с высшим профессиональным образованием, % | 100 |
| Доля штатных педагогических работников со средним профессиональным образованием, % | 0 |
| Доля штатных педагогов, прошедших курсы ПК в течение последних 5 лет, % | 100 |
| Доля штатных педагогов, имеющих квалификационную категорию, % | 33 |
| Доля штатных педагогов,имеющих высшую квалификационную категорию, % | 0 |

Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов для достижения высокого уровня исполнительства. Для соответствия современным требованиям необходимо обновление фонда сценических костюмов. Благодаря благотворительным пожертвованиям от АО «Томскнефть» ВНК для ДШИ приобрели музыкальных инструментов и оргтехники на сумму 171 000 руб.:

- пианино цифровое со стойкой, в сумме - 70 580 руб.

- монитор - 2 шт, в сумме - 36 860 руб

- системный блок - 2 шт., в сумме-63 560 руб.

Департамент по культуре выделил спонсорские деньги на сумму 100 000 руб. На эти деньги приобрели:

- синтезатор YAMAHA - 1 шт., в сумме - 58 000 руб.

- гитару электрическую YAMAHА - 1 шт, в сумме - 42 000 руб.

В 2022 году в ДШИ был проведен капитальный ремонт. Благодаря финансированию с местного бюджета и оказанию благотворительных средств от АО «Томскнефть» ВНК было приобретено оборудование, установлены пластиковые окна. В Хореографическом зале заменили сценический линолеум.

Из местного бюджета было выделено 721 353 рублей 06 коп. денежные средства, для приобретения следующих оборудований:

- осветительные оборудования -светильники, в количестве 92 шт, в сумме - 229,200 руб.

- выключатели, розетки, в количестве - 52 шт., в сумме - 7 079 руб. 06 коп.

- сантехническое оборудование - раковины - 2 шт, унитазы - 2 шт., в сумме - 20 894 руб.

- фанера березовая, для пола хореографического зала, в количестве - 35 шт., в сумме - 54 180 руб.

В коридоре и в классах установлены пластиковые окна в количестве - 9 шт., на сумму 410 000 руб. Теперь во всех классах и кабинетах в МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового светло и тепло, благодаря пластиковым окнам.

Проблемой МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового является нехватка штатных преподавательских кадров. Ведется активная работа по поиску квалифицированных специалистов, подходящих под профессиональные стандарты. Отсутствие преподавателей по ряду направлений, особо нуждается учреждение в преподавателе народных инструментов (гитара, баян, аккордеон, домра, балалайка и т.д,), по хореографическим и художественным дисциплинам, а так же преподавателя по вокалу.

Таким образом, программа направлена на устранение узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и консолидацию сил и средств при реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы культуры.

Реализация мероприятий программы при достаточном финансировании позволит к 2024 году достичь результатов по достижению основных показателей национального [проекта](consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006FA79E5C7E7B1843FC392BDB6E76EF18640D73E03700A654428B190DD1bBH1D) «Культура».

Руководитель МУ «Культура» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Габова