**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта**

**на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | % | 42,1 | 70,0 | 60,2 | -9,8 | 86,00 | 143,0 | Отклонение произошло из-за капитального ремонта СОШ г. Кедрового, учащиеся обучались в 2 смены  | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ; 405\*100/672 |
|  | ***Показатель 2***Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | % | 24,0 | 25,20 | 24,6 | -0,6 | 97,60 | 102,5 | Узкое направление занятий (нехватка кадров для организации спортивных секций) у инструкторов по спорту | ДЗ=Чс\*100/Чн678\*100/2758 |
| **Показатели цели подпрограммы 1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские отряды, молодежный парламент, клубы-кружки по интересам и др.) | % | 35,6 | 43 | 44 | +1 | 102,3 | 123,6 |  | ДМ=Чм\*100/678296\*100/672 |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |
|  | ***Показатель 1***Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность | Чел | 95 | 126 | 129 | +3 | 102,38 | 135,8 |  | Численность вовлеченных граждан |
|  | ***Показатель 2***Количество проведённых мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 27 | 29 | 29 | 0 | 100,00 | 107,41 |  | Подсчет общего количества мероприятий, проведенных за отчетный период |
|  | ***Показатель 3***Количество публикаций о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях | ед | 32 | 25 | 29 | +4 | 116,00 | 90,63 |  | Подсчет общего количества публикаций, сделанных в СМИ за отчетный период |
| **Показатели цели подпрограммы 2Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Чел. | 600 | 700 | 849 | +149 | 121,28 | 141,50 |  | Подсчёт общего количества участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
|  | ***Показатель 2***Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | чел. | 368 | 368 | 385 | +17 | 104,62 | 104,62 |  | Подсчёт общего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 133,9 | 104,1 | 127,6 | +23,5 | 122,60 | 95,29 | Увеличениепоказателя связанос вновь введеннымспортивнымобъектом(Площадка ГТО) | $$Уо=\frac{ЕПС факт}{ЕПСнорм}\*100$$429/336\*100 |
| **Показатели задачи 2 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет  | Чел | 673 | 695 | 680 | -15 | 97,8 | 101,00 | В связи с капитальным ремонтом СОШ № 1 г. Кедрового (в том числе спортивного зала)  | Численность населения систематически занимающихся |
| **Показатели задачи 3 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской | чел | 0 | 30 | 23 | -7 | 76,67 | 0,0 | По причине ковидных ограничений Областные зимние сельские спортивные игры «Снежные узоры» не проводились | Подсчет общего количества участников, принявших участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области |
|  | ***Показатель 2***Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области | ед | 1 | 5 | 6 | +1 | 120 | 600,0 |  | Подсчет общего количества выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области |

 Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 2 | x | x | x | **Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 4 383,13 | 4 383,13 | 4 297,46 | 98,0 | 98,0 |  |
| **МУ** **«Культура»** | 4 367,97 | 4 367,97 | 4 282,30 | 98,0 | 98,0 |  |
| **Администрация г. Кедрового** | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 1 | x | x | **Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** | **Всего** | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 |  |
| **МУ** **«Культура»** | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества» |
| 2 | 1 | 01 | x | Основное мероприятие «Создание условий для развития эффективной молодежной политики» | Всего | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ Культура» | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 | Проведено 29 мероприятий направленных на профилактику пагубных привычек, патриотическое воспитание, бережное отношение к экологии |
| 2 | 1 | 01 | 1 | Проведение и участие в мероприятиях (конкурсах, форумах, фестивалях и пр.) в сфере молодежной политики | Всего | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ Культура» | 58,93 | 58,93 | 58,93 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 1 | 01 | 2 | Поддержка общественных молодежных организаций и объединений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| МУ Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | 2 | x | x | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 4 324,20 | 4 324,20 | 4 238,53 | 98,0 | 98,0 |  |
| **МУ «Культура»** | 4 309,04 | 4 309,04 | 4 223,37 | 98,0 | 98,0 |  |
| **Администрация г. Кедрового** | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 100,0 | 100,0 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | 2 | 01 | x | Основное мероприятие «Обеспечение населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 461,96 | 461,96 | 461,96 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 461,96 | 461,96 | 461,96 | 100,0 | 100,0 | В сентябре введена в эксплуатацию малобюджетная спортивная площадка (ГТО) |
| 2 | 2 | 01 | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 01 | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 131,96 | 131,96 | 131,96 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 131,96 | 131,96 | 131,96 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 01 | 3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионально-го проекта "Спорт- норма жизни" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
| 2 | 2 | 02 | x | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 3 637,52 | 3 637,52 | 3 587,63 | 98,6 | 98,6 |  |
| МУ «Культура» | 3 637,52 | 3 637,52 | 3 587,63 | 98,6 | 98,6 |  |
| 2 | 2 | 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Всего | 562,88 | 562,88 | 547,34 | 97,2 | 97,2 |  |
| МУ «Культура» | 562,88 | 562,88 | 547,34 | 97,2 | 97,2 | На должность инструкторов по спорту принято 7 чел для работы с населением |
| 2 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 140,50 | 140,50 | 140,50 | 100,0 | 100,0 | Проведено 24 физкультурных и спортивно-массовых мероприятий |
| 2 | 2 | 02 | 3 | Содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | Всего | 2 099,95 | 2 099,95 | 2 085,68 | 99,3 | 99,3 |  |
| МУ «Культура» | 2 099,95 | 2 099,95 | 2 085,68 | 99,3 | 99,3 | За 2022 год заключены договора (Самозанятые) на оказание услуг по содержанию спортивных объектов (Заливка катков, чистка снега, выдача инвентаря, скос травы, ремонтные работы). Приобретены расходные материалы для оборудования и ГСМ |
| 2 | 2 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 834,19 | 834,19 | 814,11 | 97,6 | 97,6 |  |
| МУ «Культура» | 834,19 | 834,19 | 814,11 | 97,6 | 97,6 | На должность главного специалиста принят 1 чел |
| Задача 3 Подпрограммы 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» и участия в соревнованиях, проводимых на территории Томской области |
| 2 | 2 | 03 | х | Основное мероприятие «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» (в том числе команд общеобразовательных учреждений), в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» | Всего | 224,72 | 224,72 | 188,94 | 84,1 | 84,1 |  |
| МУ «Культура» | 209,56 | 209,56 | 173,78 | 82,9 | 82,9 | Спортивные сборные приняли участие в трех межрайоных турнирах по волейболув с. Мельниково, Подгорное и г. Колпашево |
| Администрация г. Кедрового | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Всего | 140,50 | 140,50 | 123,70 | 88,0 | 88,0 |  |
| МУ «Культура» | 140,50 | 140,50 | 123,70 | 88,0 | 88,0 | Спортивная сборная приняла участие в территориальных соревнованиях по волейболу и финальных областных сельских спортивных играх «Стадион для всех» г. Асино |
| 2 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | Всего | 84,22 | 84,22 | 65,24 | 77,5 | 77,5 |  |
| МУ «Культура» | 69,06 | 69,06 | 50,08 | 72,5 | 72,5 | Спортивные сборные приняли участие в четырех межрайоных турнирах по волейболу в с. Мельниково, Подгорное, г. Колпашево, Парабель |
| Администрация г. Кедрового | 15,16 | 15,16 | 15,16 | 100,0 | 100,0 |  |

 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление администрации города Кедрового | 14.03.2022 | №57 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 2 | Постановление администрации города Кедрового | 09.08.2022  | № 191 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 3 | Постановление администрации города Кедрового | 04.10.2022  | № 238 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории**

**муниципального образования «Город Кедровый за 2022 год**

В целях реализации муниципальной подпрограммы **1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** в 2022 году проведено 29 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений в молодёжной среде, формирование основ правового сознания, патриотическое воспитание, воспитание гражданственности и добровольческой деятельности, а также профориентации и социальное проектирование. Все мероприятия финансировались с местного бюджета. Размещено 29 публикации о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности. Волонтерами оказана надомная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по расчистке снега с придомовой территории, кровли и укладки дров. В сентябре волонтерами организован пункт приема гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям. Традиционно весной организован самый масштабный субботник «Зеленая весна». В нем приняли участие организации, предприятия, школьники и волонтеры. Волонтеры провели Всероссийский Диктант Победы, тестирование по истории ВОВ. Всего было привлечено в 2022 году 129 волонтеров. В течение года в муниципалитете с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодежи было распространено около 1 500 информационных буклетов.

В рамках муниципальной подпрограммы **2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** за 2022 год было проведено 24 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», всероссийский Олимпийский День, Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», муниципальный фестиваль ГТО среди детей 6-8 лет «Будь ГоТОв») всего в мероприятии приняли участие около 900 человек.

В марте женская сборная по волейболу приняла участии в межрайонном турнире по волейболу посвященном международному женскому дню 8 марта в с. Мельниково Шегарского района и одержала победу.

Так же наша женская сборная приняла участие в традиционном межрайонном турнире по волейболу Паямяти Любови Ковригиной в г. Колпашево, где заняла третье место.

В апреле женская сборная по волейболу одержала победу в межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда», который традиционно проходит в с. Подгорное Чаинского района.

В январе женская сборная приняла участие в ежегодном межрайонном турнире по волейболу «Северная звезда» с. Подгорное, заняв второе место, всего в турнире приняло участие 5 команд.

В мае в с. Мельниково состоялись предварительные (отборочные) игры по волейболу в рамках 34 областных летних спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная команда г. Кедрового заняла первое место, тем самым обеспечила себе право принять участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех».

В июне сборная муниципального образования «Город Кедровый» приняли участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех» в г. Асино в следующих дисциплинах: пулевая стрельба, легкая атлетика (прыжки в длину с разбега, бег на 400 м, эстафета, толкание ядра), волейбол, силовой экстрим.

В декабре сборные по волейболу приняли участие в межрайонном турнире по волейболу на Кубок Главы Парабельского сельского поселения. Соревнования проходили в дисциплине микст 4+2 (4 мужчины и 2 женщины). Наша сборная в этом турнире не смогла занять лидирующие позиции, но показали хорошую игру. Заварзин Максим признан самым полезным игроком турнира.

Департаментом молодежной политике, физической культуры и спорту выделена субсидия на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта. Для реализации работы по месту жительства было принято 7 инструкторов по спорту по совместительству для работы с населением в спортивных секциях: по мини-футболу (2 группы), настольный теннис, волейболу, аэробике, лыжному спорту, подготовке с дачи нормативов ГТО, пулевой стрельбе, для занятий в тренажерном зале.

Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту в 2022 году составило 385 человек, в общеобразовательных учреждениях 261 человек. Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Город Кедровый» в 2022 году составило 680 человек (в том числе самостоятельно занимающихся).

Осенью инструктор по спорту Моисеева Ирина приняла участие в региональном конкурсе «Лучший инструктор по спорту 2022» в Томской области, успешно прошла 2 этапа и дошла до полуфинала.

Летом в рамках регионального проект «Спорт-норма жизни» приобретено и установлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства. Таким образом на территории Пудинской СОШ появилась площадка ГТО. Стоимость проекта: 330 000,00. из них 30 000,00. местного бюджета на приобретение оборудования, 131 960,00 доставка и установка оборудования местный бюджет.

В осенне-зимний период были выполнены работы по благоустройству единого общественного пространства «ЭкоКедр» очередь: «Кедровский терренкур». На втором километре скандинавской тропы, расположенной по дороге в сторону озера Боровское, установлена беседка для любителей долгих прогулок. На лыжной трассе проведены работы по отсыпке, выравниванию, расширению и вырубке деревьев. На стартовой площадке натянут баннер с изображениями местных спортсменов, установлен пьедестал, беседки и информационный стенд. В декабре на стартовой площадке появилось освещение, а следующим этапом запланирована установка видеокамер, что позволит обеспечить сохранность объекта и поможет выявлять нарушителей, которые ездят по лыжной трассе на снегоходах, мототехнике и автомобилях, тем самым нарушая поверхность трассы для катания на лыжах зимой, езде на велосипедах и пеших прогулках летом.

В 2022 году произошло значительное обновление спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки, благодаря спонсорской помощи:

- депутата Законодательной Думы Томской области Сергея Сергеевича Винокурова приобретена волейбольная форма для мужской и женской команд (50 000,00)

- компании ООО Газпром трансгаз Томск приобретено оборудование для тренажерного зала: гантельный ряд, набор диском для штанги (195 000,00);

- компании ОАО «Томскнефть» приобретено оборудование для тренажерного зала, экипировка для спортсменов: профессиональная беговая дорожка, скамья для жима, брусья, профессиональные беговые лыжи, жилеты спортивные, футболки, манишки, шапочки, ворота футбольные, мячи, конусы, свистки (541 000,00)

На средства субсидии департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области приобретён инвентарь для работы инструкторов по спорту: коврики, мячи футбольные, сетки волейбольные и футбольная (28 100,00).

И.о. руководителя Н.В. Синицына

Исп. Анисимкова Т.В.

35-500