**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОСТУПНАЯ СРЕДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»**

**за 2022 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению качества их жизни» |
| 1 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый» | % | 100 | 40 | 100 | 60 | 250 | 100 |  | С = (А/В)x100%(100=12/12 \*100) |
| Показатели задачи 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других маломобильных групп населения» |
| 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | ДДОО= ДОО/ОКОР \*100% (100=2/2\*100) |
| 2 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта  | % | 33,33 | 37 | 38,46 | 1,46 | 103,94 | 115,39 |  | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (38,46=5/13\*100) |
| 3 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы | % | 66,6 | 64 | 66,6 | 2,6 | 104,06 | 100 |  | ДДО = ПД / ОСИ x 100% (66,6=8/12\*100) |
| Показатели задачи 2 «Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН» |
| 1 | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый» | % | 23,07 | 28 | 30,77 | 2,77 | 109,89 | 133,37 |  | ДПО=ПО/ОКОx100% (30,77= 12/39\*100) |
| 2 | Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута  | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 |  | ДАТ=КАТ/ОПСx100% (100=1/1\*100) |
| 3 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % | 100 | 100 | - | - | - | - | В связи с отсутствием детей – инвалидов данной категории | ДДИОДО = КДИОДО / ОКДИДВ x 100%, где:ДДИОДО (0=0/0\*100) |
| Показатели задачи 3 «Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации» |
| 1 | Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН | ед. | 7 | 4 | 8 | 4 | 200 | 114,28 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН | ед. | 17 | 11 | 17 | 6 | 154,5 | 100 |  | Подсчет общего количества |
| 3 | Количество экземпляров газеты «В краю кедровом», предоставляемая бесплатно для инвалидов и других МГН в неделю | ед. | 30 | 30 | 30 | 0 | 100 | 100 |  | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 11 | х | х | х | Муниципальная программа «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и предоставляемых услуг в муниципальных организациях муниципального образования «Город Кедровый» для инвалидов и других МГН |
| 11 | х | 01 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности» | Всего  | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 2 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта  | Всего | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| МУ «ЦБС» | 15,39 | 15,39 | 15,39 | 100 | 100 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 01 | 3 | Обеспечение доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Оснащение объектов социальной инфраструктуры и мест общего пользования специальными приспособлениями для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН |
| 11 | х | 02 | х | Основное мероприятие «Проведение работ по повышению уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 1 | Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН автомобильного транспорта | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 02 | 2 | Создание в дошкольных образовательных организациях, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Обеспечение равного доступа лиц с ограниченными возможностями к информации |
| 11 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Комплекс информационных, просветительских, культурно-досуговых мероприятий»  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 1 | Мероприятия по повышению уровня доступности официальных сайтов муниципальных учреждении для лиц с ограниченными возможностями | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | х | 03 | 2 | Ежегодная подписка на газету «В краю кедровом» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление Администрации города Кедрового | 12.05.2022 | 112 | О внесении изменений |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 год**

Одним из приоритетных направлений реализации государственной социальной политики является формирование доступной среды для инвалидов.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» на 01.12.2022 зарегистрировано 149 инвалидов, что составляет 5,47% от общей численности населения, в том числе 12 детей-инвалидов, инвалидов I группы - 19 человек, инвалидов II группы - 55 человек, инвалидов III группы - 63 человека.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

- «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном образовании «Город Кедровый»». По результатам опроса инвалиды 100% положительно оценивают отношение населения к проблемам инвалидов. По итогам года обращений в органы местного самоуправления за помощь в решении важным вопросам жизнедеятельности инвалидов не поступало.

- «Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных учреждений». Все дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются по адаптированным программам. Охват инклюзивным образованием детей-инвалидов, проживающих на территории муниципального образования, составляет 100%. Обе общеобразовательные организации и дошкольное учреждение муниципального образования «Город Кедровый» реализуют адаптированные образовательные программы, в том числе путем предоставления инклюзивного образования. Важным направлением развития инклюзивного образования является реализация мер по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, их пребывания и обучения в школе. Участие образовательных организаций в программных мероприятиях позволит оснастить образовательные организации специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата вход в здания образовательных организаций оборудованы пандусами с перилами с двух сторон, при входе в здание кнопка вызова персонала. Сотрудники проинструктированы о своих действиях, при получении сигнала вызова. Для слабовидящих учащихся важная визуальная информация в помещениях образовательных организаций выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на тактильных мнемосхемах. Для незрячих учащихся информация продублировна шрифтом Брайля. В 2019 году во всех образовательных организациях муниципалитета установлены рельефные мнемосхемы помещений, на которые потрачены денежные средства: МКОУ Пудинская СОШ - 39 900,00 руб., МБОУ СОШ №1 г. Кедрового – 30 000, 00 руб., МБДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового – 11 800,00 руб.

Организовано сопровождение инвалидов всех категорий сотрудниками образовательных организаций с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, организована ситуационная помощь детям-инвалидам. Организовано медико – психолого - педагогическое сопровождение детей-инвалидов и их родителей (законных представителей).

Соблюдены условия доступности предоставляемых образовательных услуг. Помещения образовательных организаций, приспособленные для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью:

а) спортивный зал;

б) кабинет психолого-педагогической службы;

в) мастерские;

г) медицинский блок.

Дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены специальными учебниками, учебными пособиями.

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта». Из 13 объектов в сфере культуры, физической культуры и спорта доступны для инвалидов и лиц, имеющих отклонения в состоянии здоровья, всего 5 объектов. Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений. Здания культуры построены давно и без учета доступности для инвалидов, новые здания в эксплуатацию не вводили. В 2022 году в городе Кедровом введена в эксплуатацию новая площадка ГТО, которая доступна людям с ограниченными возможностями здоровья. В 2020 году в ДК г.Кедрового, ДК с.Пудино установлены рельефные мнемосхемы помещений. В 2022 году рельефные мнемосхемы помещений и кнопки вызова установлены в муниципальном учреждении «Кедровская ЦБС» (Центральная библиотека и библиотека –филиал с.Пудино).

- «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в социальной сфере, в общем количестве приоритетных объектов социальной сферы». Создание полностью безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями передвижения невозможно без технического переоснащения зданий и сооружений.

- «Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) на территории муниципального образования «Город Кедровый». На территории муниципального образования комиссией определены 39 социально-значимых объекта. На 13 объектах, в том числе на всех муниципальных объектах и объектах здравоохранения, разработаны паспорта доступности и размещены на интернет-портале «Доступная среда». В 2022 году было размещено три паспорта объектов здравоохранения (Медицинский центр г.Кедрового, ФАП п.Рогалево, ФАП с.Пудино). Из-за отсутствия головных организаций на территории МО «Город Кедровый» паспорта доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН сформированы не во всех учреждениях. Созданы сайты муниципальных учреждений, которые адаптированы для людей с ограниченными возможностями по зрению. В 2022 году по итогам заседания комиссии утвержден План-график по обследованию и паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг муниципального образования «Город Кедровый» на 2023 год. Планируется провести паспортизацию следующих объектов: тренажерный зал г.Кедрового, библиотека-филиал с.Пудино, муниципальное учреждение «Культура», отдел образования администрации муниципального образования «Город Кедровый».

- «Доля автомобильного транспорта, оборудованного для перевозки МГН, предназначенного для внутримуниципального маршрута». Расписание движения маршрутного автобуса по маршруту № 1 муниципального образования «Город Кедровый» размещено на остановках общественного транспорта, а также на официальном сайте Администрации города Кедрового. Также все остановки имеют свободный доступ (отсутствие бордюрного камня) для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и по слуху. На территории осуществляются внутримуниципальные перевозки, автобус оборудован аппарелью для транспортировки инвалидов - колясочников.

- «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием». На территории муниципального образования отсутствуют дети – инвалиды, нуждающиеся в дошкольном образовании, но в дошкольных учреждениях созданы условия для предоставления образовательной услуги детям – инвалидам.

- «Количество публикаций в средствах массовой информации и сети интернет по информированию инвалидов и других МГН». Темы публикаций: «Как будет выплачивать пособия, переданные в ПФР от органов социальной защиты населения», «Для граждан – получателей набора социальных услуг», «Информация для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», «Повышенная пенсия гражданам, достигшим 80-летнего возраста», «Твори добро, дари улыбки», «График декада приема граждан», «Поздравление с Международным днем инвалидов».

- «Количество муниципальных мероприятий, проводимых для инвалидов и других МГН». В 2022 году были проведены следующие мероприятия:

- Просмотр документального фильма о паролимпийцах «Сильные духом» на уроках внеурочной деятельности и уроках физической культуре в 7- 11классах;

- Классный час «Я учусь видеть душу» в 1-4 классах. Просмотр анимационной ленты «Про Диму» - детям о важном;

- Урок обществознания на тему «Когда возможности ограничены» в 5-6 классах;

- Акция «Моя Ласточка». Изготовление ласточек из бумаги (оригами) с добрыми посланиями;

- Книжная выставка «Сильные духом» к Международному дню инвалидов;

- Выставка творческих работ людей с ограниченными возможностями «Души и сердца вдохновение»;

- Выставка детского творчества «Мы можем многое»;

- Книжная виртуальная выставка-поддержка «О силе человеческого духа», посвящённая Международному дню инвалидов;

- Акция дарения в рамках Декады инвалидов «Твори добро» (на дому);

- Тематический вечер для людей с ограниченными возможностям «День добрых сердец»;

- Акция дарения в рамках Декады инвалидов «Капелькой тепла согреем душу» (на дому);

- Благотворительная акция «Подари ребенку чудо»;

- Классные часы «Право на счастье»;

- Мастер-класс для детей «Откроем друг другу сердца!», посвящённый Декаде инвалидов;

- Общероссийская акция «Тотальный диктант «Доступная среда»;

- Реализация индивидуальной программы реабилитации или абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья;

- Размещение на сайте образовательной организации информации для родителей детей- с ограниченными возможностями здоровья.

- «Количество экземпляров газеты «В краю кедровом», предоставляемая бесплатно для инвалидов и других МГН в неделю». Ежегодно на бесплатную подписку выделяется 30 экземпляров.

В 2022 году в рамках муниципальной программы было израсходовано 15,39 тыс.руб. на установку мнемосхем помещений и кнопок вызова в двух учреждениях муниципального учреждения «Кедровская ЦБС» (Центральная библиотека и библиотека –филиал с.Пудино).

В связи с увеличением количества паспортов доступности, а также снятии ограничений по проведению мероприятий с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) показатели муниципальной программы улучшились.

В 2023 году средства в размере 5,33 тыс.руб. планируется израсходовать на приобретение и содержание кнопок вызовов в муниципальных учреждениях культуры

Внесение изменений в плановые показатели на 2023-2024 годы не планируется.

И.о. Мэра города Кедрового И.В. Борисова

Исполнитель:

Узварик В.П.