**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 1 полугодие 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода 2021 года |
| **Факт за 2022** на начало отчетного периода (за прошлый год) | **План на 2023** на конец отчетного (текущего) года | **Факт за 1 полугодие 2023 год** на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5\*100 | 9=6/4\*  100 | 10 | 11 |
| Показатели цели Программы Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 4,7 | 6,9 | 2,9 | -4 | 42% | 61,7 | Приняты все желающие, в очереди находятся дети младше 1,5 лет, по данным ОО и данных филиала Бакчарской РБ детей от 1-6 лет на территории 170 | Ах100  Б  А-количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (чел.) на 30.06.2023  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет  5\*100/170=2,9% |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 10 | 10 | - | - | дети не сдали экзамен по математике | Ах100  Б  А-количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.)  Б- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)  2\*100/20=10% |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 79,4 | 78,5 | 78,1 | -0,4 | 99,5 | 98,4 |  | Ах100  Б  А-количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (чел.)  Б- общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет (чел.)  481\*100/616=78,1% |
| Показатели цели Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 72.9 | 85 | 81,2 | -3,8 | 95,5 | 111,4 | Все родители/законные представители, обращающиеся для получения дошкольной образовательной услуги, данную услугу получают в 100% случаев обращений, резко с 2019 г. уменьшилось количество детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет, | А- число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет (чел.)  138\*100/170=81,2% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» | | | | | | | | | | |
| 5 | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество детей, посещающих дошкольные организации (чел.)  Б- общее количество детей возраста 1-6 лет, желающих посещать дошкольную организацию (чел.)  138\*100/138=100 |
| 6 | Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | А-количество родителей, которым оказана услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (чел.)  Б- общая численность родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги (чел.)  36\*100/36=100 |
| Показатели цели Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» | | | | | | | | | | |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | Данные из отчета об эффективности деятельности органов местного самоуправления по 607-му Указу |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» | | | | | | | | | | |
| 8 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (чел.)  Б- общая численность учащихся организаций общего образования (чел.)  425\*100/425=100% |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» | | | | | | | | | | |
| 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 98 | 95 | 98,1 | 3,1 | 103,3 | 100,1 | - | Ах100  Б  А-количество учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (чел.)  Б- общая численность учащихся общеобразовательных организаций (чел.)  409\*100/417=98,1% |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» | | | | | | | | | | |
| 10 | Доля педагогов в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогов | % | 37,7 | 35 | 31,1 | -3,9 | 88,9 | 82,5 |  | Ах100  Б  А-количество педагогов в возрасте до 35 лет (ед.)  Б- общая численность педагогов (ед.)  14\*100/45=31,1% |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» | | | | | | | | | | |
| 11 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Образование» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  | Количество общеобразовательных учреждений |
| 12 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | Ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Количество общеобразовательных учреждений |
| Показатели цели Подпрограммы 3«Развитие дополнительного образования» | | | | | | | | | | |
| 13 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | человек | 489 | 450 | 350 | 100 | 77,8 | 71,6 | Спад детей произошел за счет того, что ДШИ не набирали в 2023 году новые группы, и часть их детей находятся в академическом отпуске | Подсчет количества детей, ведомственная статистика  350 |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3«Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» | | | | | | | | | | |
| 14 | Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций | % | 73 | 78,5 | 74,6 | -3,9 | 94,8 | 102,2 | не достигли данного показателя, т.к. конкурсы будут продолжаться с сентября по декабрь | Ах100  Б  А-количество участников конкурсов, смотров (чел.)  Б- общая численность обучающихся (чел.)  311\*100/417=74,6% |
| 15 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров | % | 42,5 | 44 | 44,7 | 0,7 | 101,6 | 105,2 | - | Ах100  Б  А-количество победителей и призёров конкурсов, смотров (чел.)  Б- количество участников конкурсов, смотров (чел.)  139\*100/311=44,7% |
| Показатели цели Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время» | | | | | | | | | | |
| 16 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 77,6 | 80 | 41 | 39 | 51,3 | 52,8 | Все желающие дети были приняты в лагеря дневного пребывания, считаю, что в формуле необходимо откорректировать общее количество детей, т.к. учащиеся 9 и 11 классов летом выезжают поступать в СПО и ВУЗы, поэтому не принимают участие | А-количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.)  171\*100/417=41% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» | | | | | | | | | | |
| 17 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 80 | 78 | 78,5 | 0,5 | 100,6 | 98,1 |  | А-количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)  Б- общая численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  51\*100/65=78,5% |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Не было заявлений на денежную компенсацию | А-количество родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.)  Б- общая численность родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» | | | | | | | | | | |
| 19 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета, в общем количестве детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 80 | 80 | 54 | -26 | 67,5 | 67,5 | Дети будут работать еще в августе | А-количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)  7\*100/13=54% |
| 20 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 81,3 | 80 | 60 | 20 | 75 | 73,8 | будут трудоустроены еще в августе 2023 | А- количество трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  Б- общая численность подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)  39\*100/65=60% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | |
| 21 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями | % | 85,4 | 90 | 91 | 1 | 101,1 | 106,6 | По итогам опроса (в МКДОУ, МКОУ СОШ №1 г. Кедрового), причина в обучении детей в приспособленных помещениях | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся образовательных организаций, принявших участие в опросе (чел.)  287\*100/315=91% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 22 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого организациями дошкольного образования | % | 89,5 | 90 | 78,3 | -11,7 | 87 | 87,5 | По итогам опроса опрос проходил в марте2023 | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.)  47\*100/60=78,3% |
| 23 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 84,2 | 90 | 94,1 | 4,1 | 104,6 | 111,8 | По итогам опроса, опрос проводился в апреле 2023 | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере общего образования (чел.)  Б- общая численность родителей обучающихся общего образования, принявших участие в опросе (чел.)  240\*100/255=94,1% |
| 24 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | - | 95 | - | - | - | - | Опрос не проводился, т.к. такого вопроса нет в НОКО, данный опрос проведем в 2023 году | А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (чел.)  Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» | | | | | | | | | | |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 88 | 90 | 76,8 | -13,2 | 85,3 | 87,3 | Из-за малого количества педагогов и большой нагрузки на них, большого кол-ва конкурсов, педагогам, которые могут участвовать в конкурсах, необходимо участвовать в них каждый год, а это дополнительная нагрузка | А- педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций(чел.)  Б- общая численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций (чел.)  43\*100/56=76,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | | **Обоснование отклонений** | |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |  | |
| **1** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **109 498,18** | **64 372,97** | **58 684,34** | **53,59** | **91,16** |  | |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 85 589,32 | 51 301,41 | 47 106,39 | **55,04** | **91,82** |  | |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |  | |
| **Администрация города Кедрового** | 1 019,05 | 545,00 | 400,63 | **39,31** | **73,51** |  | |
| **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | 22 809,81 | 12 446,56 | 11 154,21 | **48,90** | **89,62** |  | |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 27,00 | 27,00 | 5,03 | **18,63** | **18,63** |  | |
| **Муниципальное учреждение "Культура"** | 53,00 | 53,00 | 18,08 | **34,11** | **34,11** |  | |
| **1** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **22 809,81** | **12 446,56** | **11 154,21** | **48,90** | **89,62** |  | |
| Задача №1 подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми" | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 18 396,21 | 11 459,36 | 10 582,45 | 57,53 | 92,35 |  | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Всего | 9 862,60 | 6 781,00 | 6 698,57 | 67,92 | 98,78 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 9 862,60 | 6 781,00 | 6 698,57 | 67,92 | 98,78 |  | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 8 470,63 | 4 667,36 | 3 883,88 | 45,85 | 83,21 | В связи с пропусками детей по болезни | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 62,98 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Всего | 727,40 | 460,60 | 171,76 | 23,61 | 37,29 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 727,40 | 460,60 | 171,76 | 23,61 | 37,29 |  | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 462,40 | 330,60 | 157,52 | 34,07 | 47,65 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 462,40 | 330,60 | 157,52 | 34,07 | 47,65 | не были произведены закупки товаров для работы центра | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 265,00 | 130,00 | 14,24 | 5,37 | 10,95 |  | |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 265,00 | 130,00 | 14,24 | 5,37 | 10,95 | Табеля на детей с ОВЗ сданы вовремя, истрачено денег на питание этих детей за 1 полугодие 171 203,51 руб., но оплачено только 14 271,35 в июне, остальные платежи прошли в июле 28471,35 руб., поэтому выполнение КП небольшое | |
| 1 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 3 686,20 | 526,60 | 400,00 | 10,85 | 75,96 | ДК пришла поздно, поэтому основные платежи на выравнивание заработной платы педагогов прошли в июле (зарплата за июнь) | |
| **1** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **Всего** | **82 786,44** | **49 391,76** | **45 576,99** | **55,05** | **92,28** |  | |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 82 786,44 | 49 391,76 | 45 576,99 | 55,05 | 92,28 |  | |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Задача №1 подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | Всего | 61 341,44 | 40 049,29 | 37 045,99 | 60,39 | 92,50 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 61 341,44 | 40 049,29 | 37 045,99 | 60,39 | 92,50 |  | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 45 954,60 | 28 590,00 | 28 575,11 | 62,18 | 99,95 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 45 954,60 | 28 590,00 | 28 575,11 | 62,18 | 99,95 |  | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 15 386,84 | 11 459,29 | 8 470,88 | 55,05 | 73,92 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 15 386,84 | 11 459,29 | 8 470,88 | 55,05 | 73,92 |  | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Задача № 2 подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие "Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием" | Всего | 5 033,99 | 2 288,49 | 1 688,38 | 33,54 | 73,78 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 5 033,99 | 2 288,49 | 1 688,38 | 33,54 | 73,78 | Экономия средств в связи с пропусками воспитанников по уважительной | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 439,60 | 224,00 | 212,94 | 48,44 | 95,06 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 439,60 | 224,00 | 212,94 | 48,44 | 95,06 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,79 | 63,79 | 55,82 | 87,51 | 87,51 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения. | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 21,29 | 21,29 | 19,58 | 91,97 | 91,97 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 42,50 | 42,50 | 36,24 | 85,27 | 85,27 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 2 556,60 | 1 203,60 | 626,47 | 24,50 | 52,05 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 2 556,60 | 1 203,60 | 626,47 | 24,50 | 52,05 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 974,00 | 819,89 | 819,89 | 41,53 | 100,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 974,00 | 819,89 | 819,89 | 41,53 | 100,00 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 5 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием, в части организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 2 | 6 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в части дополнительных ассигнований в связи с индексацией расходов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Задача № 3 подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» | | | | | | | | | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие "Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя" | Всего | 16 247,81 | 6 890,78 | 6 842,62 | 42,11 | 99,30 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 16 247,81 | 6 890,78 | 6 842,62 | 42,11 | 99,30 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 10 992,10 | 3 440,30 | 3 421,85 | 31,13 | 99,46 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 10 992,10 | 3 440,30 | 3 421,85 | 31,13 | 99,46 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 4 656,19 | 3 110,17 | 3 080,46 | 66,16 | 99,04 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 4 656,19 | 3 110,17 | 3 080,46 | 66,16 | 99,04 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях | Всего | 599,52 | 340,31 | 340,31 | 56,76 | 100,00 |  | |
|
|
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 599,52 | 340,31 | 340,31 | 56,76 | 100,00 |  | |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта "Образование " | Всего | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Деньги будут потрачены в сентябре на обучение 2 педагогов на КПК | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 88,20 | 88,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 4 | 2 | Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 4 | 3 | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках регионального проекта «Современная школа» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | х | Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования» | Всего | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (проведение капитального ремонта зданий (обособленных помещений ) государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций), Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61 | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 2 | Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | Всего | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **1** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"** | **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| Задача №1 подпрограммы 3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| **1** | **5** | **х** | **х** | **Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего** | **1200,98** | **1 100,97** | **712,46** | 59,32 | 64,71 |  | |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 1083,98 | 983,97 | 669,21 | 61,73 | 68,01 |  | |
| **Администрация города Кедрового** | 37,00 | 37,00 | 20,14 | 54,43 | 54,43 |  | |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 27,00 | 27,00 | 5,03 | 18,63 | 18,63 |  | |
| **МУ "Культура"** | 53,00 | 53,00 | 18,08 | 34,11 | 34,11 |  | |
| Задача №1 подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 1 | х | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего | 975,64 | 875,64 | 630,54 | 64,63 | 72,01 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 975,64 | 875,64 | 630,54 | 64,63 | 72,01 |  | |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 568,10 | 568,10 | 388,65 | 68,41 | 68,41 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 568,10 | 568,10 | 388,65 | 68,41 | 68,41 | В виду того, что в осенних каникулах будет работать профильная смена, деньги остались на нее | |
| 1 | 5 | 1 | 2 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Всего | 307,53 | 307,53 | 241,89 | 78,66 | 78,66 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 307,53 | 307,53 | 241,89 | 78,66 | 78,66 | В виду того, что в осенних каникулах будет работать профильная смена, деньги остались на нее | |
| 1 | 5 | 1 | 3 | Организация и проведение Основное мероприятие тематических (профильных) смен с целью мотивации талантливых детей на достижение высоких результатов | Всего | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | заключен договор с лагерем «Восход» на сумму 85,00 на тематическую смену «Движение первых» с 16.08.2023 по 25.08.2023 | |
| Задача №2 подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 2 | х | **Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период»** | Всего | 225,34 | 225,34 | 81,92 | 36,35 | 36,35 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 108,34 | 108,34 | 38,67 | 35,69 | 35,69 | остались деньги на трудоустройство в августе | |
| Администрация города Кедрового | 37,00 | 37,00 | 20,14 | 54,43 | 54,43 |  | |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 27,00 | 27,00 | 5,03 | 18,63 | 18,63 |  | |
| МУ "Культура" | 53,00 | 53,00 | 18,08 | 34,11 | 34,11 |  | |
| **1** | **6** | **х** | **х** | **Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **2 700,96** | **1 433,68** | **1 240,68** | 45,93 | 86,54 |  | |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 1 718,91 | 925,68 | 860,19 | 50,04 | 92,93 |  | |
| **Администрация города Кедрового** | 982,05 | 508,00 | 380,49 | 38,74 | 74,90 |  | |
| Задача №1 подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый». | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 1 | х | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | Всего | 2 514,57 | 1 256,09 | 1 111,69 | 44,21 | 88,50 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 532,52 | 748,09 | 731,20 | 47,71 | 97,74 |  | |
| Администрация города Кедрового | 982,05 | 508,00 | 380,49 | 38,74 | 74,90 |  | |
| 1 | 6 | 2 | х | «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 98,70 | 98,70 | 98,65 | 99,9 | 99,9 |  | |
|
|
| Задача № 2 подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6 | 3 | х | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | Всего | 76,90 | 68,10 | 19,55 | 25,42 | 28,71 |  | |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 76,90 | 68,10 | 19,55 | 25,42 | 28,71 |  | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования Администрации города Кедрового | 18,50 | 18,50 | 3,00 | 16,22 | 16,22 | В виду загруженности учителей, большой коэффициент совмещения, учителя не участвуют в конкурсах | |
| 1 | 6 | 3 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования Администрации города Кедрового | 58,40 | 49,60 | 16,55 | 28,34 | 33,37 | Не мовированность учеников к победам в конкурсах | |
| 1 | 6 | 4 | х | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 100,00 | 100,00 |  | |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2023 | 84 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.04.2023 | 158 | Скорректированы объемы ассигнований |

И.о.руководителя Н. П. Дубчак

Дубчак Нина Петровна

+7 (38250) 3-53-36

kedroviy-otdobr@gov70.ru