**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый за 2022 года.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **Показатели цели муниципальной программы «Улучшение жилищных условий населения муниципального образования «Город Кедровый» и формирование комфортной городской среды»** |
| 1 | Количество реализованных проектов в сфере благоустройства в год, ед | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | благоустроена 1 общественная территория | Подсчет количества реализованных за отчетный год проектов |
| 2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие жилищные условия в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающихся | % | 3,7 | 12 | 23 | 11 | 192 | 622 | 3 семьи улучшели свои жилищные условия, а также специалистом отдела по муниципальной собственности была проведена актуализация очереди | Дну=Нуж/Нсу\*100Нуж – население, улучшившие свои жилищные условия,Нсу – население, состоящее на учете в качестве нуждающихся Дну=3/13\*100=23 |
| 3 | Доля аварийного и ветхого жилья, % в общем жилом фонде муниципального образования | % | 1,47 | 1,47 | 1,42 | -0,05 | 97 | 97 |   | Даж= Sавр/Sжф \*100Sжф – площадь жилищного фондаSавр – площадь аварийного и ветхого жильяДаж=(1,322/93,1)\*100 |
| **Показатель цели Подпрограммы 1 "Формирование комфортной городской среды муниципального образования "Город Кедровый"** |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в год,  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства выделены не были | Дб=Кбдт/Кдт\*100,Кбдт – количество благоустроенных дворовых территорий,Кдт – общее количество дворовых территорий  |
| 5 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий в год,  | % | 9,24 | 9,0 | 9,00 | 0,0 | 99,56 | 97,40 | благоустроена 1 общественная территория | Дб=Sбот/Sот\*100,Sбот – площадь благоустроенных общественных территорий,Sот – общее площадь общественных территорий Дб==1150/12726,6\*100=9 |
| **Показатель задачи 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 6 | Количество благоустроенных дворовых территорий в год | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | Денежные средства выделены не были | Подсчет количества  |
| **Показатель задачи 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 7 | Количество благоустроенных общественных территорий в год | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,00 | 100,00 | благоустроена 1 общественная территория | Подсчет количества  |
| **Показатель задачи 3: Содержание имеющихся объектов благоустройства** |
| 8 | Количество обоснованных жалоб на благоустройство | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | жалобы не поступали | Подсчет количества |
| **Показатель цели подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 9 | Показатель 1: Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджета в год, ед. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   | Подсчет общего количества |
| **Показатель задачи 1 «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства»** |
| 10 | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, ед | Ед.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |   | Подсчет общего количества |
| **Показатель цели подпрограммы «Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый»** |
| 11 | Количество обоснованных жалоб,  | Ед.  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | жалобы не поступали | Подсчет количества граждан, получивших помощь  |
| **Показатель задачи 1: Содержание муниципального жилищного фонда** |
| 12 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя | м2 на человека | 30,65 | 30 | 31,70 | 1,7 | 105,67 | 103,43 | Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» проведена инвентаризация, в связи с этим произошло увеличение общей площади жилого фонда в 2022 году. | О=Sжф/Чн,Sжф – общая площадь жилищного фондаЧн – численность населения О=93110/2938=31,7 |
| 13 | Площадь жилья, вводимого в эксплуатацию в год,  | м2 | 394 | 100 | 224 | 124 | 224,00 | 56,85 |   | Подсчет площади вводимого жилья  |
| **Показатель задачи 2: Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** |
| 14 | Показатель 1: Количество граждан, получивших помощь в ремонте или переустройстве | чел | 1 | 1 | 2 | 1 | 200,00 | 200,00 |   | Подсчет количества граждан, получивших помощь  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **12** | **х** | **х** | **х** | **Программа «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **16 117,19** | **16 117,19** | **15 790,47** | **97,97** | **97,97** |  |
| **Администрация** | **16 117,19** | **16 117,19** | **15 790,47** | **97,97** | **97,97** |  |
| **12** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **13 557,29** | **13 557,29** | **13 528,12** | **99,78** | **99,78** |  |
| **Администрация** | **13 557,29** | **13 557,29** | **13 528,12** | **99,78** | **99,78** |  |
| **Задача 1 Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **12** | 1 | 1 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | 1 | 1 | 1 | Благоустройство дворовых территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | 1 | 1 | 2 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Задача 2 Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый»** |
| **12** | 1 | 2 | х | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 8 354,44 | 8 354,44 | 8 354,44 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация | 8 354,44 | 8 354,44 | 8 354,44 | 100,00 | 100,00 |   |
| 12 | 1 | 2 | 1 | Благоустройство общественных территорий основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований» в рамках программы «Жилье и городская среда» | Всего | 8 144,64 | 8 144,64 | 8 144,64 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация | 8 144,64 | 8 144,64 | 8 144,64 | 100,00 | 100,00 | Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме |
| 12 | 1 | 2 | 2 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 209,80 | 209,80 | 209,80 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация | 209,80 | 209,80 | 209,80 | 100,00 | 100,00 | Работы по муниципальным контрактам выполнены в полном объеме |
| **Задача 3.Содержание имеющихся объектов благоустройства** |
| 12 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 5 202,85 | 5 202,85 | 5 173,69 | 99,44 | 99,44 |   |
| Администрация | 5 202,85 | 5 202,85 | 5 173,69 | 99,44 | 99,44 |   |
| 12 | 1 | 3 | 1 | Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства | Всего | 5 088,46 | 5 088,46 | 5 064,16 | 99,52 | 99,52 | работы выполнены в полном объеме, оплата прошла по факту |
| Администрация | 5 088,46 | 5 088,46 | 5 064,16 | 99,52 | 99,52 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | Обустройство и содержание мест захоронения | Всего | 114,39 | 114,39 | 109,52 | 95,74 | 95,74 | смета на выполнение работ была меньше, чем запланирывалось |
| Администрация | 114,39 | 114,39 | 109,52 | 95,74 | 95,74 |
| **12** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Администрация** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Задача 1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства** |
| 12 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 2 | 1 | 2 | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **12** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма «Содержание и развитие жилищного фонда»** | **Всего** | **2 559,90** | **2 559,90** | **2 262,35** | **88,38** | **88,38** |  |
| **Администрация** | **2 559,90** | **2 559,90** | **2 262,35** | **88,38** | **88,38** |  |
| **Задача 1 Управление муниципальным жилищным фондом** |
| 12 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие «Управление муниципальным жилищным фондом» | Всего | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 498,44 | 89,67 | 89,67 |   |
| Администрация | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 498,44 | 89,67 | 89,67 |   |
| 12 | 3 | 1 | 1 | Содержание муниципального жилищного фонда | Всего | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 498,44 | 89,67 | 89,67 | Оплаты за муниципальные квартиры фактически оказалось меньше, чем запланировано |
| Администрация | 1 671,00 | 1 671,00 | 1 498,44 | 89,67 | 89,67 |
| 12 | 3 | 1 | 2 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 12 | 3 | 1 | 3 | Создание условий для управления многоквартирным домами | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **Задача 2. Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак** |
| 12 | 3 | 2 | 1 | Основное мероприятие «Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | никто из ветеранов не обращался |
| Администрация | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | Основное мероприятие «Проведение ремонта и (или) переустройства жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак» | Всего | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 | обратилось всего 2 ветерана |
| Администрация | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Задача 3: Расселение жилья, признанного аварийным**  |
| 12 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие «Расселение жилья, признанного аварийным" | Всего | 713,90 | 713,90 | 713,90 | 100,00 | 100,00 | переселены все |
| Администрация | 713,90 | 713,90 | 713,9 | 100,00 | 100,00 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.03.2022 | 60 | О внесении изменения в постановление Администрации города Кедрового от 06.11.2020 № 372 «Об утверждении муниципальной программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.05.2022 | 117 | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Кедрового от 25.12.2020 № 59 «О бюджете города Кедрового на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 26.07.2022 | 183 | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Кедрового от 28.12.2021 № 74 «О бюджете города Кедрового на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.11.2022 | 291/1 | В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Кедрового от 28.12.2021 № 74 «О бюджете города Кедрового на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» |

**Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год**

В целях повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Кедровый» реализованы следующие мероприятия:

**Подпрограмма 1: «Формирование комфортной городской среды»**

1. В 2022 году было выполнено благоустройство общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №1), а именно: уложены бортовые камни и тротуарная плитка, резиновое покрытие, установлены декоративная стенка из бетонных блоков, высокие и низкие столбы освещения, скамьи уличные и трибуна, а также установлены малые архитектурные формы. На реализацию данного проекта направлено всего 8 144 636,72 рублей, в том числе: федеральный бюджет 7 505 282,73рублей, областной бюджет 232 122,15 рублей и местный бюджет 407 231,84 рублей.

В 2022 году не была благоустроена дворовая территория в связи с тем, что субсидия на реализацию проекта выделена не была. Для выполнения работ по благоустройству дворовой территории по адресу: г. Кедровый, 2 микрорайон д. 12 необходимо 4 691 680,00 рублей.

В 2023 году будет реализован проект благоустройства общественной территории в 1 микрорайоне «Центр 1.0» (зона №3).

1. В 2022 году были выполнен текущий ремонт объектов благоустройства: покрашены заборы, детские площадки в сельских населенных пунктах, остановочные комплексы отремонтированы и окрашены.

На всех общественных территориях были высажены цветы в вазоны, а также посажены кустарники и деревья на «Центр 2.0», «Центр 1.0» («ДивоКедр») и в «Читательском сквере».

Оказывались транспортные услуги по благоустройству общественных территорий (вывоз ТКО) на общую сумму 2 227 829,99 рублей.

Всего на реализацию мероприятия «Содержание, приобретение материалов и ремонт объектов благоустройства» было израсходовано 5064,16 тысяч рублей.

1. На кладбище в г. Кедровом в 2022 году было отремонтировано ограждение. На выполнение данных работ было потрачено 109 520,00 рублей.

**Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

В рамках данной подпрограммы мероприятие в 2022 году не реализовывалось в связи с тем, что заявления на участие в подпрограмме на обеспечение жильем молодых семей в г. Кедровом не поступали. Из-за отсутствия заявлений, бюджетные ассигнования не выделялись.

**Подпрограмма 3: «Содержание и развитие жилищного фонда»**

1. Общая площадь жилищного фонда муниципального образования по состоянию на 31.12.2022 год составляет 93,11 тысяч м2. Фондом «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» проведена инвентаризация, в связи с этим произошло увеличение общей площади жилого фонда в 2022 году. Улучшены показатели по вводу жилья, так как в 2022 году было введено в эксплуатацию 224 м2, при плане 100 м2.

За 2022 год свои жилищные условия улучшили 3 семьи, по состоянию на 31.12.2022 в очереди состоит 10 семей. Также специалистом отдела по муниципальной собственности была проведена актуализация очереди.

В 2019 году жилой дом по адресу: г. Кедровый, 1 микрорайон д.50 признан аварийным, площадь жилого помещения составляет 1,322 тысяч м2. Расселены все жильцы. Проживающим в муниципальном жилье было предоставлено другое муниципальное жилье, собственникам жилых помещений выплачена компенсация.

В соответствии с муниципальными контрактами были произведены оплаты за содержание и отопление пустующего муниципального жилищного фонда. Фактически на оплату коммунальных платежей было израсходовано 1 498 440,00 рублей при плане 1 671 000,00 рублей. Оплата была произведена по фактически выставленным счетам от ресурсноснабжающей организации.

Проведен текущий ремонт в 2 муниципальных квартирах на сумму 198 388,42 рублей, которые в дальнейшем были предоставлены по договору социального найма расселенным жильцам из аварийного жилого дома.

1. С заявлением на компенсацию расходов обратился труженик тыла Адаменко И.Н. Ему была выплачена компенсация за электрическую стеклокерамическую плиту в размере 22 000,00 рублей.

Также с заявлением на компенсацию расходов обратилась труженик тыла Погодаева К.В. Ей была выплачена компенсация за электрическую плиту и холодильник в размере 28 000,00 рублей.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Исполнитель: Пеннер А.Г.