**Отчет о реализации муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2023**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма" |
| 1 | Количество детей, пострадавших и (или) погибших в дорожно-транспортных происшествиях | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | Подсчет общего количества |
| 2 | Количество выявленных административных правонарушений в области дорожного движения | Ед.  | 378 | 385 | 159 | -226 | 41,30 | 42,06 |   | В соответствии с данными органов УМВД |
| Показатели задача 1. "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" |
| 3 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации по безопасности дорожного движения | Ед. | 20 | 16 | 9 | -7 | 56,25 | 45,00 |   | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2. "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" |
| 4 | Количество проведенных мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 38 | 39 | 20 | -19 | 51,28 | 52,63 |   | Учет организаторами мероприятий |
| Задача 3 Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 5 | Доля пешеходных переходов, соответствующих новым национальным стандартам | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |   | Д=ОП/П\*100%Д-доляОП – пешеходные переходы, соответствующие требованиямП – всего пешеходных переходов12/12\*100 |
| 6 | Доля установленных дорожных знаков от общего количества требуемых дорожных знаков | % | 0 | 25 | 6,75 | -18,25 | 27 | 0 |   | Д=УД/ОД\*100%Д-доляУД – установленные дорожные знакиОД-общее количество необходимых дорожных знаков22/326\*100 |
| 7 | Количество распространенных световозвращающих элементов среди населения муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | не оценивался | 50 | 0 | -50 | 0 | 0 |  Запланировано выполнение в 3 квартале 2023 года | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **13** | **х** | **х** | **х** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения** | **Всего** | **426,57** | **359,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| **Администрация города Кедрового** | **426,57** | **359,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| Задача 1: "Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения" |
| 13 | х | 1 | х | Основное мероприятие "Освещение вопросов профилактики дорожно-транспортного травматизма в средствах массовой информации" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |   |
| Задача 2: "Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах" |
| 13 | х | 2 | х | Основное мероприятие "Мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 1 | Организация и проведение ежедневных пятиминутных бесед - напоминаний, инструктажей по правилам дорожного движения с детьми "минутка безопасности" в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 2 | Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций с применением светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 3 | Обустройство, обновление уголков по безопасности дорожного движения в образовательных организациях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 4 | Организация деятельности отрядов юных инспекторов движения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 5 | Корректировка Паспортов дорожной безопасности образовательных организаций с ориентацией на реальные дорожные условия | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 13 | х | 2 | 6 | Проведение родительских собраний, в том числе посвященных окончанию учебных четвертей, на которых особое внимание уделить обеспечению безопасного поведения детей на дорогах, применению светоотражающих элементов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Задача 3: "Повышение уровня безопасности дорожного движения, а также законопослушного поведения граждан при соблюдении правил дорожного движения на территории муниципального образования "Город Кедровый" |
| 13 | х | 3 | х | Основное мероприятие "Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожного движения" | Всего  | 426,57 | 359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 426,57 | 359,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Дорожная разметка нанесена, оплата по контракту пройдет в июле 2023 года |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.02.2023 | 41 | Скорректированы объемы ассигнований, мероприятия в рамках программы |