**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**на 01.07.2023**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана, | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1123 | 1700 | 494 | -1206,50 | 29,03 | 43,94 |  | П х 100000 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Н  П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 13\*100000/2634 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 14 | 24 | 6 | -18 | 25,00 | 42,86 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 58,40 | -41,60 | 58,40 | 58,40 |  | ОН x 100 --------,  Н где ОН – охваченное население в отчетном году; Н – общая численность населения на начало отчетного года. 1540\*100/2634 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед. | 35 | 23 | 15 | -8 | 65,22 | 42,86 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 14 | 22 | 6 | -16 | 27,27 | 42,86 |  | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств | | | | | | | | | | |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел. | 397 | 320 | 98 | -222 | 30,63 | 24,69 |  | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед. | 6 | 4 | 2 | -2 | 50,00 | 33,33 |  | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности | | | | | | | | | | |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 66,6 | 66 | 66,6 | 0,6 | 100,91 | 100,00 |  | Д=СО/ОВ\*100% Д-доля СО - объекты, соответствующие требованиям ОВ – всего объектов 4/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед. | 2 | 9 | 0 | -9 | 0,00 | 0,00 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед. | 33 | 57 | 13 | -44 | 22,81 | 39,39 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 21 | 19 | -2 | 90,48 | 100,00 |  | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед. | 27 | 10 | 5 | -5 | 50,00 | 18,52 |  | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 14 | 23 | 2 | -21 | 8,70 | 14,29 |  | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" | | | | | | | | | | |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 54,5 | 50,9 | 38,40 | -12,50 | 75,44 | 70,46 |  | А x 100 -------- К А - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)5\*100/13 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел. | 4 | 1 | 2 | 1 | 200,00 | 50,00 |  | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы** | | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 6381,98 | 3544,61 | 2721,73 | 42,65 | 76,79 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4872,13 | 2275,06 | 1912,06 | 39,24 | 84,04 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 288,40 | 241,25 | 185,05 | 64,16 | 76,70 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 642,34 | 602,80 | 408,32 | 63,57 | 67,74 |  |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 128,91 | 83,00 | 55,27 | 42,87 | 66,59 |  |
| **МУ "Культура"** | 440,50 | 336,50 | 157,74 | 35,81 | 46,88 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 9,70 | 6,00 | 3,29 | 33,92 | 54,83 |  |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 6063,33 | 3340,96 | 2585,04 | 42,63 | 77,37 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 4857,13 | 2275,06 | 1912,06 | 39,37 | 84,04 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 288,40 | 241,25 | 185,05 | 64,16 | 76,70 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 642,34 | 602,80 | 408,32 | 63,57 | 67,74 |  |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 128,91 | 83,00 | 55,27 | 42,87 | 66,59 |  |
| **МУ "Культура"** | 136,85 | 132,85 | 21,05 | 15,38 | 15,84 |  |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 9,70 | 6,00 | 3,29 | 33,92 | 54,83 |  |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 4182,40 | 2085,58 | 1885,07 | 45,07 | 90,39 |  |
| Администрация города Кедрового | 4182,40 | 2085,58 | 1885,07 | 45,07 | 90,39 |  |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 4182,40 | 2085,58 | 1885,07 | 45,07 | 90,39 |  |
| Администрация города Кедрового | 4182,40 | 2085,58 | 1885,07 | 45,07 | 90,39 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1880,93 | 1255,38 | 699,97 | 37,21 | 55,76 |  |
| Администрация города Кедрового | 674,73 | 189,48 | 26,99 | 4,00 | 14,24 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 288,40 | 241,25 | 185,05 | 64,16 | 76,70 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 642,34 | 602,80 | 408,32 | 63,57 | 67,74 |  |
| МКОУ Пудинская СОШ | 128,91 | 83,00 | 55,27 | 42,87 | 66,59 |  |
| МУ "Культура" | 136,85 | 132,85 | 21,05 | 15,38 | 15,84 |  |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 9,70 | 6,00 | 3,29 | 33,92 | 54,83 |  |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2023 года |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 50,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Запланировано выполнение в 3 квартале 2023 года |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1319,79 | 1130,38 | 699,97 | 53,04 | 61,92 |  |
| Администрация города Кедрового | 113,59 | 64,48 | 26,99 | 23,76 | 41,86 | Оплата по договору пройдет в июле 2023 года |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 288,40 | 241,25 | 185,05 | 64,16 | 76,70 |
| МКДОУ "Родничок" | 642,34 | 602,80 | 408,32 | 63,57 | 67,74 |
| МКОУ Пудинская СОШ | 128,91 | 83,00 | 55,27 | 42,87 | 66,59 |
| МУ "Культура" | 136,85 | 132,85 | 21,05 | 15,38 | 15,84 |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 9,70 | 6,00 | 3,29 | 33,92 | 54,83 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 |  |
| **МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКДОУ "Родничок"** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МКОУ Пудинская СОШ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **МУ "Культура"** | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ "Культура" | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 |  |
| МУ "Культура" | 303,65 | 203,65 | 136,69 | 45,02 | 67,12 | Оплата по договору пройдет в июле 2023 года |
| 6 | 2 | 4 | 3 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования муниципального образования "Город Кедровый", выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 2 | 4 | 4 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной защиты | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ Пудинская СОШ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ "Родничок" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Администрация города Кедрового** | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.02.2023 | 42 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.04.2023 | 153 | Скорректированы объемы ассигнований |