Отчет

о реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

за 2022 год

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике, % | % | 24,6 | 24 | 24,9 | 0,9 | 103,8 | 101,2 |  | Дч = 317/1274\*100% = 24,9 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | млн.руб. | 30,96 | 9,5 | 51,56 | 42,09 | 542,7 | 166,5 |  | По данным статистики на 01.10.2022 |
| Показатели задачи 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности, ед. | Ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 | С учетом мероприятий в онлайн-формате (обучающие семинары, ВКС) | Количественный подсчет |
| 2 | Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед | 3 | 4 | 4 | 0 | 100 | 133,3 |  | Количественный подсчет |
| 3 | Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации «Города Кедрового» | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства, в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства, ед. | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Ед | 69 | 87 | 66 | -21 | 79,9 | 95,65 | В связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП перешли на самозанятость | Количественный подсчет |
| 3 | Количество самозанятых граждан | Чел. | 41 | 30 | 49 | 19 | 163,3 | 119,5 |  | Количественный подсчет, ведомственные данные |
| Показатели задачи 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах, ед. | % | 1 | 2 | 1 | -1 | 50 | 100 | Успешно реализован 1 проект в 2022 году | Количественный подсчет |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый», ед | чел | 2 | 2 | 3 | 1 | 150 | 150 |  | Количественный подсчет |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 05 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 625,36 | 625,36 | 602,36 | 96,32 | 96,32 |  |
| Администрация города Кедрового | 625,36 | 625,36 | 602,36 | 96,32 | 96,32 |  |
| Задача 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственной поддержки, а также проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Новогоднее оформление» и др. | Всего | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 616,86 | 616,86 | 593,86 | 96,27 | 96,27 |  |
| Администрация города Кедрового | 616,86 | 616,86 | 593,86 | 96,27 | 96,27 | Остаток софинансирования |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Всего | 550,09 | 550,09 | 527,09 | 95,82 | 95,82 | Остаток софинансирования |
| Администрация города Кедрового | 550,09 | 550,09 | 527,09 | 95,82 | 95,82 | Остаток софинансирования |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 475,00 | 475,00 | 452,00 | 95,16 | 95,16 | Остаток софинансирования |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 75,09 | 75,09 | 75,09 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Администрация города Кедрового | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 03 | 3 | Иные приоритетные мероприятия, направление на  развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Всего |  |  |  |  |  |  |
| Администрация города Кедрового | 18,77 | 18,77 | 18,77 | 100 | 100 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 11.04.2022 | 85/1 | О внесении изменений |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 03.08.2022 | 188 | О внесении изменений |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2022 г.**

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2022 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты следующие показатели:

* 1. **За отчетный период выполнены следующие показатели:**
  2. Показатель «Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2022 год на 0,9% за счет открытия новых объектов торговли, общественного питания, реализация предпринимательского проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса», проводимой работы по выявлению и сокращению неформальной занятости.
  3. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен по состоянию на 01.10.2022 более чем в 5 раз от планового значения за счет собственных средств крупных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Инвестиции были направлены на пополнение материально-технической базы бюджетных учреждений и крупных частных организаций – покупка информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств, обновление прочего оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых сооружений. Данные статистики по объему инвестиций за 2022 год на момент представления отчета отсутствуют.
  4. Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен на 100% за счет организации обучающих семинаров/вебинаров в онлайн формате:

- вебинар на тему «Обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков»;

- семинар на тему «Актуальные вопросы в сфере обработки персональных данных»;

- вебинар на тему «Самозанятые: возможности и обязанности».

Так же за счет оказания консультационной поддержки по вопросу участия в конкурсе «Бизнес-старт», проведения в очном формате «круглого стола» с участием представителей Администрации города Кедрового, по вопросам временного ограничения движения транспортных средств в межсезонный период, муниципального контроля, мониторинга цен.

* 1. Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой Бизнес», «Бизнес-навигатор МСП». «Фонд Наше Будущее», «Программа стимулирования кредитования субъектов МСП».
  2. Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты;

- конкурс предпринимательских проектов «Бизнес-старт», в рамках которого была выделена субсидия в размере 500,00 тыс. руб. победителю конкурса на реализацию проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса»;

- в течении 2022 года, в целях формирования позитивного образа предпринимательства были опубликованы материалы о национальной системе маркировки и прослеживания товаров из разных категорий «Честный знак».

* 1. Показатель «Количество самозанятых граждан» за 2022 год увеличился на 8 человек по сравнению с 2021 годом и составил 49 человек, что превысило плановое значение на 19 человек. Введение нового специального, более упрощенного налогового режима для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход» способствовало легализации занятости и увеличению числа граждан, оказывающих услуги в сфере перевозок пассажиров и грузов, оказания косметических услуг, фотоуслуг, клининговых услуг, погрузочно-разгрузочных работ и других видов деятельности.
  2. Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2022 год исполнен в полной мере и составляет 3 рабочих места.
  3. Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнен в полной мере. В 2022 году было проведено 4 заседания Координационного совета, согласно плана-графика на прошлый год.
  4. **За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

2.1 Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства» ниже запланированного на 24% в связи с миграционным процессом, оттоком населения, отменой ЕНВД, несколько ИП закрыли деятельность и перешли на самозанятость;

2.2 Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен в связи с тем, что в 2022 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» был успешно реализован 1 проект.

На основании проведенного анализа по фактически сложившимся целевым показателям муниципальной программы за 2022 год, в течении текущего года планируется внесение следующих изменений:

- в связи со снижением числа субъектов МСП планируется снижение данного целевого показателя на 2023-2024 годы:

2023 г. - 79 ед.;

2024 г. - 84 ед..

- в связи с увеличением числа самозанятых граждан в 2022 году планируется увеличение данного показателя на 2023-2024 годы:

2023 г. - 48 чел.;

2024 г. - 51 чел.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Глущенко Н.Н. 35-427