**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2022 г.**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели: "Предотвращение вредного воздействия коммунальных отходов на здоровье человека и окружающую среду" |
| 1 | Объем образованных отходов I-IV классов опасности  | тыс. т.  | 1,87 | 1,42 | 1,48 | -0,06 | 104,23 | 79,14 |   | Подсчет общего количества, ведомственная статистика |
| 2 | Доля утилизированных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I-IV классов опасности | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 100,00 |  | Д = 1,48/1,48\*100 |
| Показатели задачи 1 "Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый»" |
| 3 | Доля населения, охваченного системой обращения с отходами | % | 98 | 98 | 99,5 | 1,5 | 101,53 | 101,53 |   | Д=2923/2938\*100 |
| Показатели задачи 2 "Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов" |
| 4 | Количество несанкционированных свалок на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед. | 2 | 2 | 0 | -2 | 0,00 | 0,00 |  Ликвидированы все несанкционированные свалки | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 3 «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» |
| 5 | Количество обустроенных контейнерных площадок  | Ед. | 0 | 10 | 0 | -10 | 0,00 | 0,00 | Не найден потенциальный подрядчик | Подсчет общего количества |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **14** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 713,68 | 713,68 | 713,68 | 100,00 | 100,00 | - |
| **Администрация города Кедрового** | 713,68 | 713,68 | 713,68 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 1. Создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 14 | х | 1 | х | Основное мероприятие «Обустройство и содержание полигона ТКО» | Всего | 463,68 | 463,68 | 463,68 | 100,00 | 100,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 463,68 | 463,68 | 463,68 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 2. Ликвидация несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 2 | х | Основное мероприятие «Ликвидация мест несанкционированного складирования отходов» | Всего | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 100,00 |
| Задача 3. Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов |
| 14 | х | 3 | х | Основное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2022 | 50 | Изменен объем финансирования |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 20.07.2022 | 175 | Изменен объем финансирования |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2022 год

На территории муниципального образования «Город Кедровый» по состоянию на 31.12.2022 г. доля населения, охваченная системой обращения с отходами увеличилась и составила 99,5%, общая численность населения муниципального образования на 31.12.2022 – 2938 человек, из них в г. Кедровом – 1886 ч., с. Пудино – 527 ч., п. Останино – 223 ч., п. Лушниково – 154 ч., п. Калининск – 85 ч., п. Рогалево – 45 ч., п. Таванга – 15ч. Население п. Таванга не охвачены системой обращения с отходами в связи с труднодоступностью.

По состоянию на 31.12.2022 г. на территории города Кедрового существует 25 контейнерных площадок. В целях качественного оказания услуг по обращению с ТКО требуется построить в сельских населенных пунктах 56 контейнерных площадок. Общее число контейнерных площадок, которое необходимо обустроить на территории муниципального образования «Город Кедровый» - 81 шт. В 2022 году было запланировано обустроить 10 площадок, данные работы не были выполнены в связи с отсутствием подрядной организации

По состоянию на 31.12.2022г. на территории муниципального образования «Город Кедровый» ликвидированы 2 несанкционированные свалки в п. Рогалево и п. Таванга по решению Кедровского городского суда по административному делу № 70RS0007-01-2021-000103-77, работы выполнены в полном объеме на общую сумму 250 тыс. руб. На текущий момент на территории муниципального образования отсутствуют несанкционированные свалки.

По состоянию на 31.12.2022г.выполнены работы по планировке территории вновь образованного земельного участка для размещения полигона твердых коммунальных отходов г. Кедрового.

В связи с вышеизложенным на 2023-2024 годы планируется внесение изменений в показатели задачи 3 «Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Карпова Любовь Васильевна

8 (38250) 35-418