**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения | % | 1,23 | 1,26 | 1,1 | - 0,16 | 87,3% | 89,4% |  | А/В x 100% = С =  8/730\*100%= 1,1% |
| Показатели задачи 1 «Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году | % | - | 100 | - | - | - | - | Вновь выявленных детей-сирот в отчетном периоде не было | А/В x 100% = С |
| Показатели задачи 2 «Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» | % | 100 | 100 | 50 | -50 | 50 | 50 | Из шести закрытых случаев, три закрыты в связи с положительной динамикой, два случая закрыты в связи с переменой места жительства семьи, один случай закрыт в связи со смертью ребенка из-за которого был открыт случай. | А/В x 100% = С =  3/6\*50 |
| Показатели задачи 3 «Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Желающих в текущем году не нашлось. Квартира была приобретена для сироты, который погиб в зоне СВО | А/В x 100% = С  0\*100%=0 |

1. Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Коды аналитической программной классификации** | | | | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | | | **Кассовые расходы, %** | | **Обоснование отклонений** |
| **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** |
| 10 | х | х | х | Муниципальная программа «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 2721,42 | 2721,42 | 2386,10 | 87,7 | 87,7 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2666,50 | 2666,50 | 2331,18 | 87,4 | 87,4 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | - | - | - | - | - |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 100% | 100% |  |
| Задача 1 Реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 1 | х | Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего | 2424,42 | 2424,42 | 2089,10 | 86,2 | 86,2 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2369,50 | 2369,50 | 2034,18 | 85,8 | 85,8 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | - | - | - | - | - |  |
| МКОУ СОШ №1 города Кедрового | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 100% | 100% |  |
| 10 | х | 1 | 1 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| 10 | х | 1 | 2 | Содержание приемных семей, включающее в себя денежные средства приемным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям | Всего | 2369,50 | 2369,50 | 2034,18 | 85,8% | 85,8% | Совершеннолетие подопечного |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 2369,50 | 2034,18 | 2034,18 | 85,8% | 85,8% |  |
| 10 | х | 1 | 3 | Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 10 | х | 1 | 4 | Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях | Всего | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 100% | 100% |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 54,92 | 54,92 | 54,92 | 100%- | 100% |  |
| Задача 2 Снижение социального сиротства и формирование безопасного и комфортного семейного окружения для детей | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 2 | х | Работа с семьей и детьми по технологии «случай» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | х | 2 | 1 | Организация рейдов по семьям группы риска по социальному сиротству, замещающим семьям | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | х | 2 | 2 | Просветительская и разъяснительная работа с родителями через СМИ | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Задача 3 Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | | | | | | | | | | | |
| 10 | х | 3 | х | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 100% | 100% |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 100% | 100% |  |
| 10 | х | 3 | 1 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Всего | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 100% | 100% |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 297,00 | 297,00 | 297,00 | 100% | 100% |  |
| 10 | х | 3 | 2 | Осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | Всего | 0 | 0 | 0 | - | - |  |
| Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства) | 0 | 0 | 0 | - | - |  |

1. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений  (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 01.03.2023 | 75 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |
| 2. | Постановление Администрации города Кедрового | 02.11.2023 | 402 | Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»  
за 2023 год**

В рамках реализации муниципальной программы в 2023 году ответственным исполнителем муниципальной программы были выполнены следующие мероприятия:

1) В 2023 году на территории муниципального образования не было выявлено детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все семьи, имеющие под опекой детей-сирот, со своими обязанностями справляются успешно, поэтому отсутствовали случаи возврата детей из опекунских и приемных семей. Один подопечный достиг совершеннолетия и успешно обучается в техникуме.

2) За отчетный год в опеку поступило 8 сигналов (в 2022 г.- 14) о возможном нарушении прав несовершеннолетних, из них подтвердилось 6 (в 2022 г. – 7). По подтвердившимся сигналам была организована работа по технологии «случай». Закрыты «случаи» в связи с успешной реализацией планов реабилитации – три, два закрыты в связи с переменой места жительства, один закрыт в связи со смертью ребенка в отношении которого был открыт «случай».

3) Все причитающиеся выплаты опекунам и детям-сиротам производились своевременно и в полном объеме.

4)В целях предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений муниципалитетом приобретена 1 квартира для лица, относившегося к детям-сиротам. Квартира не была предоставлена, так как он погиб в ходе проведения СВО, иных претендентов не было.

В результате реализуемых мероприятий в рамках муниципальной программы не все показатели были исполнены в полном объеме:

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения снизилась по сравнению с прошлым годом и составила 1,1% при плане 1,26%; численность детей-сирот снизилась в 2022 году – 9 человек, в 2023 году – 8 человек.

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот в текущем году не оценивалась ввиду отсутствия вновь выявленных детей-сирот в 2023 году;

- Доля «случаев», закрытых в связи с положительной динамикой и успешной реализацией плана реабилитации семьи от общего количества закрытых «случаев» не соответствует установленному плану и составила 50%;

- Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений от общего количества нуждающихся составляет 100%.

Запланированные мероприятия в рамках Программы на отчётный период выполнены в полном объёме, финансовые средства в размере 2 721,42 тыс. рублей были освоены на 87,7%, в связи совершеннолетием ребенка, оставшегося без попечения родителей, что привело к снижению выплат приемным родителям.

Мэр города Кедрового Н. А. Соловьева

Ефремова Галина Юрьевна

838(250) 35-314