**Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных**

 **программ (подпрограмм) за 2023 год**

В соответствии с распоряжением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 241 (в ред. от 05.05.2021 № 120) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году, также, как и в 2022 реализовывалось 15 муниципальных программ.

Отчетный год стал третьим в реализации муниципальных программ, разработанных на период 2021-2024 годы в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации, утвержденным постановлением Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 и учитывающих положения актуализированной Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», сложившиеся «вызовы» и направления национальной политики, обозначенными в Указах Президента РФ.

 На основании постановления Администрации города Кедрового от 01.09.2020 № 301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», их формирования и реализации, а также осуществления мониторинга за ходом их реализации», в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Кедровый», утвержденной приказом отдела финансов и экономики от 30.12.2020 № 24-п, отделом финансов и экономики проведена экспертная оценка эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм), реализуемых в 2023 году.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм):

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается **высокой** в случае, если значение составляет **не** **менее 0,9**;

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается **удовлетворительной** в случае, если значение составляет **не менее 0,75**;

- **в остальных случаях** эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) признается **неудовлетворительной**.

**Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы)\*  | Заключение |
| МП | Пп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **01** | **00** | **Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,84** | **Эффективность удовлетворительная** |
| 01 | 01 | Развитие дошкольного образования |    | **0,99** | Эффективность высокая |
| 01 | 02 | Развитие общего образования |    | **0,73** | Эффективность неудовлетворительная |
| 01 | 03 | Развитие дополнительного образования |    | **0,97** | Эффективность высокая |
| 01 | 04 | Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования ( *Утратила силу с 16.06.2022*) |    | - | - |
| 01 | 05 | Организация отдыха детей в каникулярное время |    | **0,95** | Эффективность высокая |
| 01 | 06 | Создание условий для реализации муниципальной программы |  | **0,78** | Эффективность удовлетворительная |
| **02** | **00** | **Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,92** | **Эффективность высокая** |
| 02 | 01 | Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 02 | 02 | Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,87 | Эффективность удовлетворительная |
| **03** | **00** | **Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Муниципальное учреждение «Культура»** | **0,88** | **Эффективность удовлетворительная** |
| **04** | **00** | **Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,73** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **05** | **00** | **Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,77** | **Эффективность удовлетворительная** |
| **06** | **00** | **Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,88** | **Эффективность удовлетворительная** |
| 06 | 01 | Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций |  | 0,86 | Эффективность удовлетворительная |
| 06 | 02 | Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании «Город Кедровый» |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 06 | 03 | Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 1,1 | Эффективность высокая |
| **07** | **00** | **Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,74** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| 07 | 01 | Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры |  | 1,0 | Эффективность высокая |
| 07 | 02 | Развитие транспортной инфраструктуры |  | 0,84 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 03 | Управление собственностью муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,82 | Эффективность удовлетворительная |
| 07 | 04 | Устойчивое развитие сельских территорий |  | 0,31 | Эффективность неудовлетворительная |
| **08** | **00** | **Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,71** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **09** | **00** | **Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового, (Отдел финансов и экономики)** | **0,97** | **Эффективность высокая** |
| 09 | 01 | Совершенствование муниципального управления | Администрация города Кедрового | 0,96 | Эффективность высокая |
| 09 | 02 | Управление муниципальными финансами | Отдел финансов и экономики | 1,0 | Эффективность высокая |
| **10** | **00** | **Детство под защитой на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового (Отдел опеки и попечительства)** | **0,81** | **Эффективность удовлетворительная**  |
| **11** | **00** | **Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,94** | **Эффективность высокая** |
| **12** | **00** | **Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового (Отдел по управлению муниципальной собственностью)** | **0,60** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| 12 | 01 | Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,89 | Эффективность удовлетворительная |
| 12 | 02 | Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» |  | 0,0 | Неэффективна |
| 12 | 03 | Содержание и развитие жилищного фонда муниципального образования «Город Кедровый |  | 0,76 | Эффективность удовлетворительная |
| **13** | **00** | **Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **1,08** | **Эффективность высокая** |
| **14** | **00** | **Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,67** | **Эффективность неудовлетворительная** |
| **15** | **00** | **Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Администрация города Кедрового** | **0,83** | **Эффективность удовлетворительная** |

Оценку **высокая эффективность** в 2023 году получили 4 муниципальных программ (в 2022 – 6 программ), 6 программ получили **удовлетворительную оценку эффективности** (в 2022 – 7 программ), 5 программы по итогам реализации показали **эффективность неудовлетворительную** (в 2022 – 2 программы).

По сравнению с прошлым годом повысилась эффективность реализации муниципальных программ «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования «Город Кедровый» с удовлетворительной до высокой эффективности. Три программы: «Повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании «Город Кедровый», «Доступная среда на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» также, как и в прошлом году по итогам реализации имеют высокую эффективность. Снизилась эффективность реализации муниципальной программы «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» в отчетном году по сравнению с прошлым с высокой до удовлетворительной, в связи с высокой смертности мужчин в возрасте 16-59 лет на 100 тысяч человек, так же не исполнение мероприятия: количество публикаций, информационных материалов, направленных на формирование ценностных ориентаций на ЗОЖ и профилактику различных заболеваний в газете и на онлайн.

Неудовлетворительную эффективность реализации муниципальных программ по итогам года имеют 5 программ, ответственными исполнителями которых является Администрация города Кедрового:

- Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,73 балла) по причине неисполнения части показателей и мероприятий по направлению «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления», «Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия»,а также в части удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг;

 - «Повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,71 балла) по причине неисполнения части показателей и мероприятий по направлению «Удельная величина потребления энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях» и «Реализация капитального ремонта МКД, количество домов».

- «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0,60 балла) в связи с неэффективностью подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», не реализацией мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

**- «**Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Город Кедровый» (0,67 балла) в связи с неисполнением основных мероприятий по «Строительству полигона твердых коммунальных отходов» и «Ликвидации мест несанкционированного складирования отходов».

Ответственным исполнителям муниципальных программ, имеющих неудовлетворительную эффективность рекомендуется своевременно вносить изменения в программу в случае наличия объективных причин неисполнения намеченных мероприятий на текущий финансовый год (отсутствие финансирования, заявок на реализацию и т.д.) путем корректировки значений показателей, планируемых мероприятий, дополнять программы мероприятиями, способствующими достижению целей и задач программ (подпрограмм).

В 2023 году количество подпрограмм в составе программ, показавшие неэффективность по итогам реализации осталась на уровне 2022 года. Остается неэффективной подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый» программы «Жилье и городская среда муниципального образования «Город Кедровый» (0 баллов). Также в отчетном году низкую эффективность показала подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» программы «Муниципальное хозяйство муниципального образования «Город Кедровый» в связи с нереализацией основных мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования на селе и неисполнения части показателей по данному направлению. Ответственным исполнителям указанных программ в течении текущего финансового года необходимо пересмотреть возможность исполнения мероприятий подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования «Город Кедровый», «Устойчивое развитие сельских территорий», внести соответствующие корректировки в программы в целях исполнения подпрограмм, либо, в случае наличия оснований, исключить подпрограммы.

Расчет целевых показателей производился исполнителями в соответствии с утвержденными в программах методиками расчета, в связи с чем значительно улучшилась прозрачность и достоверность достигнутых показателей.

В ходе экспертной оценки эффективности реализации муниципальных программ отмечается, что при разработке и корректировке муниципальных программ ответственные исполнители недостаточно точно прорабатывают:

- плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы (подпрограммы) (показатели не скорректированы в связи с оптимизационными мероприятиями, либо переносом сроков проведения мероприятий, не отражают в достаточной мере эффективность реализации мероприятий);

- сроки проведения мероприятий, недостаточное количество мероприятий.

Данные недоработки ответственных исполнителей сказались на показателях эффективности муниципальных программ.

Отмечается нарушение сроков сдачи отчетности о реализации муниципальных программ ответственными исполнителями за полугодие (год), что затрудняет своевременное проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ, влияет на рейтинг муниципального образования в целом.

**Информация о плановых ассигнованиях и кассовых расходах, направленных на реализацию муниципальных программ**

Таблица 2

|  | Источники финансирования | План на 2023 год(тыс. рублей) | Профинансированопо состоянию на 31.12.2023(тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения(в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **Объем ассигнований – всего, в т.ч.** | **277 241,97** | **261 783,48** | **15 458,49** | **94,42** |
| 1 | Федеральный бюджет | 19 958,33 | 19 941,05 | 17,28 | 99,91 |
| 2 | Областной бюджет | 126 082,60 | 124 941,29 | 1 141,31 | 99,1 |
| 3 | Местный бюджет | 131 201,04 | 116 901,14 | 14 299,9 | 89,10 |

В 2023 году, при уточненном запланированном объеме на реализацию 14 муниципальных программ за счет средств бюджета в размере 277 241,97 тыс. рублей, фактически произведено расходов на сумму 261 783,48 тыс. рублей, или 94,42% к уточненному годовому плану, что практически соответствует уровню 2022 года 96,1%, уровень 2021 года составлял 96,5%.

Неисполнение средств в размере 5,58% сложилось в основном по причине экономии по закупкам посредством электронных аукционов, экономии средств в связи с уменьшением числа получателей услуг, в связи с оплатой услуг по фактическому исполнению, в связи с невозможностью расходования средств по причине отсутствия заявок на реализацию мероприятий, в связи с наличием вакансий сотрудников.

Финансирование по одной муниципальной программе «Сохранение и укрепление общественного здоровья граждан на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году было не предусмотрено, при этом по итогам оценки, программа имеет эффективность удовлетворительную.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо:

- осуществлять своевременный, качественный промежуточный мониторинг реализации муниципальных программ в течении года;

- на основании мониторинга и оценки исполнения показателей и мероприятий программ производить своевременные корректировки муниципальных программ в части пересмотра значений целевых показателей, изменения объема финансирования, перечня программных мероприятий, для достижения поставленных целей и задач программы;

- произвести анализ и предусмотреть установление реальных плановых значений показателей, отражающих качественное исполнение целей и задач муниципальных программ (подпрограмм) и характеризующие основную деятельность программы;

- повысить ответственность исполнителей за своевременное и качественное выполнение отчетов о реализации муниципальных программ, за реализацию мероприятий программ и достижение целевых показателей.

При неудовлетворительной эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) Мэром города Кедрового могут быть приняты следующие решения:

1. об изменении, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм), в том числе в части объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации;
2. о досрочном прекращении реализации, начиная с очередного финансового года, муниципальных программ (подпрограмм);

о применении мер воздействия на должностных лиц, ответственных за реализацию муниципальных программ (подпрограмм).

Руководитель отдела финансов

и экономики Н.Н. Михайлова