**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода 2021 года |
| **Факт за 2022** на начало отчетного периода (за прошлый год) | **План на 2023** на конец отчетного (текущего) года | **Факт за 2023 год** на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8=6/5\*100 | 9=6/4\*100 | 10 | 11 |
| Показатели цели Программы Повышение качества и доступности образования и отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 1 | 1.Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет  | % | 4,7 | 6,9 | 2,8 | -4,1 | 40,6% | 59,6 | Приняты все желающие, в очереди находятся дети младше 1,5 лет, по данным ОО и данных филиала Бакчарской РБ детей от 1-6 лет на территории 177 | Ах100БА-количество детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации (чел.) на 30.06.2023Б- общее количество детей возраста 1-6 лет5\*100/177=2,8%177 статистические данные |
| 2 | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 5 | 5 | - | - | не сдали экзамен по математике | Ах100БА-количество выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (чел.)Б- общая численность выпускников муниципальных общеобразовательных организаций (чел.)1\*100/20=5% |
| 3 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | % | 79,4 | 78,5 | 87,8 | 9,3 | 111,85 | 110,6 | В виду того, что в МКОУ ДО «ДШИ» в 2023 году начали обучаться 153 ребенка, начал работу кружок МУ «Культура» по военно-патриотическому воспитанию, обучаются дети в «Точках роста» и ШСК  | Ах100БА-количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности (чел.)Б- общая численность детей в возрасте 5 - 18 лет (чел.)474\*100/540=87,8%540 – статистические данные |
| Показатели цели Подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» |
| 4 | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет | % | 72,9 | 85 | 75,1 | -9,9 | 88,35 | 103,02 |  Все родители/законные представители, обращающиеся для получения дошкольной образовательной услуги, данную услугу получают, в 100% случаев обращений, резко с сентября 2023 года уменьшилось количество детей в дошкольных образовательных организациях | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А- число детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях (чел.)Б- общее количество детей возраста 1-6 лет (чел.)133\*100/177=75,1%Средняя численность за год в дошкольных ОО 133 ребёнка: 109 детей - МКДОУ «Родничок» +24 ребенка МКОУ Пудинская СОШ |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» |
| 5 | Доступность дошкольного образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество детей, посещающих дошкольные организации (чел.)Б- общее количество детей возраста 1-6 лет, желающих посещать дошкольную организацию (чел.)133\*100/133=100 |
| 6 | Доля обращений, по которым были оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей, которым оказана услуга психолого-педагогической, методической и консультативной помощи (чел.)Б- общая численность родителей детей дошкольного возраста, обратившихся за получением услуги (чел.)87\*100/87=100 |
| Показатели цели Подпрограммы 2 «Развитие общего образования» |
| 7 | Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  - | Данные из отчета об эффективности деятельности органов местного самоуправления по 607-му Указу |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» |
| 8 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учащихся организаций общего образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | - | Ах100БА-количество учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с ФГОС (чел.)Б- общая численность учащихся организаций общего образования (чел.)413\*100/413=100%413 из отчета ОО-1 |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» |
| 9 | Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием | % | 98 | 95 | 98 | 3 | 103,2 | 100 | -  | Ах100БА-количество учащихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (чел.)Б- общая численность учащихся общеобразовательных организаций (чел.)405\*100/413=98% |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» |
| 10 | Доля педагогов в возрасте до 35 лет, в общей численности педагогов | % | 37,7 | 35 | 29 | -6 | 82,9 | 76,9 | Часть педагогов ушла в декрет или достигла возраста 35 лет  | Ах100БА-количество педагогов в возрасте до 35 лет (ед.)Б- общая численность педагогов (ед.)13\*100/45=29% |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» |
| 11 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Образование» | Ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100 | 100 |  | Количество общеобразовательных учреждений |
| 12 | Количество муниципальных образовательных организаций, реализующих мероприятия в рамках РП «Модернизация инфраструктуры муниципальных образовательных организаций» | Ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Деньги были выделены на разработку ПСД, но в 2023 году его не разрабатывали |  Количество общеобразовательных учреждений |
| Показатели цели Подпрограммы 3«Развитие дополнительного образования» |
| 13 | Численность детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы | человек | 454 | 450 | 474 | 24 | 105,3 | 104,4 |  | Подсчет количества детей, ведомственная статистика474 |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3«Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение» |
| 14 | Доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций | % | 73 | 80 | 80,9 | 0,9 | 101,1 | 110,8 |  | Ах100БА-количество участников конкурсов, смотров (чел.)Б- общая численность обучающихся (чел.)334\*100/413=80,9% |
| 15 | Доля победителей и призёров конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа участников конкурсов, смотров | % | 42,5 | 45 | 41,6 | -3,4 | 92,4 | 97,9 | Уменьшилось количество детей победителей конкурсов, т.к. повысились требования к конкурсным материалам | Ах100БА-количество победителей и призёров конкурсов, смотров (чел.)Б- количество участников конкурсов, смотров (чел.)139\*100/334=41,6% |
| Показатели цели Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время» |
| 16 | Доля детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 77,6 | 80 | 67,6 | -12,4 | 84,5 | 87 | Все желающие дети были приняты в лагеря дневного пребывания, в программе необходимо снизить показатель | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)Б- общая численность обучающихся общеобразовательных организаций (чел.)279\*100/413=67,6% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» |
| 17 | Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | %  | 80 | 78 | 78,5 | 0,5 | 100,6 | 98,1 |   | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением (чел.)Б- общая численность детей находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)51\*100/65=78,5% |
| 18 | Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря | % | 0 | 100 | 0 | -100 | 0 | 0 | Не было заявлений на денежную компенсацию  | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.)Б- общая численность родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» |
| 19 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета, в общем количестве детей, состоящих на всех видах профилактического учета | % | 80 | 80 | 76,9 | -3,1 | 96,1 | 96,1 | На учете состояли еще 3 детей, которые сдавали экзамены в 9 классе, а затем выехали поступать | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)Б- общая численность подростков 14-17 лет, состоящих на всех видах профилактического учета (чел.)10\*100/13=76,9% |
| 20 | Доля трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общем количестве детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | % | 81,3 | 80 | 81,2 | 1,2 | 101,5 | 100 |  | $$Д=\frac{Ax100}{Б}$$А- количество трудоустроенных в каникулярное время несовершеннолетних подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)Б- общая численность подростков 14-17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации (чел.)43\*100/53=81,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели Подпрограммы 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы» |
| 21 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями | % | 85,4 | 90 | 98,1 | 8,1 | 109 | 114,8 | По итогам анкетирования и НОКО ОО | $$Удо=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования (чел.)Б- общая численность родителей обучающихся образовательных организаций, принявших участие в опросе (чел.)407\*100/415=98,1% |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый» |
| 22 | Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, предоставляемого организациями дошкольного образования | % | 89,5 | 90 | 87,6 | -2,4 | 97,3 | 98,7 | По итогам опроса опрос проходил в ноябре 2023 | $$Удо=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дошкольного образования (чел.)Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.)57\*100/65=87,6% |
| 23 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению общего образования | % | 84,2 | 90 | 100 | 10 | 111 | 118,8 | По результатам проведения НОКО | $$Удо=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере общего образования (чел.)Б- общая численность родителей обучающихся общего образования, принявших участие в опросе (чел.)350\*100/350=100% |
| 24 | Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей | % | - | 95 | - | - | - | - | Опрос не проводился, т.к. такого вопроса нет в НОКО  | $$Удо=\frac{Ax100}{Б}$$А-количество родителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальных услуг в сфере дополнительного образования (чел.)Б- общая численность родителей, принявших участие в опросе (чел.) |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» |
| 25 | Доля педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций | % | 88 | 90 | 76,8 | -13,2 | 85,3 | 87,3 | Из-за малого количества педагогов и большой нагрузки на них, большого кол-ва конкурсов, педагогам, которые могут участвовать в конкурсах, необходимо участвовать в них каждый год, а это дополнительная нагрузка | $$Удо=\frac{Ax100}{Б}$$А- педагогических работников муниципальных образовательных организаций, принявших участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства и других мероприятиях для педагогов образовательных организаций(чел.)Б- общая численность педагогических работников муниципальных образовательных организаций (чел.)43\*100/56=76,8% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы, %** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |  |
| **1** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Развитие образования и организация отдыха детей в каникулярное время на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **116 511,77** | **116 511,77** | **114 725,51** | **98,5** | **98,5** |   |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 115 443,91 | 115 443,91 | 113 671,73 | **98,5** | **98,5** |   |
| **Администрация города Кедрового** | 971,83 | 971,83 | 957,75 | **98,6** | **98,6** |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 22,86 | 22,86 | 22,86 | **100** | **100** |   |
| **МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового** | 30,37 | 30,37 | 30,37 | **100** | **100** |  |
| **Муниципальное учреждение "Культура"** | 42,80 | 42,80 | 42,80 | **100** | **100** |   |
| **1** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»** | **МКДОУ детский сад №1 «Родничок»** | **24 733,44** | **24 733,44** | **23 971,77** | **96,9** | **96,9** |   |
| Задача №1 подпрограммы 1 «Организация предоставления общедоступного дошкольного образования на территории муниципального образования «Город Кедровый», повышение его доступности и качества» |
| 1 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми" | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 18 939,14 | 18 939,14 | 18 193,44 | 96,1 | 96,1 |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области | Всего | 10 329,80 | 10 329,80 | 10 324,09 | 99,9 | 99,9 |   |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 10 329,80 | 10 329,80 | 10 324,09 | 99,9 | 99,9 |   |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, воспитания, присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 8 515,25 | 8 515,25 | 7 819,44 | 91,8 | 91,8 | В связи с пропусками детей по болезни  |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся под опекой, детей с туберкулезной интоксикацией | Всего | 94,09 | 94,09 | 49,91 | 53 | 53 |   |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 94,09 | 94,09 | 49,91 | 53 | 53 | В связи с пропусками детей по болезни и обследованием в г. Томске |
| 1 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Осуществление отдельных государственных полномочий" | Всего | 752,80 | 752,80 | 736,82 | 97,9 | 97,9 |   |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 752,80 | 752,80 | 736,82 | 97,9 | 97,9 |   |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования | Всего | 487,80 | 487,80 | 487,50 | 99,9 | 99,9 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 487,80 | 487,80 | 487,50 | 99,9 | 99,9 |  |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 265,00 | 265,00 | 249,32 | 94,1 | 94,1 |   |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 265,00 | 265,00 | 249,32 | 94,1 | 94,1 | В связи с пропусками по болезни |
| 1 | 1 | 3 | х | Основное мероприятие «Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» | Всего | 5 041,50 | 5 041,50 | 5041,50 | 100 | 100 |  |
| МКДОУ детский сад №1 «Родничок» | 5 041,50 | 5 041,50 | 5041,50 | 100 | 100 |  |
| **1** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Развитие общего образования"** | **Всего** | **87 943,81** | **87 943,81** | **86 964,53** | **98,9** | **98,9** |   |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 87 943,81 | 87 943,81 | 86 964,53 | 98,9 | 98,9 |   |
| Задача №1 подпрограммы 2 «Организация предоставления и повышение качества общего образования по основным общеобразовательным программам на территории муниципального образования «Город Кедровый», обеспечение равного доступа к качественному образованию» |
| 1 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие «Предоставление дошкольного, общего и дополнительного образования общеобразовательными учреждениями» | Всего | 62 697,73 | 62 697,73 | 61 990,35 | 98,9 | 98,9 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 62 697,73 | 62 697,73 | 61 990,35 | 98,9 | 98,9 |   |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области | Всего | 46 176,50 | 46 176,50 | 46 170,81 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 46 176,50 | 46 176,50 | 46 170,81 | 100 | 100 |   |
| 1 | 2 | 1 | 2 | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Всего | 16 384,73 | 16 384,73 | 15 715,38 | 95,9 | 95,9 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 16 384,73 | 16 384,73 | 15 715,38 | 95,9 | 95,9 |   |
| 1 | 2 | 1 | 3 | Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 1 | 2 | 1 | 4 | Обеспечение учебными комплектами в соответствии с федеральными образовательными стандартами муниципальных общеобразовательных организаций в 2023 году | Всего | 136,50 | 136,50 | 104,17 | 76,3 | 76,3 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 136,50 | 136,50 | 104,17 | 76,3 | 76,3 | В виду уменьшения кол-ва обучающихся при переходе из 9 класса в 10 классы, учебников потребовалось меньше, чем предполагалось |
| Задача № 2 подпрограммы 2 «Обеспечение обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций горячим питанием» |
| 1 | 2 | 2 | х | Основное мероприятие "Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным сбалансированным питанием" | Всего | 3 948,28 | 3 948,28 | 3 797,34 | 96,2 | 96,2 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 3 948,28 | 3 948,28 | 3 797,34 | 96,2 | 96,2 |  Экономия средств в связи с пропусками воспитанников по уважительной причине |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 439,60 | 439,60 | 439,60 | 100 | 100 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 439,60 | 439,60 | 439,60 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 2 | 2 | Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Кедрового, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Всего | 63,79 | 63,79 | 62,23 | 97,6 | 97,6 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения.  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 63,79 | 63,79 | 62,23 | 97,6 | 97,6 |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | Обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием | Всего | 1 343,30 | 1 343,30 | 1 299,49 | 96,7 | 96,7 | В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 343,30 | 1 343,30 | 1 299,49 | 96,7 | 96,7 |  |
| 1 | 2 | 2 | 4 | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях | Всего | 1 962,95 | 1 962,95 | 1 962,93 | 100 | 100,00 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 962,95 | 1 962,95 | 1 962,93 | 100 | 100,00 |   |
| 1 | 2 | 2 | 7 | Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием и освобождению от родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях | Всего | 138,64 | 138,64 | 33,08 | 23,08 | 23,08 |  В связи с пропусками детей по семейным обстоятельствам, болезни, дистанционного обучения.  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 138,64 | 138,64 | 33,08 | 23,08 | 23,08 |  Родители не сразу сообщали, когда у ребенка наступал льготный период |
| Задача № 3 подпрограммы 2 «Совершенствование учительского корпуса» |   |   |
| 1 | 2 | 3 | х | Основное мероприятие "Совершенствование учительского корпуса. Формирование позитивного образа учителя" | Всего | 21 134,60 | 21 134,60 | 21 088,64 | 99,8 | 99,80 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 21 134,60 | 21 134,60 | 21 088,64 | 99,8 | 99,80 |   |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области | Всего | 119,00 | 119,00 | 91,14 | 76,6 | 76,6 | В виду того, что срок действия данной доплаты у некоторых молодых специалистов закончился 31.08.2023, а деньги были выделены на весь год  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 119,00 | 119,00 | 91,14 | 76,6 | 76,6 |   |
| 1 | 2 | 3 | 2 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 15 648,90 | 15 648,90 | 15 648,90 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 15 648,90 | 15 648,90 | 15 648,90 | 100 | 100 |   |
| 1 | 2 | 3 | 3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | Всего | 56,00 | 56,00 | 55,17 | 98,5 | 98,5 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 29,35 | 29,35 | 28,52 | 97,2 | 97,2 |   |
| МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедровый | 26,65 | 26,65 | 26,65 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Всего | 4 687,20 | 4 687,20 | 4 670,07 | 99,6 | 99,6 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 4 687,20 | 4 687,20 | 4 670,07 | 99,6 | 99,6 |   |
| 1 | 2 | 3 | 5 | Финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными в общеобразовательных организациях | Всего | 623,50 | 623,650 | 623,36 | 100 | 100,00 |   |
|
|
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 623,50 | 623,650 | 623,36 | 100 | 100,00 |   |
| Задача № 4 подпрограммы 2 «Модернизация и развитие инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Кедровый» для обеспечения доступного и качественного образования» |
| 1 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей регионального проекта "Образование " | Всего | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках регионального проекта "Цифровая образовательная среда" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 88,20 | 88,20 | 88,20 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 5 | х | Основное мероприятие «Модернизация школьных систем образования» | Всего | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В виду того, что данные деньги были выделены на капитальный ремонт, а требовалась модернизация противопожарной системы, чтобы не было нецелевых использований, деньги по данному коду не потрачены |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 5 | 3 | Разработка проектной документации для проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в рамках модернизации школьных систем образования в Томской области (Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового, по адресу: Томская область г. Кедровый, мкр. 1, д. 61) | Всего | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| МКОУ СОШ №1 г. Кедрового | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **1** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования"** | **Отдел образования Администрации города Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   |
| Задача №1 подпрограммы 3 Организация предоставления, повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории муниципального образования «Город Кедровый», способного обеспечить дальнейшую самореализацию личности, её профессиональное самоопределение»   |
| 1 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях" | Отдел образования Администрации города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| **1** | **5** | **х** | **х** | **Подпрограмма 5 «Организация отдыха детей в каникулярное время»** | **Всего** | **1183,68** | **1183,68** | **1180,73** | 99,8 | 99,8 |   |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 1073,79 | 1073,79 | 1070,84 | 99,7 | 99,7 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 100 | 100 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 100 | 100 |   |
| **МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового** | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 100 | 100 |  |
| **МУ "Культура"** | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 100 | 100 |   |
| Задача №1 подпрограммы 5 «Создание условий для организации каникулярного отдыха детей» |
| 1 | 5 | 1 | х | Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровления детей» | Всего | 960,64 | 960,64 | 957,69 | 99,7 | 99,7 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 960,64 | 960,64 | 957,69 | 99,7 | 99,7 |   |
| 1 | 5 | 1 | 1 | Организация отдыха детей в каникулярное время | Всего | 568,10 | 568,10 | 568,10 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 568,10 | 568,10 | 568,10 | 100 | 100 |  |
| 1 | 5 | 1 | 2 | Организация отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах общеобразовательных организаций | Всего | 307,53 | 307,53 | 304,59 | 99 | 99 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 307,54 | 307,54 | 304,59 | 99 | 99 |  |
| 1 | 5 | 1 | 3 | Организация и проведение Основное мероприятие тематических (профильных) смен с целью мотивации талантливых детей на достижение высоких результатов | Всего | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 100 | 100 |  |
| Задача №2 подпрограммы 5 «Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних подростков 14-17 лет в каникулярное время» |
| 1 | 5 | 2 | х | **Основное мероприятие «Организация трудоустройства подростков в каникулярный период»** | Всего | 223,04 | 223,04 | 223,04 | 100 | 100 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 113,15 | 113,15 | 113,15 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 40,51 | 40,51 | 40,51 | 100 | 100 |   |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 100 | 100 |   |
| МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 100 | 100 |  |
| МУ "Культура" | 42,80 | 42,80 | 42,80 | 100 | 100 |   |
| **1** | **6** | **х** | **х** | **Подпрограмма 6 «Создание условий для реализации муниципальной программы»** | **Всего** | **2650,84** | **2650,84** | **2608,48** | 98,4 | 98,4 |   |
| **Отдел образования Администрации города Кедрового** | 1 719,52 | 1 719,52 | 1691,24  | 98,2 | 98,3 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 931,32 | 931,32 | 917,24 | 98,5 | 98,5 |   |
| Задача №1 подпрограммы 6 «Организация эффективного управления системой образования муниципального образования «Город Кедровый». |
| 1 | 6 | 1 | х | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового» | Всего | 2455,70 | 2455,70 | 2414,79 | 98,3 | 98,3 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 1 524,38 | 1524,38 | 1497,55 | 98,2 | 98,2 |   |
| Администрация города Кедрового | 931,32 | 931,32 | 917,24 | 98,5 | 98,5 |   |
| 1 | 6 | 2 | х |  «Организация проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления недостатков в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей» | Всего  | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 100 | 100 |  |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 98,65 | 98,65 | 98,65 | 100 | 100 |   |
| Задача № 2 подпрограммы 6 «Проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных организаций» |
| 1 | 6 | 3 | х | Основное мероприятие «Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации руководителей и педагогических работников образовательных учреждений на достижение результатов профессиональной служебной деятельности, заключению эффективных контрактов с руководителями и педагогическими работниками образовательных учреждений» | Всего | 85,70 | 85,70 | 84,25 | 98,3 | 98,3 |   |
| Отдел образования Администрации города Кедрового | 85,70 | 85,70 | 84,25 | 98,3 | 98,3 |   |
| 1 | 6 | 3 | 1 | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений | Отдел образования Администрации города Кедрового | 18,50 | 18,50 | 17,81 | 96,3 | 96,3 |  |
| 1 | 6 | 3 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов | Отдел образования Администрации города Кедрового | 67,20 | 67,20 | 66,44 | 98,9 | 98,9 |  |
| 1 | 6 | 4 | х | Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» | Отдел образования Администрации города Кедрового | 10,79 | 10,79 | 10,79 | 100,00 | 100,00 |   |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.03.2023 | 84 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 27.04.2023 | 158 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 31.07.2023 | 284 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 07.11.2023 | 405 | Скорректированы объемы ассигнований |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей**

**в каникулярное время»**

**за 2023 год**

С 2021 года на территории муниципального образования «Город Кедровый» действует муниципальная программа «Развитие образования, воспитание и организация отдыха детей в каникулярное время», в которую входят следующие подпрограммы:

1.Развитие дошкольного образования

2.Развитие общего образования

3.Развитие дополнительного образования

4. Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (с 2022 года не реализовывается)

5. Организация отдыха детей в каникулярное время

6. Создание условий для реализации муниципальной программы

**1.****Развитие дошкольного образования**

На территории муниципального образования «Город Кедровый» функционирует 1 дошкольная образовательная организация - Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 1 «Родничок» г. Кедрового (МКДОУ детский сад №1 «Родничок») и 1 дошкольная группа при Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении Пудинская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Пудинская СОШ. На 31.12.2023 в МКДОУ д\с №1 «Родничок» г. Кедрового числилось 88 воспитанников, в дошкольной группе- 21. В среднем же в 2023 году посещаемость в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» составила 109 детей, а в дошкольной группе МКОУ Пудинская СОШ – 24 ребёнка (в муниципалитете – 133 ребёнка). Численность воспитанников дошкольного возраста уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 12,2%, так как в последние годы 2020-2023 произошло снижение рождаемости в муниципалитете и увеличился отток населения в связи с миграцией. Количество приезжающих меньше, чем выезжающих.

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет на территории муниципального образования «Город Кедровый» составляет 100%. На 01.01.2024 приняты все желающие в дошкольные общеобразовательные учреждения. Однако, доля детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу составляет 75,1%, причиной неисполнения данного показателя является то, что не все родители детей дошкольного возраста, проживающие на территории муниципального образования «Город Кедровый» подают заявление на зачисление в детский сад, также есть родители/законные представители, получившие путевку, но передумавшие посещать детский сад, и есть часть родителей, зарегистрированных на территории МО, но фактически проживающих в других районах Томской области. Данные родители заявления в детский сад не подают, но эти семьи увеличивают количество детей дошкольного возраста, проживающих в муниципалитете. Со всеми родителями/законными представителями ведется индивидуальная работа по средствам телефонной связи (с оформлением телефонограмм), личных встреч, электронных писем.

Также на базе МКДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Кедрового в рамках Регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»: функционирует консультационный центр, основной задачей которого является оказание помощи родителям, имеющим детей в возрасте от 0 до 1,5 лет и не посещающих детский сад. В 2023 году услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи получили 87 родителей.

Удельный вес численности педагогов в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов МКДОУ детский сад №1 «Родничок» – 20 %. Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию -33,4%, имеющих высшую квалификационную категорию – 22,2%, и 22,2%-соответствуют занимаемой должности, 22,2% педагогов не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в данных должностях менее 2 -х лет.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Педагоги детского сада активно участвуют как в муниципальных конкурсах, так и региональных.Мероприятия | Педагогические конкурсы | Конкурсы с детьми |
| Кол-во участников | Кол-во победителей | Кол-во участников | Кол-во победителей |
| Всероссийские конкурсы (ТОИПКРО, ТГПУ и др.) | 6 | 5 | 24 | 12 |
| Региональные конкурсы  | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Муниципальные конкурсы  | 2 |  | 14 | 6 |

Система безопасности МКДОУ детский сад №1 «Родничок» состоит из следующего оборудования: видеонаблюдение (7 видеокамер: 4 камеры установлены по периметру учреждения, 3 камеры внутри), видеодомофон, охранно-пожарная сигнализация, программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг», выведенный на Томск, противодымная «система «Гранит», тревожная кнопка, соединенная с ЕДДС, телефонная связь, металлоискатели – 2шт. На главной калитке входа на территорию МКДОУ детский сад №1 Родничок» установлена кнопка вызова. Все находится в рабочем состоянии.

Ремонты, какие были запланированы в 2023 году за счет местного бюджета, выполнены полностью.

Так же в 2023 году выполнена молниезащита здания детского сада на сумму 385 000,00 рублей;

приобретено в медицинский блок оборудование на сумму 232 2440,00 рублей;

заменены входные двери - 34 000,00 рублей;

для пищеблока: куплен холодильник – 19 677,00 рублей и заменены кастрюли алюминиевые на кастрюли из нержавеющей стали на сумму – 87 450 рублей.

**2.Развитие общего образования**

В муниципальном образовании «Город Кедровый» функционируют 2 общеобразовательных организации:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 г. Кедрового (МКОУ СОШ №1 г. Кедрового);

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Пудинская средняя общеобразовательная школа (МКОУ Пудинская СОШ).

Общая численность обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по состоянию в 2023 году составляла 413 человек; на 01.01.2024 составляет 410 человек, из них 104 человека (25,4%) обучаются в общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности, в городской местности - 306 человек (74,6%). На протяжении ряда лет сохраняется нестабильная динамика численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в связи с миграцией населения: 2019 год – 421 человек, 2020 год – 423 человека, 2021 год -410 человек, 2022 год – 425 человек, 2023 год – 413 человек.

Удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся по итогам за 2019 год - 83%, 2020 год – 91%, 2021 год- 100%, 2022 год – 100%, 2023 год – 100%. Обучающиеся начальной школы обеспечены бесплатным горячим питанием в обеих школах– завтраком, в меню которого входит горячее блюдо и горячий напиток. Охват бесплатным горячим питанием детей начальной школы- 100%. Дети с ОВЗ получают двухразовое бесплатное горячее питание – 100%.

Охват питанием детей всех классов с 1 по 11 составляет 98%, т.к. некоторые старшеклассники не питаются в школьной столовой.

Школьные столовые находятся на аутсорсинге. Услуги по организации горячего питания в общеобразовательных организациях осуществляет индивидуальный предприниматель. Руководителями школ осуществляется контроль квалификации кадров, участвующих в организации питания в образовательных организациях, работающих у индивидуального предпринимателя.

На уровне Администрации города Кедрового создан Совет по контролю за качеством питания в образовательных организациях муниципального образования «Город Кедровый», который собирается и рассматривает организации вопросы питания в образовательных организациях муниципалитета. Члены рабочей группы по контролю за организацией горячего питания школьников ежемесячно проводят проверки организации горячего питания. Также в школах осуществляется родительский контроль за питанием с заполнением чек-листов, разработанных Департаментом общего образования Томской области.

Всего в школах работает 45 человека педагогического состава. Средняя педагогическая нагрузка составляет 31 час., объем педагогической нагрузки в среднем в школах муниципалитета составляет у педагогических работников - 1,77, у учителей – 1,71. Штаты школы укомплектованы не полностью: в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового не хватает учителя математики, в МКОУ Пудинская СОШ необходим учитель-логопед или учитель-дефектолог.

Для привлечения молодых специалистов в муниципальном образовании «Город Кедровый» предусмотрены меры социальной поддержки молодым педагогам: муниципальная квартира, ежемесячная надбавка к должностному окладу, северный и районный коэффициенты в полном объеме, оплата проезда к месту жительства, доплата за работу в сельской местности, наставничество, разработаны индивидуальные программы профессиональной адаптации.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 25 %; МКОУ Пудинская СОШ – 35,3% (общая по общеобразовательным учреждениям – 29%).

Средний возраст педагогов образовательных организаций: МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 47 лет; МКОУ Пудинская СОШ - 40 лет.

Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих первую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений в школах составляет 38% (увеличение на 6% по сравнению с 2022 годом), имеющих высшую квалификационную категорию- 12,5%, и 41,5%-соответствуют занимаемой должности, 8% не проходили аттестацию на соответствие, т.к. работают в образовательных организациях менее 2 лет.

В 2023 году в муниципальным этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России» принял участие один учитель – Молчанова Людмила Александровна. Она и стала победителем конкурса.

Все общеобразовательные организации используют единый журнал/дневник - АИС «Сетевой город. Образование». Образовательные организации перешли в 2023 году на образовательную платформу «Сферум», ВК Мессенджер, которую используют как для общений в сообществах учителей, родителей, так и для проведения уроков при дистанционном обучении; для начальной школы используют платформу“Учи.ру”.

Данные мероприятия позволяют создать в школах современную и безопасную цифровую образовательную среду, обеспечивающую высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

С 1 сентября 2023 года все ООП общеобразовательных организаций были приведены в соответствии с обновлённым ФООП. На смену примерным рабочим программам по предметам пришли федеральные РП. Часть из них на каждом уровне образования реализуется без внесения существенных изменений. Федеральная программа 5-10 классов устанавливается по шести предметам: русский язык, литература, история, обществознание, география и ОБЖ. Действуя во всех регионах, программа упрощает перевод учеников из одной школы в другую.

С 2023 года началась поэтапная разработка единых государственных учебников, соответствующих федеральным рабочим программам, включённым в ФООП, по всем обязательным учебным предметам, в том числе для изучаемых на углублённом уровне.К 1 сентября 2023г. были подготовлены и изданы единые учебники истории для 10–11-х классов.

 Учебный комплект включает:два учебника по истории России; два учебника по всеобщей истории;

учебное наглядное пособие (одно на класс).

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового закупила 31 комплект на сумму 111 300,00 рублей, МКОУ Пудинская СОШ – 8 комплектов на сумму 25 200,00 рублей.В 2023 году МКОУ СОШ №1 г. Кедрового вошла в обновленную школу после капитального ремонта, в течение 2023 года было приобретено:

- шторы в актовый зал на сумму 720 000,00 рублей;

- одежда для сцены на сумму 11 000, рублей;

- колонки в актовый зал на сумму 171690,00 рублей;

-строительство структурированных кабельных сетей (интернет) на сумму 527 760,00 рублей;

- установка проекторов в классы 30 шт. на сумму 40 700,00 рублей;

- мнемосхемы на сумму 29 900,00 рублей;

- рулонные шторы в кабинеты на сумму 52 080,00 рублей;

- ТИР ОБЖ на сумму 92 000,00 рублей;

- котел в столовую на сумму 250 000,00 рублей;

- посуда в столовую на сумму 151 049,00 рублей;

- ремонт подсобных помещений столовой на сумму 115 200,00;

- оборудование в медицинский кабинет на сумму 20 100,00 рублей;

- ремонт отопления Гараж-школа на сумму 290 766,23 рубля;

- пожарное оборудование на сумму 78 800,00 рублей;

-дублирующая кнопка тревожной кнопки – 8 450,00 рублей;

- СОУТ 44 места на сумму 21 472,00 рубля;

- ПСД гараж на сумму – 92 000,00 рублей;

- кровельные работы Гараж на сумму 100 000,00 рублей.

В МКОУ Пудинскую СОШ было приобретено:

- оборудование для столовой на сумму 370 000,00 рублей;

- стулья для столовой на сумму 150 000,00 рублей;

- принтеры на сумму 39 200,00 рублей;

- оборудование для кабинетов химии и технологии на сумму 170 820,00 рублей;

- ученическая мебель для кабинетов школы на сумму 224 800,00 рублей.

Наиболее значимые мероприятия 2023 года:

Педагоги всех образовательных учреждений муниципалитета приняли участие в открытии «Года педагога и наставника»; учитель физической культуры Моисеева И. В. награждена знаком отличия «За заслуги в сфере образования».

 1 марта прошел «День Департамента»: наши образовательные организации посетила начальник Департамента общего образования И. Б. Грабцевич со своей командой;

 в марте прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» (дети обеих школ); 3 участников приняли участие в региональном этапе этого конкурса 6 апреля; в апреле прошла городская учебно-исследовательская конференция «Юный исследователь»; 28 июля в Кедровом состоялось торжественное открытие спортивной площадки ГТО, в котором приняли участие ребята города от мала до велика; обучающиеся приняли активное участие во Всероссийском Дне бега «Кросс нации 2023» (сентябрь); обучающиеся военно-патриотических клубов общеобразовательных школ участвовали в митинге, посвященном памяти жертв политических репрессий и возложили цветы к камню памяти и скорби в с. Пудино; во всех образовательных организациях прошли мероприятия, посвященные празднику Дню народного единства; школьники активно приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников, как в школьном, так и муниципальном этапе. (октябрь-декабрь); в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового в ноябре состоялась первая сессия для обучающихся в обеих школах технопарка «Мобильный Кванториум»; ребята образовательных организаций активно принимают участие во всех концертах в ГДК.

В 2023 учебном году в школах муниципалитета начался реализовываться проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» и проект по единой модели профориентационных занятий «Россия – мои горизонты»; участие во Всероссийской неделе безопасности дорожного движения (сентябрь).

 МКОУ Пудинской СОШ: Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (февраль); участие в проекте «Снежная вахта» (февраль); спортивные соревнования «Лыжня России» (февраль); «Зарница» (март); открытие первички «Движение первых» (апрель); участие в гражданско-патриотического марафоне "10 граней патриотизма"; изготовление и развешивание скворечников, приуроченная акция ко Дню птиц(апрель); акция «бессмертный полк в каждой школе» (4 мая); «Дети войны» (9 мая); День защиты детей (июнь); последний звонок(май); в период летних каникул состоялась встреча обучающихся со студентами ТГУ, приехавшими на практику в наш муниципалитет; День знаний (сентябрь); Туристический слет (сентябрь), обучающиеся за лето вырастили картофель для своей столовой, они провели весь цикл мероприятий от посадки до выкопки.

МКОУ СОШ №1 г. Кедрового: 13 января 2023 года обучающиеся начали занятия в отремонтированной после капитального ремонта школе – торжественное открытие школы; обучающиеся начальной школы приняли участие в Российском движении школьников Орлята России в треке «Орлёнок- спортсмен» (февраль); спортивные соревнования «Лыжня России» (февраль); Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества (февраль); в рамках Дня российской науки в начальных классах был организован конкурс поделок/рисунков/рассказов «Это нам надо» на тему необычных открытий; 21 февраля открытие «Парты Героя» ветерана Великой Отечественной войны Ошлыкова Владимира Михайловича; в центре «Точка Роста» на базе школы прошла игра «Что? Где? Когда?»; Единый классный час «Поклонимся великим тем годам…» (май); последний звонок (май); День знаний(сентябрь); хор школы и военно-патриотический клуб «Честь имею» приняли участие во Всероссийской акции «День белых журавлей» (октябрь); по итогам работы Технолаба пятеро обучающихся стали участниками технологической смены «ТехноЛаб» в г. Томске, 3 обучающихся приняли участие в региональных соревнованиях БПЛА в рамках IX соревнования по образовательной робототехнике на Кубок Губернатора Томской области для детей.

**3.Развитие дополнительного образования**

Процент охвата дополнительным образованием в муниципальном образовании - 84%. В МКОУ СОШ №1 г. Кедрового – 243 обучающихся, в МКОУ Пудинская СОШ – 102 обучающихся (п. 13 даны статистические данные 474 человека, т.к. некоторые дети занимаются в нескольких кружках).

Всего программы дополнительного образования в школах муниципального образования «Город Кедровый» реализуют 11 педагогов (24,4% от общего количества педагогов), дополнительное образование можно получить МКОУ ДО «ДШИ», относящееся к МУ «Культура».

 В 2023 году доля участников конкурсов, смотров и т.п. мероприятий из числа обучающихся муниципальных образовательных организаций, в общей численности обучающихся образовательных организаций составила 80,9%, из них – 41,6 % победителей и призеров, что свидетельствует о стабильной и налаженной работе с одаренными детьми.

В рамках реализации национального проекта «Образование», регионального проекта «Современная школа» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового 29.09.2020 г. открылся Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – Центр «Точка роста»). На базе Центра «Точка роста» в 2023 году было реализовано 35 программ дополнительного образования различной направленности (техническая, физкультурно-спортивная, социально-гуманитарная): «Робототехника (1-5 классы)», «VR (6-8 классы)», «АЭРО (7 класс)», «3D моделирование (9-11 классы)», «Промодизайн (5-6 классы)», «Шахматы (1-4 класс)», «ОБЖ (1-11 классы)», «Информационные технологии (1-4 классы)», «Scratch (5-6 классы)», “Мультитехнологии (7-8 классы)”, “Python (9-11 классы)”, «Инфомир (1-4 классы)», «Юный журналист (5-11 классы)», «Панорама (5-8 классы)». Охват составляет 264 человека. В течение года в Центре проведено 29 мероприятий.

Центр образования естественнонаучной и технологической направленности “Точка роста” открыт на базе МКОУ Пудинская СОШ в 2023 году Целью деятельности центра “Точка роста” является совершенствование условий для повышения качества образования, расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленностей, а также для практической отработки учебного материала по учебным предметам «Физика», «Химия», «Биология». На базе центра реализуются программы основного общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного образования: «Моделирование роботов», «Физика вокруг нас», «Юный физик», «Юный исследователь 3-4 класс», «Мир растений 5-6 класс», «Практическая биология 7-9 класс».

 В МКОУ Пудинская СОШ реализуются программы по дополнительному образованию: Радуга (рисование) – 1-4 классы; Робототехника – 1-4 классы; Юный исследователь – 3-4 класс; Золотой ключик – 3-4 класс; Единство (Волонтерство) – 5-11 класс; ВПК «Застава» - 5-11 класс; ШСК футбол – 5-11 класс; ШСК волейбол – 5-11 класс; Драйв (Ритмика) – 5-11 класс); ЮИД – 5-9 класс; КЛИШ – 8-11 класс. Дополнительным образованием в МКОУ Пудинская СОШ охвачено 102 ребёнка.

**4. Организация отдыха детей в каникулярное время**

 В 2023г. запланированные мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей все были проведены:

Во время весенних каникул прошел фестиваль «Новое поколение» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового, на данном фестивале произошло открытие первички «Движение первых» в МКОУ СОШ №1 г. Кедрового; с 29 мая по 15 июня работали летние лагеря дневного пребывания на базе обеих школ, в лагерях состоялось празднование Дня защиты детей, Дня русского языка в честь деня рождения поэта А. С. Пушкина (июнь); мероприятия, посвященные Дню России; Всемирного дня окружающей среды; проводились соревнования «Безопасное колесо»; в августе 5 ребят-активистов Движения первых побывали в лагере «Восток» на профильной смене «Время первых»; в дни осенних каникул – тематическая смена «Единство непохожих» на базе МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинской СОШ. Проведенные мероприятия соответствовали всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Таким образом детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, отдохнуло 279; что составило к общей численности обучающихся общеобразовательных организаций 67,6%.

При распределении детей в детские лагеря, предпочтение отдавалось детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, но некоторые родители отказались от отдыха детей в летнем дневном лагере или не смогли получить справку о состоянии здоровья детей для лагеря.

Доля родителей (законных представителей), получивших денежную компенсацию стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, в общей численности родителей (законных представителей), подавших заявление на выплату денежной компенсации стоимости путевок детей в загородные стационарные оздоровительные организации и (или) специализированные (профильные) палаточные лагеря, составила 0%, по причине не обращения за данной услугой.

В 2023 голу осуществлялось трудоустройство несовершеннолетних подростков в каникулярное время, были охвачены 73 подростков, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 43 человек, детей, состоящих на учете в КДН и ВШУ– 10 человек, многодетных детей – из 12 семей, под опекой – 2 семьи, малообеспеченные – 19человек.

**5. Создание условий для реализации муниципальной программы**

В 2023 году проводился опрос родителей/законных представителей в МКДОУ детский сад №1 «Родничок» и независимая оценка качества образования (НОКО) общеобразовательных организаций на предмет удовлетворенности потребителей качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования, предоставляемого образовательными организациями. По итогам опроса (март, октябрь) 98,1% участников опроса всех образовательных организаций удовлетворены качеством оказания услуг в сфере образования.

В 2023 году была проведена ТПМПК. Всего принято человек – 49 (дошкольников-16, школьников – 33). Увеличилось количество школьников по сравнению с 2022 годом (2022 году было обследовано – 47ребенка (дошкольников -15, школьников-32)), т.к. повторно из этих детей было 31 человек, их которых 30 детей подтвердили адаптированную программу обучения, переведены на общую программу – 1 ребенок.

Всем обследованным детям была составлена индивидуальная программа воспитания/обучения, и скорректированы учебные планы. На эти цели запланировано и потрачено -98, 65 тыс. рублей, освоение 100%.

Обеспечение деятельности Отдела образования Администрации города Кедрового осуществлено на сумму 15524,38 тыс. рубля, освоение 98,2%.

Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и других мероприятий для педагогов образовательных учреждений:

- для педагогов: «Учитель года», участвовали 1 педагог; конкурс «Воспитать человека – 1 учитель; региональная лингвистическая олимпиада – 2 педагога, оба заняли призовые места; олимпиада «Хранители русского языка» - 1 педагог.

Организация и проведение муниципальных конкурсов, конференций, олимпиад, соревнований для обучающихся и воспитанников с целью мотивации педагогов на достижение высоких результатов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование конкурса | Количество участников | Количество победителей |
| 1 | Конкурс сочинений «Без срока давности» | 4 | 1 |
| 2 | «Живая классика» | 25 | 6 |
| 3 | Фестиваль «Новое поколение»«Единство непохожих» | Весна – 17Осень – 73 |  |
| 4 | Конференция «Юный исследователь» | 20 | 20 |
| 5.  | Региональный фестиваль «БЛА» | 3 | 1 призер |
| 6 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) школьный этап | 344 | 50, призеров - 77 |
| 7 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) муниципальный этап | 81 | 4 |
| 8 | ВСОШ (Всероссийская олимпиада школьников) региональный этап | 5 |  |

Основное мероприятие «Организация проведения учебных сборов с обучающими 10 классов муниципальных общеобразовательных учреждений» что по ним сделано в 2023: проходили с 29.05.2023-02.06.2022, охвачено 13 обучающихся МКОУ СОШ №1 г. Кедрового и МКОУ Пудинская СОШ. Затраты на военные сборы в 2023 году 10 790,00 рублей на питание детей.

В 2023 году финансирование муниципальной программы составило 116 511,77 тыс. руб. и исполнено на 98,5%, основная часть экономии средств сложилась по субсидии на обеспечение питания обучающихся в связи с пропусками обучающихся по уважительной причине и по субсидии на реализацию задачи «Модернизация школьных систем образования», в связи с неправильным посылом субвенции.

И.о.руководителя Н. П. Дубчак

Дубчак Нина Петровна

+7 (38250) 3-53-36

kedroviy-otdobr@gov70.ru