**Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта**

**на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи в возрасте 14-35 лет, вовлеченной в мероприятия в сфере молодежной политики | % | 60,2 | 70,0 | 68,6 | -1,4 | 98,00 | 113,9 | Молодежь-студенты по факту не проживают на территории муниципалитета, что влияет на показатель  | ДМ= ВМ \* 100/ЧМ; 461\*100/672 |
|  | ***Показатель 2***Доля населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет | % | 24,6 | 33,85 | 28,8 | -5,1 | 85,08 | 117,1 | Молодежь-студенты и пенсионеры не проживающие фактически на территории муниципалитета влияют на отрицательную статистику показателя | ДЗ=Чс\*100/Чн723\*100/2508 |
| **Показатели цели подпрограммы 1 Создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Доля молодежи (14 – 35лет), вовлеченной в работу молодежных общественных организаций МО «Город Кедровый» (волонтерские отряды, молодежный парламент, клубы-кружки по интересам и др.) | % | 43,6 | 45 | 47,5 | +2,5 | 105,56 | 108,9 | Волонтерские объединения, военно-патриотические клубы, Движение Первых, Молодежный парламент | ДМ=Чм\*100/672319\*100/672 |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы. Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества** |
|  | ***Показатель 1***Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую деятельность | Чел | 129 | 157 | 162 | +5 | 103,2 | 125,6 | Волонтеры общеобразовательных учреждений, волонтеры ФКГС, Мы Вместе, волонтёры Победы, волонтёры движения Первых | Численность вовлеченных граждан |
|  | ***Показатель 2***Количество проведённых мероприятий в сфере молодежной политики | ед | 29 | 30 | 31 | +1 | 103,3 | 106,9 |  | Подсчет общего количества мероприятий, проведенных за отчетный период |
|  | ***Показатель 3***Количество публикаций о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях | ед | 29 | 27 | 34 | +7 | 125,9 | 117,5 |  | Подсчет общего количества публикаций, сделанных в СМИ за отчетный период |
| **Показатели цели подпрограммы 2Создание условий для развития физической культуры и массового спорта, формирование здорового образа жизни, на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Чел. | 849 | 900 | 1 212 | +312 | 134,6 | 142,7 |  | Подсчёт общего количества участников физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, проведённых на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
|  | ***Показатель 2***Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту | чел. | 385 | 385 | 398 | +13 | 103,3 | 103,3 |  | Подсчёт общего количества систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту |
| **Показатели задачи 1 подпрограммы2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый»** |
|  | ***Показатель 1***Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 127,6 | 103,9 | 167,2 | +63,3 | 160,9 | 131,03 | Увеличениепоказателя связанос вновь введеннымспортивнымобъектом(Площадка ГТО), комплексной площадки, реконструкции многофункциональной площадки | $$Уо=\frac{ЕПС факт}{ЕПСнорм}\*100$$562/336\*100 |
| **Показатели задачи 2 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Численность населения систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения от 3 до 79 лет  | Чел | 680 | 930 | 723 | -207 | 77,7 | 106,3 | Количество тренеров и инструкторов не хватает на охват такого количества населения | Численность населения систематически занимающихся |
| **Показатели задачи 3 подпрограммы 2 Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой** |
|  | ***Показатель 1***Количество участников в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | чел | 23 | 30 | 25 | -5 | 83,33 | 108,7 | Женская сборная не вышла в финальные игры, поэтому количественный состав команды меньше | Подсчет общего количества участников, принявших участие в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области |
|  | ***Показатель 2***Общее количество выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области | ед | 6 | 5 | 3 | -2 | 60,00 | 50 | Весной сборная женская по волейболу из-за плохой транспортной доступности не смогла принять участие в 2 турнирах | Подсчет общего количества выездных соревнований сборных команд муниципального образования «Город Кедровый», проводимых на территории Томской области |

 Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | Кассовые расходы, % | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 2 | x | x | x | Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 7 741,87 | 7 741,87 | 7 716,77 | 99,7 | 99,7 |  |
| МУ «Культура» | 7 741,87 | 7 741,87 | 7 716,77 | 99,7 | 99,7 |  |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2 | 1 | x | x | Подпрограмма 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества» | Всего | 469,00 | 469,00 | 468,51 | 99,9 | 99,9 |  |
| МУ «Культура» | 469,00 | 469,00 | 468,51 | 99,9 | 99,9 |  |
| Задача 1 Подпрограммы 1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества» |
| 2 | 1 | 01 | x | Основное мероприятие «Создание условий для развития эффективной молодежной политики» | Всего | 469,00 | 469,00 | 468,51 | 99,9 | 99,9 |  |
| МУ Культура» | 469,00 | 469,00 | 468,51 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2 | 1 | 01 | 1 | Проведение и участие в мероприятиях (конкурсах, форумах, фестивалях и пр.) в сфере молодежной политики | Всего | 39,00 | 39,00 | 38,94 | 99,8 | 99,8 |  |
| МУ Культура» | 39,00 | 39,00 | 38,94 | 99,8 | 99,8 |  |
| 2 | 1 | 01 | 2 | Поддержка общественных молодежных организаций и объединений | Всего | 430,00 | 430,00 | 429,57 | 99,9 | 99,9 |  |
| МУ Культура» | 430,00 | 430,00 | 429,57 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2 | 2 | x | x | **Подпрограмма 2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | **7 272,88** | **7 272,88** | **7 248,27** | **99,7** | **99,7** |  |
| **МУ «Культура»** | **7 272,88** | **7 272,88** | **7 248,27** | **99,7** | **99,7** |  |
| **Администрация г. Кедрового** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| Задача 1 Подпрограммы 2. Создание условий для строительства новых, реконструкции и текущего ремонта имеющихся, содержания спортивных сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | 2 | 01 | x | Основное мероприятие «Обеспечение населения спортивными сооружениями и улучшение спортивной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 5 202,11 | 5 202,11 | 5 197,52 | 99,9 | 99,9 |  |
| МУ «Культура» | 5 202,11 | 5 202,11 | 5 197,52 | 99,9 | 99,9 |  |
| 2 | 2 | 01 | 1 | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ-ЗАТО Северск Томской области» | Всего | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 01 | 2 | Приобретение, доставка и установка оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальном образовании «Город Кедровый» | Всего | 149,74 | 149,74 | 149,74 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 149,74 | 149,74 | 149,74 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 01 | 3 | Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках регионально-го проекта "Спорт- норма жизни" | Всего | 4 722,37 | 4 722,37  | 4 717,78 | 99,9 | 99,9 |  |
| МУ «Культура» | 4 722,37 | 4 722,37  | 4 717,78 | 99,9 | 99,9 |  |
| Задача 2 Подпрограммы 2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой |
| 2 | 2 | 02 | x | Основное мероприятие «Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни» | Всего | 1 944,56 | 1 944,56 | 1 924,74 | 99,0 | 99,0 |  |
| МУ «Культура» | 1 944,56 | 1 944,56 | 1 924,74 | 99,0 | 99,0 |  |
| 2 | 2 | 02 | 1 | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Всего | 601,41 | 601,41 | 601,41 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 601,41 | 601,41 | 601,41 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 02 | 2 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | Всего | 110,18 | 110,18 | 110,15 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 110,18 | 110,18 | 110,15 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | 2 | 02 | 3 | Содержание, ремонт и укрепление материально-технической базы объектов физической культуры и спорта | Всего | 400,27 | 400,27 | 393,27 | 98,3 | 98,3 |  |
| МУ «Культура» | 400,27 | 400,27 | 393,27 | 98,3 | 98,3 |  |
| 2 | 2 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности специалистов в сфере физической культуры и спорта | Всего | 832,7 | 832,7 | 819,91 | 98,5 | 98,5 |  |
| МУ «Культура» | 832,7 | 832,7 | 819,91 | 98,5 | 98,5 |  |
| Задача 3 Подпрограммы 2. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» и участия в соревнованиях, проводимых на территории Томской области |
| 2 | 2 | 03 | х | Основное мероприятие «Участие спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» (в том числе команд общеобразовательных учреждений), в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области» | Всего | 126,21 | 126,21 | 126,01 | 99,8 | 99,8 |  |
| МУ «Культура» | 126,21 | 126,21 | 126,01 | 99,8 | 99,8 |  |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | 2 | 03 | 1 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области | Всего | 42,00 | 42,00 | 41,8 | 99,5 | 99,5 |  |
| МУ «Культура» | 42,00 | 42,00 | 41,8 | 99,5 | 99,5 |  |
| 2 | 2 | 03 | 2 | Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных команд муниципального образования «Городской округ- закрытое административно – территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район» | Всего | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 84,21 | 84,21 | 84,21 | 100,0 | 100,0 |  |
| Администрация г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

 Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1. | Постановление администрации города Кедрового | 07.03.2023  | № 83 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 2. | Постановление администрации города Кедрового | 09.08.2023  | №306 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |
| 3. | Постановление администрации города Кедрового |  05.12.2023  | №438 | Приведение в соответствии с бюджетом МУ «Культура» |

Исп. Анисимкова Т.В.

35-500

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта на территории**

**муниципального образования «Город Кедровый за 2023 год**

В целях реализации муниципальной подпрограммы **1 «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах общества»** в 2023 году проведено 31 мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально опасных явлений в молодёжной среде, формирование основ правового сознания, патриотическое воспитание, воспитание гражданственности и добровольческой деятельности, а также профориентации и социальное проектирование. Все мероприятия финансировались с местного бюджета. Размещено 34 публикации о деятельности в сфере молодежной политики МО «Город Кедровый» в газете и на онлайн-ресурсах (официальных сайтах, сообществах в социальных сетях, направленных на формирование культуры патриотизма, поддержки талантливой молодежи, гражданственности и толерантности. Волонтерами оказана надомная помощь одиноким пенсионерам и инвалидам по расчистке снега с придомовой территории, кровли и укладки дров, организована работа пункта приема гуманитарной помощи мобилизованным военнослужащим и их семьям, изготовлено более 250 окопных свечей. Традиционно весной организован самый масштабный субботник «Зеленая весна». В нем приняли участие организации, предприятия, школьники и волонтеры. С помощью волонтеров жители г. Кедрового проголосовали за проект по благоустройству территории по программе Формирование комфортной городской среды. В течение года в муниципалитете с целью профилактики асоциального и деструктивного поведения среди подростков и молодежи было распространено около 1 600 информационных буклетов. В конце года в рамках всемирного Дня волонтера, самые активные волонтеры были награждены памятными призами и благодарственными письмами.

В рамках мероприятия «Поддержка молодежных формирований» приобретена мебель и офисная техника (МФУ, ноутбук), обустроено общественное пространство для работы активистов Всероссийского общественного движения детей и молодежи «Движение Первых» в МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового.

За счет спонсорских средств компании ООО «Газпром трансгаз Томск» членами Молодежного Парламента реализован очередной этап долгосрочного социального объекта «Аллея Памяти» в с. Пудино. Подведен кабель для подсветки стел мемориального Камня Скорби, закуплены лавочки и урны для аллеи. Работы по установке МАФов и подключения подсветки запланированы на лето 2024 года.

В рамках муниципальной подпрограммы **2 «Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального образования «Город Кедровый»** за 2023 год было проведено 29 физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (в том числе Всероссийский День бега «Кросс Нации», Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», муниципальный фестиваль ГТО среди детей 6-8 лет и среди взрослого населения, муниципальные соревнования по зимней рыбалке), всего в мероприятии приняли участие около 1 200 человек.

 В феврале сборная муниципального образования «Город Кедровый» в составе девяти человек приняла участие в XXXVII областных сельских спортивных играх «Снежные узоры» в с. Бакчар. Спортсмены города Кедрового выступали в рыболовном спорте, лыжных гонках и шахматах.

В мае в г. Асино состоялись предварительные (отборочные) игры по волейболу в рамках 34 областных летних спортивных играх «Стадион для всех». Женская сборная команда г. Кедрового заняла пятое место, обыграв только соперниц из с. Бакчар и с. Тегульдет.

В августе сборная муниципального образования «Город Кедровый» приняли участие в финальных областных летних спортивных играх «Стадион для всех» в с. Молчаново. Сборная муниципального образования «Город Кедровый» выступала в соревнованиях по легкой атлетике, стрельбе и силовому экстриму.

В декабре сборная муниципального образования «Город Кедровый» приняла участие в региональном Фестиваль ГТО среди обучающихся 6-11 лет., который состоялся в г. Томске. Сборную команду муниципального образования «Город Кедровый» представили: Барвенко Александр, Синицын Матвей, Моисеева Маргарита, Бибарцев Иван, Самойлова Полина, Нестеров Александр под руководством инструктора по спорту Моисеевой Ирины Владимировны.
Для наших спортсменов это были первые соревнования регионального уровня. Ребята смогли посостязаться в личном зачете с лучшими спортсменами области. Всем участникам Фестиваля вручили сертификаты и памятные медали. Наша сборная получила призы комплекса ГТО за лучшее представление команды на открытии Фестиваля.

Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом у инструкторов по спорту в 2023 году составило 398 человек, в общеобразовательных учреждениях 227 человек. Всего систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории МО «Город Кедровый» в 2023 году составило 723 человек (в том числе самостоятельно занимающихся).

Летом в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» приобретено и установлено оборудование для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства. Таким образом на п. Останино появилась площадка ГТО. Стоимость проекта: 330 000,00. из них 30 000,00. местного бюджета на приобретение оборудования, 149 736,40 доставка и установка оборудования местный бюджет.

Так же в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» приобретено спортивно технологическое оборудование для переоборудования универсальной спортивной площадки под площадку ГТО с тренажерами и турниками воркаут. Стоимость проекта 3 272 371,13 из них 2 196 333,34 федеральный бюджет 977 866,66 областной бюджет, 1 548 171,13 местный бюджет.

В осенне-зимний период заключены договоры на содержание лыжной трассы. В летний период заключены договоры на скос травы на спортивных сооружениях.

На средства субсидии департамента по молодежной политике физической культуре и спорту Томской области приобретён инвентарь для работы инструкторов по спорту: платформа для отжимания, мячи футбольные, сетки баскетбольные и фитнес ленты (28 100,00).

И.о. руководителя Т.В. Анисимкова

Исп. Анисимкова Т.В.

35-500