Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Показатели цели муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1. Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | ед. на жителя | | 4,56 | 1,33 | 8,58 | +7,25 | 645% | 188% |  | Iкду = (Ч тзу + Чб+ Чкду) / Н,  8,58=  (13743-1572+8770+1572+95)/2634 |
| **Показатели задачи 1: Обеспечение условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг в сфере культуры | % | 74 | | 94 | 99 | +5 | 105% | 134% | По результатам независимого опроса населения за 2023 год | У=Оу/Ов\*100%=99/100\*100%=99% |
|  | Показатель 2  1.Уровень выполнения показателя по среднемесячной заработной плате работников культуры | % | 100 | | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | планируется выполнение по итогам года | УСЗП=  ЗПФ/ЗПП\*100  100= 46 051,50/ 46 051,50\*100% |
| **Показатели задачи 2: Содействие раскрытию творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени.** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Число посещений культурно – досуговых мероприятий | Чел. | | 10646 | 12450 | 13743 | +1293 | 110,4 | 129,1 | Показатель выполнен перевыполнен на 10,4% | Общее число посещений культурно – досуговых мероприятий |
|  | Показатель 2  Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе | Чел. | | 1279 | 2295 | 1572 | -723 | 68,5 | 122,9 | Показатель не выполнен. Было проведено большое количество благотворительных концертов. Есть положительная динамика в сторону увеличения показателя от прошлого года. | Общее число посещений платных культурно – досуговых мероприятий. |
|  | Показатель 3  Число участников клубных формирований | Чел. | | 89 | 101 | 95 | -6 | 94,1 | 106,7 | Показатель не выполнен по отношению к плану. Есть положительная динамика в сторону увеличения показателя от прошлого года. | Подсчёт общего числа участников клубных формирований |
| **Показатели задачи 3: Обеспечение благоприятных условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Охват населения библиотечным обслуживанием | % | | 40,0 | 41,1 | 43,1 | 2,0 | 104,9 | 107,8 | Показатель по итогам года превышает плановый по причине оттока населения МО «Город Кедровый (2022г. – 2938 жит.) | Онбибл = Ч / Ч нас x 100%,  43,1=1134/2634 x 100 |
|  | Показатель 2  Количество зарегистрированных пользователей библиотек | Ед. | | 1175 | 1230 | 1134 | - 96 | 92,2 | 96,5 | Показатель по итогам года меньше показателя прошлого года и планового по причине снижения регистрации пользователей до 14 лет в Центральной библиотеке (2 раза поменялся библиотекарь детского абонемента) | Общее число зарегистрированных пользователей библиотек |
|  | Показатель 3  Количество посещений библиотек | Ед. | | 14550 | 16591 | 15153 | - 1438 | 91,3 | 104,1 | Показатель по итогам года меньше планового по причине оттока населения, больше показателя прошлого года по причине активизировавшихся посещений сайта (удаленных посещений) | Подсчёт общего количества посещений в отчетном периоде (физических и виртуальных/  через электронные ресурсы)  8770-физических  3915-посещений сайта  1472-Одноклассники  996-Вконтакте |
| **Показатели задачи 4: Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1  Доля детей в возрасте 5-18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в сфере искусств | % | | 12,2 | 45 | 28,98 | -16,02 | 64,39 | 237,52 | В связи с отсутствием основного состава педагогов с января по август количество детей получающих дополнительное образование в сфере искусств было минимальным | Дддо = Ддо / Дв x 100%,  153/528\*100=28,98% |

Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 03 | х | х | x | Муниципальная программа «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» | всего | 33 639,01 | 33 639,01 | 33 436,41 | 99,4 | 99,4 |  |
| МУ «Культура» | 22 725,67 | 22 725,67 | 22 587,17 | 99,4 | 99,4 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 7 119,15 | 7 119,15 | 7 119,01 | 100,0 | 100,0 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 3 794,19 | 3 794,19 | 3 730,22 | 99,2 | 99,2 |  |
| **Задача 1 Создание условий для устойчивого развития сферы культуры** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 01 | x | Основное мероприятие "Осуществление организационно-управленческих функций в сфере культуры" | МУ «Культура | 1397,19 | 1397,19 | 1397,19 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | х | 02 | х | Основное мероприятие "Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры" | всего | 12 581,60 | 12581,60 | 12581,60 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Культура» | 8 715,10 | 8 715,10 | 8 715,10 | 100,0 | 100,0 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС" | 3 866,50 | 3 866,50 | 3 866,50 | 100,0 | 100,0 |  |
| **Задача 2 Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями муниципального образования «Город Кедровый» своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени**. | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 03 | х | Основное мероприятие «Сохранение и развитие культурно-досуговой деятельности» | Всего | 12 613,38 | 12 613,38 | 12 474,88 | 98,9 | 98,9 |  |
| 03 | х | 03 | 1 | Организация и проведение культурно – массовых и досуговых мероприятий | МУ «Культура» | 10 035,23 | 10 035,23 | 9 896,73 | 98,6 | 98,6 |  |
| 03 | х | 03 | 2 | Организация деятельности клубных формирований | МУ «Культура» | 717,35 | 717,35 | 717,35 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | х | 03 | 3 | Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных  учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) | МУ «Культура» | 220,8 | 220,8 | 220,8 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | х | 03 | 4 | Обеспечение развития и укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | МУ «Культура» | 1 640,0 | 1 640,0 | 1 640,0 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 3. Создание условий для предоставления населению муниципального образования «Город Кедровый» библиотечных услуг**. | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 04 | х | Организация деятельности библиотек | МУ «Кедровская ЦБС» | 3 252,65 | 3 252,65 | 3252,51 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | х | 04 | 1 | Сохранение и развитие библиотечной деятельности | МУ «Кедровская ЦБС» | 2 925,47 | 2 925,47 | 2 925,47 | 100,0 | 100,0 |  |
| 03 | х | 04 | 2 | Обеспечение гарантированного комплектования библиотечных фондов современными источниками информации на различных видах носителей | МУ «Кедровская ЦБС» | 160,0 | 160,0 | 159,97 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03 | х | 04 | 3 | Организация и проведение информационно – просветительских мероприятий акции, конкурсов, фестивалей с целью продвижения чтения, повышения экологической и информационной культуры населения муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Кедровская ЦБС» | 136,91 | 136,91 | 136,85 | 100,00 | 100,00 |  |
| 03 | х | 04 | 4 | Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | МУ «Кедровская ЦБС» | 30,27 | 30,27 | 30,27 | 100,00 | 100,00 |  |
| **Задача 4. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере искусств населению муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | | | | |
| 03 | х | 05 | х | Обеспечение предоставления дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры | МКОУ ДО «ДШИ» | 3 794,19 | 3 794,19 | 3 730,22 | 98,3 | 98,3 |  |
| 03 | х | 05 | 1 | Обеспечение деятельности ДШИ | МКОУ ДО «ДШИ» | 3 761,19 | 3 761,19 | 3 730,22 | 99,2 | 99,2 |  |
| 03 | х | 05 | 2 | Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области | МКОУ ДО «ДШИ»» | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В связи с увольнением педагогов |
| 3 | х | 5 | 3 | Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования | МКОУ ДО «ДШИ»» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.02.2023 | 49 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 31.07.2023 | 281 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.12.2023 | 439 | О внесении изменений в постановление Администрации города Кедрового от 10.11.2020 № 382 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый |

**Доклад к годовому отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие культуры на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2023 год**

**Домами культуры за 2023 г. проведено** 234 мероприятия разной направленности для разных слоев населения и всех возрастов. Всего участников и посетителей – 13743 чел., на 29,1% больше, чем в прошлом году. Привлечение посетителей по Пушкинской карте (236 билетов продано по ПК) позволило увеличить посещаемость на платной основе, что составило 1572 чел., больше на 22,09 % чем в прошлом году.

В настоящее время на базе домов культуры ведут работу 8 клубных формирований, которые посещают 95 человек. В возрасте до 14 лет - 35 участников, от 15-30 лет – 13 участников, старше 30 лет - 47 чел.

За 2023 год были проведены культурно-массовые программы: массовый праздник «Широкая Масленица», праздничный концерт «На страже мира и добра» ко дню защитников отечества, поздравление для ветеранов «Фронтовая бригада», митинг и праздничные концерты ко Дню Победы, День села и День молодежи, День города, экскурсии для детей и подростков по залам историко-краеведческой экспозиции («Русская изба», «Великая Отечественная война»), акции («Блокадный хлеб»), тематические встречи в «Дамском клубе», игровые и познавательные программы для детей и подростков. Проведена серия мероприятий ко дню защиты от экологической опасности. Впервые была проведена акция «Окопная свеча» по изготовлению окопной свечи для СВО.

Уже в 9 раз жители нашего муниципального образования приняли участие в областном фестивале «Праздник жимолости». Команда по сбору ягод на скорость заняла 1 место, в конкурсе «Ягодный вареник» диплом 1 степени получила Ольга Карита. Диплом I степени в конкурсе «Пальчики оближешь» заслуженно достался Надежде Обрезановой за оригинальный торт в виде кастрюльки с вареньем. Диплом II степени в конкурсе «Ягодный сувенир» получила Наталья Голева за вязаную композицию «Три медведя».

Одно из самых важных и престижных мероприятий в сфере культуры для жителей Томской области – это Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия». Его программа включает в себя серию выставок декоративно-прикладного искусства, конкурсы методических служб, а также жанровые конкурсы, которые в течение всего года организует Дворец народного творчества «Авангард» (г.Томск). Кедровчане по традиции приняли участие в творческих состязаниях, показав следующие результаты:

* конкурс исполнителей военной и патриотической песни «Муза, опалённая войной»: диплом участников коллектив «Родники», диплом 3 степени Наконечная Любовь за режиссуру, диплом 3 степени в номинации вокал Иксанова Диана.
* фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: дипломы участников – 3 человека и 1 один вокальный ансамбль;
* Выставка-конкурс народного художественного творчества «Женщины, творящие красоту»: диплом за 3 место Некрасова Н.А. и диплом за участие;
* Фестиваль детского творчества «Красота спасёт мир»: 4 диплома за участие;
* Конкурс исполнителей эстрадной песни «Звезда»: диплом за участие;
* Конкурс тематических игровых программ для детей и подростков «Карусель затей»: диплом 2 степени Наконечная Л.В.
* Виртуальная выставка-конкурс работ художников-любителей «Салют Победы», посвящённая Дню Победы в ВОВ, из тематического цикла «Мастер и ученики»: Буторина Арина диплом 3 степени и 5 дипломов за участие;
* Выставка-конкурс детского творчества «Мир глазами детей»: 3 диплома за участие;
* Фотоконкурс «Дочки-матери», посвящённый Дню матери: 2 диплома за участие; 5 дипломов за участие.

В рамках проведения конкурсного отбора проектов муниципальных образований Томской области на предоставление субсидии из федерального бюджета на развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, в 2022 г. победителем стали заявка Дома культуры с. Пудино на проекционное оборудование и Дома культуры г. Кедрового на светодиодный экран на общую сумму 1 650 000 руб. Проект завершён, оборудование закуплено и установлено

На спонсорские средства ООО «Газпром трансгаз Томск» Домом культуры с. Пудино приобретены костюмы для вокального ансамбля «Родники» и пенный генератор для проведения мероприятий на сумму 245 000,00 руб. Так же были переданы средства в сумме 50 000,00 руб. на финансирование проведения памятных мероприятий.

На 1 200 000,00 руб. от АО «Томскнефть» ВНК провели реновацию актового зала ГДК. Приобретены новые кресла в кол 132 шт. и новая одежда для сцены.

Средства призового фонда Губернаторского фестиваля на сумму 50 000,00 руб. потрачены на строительные материалы для ремонта Домов культуры.

**МУ «Кедровская ЦБС»**

В целях организации библиотечного обслуживания населения муниципального образования «Город Кедровый» осуществляет свою деятельность муниципальное учреждение «Кедровская централизованная библиотечная система» («МУ «Кедровская ЦБС»). В составе данного учреждения Центральная библиотека и библиотека – филиал с. Пудино. Обеспеченность библиотеками на территории муниципального образования соответствует нормативной потребности.

Число пользователей муниципального учреждения «Кедровская библиотечная система» в 2023 году составило 1134 человек или 43,1% от общей численности жителей МО «Город Кедровый». Количество посещений учреждения для библиотечно-информационных услуг и мероприятий составило 15153, из них 8770 посещений библиотек в очном режиме, 3915 посещений сайта учреждения, 2468 посещений мероприятий в социальных сетях: «Вконтакте», «Одноклассники». Проведено 307 мероприятий: из них в очном режиме организовано 155 массовых мероприятий, 139 выставок различной тематики, 13 мероприятий в удаленном режиме (онлайн). Из фонда библиотек в 2023 году выдано пользователям 12014 книжных и периодических печатных изданий.

На конец 2023 года книжный фонд МУ «Кедровская ЦБС» составляет 26229 экземпляра книг. В отчетном году книжный фонд пополнился 325 новыми книжными изданиями. В отчетном году с учетом вложений из местного бюджета приобретено 100 экземпляров книг для библиотеки-филиала с. Пудино по Соглашению о предоставлении субсидии на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме гг. Москвы и Санкт- Петербурга в рамках государственной поддержки отрасли культуры (30273,25 рублей). Подписка на периодические издания осуществляется по полугодиям: в отчетном году оформлена подписка на второе полугодие 2023 года и первое полугодие 2024 года, всего оформлена подписка на 32 наименования газет и журналов на общую сумму 59 937,28 рублей. Также в рамках Договора благотворительного пожертвования с ООО «Газпром трансгаз Томск» в отчетном году оформлена подписка на востребованные газеты федерального и областного значения для Совета ветеранов МО «Город Кедровый» на общую сумму 40 000,00 рублей.

На базе МУ «Кедровская ЦБС» с 2014 года функционируют центры общественного доступа (средний ЦОД в Центральной библиотеке и малый ЦОД в библиотеке-филиале с. Пудино), в которых осуществляются бесплатные услуги для жителей МО «Город Кедровый»: доступ к электронным и информационным ресурсам, предоставление услуг по работе с правовой базой данных системы КонсультантПлюс, консультирование по вопросам информационно-компьютерных технологий. В текущем году за консультациями в ЦОДы индивидуально обратилось 234 человека, в том числе для решения юридических вопросов. Всего в рамках деятельности ЦОД проведено 39 информационно-просветительских и социально значимых мероприятий, которые посетило 782 человека.

В марте 2022 года Постановлением Администрации города Кедрового на базе малого и среднего ЦОДов созданы учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования «Город Кедровый». Сотрудниками МУ «Кедровская ЦБС» проводились занятия по ГО и ЧС согласно утвержденному плану. В 2023 году порядка 200 человек посетили эти мероприятия, большей частью их участниками стали учащиеся двух школ муниципалитета.

Важной стороной деятельности МУ «Кедровская ЦБС» является популяризация чтения, особенно среди подрастающего поколения. Для продвижения в этом направлении проводятся различные интеллектуальные мероприятия, квесты. Традиционно проводятся информационно-просветительские и социально значимые мероприятия. Среди них посвященные государственным праздникам, значимым событиям федерального и регионального уровней, мероприятия по безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного и школьного возрастов, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни. Традиционно в конце года состоялось награждение лучших читателей. Самые ответственные и читающие получили заслуженные дипломы и подарки.

В отчетном году МУ «Кедровская ЦБС» курировала участие двух семей из нашего муниципального образования в ежегодном областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в номинации «Учитель, которому я благодарен за…».

Юные читатели, молодежь и старшее поколение пользователей библиотек в этом году под руководством библиотекарей приняли участие в международных, областных и муниципальных конкурсах и акциях: в XIV Международной акции «Читаем детям о войне», в областных конкурсах и акциях «Пиши без ошибок!», «Лесная охрана на стаже лесов» (3 диплома победителя), «Легенды и сказки земли Сибирской» (2 диплома победителя) и других.

Досуговая деятельность детям, проживающим в городе и на селе, в библиотеках осуществляется через кружки рукоделия и мастерства «Очумелые ручки» и «МастерОк». На занятиях при помощи имеющейся литературы проводятся мастер-классы по различным видам и техникам рукоделия, собственными руками из различного материала создаются разнообразнейшие поделки. Кружки пользуются неизменным успехом среди ребят, посещающих библиотеки.

На базе Центральной библиотеки продолжает свою работу, объединяет людей, пишущих стихи и прозу, общественное объединение литературно-поэтическая гостиная «Лазурь», которым с 2010 года руководит Ухова Г.И. За годы работы объединения собран материал и выпущены сборники стихов кедровских авторов: в 2011, 2015, 2017, 2022 г. В библиотеке продолжается сбор сочинений всех местных авторов, которые они готовы доверить читателям.

По традиции, встречи в литературной гостиной «Лазурь» проходили ежемесячно. При этом они посвящались как определённым темам («Гость на пороге», «Эмпатийные сказки», «Жизнь и смерть», «От печали до радости», «Горе и счастье»), так и авторам (В. Крюкову –«Эффект от «Присутствия» Владимира Крюкова», В. Арнаутову – «Мы Пудинцы»). По возможности встречи анонсировались на страницах сайта учреждения и в группах библиотеки в социальных сетях, к встречам дистанционно присоединялись другие авторы, присылая звуковые и видео-дорожки, или онлайн.

В 2023 году прошёл как всегда на высоком уровне авторский вечер участницы литературной гостиной Сосниной Елизаветы Альфонсовны «Я совсем не простая женщина». В программу вечера вошли стихи и песни в исполнении автора и самодеятельных артистов.

В 2023 году в рамках межрайонного фестиваля любительского литературного творчества «Кедровая ветвь», организуемого на территории муниципального образования «Город Кедровый», проведён межрайонный заочный конкурс литературных произведений «По тропам познания», посвящённый Году педагога и наставника. Конкурс был учреждён Администрацией г. Кедрового среди самодеятельных авторов из Томской области. Партнерами конкурса выступили: Томское региональное отделение «Союз писателей России» и Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Из нашего муниципального образования участвовали представители литературной гостиной – 10 авторов в номинациях «Проза» и «Поэзия». В Конкурсе приняли участие 60 авторов из 5 городов (Томск, Северск, Стрежевой, Кедровый, Колпашево) и 22 сёл семи районов Томской области (Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Молчановского, Первомайского, Томского и Чаинского районов). В номинации ПРОЗА представлено около 50 прозаических работы и более 130 стихов в номинации ПОЭЗИЯ.

Продолжены публикации в газете «В краю кедровом» в рубрике «От мысли к слову». Библиотека выступила посредником в публикации творческих литературных работ авторов Конкурса «По тропам познания» в газете «В краю кедровом».

Продолжено сотрудничество авторов гостиной с изданием «Томский пенсионер». В этом году подготовлены материалы и на страницах газеты представлены два наших автора: 28 июля – Высыпкова Л.В., статья «По жизни шагаю я просто и прямо»; от 28 октября – Соснина Е.А.

Подготовлены и отправлены Панову Александру Ивановичу материалы от 17 авторов (биография, фото, стихи) в антологию Томской современной поэзии «Сто строк». Антология находится в стадии создания.

В 2023 году МУ «Кедровской ЦБС» продолжена работа в зоне буккроссинга в Читательском сквере. За лето 2023 г. зарегистрировано и отпущено на волю 430 книг, пригодных для буккроссинга. Также книги с мягкой обложкой, ветхие, неполные, периодические издания продолжают жить на свободной полке рядом с входом в Центральную библиотеку и пользуются спросом у наших читателей, 350 книг было востребовано в отчетном году.

В ноябре 2023 года МУ «Кедровская ЦБС» получило денежный приз в размере 25 000,00 рублей по итогам Областного конкурса «Библиотечное краеведение Томской области 2023 года» (участник конкурса библиограф Лушникова О.А.). В декабре 2023 года на указанные денежные средства приобретены куклы из серии «Этно» в национальных костюмах для проведения мероприятий по краеведению «Многонациональная культура Томской области».

Если озвучивать проблемы МУ «Кедровская ЦБС», хотелось бы уделить внимание обустройству библиотечного пространства, от которого в настоящее время в большей мере зависит креативный, положительный настрой читателей, особенно современного подрастающего поколения. Уже существующие кружки для детей в обеих библиотеках пользуются большим спросом, дети с удовольствием проводят здесь свой досуг, читают, занимаются рукотворчеством, играют, общаются, не хотят уходить перед закрытием. Это благодаря работе библиотекарей, умеющих заинтересовать, любящих свою работу. Наши имеющиеся площади, к сожалению, не удовлетворяют потребностей наших современных пользователей. Хотелось бы в каждой библиотеке иметь игровую комнату, компьютерный класс с высокоскоростным интернетом, удобный для работы и встреч читальный зал. Изменения, которые неизбежно происходят в мире под влиянием развития информационных технологий, вынуждают и библиотеки адаптироваться к новым условиям времени.

**МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового**

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» предоставляет образование художественно-эстетической направленности: музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение, отделение общего эстетического образования. МКОУ ДО «ДШИ» г. Кедрового реализует программы дополнительного образования сроком 5-7 лет обучения и дополнительные предпрофессиональные программы сроком 5-8 лет. В 2023 году увеличилось количество предоставляемых платных образовательных услуг. Они реализуются по образовательным программам «Эстрадный вокал», «Гитара», «Хореография».

На начало 2022-2023 учебного года в ДШИ обучались 110 учащихся, из них 29 детей обучается на музыкальном отделении, 39 – на художественном отделении, 22 - на хореографическом отделении, 20 – на отделении общего эстетического образования (платные образовательные услуги). По дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств обучались - 26 детей, из них 25 - на художественном отделении, 1 - на хореографическом, по дополнительным общеразвивающим программам в области искусства обучается 84 человека. Однако на конец учебного года численность детей составила лишь 77 человек, из них 13 детей находились в академическом отпуске, 13 –на отделении общего эстетического образования (платные образовательные услуги).

На начало 2022-2023 учебного года в ДШИ обучались 142 учащихся, из них 5 человек обучались по предпрофессиональным программам, 122 человека – по общеобразовательным программам, 13 – общеразвивающие программы для детей дошкольного и младшего школьного возраста (подготовительные отделения), 2 – краткосрочные программы, продолжительностью до одного учебного года (подготовительное отделение).

На конец 2023 года общая численность обучающихся составила 153 ребенка, из них 21 ребенок обучался по общеразвивающим программам для детей дошкольного и младшего школьного возраста (подготовительные отделения), 3 – краткосрочные программы, продолжительностью до одного учебного года (подготовительное отделение), 5 - по предпрофессиональным программам, 124 – по общеобразовательным программам.

Было проведено 13 школьных мероприятий, ведется сотрудничество с Городским Домом Культуры и МКОУ СОШ №1 г.Кедрового в проведении массовых праздничных мероприятий, таких как День Победы, День Матери, День народного Единства, фестиваль «Единство непохожих», День Учителя и др.

Особая гордость школы — это дети, которые стали победителями в областных, всероссийских и международных конкурсах. На XI Губернаторском фестивале народного творчества «Красота спасет мир», вокалист Бибарцев И. и вокальный ансамбль «Созвездие», под руководством преподавателя Поповой Н.Г., отмечены дипломами.

В июне 2023 на территории Детского оздоровительного лагеря «Восход» прошла Пятая профильная хоровая смена «Звонкие голоса». Главная цель проведения профильной хоровой смены — творческое единение ребят из разных хоровых коллективов и образовательных учреждений региона, увеличение численности Сводного детского хора Томской области, повышение профессионального уровня юных музыкантов посредством хорового музицирования, расширение общего кругозора через межличностное общение участников смены. Город Кедровый представляли 2 ученицы МКОУ ДО «ДШИ» г.Кедрового.

Оборудованы классы хореографии, фортепиано, декоративно – прикладного творчества, музыкальной литературы, гитары, вокала, актовый зал. Имеются школьная библиотека на 500 экземпляров, фонотека, костюмерная.

Актовый зал оборудован акустической системой, экраном и проектором, и выполняет функции виртуального концертного зала. Благодаря этому существует реальная возможность каждого желающего приобщиться к лучшим образцам академической музыки без существенных материальных затрат. Зрители муниципального образования «Город Кедровый» могут услышать и увидеть лучшие концерты с участием российских и зарубежных исполнителей, а также проекты, рассчитанные на аудитории всех возрастов. В 2023 году было проведено 9 онлайн – трансляций концертов и спектаклей.

На начало 2023-2024 учебного года численность преподавателей составило 3 человека (без внешних совместителей). Стоит отметить, что один из преподавателей награжден нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации». На конец 2023 численность преподавателей составила 5 человек (1 – внешний совместитель).

**Кадровое обеспечение образовательного процесса:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатель** | **2023 год** |
| Укомплектованность педагогическими работниками: | |
| Общая укомплектованность педагогическими работниками, % | 90 |
| Доля штатных педагогических работников, % | 83 |
| Доля штатных педагогических работников с высшим профессиональным образованием, % | 71 |
| Доля штатных педагогических работников со средним профессиональным образованием, % | 29 |
| Доля штатных педагогов, прошедших курсы ПК в течение последних 5 лет, % | 60 |
| Доля штатных педагогов, имеющих квалификационную категорию, % | 0 |
| Доля штатных педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию, % | 0 |

Наблюдается нехватка качественных музыкальных инструментов для достижения высокого уровня исполнительства. Для соответствия современным требованиям необходимо обновление фонда сценических костюмов. В 2023 году приобретена линейка сценической обуви в количестве 16 пар на сумму 59 680,00 руб.

В 2023 году в ДШИ был закончен капитальный ремонт. Заказаны и установлены мнемосхемы и таблички с шрифтом Брайля, на общую сумму 13 553,00 руб. Во всех классах, а также в учительской и туалете монтированы рулонные шторы на сумму 77 381,00 руб. В актовом зале проведен ремонт сцены с использованием полукоммерческого линолеума. Общая сумма затрат на ремонт сцены составляет 47 126,00 руб. Для отдыха преподавателей в свободное от уроков время в учительскую приобретен диван на сумму 14 000 руб. Приобретено офисное кресло в кабинет директора на сумму 7 415,00 руб.

Для обеспечения учебного процесса приобретены инструменты: банкетки для фортепиано в количестве 2 штук, стойка для синтезатора, подставка под ногу гитариста, на общую сумму 7 434 руб.

Вышеуказанные денежные средства поступили из местного бюджета.

За 2023 год доход от платных услуг составил – 47 416,73 руб. (план – 50 000,00 руб). Безвозмездные поступления составили 12 632,70 руб. (план – 10 000,00 руб).

Таким образом, программа направлена на устранение узковедомственного подхода, дублирования, нерационального использования ресурсов и консолидацию сил и средств при реализации мероприятий по повышению доступности и эффективности услуг сферы культуры.

Реализация мероприятий программы при достаточном финансировании позволит к 2024 году достичь результатов по достижению основных показателей национального [проекта](consultantplus://offline/ref=3284F2971A8AB3C49838C1B6E372E8006FA79E5C7E7B1843FC392BDB6E76EF18640D73E03700A654428B190DD1bBH1D) «Культура».

Руководитель МУ «Культура» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Шаповалова