Отчет о реализации муниципальной программы

«Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый»

за год 2023 года

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана  7= 6-5 | Относительное отклонение факта от плана, %  8=6/5\*100 | Темп роста к уровню прошлого года, %  9+6/4\*100 | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике, % | % | 24,9 | 25 | 25,4 | +0,4 | 101,6 | 102 |  | Дч = 325/1279\*100% = 25,4 |
| 2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | млн.руб. | 51,56 | 10,0 | 51,408 | 41,408 | 514,08 | 99,7 |  | По данным статистики на 01.10.2023 |
| Показатели задачи 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности, ед. | Ед. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | Количественный подсчет |
| 2 | Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Ед | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 | 100 |  | Количественный подсчет |
| 3 | Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации «Города Кедрового» | Да-1  Нет-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 | На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства, в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства, ед. | Ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |  |  |
| 2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Ед | 66 | 70 | 70 | 0 | 100 | 106,1 |  | Сведения единого реестра субъектов МСП |
| 3 | Количество самозанятых граждан | Чел. | 49 | 33 | - | - | - | - | Фактические даные не представлены УФНС, невозможно оценить показатель | Количественный подсчет, ведомственные данные |
| Показатели задачи 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах, ед. | % | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Отсутствие проектов в 2023г по «Бизнес-старту» | Количественный подсчет |
| 2 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», «Достойный-бизнес» на территории муниципального образования «Город Кедровый», ед | чел | 3 | 2 | 6 | 4 | 300 | 200 | Рабочие места созданы в 2023 году по проектам 2021-2022 года | Количественный подсчет |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку |  | 3 | 2 | 2 | 0 | 100 | 66 | Субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |  |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 05 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 471,80 | 471,80 | 122,44 | 25,95 | 25,95 |  |
| Администрация города Кедрового | 471,80 | 471,80 | 122,44 | 25,95 | 25,95 | Отсутствие заявителей на участие в конкурсе «Бизнес-старт» |
| Задача 1. Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 05 | 0 | 01 | 1 | Оказание информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности и получения государственной поддержки, а также проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей поддержки | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Повышение престижа предпринимательской деятельности, формирование позитивного образа предпринимательства в том числе среди молодежи | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Популяризация положительного образа предпринимательской деятельности» | Всего | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 02 | 1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Новогоднее оформление» и др. | Всего | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 |  |
| 05 | 0 | 02 | 2 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 3. Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 05 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 456,80 | 456,80 | 107,44 | 23,5 | 23,5 |  |
| Администрация города Кедрового | 456,80 | 456,80 | 107,44 | 23,5 | 23,5 | Отсутствие заявителей на участие в конкурсе «бизнес- старт» |
| 05 | 0 | 03 | 1 | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Всего | 360,32 | 360,32 | 85,95 | 23,85 | 23,85 |  |
| Администрация города Кедрового | 360,32 | 360,32 | 85,95 | 23,85 | 23,85 | Отсутствие заявителей на участие в конкурсе «бизнес- старт» |
|  |  |  |  | Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства | Администрация города Кедрового | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 | Отсутствие заявителей на участие в конкурсе «бизнес- старт» |
| 05 | 0 | 03 | 2 | Организация и проведение муниципальных конкурсов предпринимательских проектов «Бизнес-старт», «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов. | Администрация города Кедрового | 70,00 | 70,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 05 | 0 | 03 | 3 | Иные приоритетные мероприятия, направление на  развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | Всего | 26,49 | 26,49 | 21,49 | 81,12 | 81,12 |  |
| Администрация города Кедрового | 26,49 | 26,49 | 21,49 | 81,12 | 81,12 | Меньшее число подавших заявку на получение субсидии в целях возмещения части затрат, связанных с производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.02.2023 | 51 | О внесении изменений |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 15.08.2023 | 309 | О внесении изменений |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2023 г.**

В целях развития предпринимательства и создания благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 2023 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия и достигнуты следующие показатели:

* 1. **За отчетный период выполнены следующие показатели:**
  2. Показатель «Доля численности, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятых в экономике» больше, чем было запланировано на 2023 год на 0,4% за счет открытия новых объектов торговли, общественного питания, реализации предпринимательского проекта «Создание производственной площадки на территории города Кедровый с целью изготовления профилированного бруса», проводимой работы по выявлению и сокращению неформальной занятости.
  3. Показатель «Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования» перевыполнен по состоянию на 01.10.2023 более чем в 5 раз от планового значения за счет собственных средств крупных организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на территории городского округа, что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в реальном секторе экономики. Инвестиции были направлены на пополнение материально-технической базы бюджетных учреждений и крупных частных организаций – покупка информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, транспортных средств, обновление прочего оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию новых сооружений. Данные статистики по объему инвестиций за 2023 год на момент представления отчета отсутствуют.
  4. Показатель «Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности» выполнен на 100% за счет организации обучающих семинаров/вебинаров в онлайн формате

Так же за счет оказания консультационной поддержки по вопросу участия в конкурсе «Бизнес-старт», проведения в очном формате «круглого стола» с участием представителей Администрации города Кедрового, мониторинга цен.

* 1. Показатель «Наличие и актуализация информационно-разъяснительных материалов по вопросам ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на сайте Администрации города Кедрового» исполнен на 100%. На постоянной основе опубликовывается и актуализируется информация для субъектов МСП о мерах поддержки и ведению бизнеса, в разделах официального сайта Администрации города Кедрового – поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
  2. Показатель «Количество проведенных мероприятий, конкурсов, опубликованных материалов, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства» выполнен в полном объеме. Проведены:

- конкурс «Лучшее новогоднее оформление», награждены лучшие предприниматели, украсившие свои торговые объекты (ИП Шавидзе Д.В., ИП Матвеюк А.Ю., ИП Санду Е.М)

- даны консультации по участию в предпринимательских проектах «Бизнес-старт»;

- в течении 2023 года на сайте администрации была размещена информация о региональном инвестиционном проекте, о конкурсе российских брендов «Знай наших».

* 1. Показатель «Количество рабочих мест, созданных победителями конкурсов «Бизнес-старт», на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 2023 год по результатам реализованных в 2022 году проектов, исполнен в полной мере. В 2023 году создано 6 рабочих мест.
  2. Показатель «Количество организованных заседаний Координационного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» выполнен в полной мере. В 2023 году было проведено 4 заседания Координационного совета, согласно плана-графика;
  3. Показатель «Число субъектов малого и среднего предпринимательства соответствует плану и составляет 70 субъектов МСП;
  4. **За отчетный период не выполнены следующие показатели:**

2.1 Показатель «Количество публикаций в СМИ об успешно реализованных проектах» не выполнен в связи с тем, что в 2023 году в Муниципальном конкурсе «Бизнес-старт» не было заявителей на участие в конкурсе;

2.2 Показатель «Количество самозанятых граждан» в 2023 году невозможно оценить ввиду отсутствия достоверных данных о количестве самозанятых.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Бондарь О.П. 35-427