**Отчет о реализации муниципальной программы «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»**

**за 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | Абсолютное отклонение факта от плана,  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонение значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели "Повышение уровня безопасности населения муниципального образования "Город Кедровый" |
| 1 | Численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших на пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |   | Подсчет общего количества |
| 2 | Число зарегистрированных преступлений | Единиц на 100 тыс. чел. населения | 1123 | 1700 | 1063 | -637,00 | 62,53 | 94,66 |   | П х 100000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н П – абсолютное число учтенных преступлений; Н –численность населения муниципального образования на начало отчетного года 28\*100000/2634 |
| Показатели цели Подпрограммы 1 "Обеспечение гражданской обороны и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 3 | Количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) | Ед. | 14 | 24 | 9 | -15 | 37,50 | 64,29 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 4 | Доля населения, охваченного профилактической работой и информирования в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | % | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |   | ОН x 100--------, Нгде ОН – охваченное население в отчетном году;Н – общая численность населения на начало отчетного года. 2634\*100/2634 |
| 5 | Количество модернизированных систем оповещения | Ед. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | - | Направлены письма о необходимости выделения денежных средств в Департамент защиты населения в связи с ограниченностью средств местного бюджета  | Подсчет общего количества |
| 6 | Количество проведенных мероприятий по развитию единой дежурно-диспетчерской службы | Ед.  | 35 | 23 | 35 | 12 | 152,17 | 100,00 |   | Подсчет общего количества |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" |
| 7 | Количество пожаров | Ед. | 14 | 22 | 9 | -13 | 40,91 | 64,29 |   | Подсчет общего количества |
| 8 | Количество погибших при пожарах | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |   | Подсчет общего количества |
| Показатели цели Подпрограммы 2 "Противодействие терроризму и экстремизму, повышение уровня защищенности населения, муниципальных учреждений от возможных террористических посягательств |
| 9 | Случаи проявления экстремизма и терроризма на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |   | Подсчет случаев |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" |
| 10 | Численность населения, в том числе детского, привлеченных к участию в проведенных мероприятиях, с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма | Чел.  | 397 | 320 | 390 | 70 | 121,88 | 98,24 |   | Учет организаторами мероприятий |
| 11 | Количество материалов, размещенных в средствах массовой информации в области противодействия идеологии терроризма | Ед.  | 6 | 4 | 4 | 0 | 100,00 | 66,67 |   | Подсчет размещенных материалов |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 12 | Доля объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления, соответствующих требованиям антитеррористической защищенности, в зависимости от их категории | % | 66,6 | 66 | 66,6 | 0,6 | 100,91 | 100,00 |   | Д=СО/ОВ\*100%Д-доляСО - объекты, соответствующие требованиямОВ – всего объектов 4/6\*100 |
| Показатели цели Подпрограммы 3 "Профилактика правонарушений и наркомании на территории муниципального образования "Город Кедровый" |
| 13 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах | Ед.  | 2 | 9 | 1 | -8 | 11,11 | 50,00 |   | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений в общественных местах  |
| Показатели задачи 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" |
| 14 | Количество зарегистрированных преступлений | Ед.  | 33 | 57 | 28 | -29 | 49,12 | 84,85 |   | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений  |
| 15 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | Ед.  | 0 | 1 | 0 | -1 | 0,00 | - |   | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними |
| 16 | Количество граждан, состоящих в рядах "Народной дружины" | Чел. | 19 | 21 | 19 | -2 | 90,48 | 100,00 |  Отсутствуют желающие для вступления в ряды «Народной дружины» | Подсчет общего количества состоящих граждан |
| Показатели задачи 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
| 17 | Количество проведенных информационных мероприятий по профилактике аддиктивного поведения и пропаганде здорового образа жизни | Ед.  | 27 | 10 | 15 | 5 | 150,00 | 55,56 |   | Подсчет общего количества проведенных мероприятий |
| 18 | Количество преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении | Ед. | 14 | 23 | 6 | -17 | 26,09 | 42,86 |   | Подсчет общего количества зарегистрированных преступлений, совершенных в алкогольном и наркотическом опьянении |
| Показатели задачи 3 Подпрограммы 3 "Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества" |
| 19 | Удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | % | 54,5 | 50,9 | 39,30 | -11,60 | 77,21 | 72,11 |   | А x 100--------КА - количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления (ед.); К - количество зарегистрированных преступлений (ед.)11\*100/28 |
| 20 | Количество лиц, которым оказана материальная или социальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества | Чел.  | 4 | 1 | 2 | 1 | 200,00 | 50,00 |   | Подсчет общего количества граждан, получивших помощь в различных организациях, в т.ч. Администрации города Кедрового и т.д. |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код аналитической программной классификации** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Расходы бюджета, тыс. рублей** | **Кассовые расходы** | **Обоснование отклонений** |
| **МП** | **Пп** | **ОМ** | **М** | **план на отчетный год** | **план на отчетный период** | **кассовое исполнение на конец отчетного периода** | **к плану на отчетный год** | **к плану на отчетный период** |
| **6** | **х** | **х** | **х** | **Муниципальная программа «Безопасность муниципального образования «Город Кедровый»** | **Всего** | 6341,26 | 6341,26 | 5603,75 | 88,37 | 88,37 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 5052,91 | 5052,91 | 4322,74 | 85,55 | 85,55 |   |
| **Отдел образования** | 920,44 | 920,44 | 913,10 | 99,20 | 99,20 |   |
| **МУ "Культура"** | 360,02 | 360,02 | 360,02 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 100,00 | 100,00 |   |
| **6** | **1** | **х** | **х** | **Подпрограмма 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций"** | **Всего** | 5917,76 | 5917,76 | 5280,25 | 89,23 | 89,23 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 4924,11 | 4924,11 | 4293,94 | 87,20 | 87,20 |   |
| **Отдел образования** | 910,44 | 910,44 | 903,10 | 99,19 | 99,19 |   |
| **МУ "Культура"** | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Кедровская ЦБС"** | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 100,00 | 100,00 |   |
| Задача 1. Подпрограммы 1 "Гражданская оборона и защита населения и территории муниципального образования "Город Кедровый" от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" |
| 6 | 1 | 1 | х | Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | Всего | 4298,61 | 4298,61 | 4194,60 | 97,58 | 97,58 |   |
| Администрация города Кедрового | 4298,61 | 4298,61 | 4194,60 | 97,58 | 97,58 |   |
| 6 | 1 | 1 | 3 | Обеспечение деятельности и оснащение единых дежурно-диспетчерских служб муниципального образования "Город Кедровый" (ЕДДС) | Всего | 4298,61 | 4298,61 | 4194,60 | 97,58 | 97,58 |   |
| Администрация города Кедрового | 4298,61 | 4298,61 | 4194,60 | 97,58 | 97,58 |   |
| Задача 2 Подпрограммы 1 "Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования "Город Кедровый" |
| 6 | 1 | 2 | х | Основное мероприятие "Повышение уровня пожарной безопасности муниципального образования" | Всего | 1619,15 | 1619,15 | 1085,65 | 67,05 | 67,05 |   |
| Администрация города Кедрового | 625,50 | 625,50 | 99,34 | 15,88 | 15,88 |   |
| Отдел образования | 910,44 | 910,44 | 903,10 | 99,19 | 99,19 |   |
| МУ "Культура" | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 100,00 | 100,00 |   |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Устройство и содержание противопожарных защитных полос между населенным пунктом и лесным массивом | Всего | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  7 аукционов, объявленных в течение года, по выбору подрядчика признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на выполнение работ |
| 6 | 1 | 2 | 2 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) в местах проживания социально неблагополучных категорий граждан, многодетных и малообеспеченных семей муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,60 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6 | 1 | 2 | 3 | Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности | Всего | 1102,70 | 1102,70 | 1069,80 | 97,02 | 97,02 |   |
| Администрация города Кедрового | 109,05 | 109,05 | 83,49 | 76,56 | 76,56 | Экономия по договору    |
| Отдел образования, в т.ч. | 910,44 | 910,44 | 903,10 | 99,19 | 99,19 |   |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 289,48 | 289,48 | 289,48 | 100,00 | 100,00 |   |
| МКОУ Пудинская СОШ | 139,10 | 139,10 | 131,76 | 94,72 | 94,72 | Экономия по договору    |
| МКДОУ "Родничок" | 481,86 | 481,86 | 481,86 | 100,00 | 100,00 |   |
| МУ "Культура" | 75,32 | 75,32 | 75,32 | 100,00 | 100,00 |   |
| МУ "Кедровская ЦБС" | 7,89 | 7,89 | 7,89 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 1 | 2 | 4 | Оборудование источников противопожарного водоснабжения | Всего | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 1 | 2 | 5 | Создание и обеспечение деятельности добровольной пожарной дружины | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| 6 | 1 | 2 | 6 | Оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях | Всего | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 15,42 | 15,42 | 15,42 | 100,00 | 100,00 |   |
| **6** | **2** | **х** | **х** | **Подпрограмма 2 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Кедровый"** | **Всего** | 294,70 | 294,70 | 294,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| **Отдел образования** | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| **МУ "Культура"** | 284,70 | 284,70 | 284,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| Задача 1 Подпрограммы 2 "Противодействие распространению идеологии терроризма и активизация работы по информационно-пропагандистскому обеспечению антитеррористических мероприятий" |
| 6 | 2 | 1 | х | Основное мероприятие "Организация обучения по профилактике терроризма и экстремизма" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| МКОУ СОШ № 1 г. Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| МУ "Культура" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Задача 2 Подпрограммы 2 "Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления" |
| 6 | 2 | 4 | х | Основное мероприятие "Обеспечение антитеррористической защиты объектов образования, выполнение мероприятий противодействия деструктивным идеологиям, модернизация систем противопожарной и охранной защиты" | Всего | 294,70 | 294,70 | 294,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| МУ "Культура" | 284,70 | 284,70 | 284,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| Отдел образования | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 2 | 4 | 1 | Обеспечение антитеррористической защиты объектов | Всего | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| Отдел образования, в т.ч. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| МКДОУ "Родничок" | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 2 | 4 | 2 | Установка и содержание систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях и на общественных территориях | Всего | 284,70 | 284,70 | 284,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| МУ "Культура" | 284,70 | 284,70 | 284,70 | 100,00 | 100,00 |   |
| **6** | **3** | **х** | **х** | **Подпрограмма 3 "Профилактика правонарушений и наркомании"** | **Всего** | 128,80 | 128,80 | 28,80 | 22,36 | 22,36 |   |
| **Администрация города Кедрового** | 128,80 | 128,80 | 28,80 | 22,36 | 22,36 |   |
| Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение количества правонарушений" |
| 6 | 3 | 1 | х | Основное мероприятие "Снижение количества зарегистрированных правонарушений" | Всего | 128,80 | 128,80 | 28,80 | 22,36 | 22,36 |   |
| Администрация города Кедрового | 128,80 | 128,80 | 28,80 | 100,00 | 22,36 |   |
| 6 | 3 | 1 | 1 | Проведение мероприятий с участием "народной дружины" по обеспечению правопорядка и безопасности граждан | Всего | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 100,00 | 100,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 28,80 | 28,80 | 28,80 | 100,00 | 100,00 |   |
| 6 | 3 | 1 | 3 | Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  Денежные средства не поступили из областного бюджета |
| Задача 2 Подпрограммы 3 "Сокращение уровня потребления психоактивных веществ" |
| 6 | 3 | 3 | х | Основное мероприятие "Ежегодное проведение мероприятий по выявлению мест дикорастущей конопли и ее уничтожение на территории муниципального образования "Город Кедровый" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную Программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 08.02.2023 | 42 | Скорректированы наименования участников программ и объемы ассигнований |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.04.2023 | 153 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 04.07.2023 | 241 | Скорректированы объемы ассигнований |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.10.2023 | 388 | Скорректированы объемы ассигнований |

Доклад о ходе реализации муниципальной Программы за 2023 год

В целях повышения уровня безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый» реализованы следующие мероприятия:

Подпрограмма 1 «Гражданская оборона и защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций».

- оборудование источников противопожарного водоснабжения – 430 рублей (приобретен замок на водоисточник в п. Рогалево);

- оказание помощи малоимущим, многодетным семьям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, по установке и обслуживанию автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях – 15 420 рублей (установлены АДПИ в 22 семьях);

- содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности муниципальных учреждений и иные меры в области пожарной безопасности – 1 069 800 рублей (проведено обслуживание системы пожарной сигнализации во всех муниципальных учреждениях).

Вопрос реконструкции муниципальной системы оповещения неоднократно поднимается на рассмотрение проектов консолидированного бюджета муниципального образования «Город Кедровый» на 2021, 2022, 2023, 2024 гг., а также Администрацией города Кедрового направлены заявки на выделение денежных средств в Департамент защиты населения и территории Томской области. В соответствии с письмом Департамента расчет финансовых средств для реконструкции системы оповещения населения составляет 30 349,15 тыс. руб. с обязательным условием софинансирования из средств местного бюджета в размере 50% по программе «Обеспечение безопасности населения Томской области». Но объем финансирования мероприятия в указанном размере не представляется возможным в силу того, что бюджет муниципалитета является высокодотационным. Направлено письмо о рассмотрении возможности участия в программе при меньшем проценте софинансирования со стороны муниципального образования «Город Кедровый» или поэтапной реконструкции муниципальной системы оповещения. В настоящее время ответа не получено.

В пожароопасный период было организовано патрулирование населенных пунктов на предмет возгораний, в летний период проводились рейды по несанкционированным местам купания. В результате проведения постоянных тренировок, учений и рассмотрения на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Город Кедровый» вопросов, связанных с реализацией мер в период прохождения паводкового и пожароопасного периодов в 2023 году наблюдается снижение количества деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) на 5 единиц, отсутствие пострадавших и погибших при пожарах.

В рамках профилактической работы с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проведены следующие мероприятия:

* В образовательных организациях и учреждениях культуры:

- проведение уроков, посвященных Дню гражданской обороны МЧС РФ (52 уч);

- день памяти о крупнейшей в мире техногенной катастрофе на Чернобыльской АЭС (103 уч);

- беседа с представителем пункта полиции (17 уч);

- занятие с воспитанниками «Личная безопасность» (Центральная библиотека, 15 уч);

- занятие с участниками клуба «Мастерок» «Безопасность в осенне-зимний период» (10 уч);

- занятие с 9 классом «Пожарная безопасность в осенне-зимний период»» (25 уч.);

 - «Кроссворды по безопасности» (7 уч).

* проведено:

- 15 тренировок, согласно плану основных мероприятий, в число которых вошли тренировки с привлечением сил и средств, направленных на организацию и проведение эвакуации при возникновении пожара в зданиях;

- проверка резервных источников питания;

- 4 рейда по местам неорганизованного отдыха людей на водных объектах, с установкой аншлагов о запрете купания и проведением разъяснительных бесед;

- 10 рейдов, направленных на профилактику пожарной безопасности среди населения муниципального образования. В рейдах принимали участие специалисты опеки и попечительства, КДН и ЗП, МЧС, Полиции, социальной защиты. Проверено состояние печей, розданы памятки, проведены беседы с населением;

- дважды (в апреле и октябре) была проведена проверка источников наружного противопожарного водоснабжения, все находятся в исправном состоянии, подъездные пути регулярно очищаются;

- ежемесячно для населения проводятся мероприятия по пожарной безопасности в учебно-консультационных центрах.

- на сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю Кедровом» размещена 21 публикация. В телеграмм-канале Мэра города Кедрового 19 публикаций.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий

проявления терроризма и экстремизма»

В образовательных организациях и учреждениях культуры регулярно проводятся мероприятия с целью пропаганды предотвращения экстремизма и терроризма с участием взрослого и детского населения:

- акция с распространением листовок «Молодежь за культуру мира, против терроризма»;

- классные часы ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом;

- классные часы, беседы «Мир без конфронтации. Учимся решать конфликты», «Толерантность – дорога к миру»;

- книжная выставка «Беслан. Трагедия, которую никто не забудет»;

- акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир на всей земле»;

- акция ко дню солидарности борьбы с терроризмом «Капля жизни».

На постоянной основе на официальном сайте Администрации города Кедрового и в газете «В краю кедровом» публикуются материалы в области противодействия идеологии терроризма. Так, за 2023 год количество таких публикаций составило 4 единицы (АППГ-6 единиц).

В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, в зависимости от их категории, реализованы следующие мероприятия:

- обеспечение пропускного режима на территории МКДОУ Детский сад «Родничок» – 10 000 рублей (установлена система вызова при входе на территорию детского сада);

- обслуживание системы видеонаблюдения на общественных территориях – 284 700 рублей.

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений и наркомании»

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы реализованы следующие мероприятия в образовательных организациях и учреждениях культуры:

- книжная выставка «Здоровье начинается с головы»;

- выставка цитат великих людей о вреде винопития «Трезвые мысли»;

- книжная выставка «Курению Нет»;

- книжная выставка «Не дари свою жизнь сигарете»;

- акция «Здоровье – это важно»;

- тестирование по употреблению ПАВ;

- классные часы «Диалог о полезных и вредных привычках», «Мое здоровье», «Полет и падение»;

В течение отчетного периода пунктом полиции, Медицинским центром города Кедрового, МУ «Культура» размещаются публикации в газете «В краю кедровом» и на официальном сайте Администрации города Кедрового.

На территории муниципального образования «Город Кедровый» действует местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования «Город Кедровый», в состав которой входит 19 человек. Приоритетным направлением деятельности народной дружины является участие в охране общественного порядка во взаимодействии с пунктом полиции г. Кедрового. По сравнению с прошлым годом численность не увеличилась (отсутствуют желающие для вступления в ряды «Народной дружины»).

Ежемесячно проводится совместное планирование работы нарядов полиции и народных дружинников, согласно планов-графиков мероприятий Администрации города Кедрового и систем органов профилактики (органы опеки и попечительства, КДН).

За активное участие в охране общественного порядка члены народной дружины муниципального образования «Город Кедровый» поощрены памятными подарками на общую сумму 28 800 рублей.

По итогам областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений в 2023 году муниципальное образование «Город Кедровый» заняло 3 место, с установленным размером премии в сумме 100 тыс. рублей.

В 2023 году Администрацией города Кедрового совместно с сотрудниками пункта полиции «Кедровый» дважды проведены мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. Уничтожение проведено ручным способом без применения химикатов.

В результате реализуемых мероприятий по программе «Безопасность» численность населения, погибшего и (или) пострадавшего при чрезвычайных ситуациях, погибших при пожарах равно нулю, а число зарегистрированных преступлений снизилось на 60 единиц на 100 тысяч человек населения.

Согласно данных органа социальной защиты населения 2 гражданам оказана материальная помощь из числа лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества. Материальная помощь оказывается по заявительному характеру.

В 2024 году внесение изменений в целевые показатели программы и подпрограмм не планируется. Будет продолжена работа по повышению качества жизни и безопасности населения муниципального образования «Город Кедровый», воссозданию целостной системы профилактики правонарушений, координации усилий всех субъектов профилактики в данном направлении, повышению защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике террористической и экстремистской деятельности, достижению конкретных результатов на основе разработанных мероприятий.

И.о. Мэра города Кедрового И.В. Борисова

Оскольская Юлия Вячеславовна

8 (38250) 35-539