**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КЕДРОВЫЙ»**

**за 2023 год**

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях показателей цели и задач муниципальной

программы (подпрограмм)

| №  пп | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателя | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | Расчет значения показателя на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Показатели цели «Создание и развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | | | | | | | | | | |
| 1 | Уровень удовлетворённости жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг | % | Показатель не подвергался мониторингу | 90 | 0 | -90 | 0 | - | Показатель не подвергался мониторингу |  |
| 2 | Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  | Пв=Кпс/Очз х 100 (100=8/8\*100) |
| Показатели задачи 1 «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров.» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг | % | 99,5 | 90 | 99,7 | 9,7 | 110,7 | 100,2 |  | Дг=(2628/2634)\*100 |
| 2 | Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг | % | 81,58 | 100 | 79,48 | -20,42 | 79,48 | 97,42 | Вносятся изменения в РГУ, количество услуг уменьшилось по сравнению с 2022 году в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг | ДМУ=(31/39)\*100 |
| 3 | Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, % | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | Количество услуг увеличилось на 1 по сравнению с 2022 годом в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг | ДМУ=(39/39)\*100 |
| Показатели задачи 2 «Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам» | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально значимым вопросам и проектам | Ед. | 12 | 9 | 9 | 0 | 100 | 75 |  | Количественный подсчет |
| 2 | Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования | Ед. | 424 | 300 | 416 | 116 | 138,6 | 98,1 |  | Количественный подсчет |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления | Ед. | 34 | 30 | 35 | 5 | 116,7 | 102,94 |  | Количественный подсчет |
| Показатели задачи 3 муниципальной программы «Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном управлении» | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем, % | % | 20 | 45 | 20 | -25 | 44,4 | 100 | Отсутствие финансирования | ДПО=(20/45)\*100 |
| 2 | Количество граждан, прошедших обучение в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа, чел | чел | 16 | 10 | 0 | -10 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от населения | Количественный подсчет |

Форма 2. Отчет о расходах на реализацию муниципальной

Программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | | Обоснование отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М |
| 04 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Всего | 1 353,04 | 1 353,04 | 1 332,71 | 98,5 | 98,5 |  |
| Администрация города Кедрового | 649,8 | 649,80 | 649,80 | 100 | 100 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 703,24 | 703,24 | 682,91 | 97,1 | 97,1 |  |
| Задача 1. Повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе на базе многофункциональных центров | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 01 | 0 | Основное мероприятие «Переход на предоставление муниципальных услуг в электронном виде, в том числе с применением межведомственного взаимодействия» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 01 | 1 | Принятие и актуализация административных регламентов о предоставлении муниципальных услуг | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Задача 2. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления, проведение информационно-разъяснительная работы по актуальным социально значимым вопросам | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 02 | 0 | Основное мероприятие «Информирование населения о деятельности и решениях органов местного самоуправления и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам» | Всего | 1 353,04 | 1 353,04 | 1 332,71 | 98,5 | 98,5 |  |
| Администрация города Кедрового | 649,8 | 649,50 | 649,50 | 100 | 100 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 703,24 | 703,24 | 682,91 | 97,1 | 97,1 |  |
| 04 | 0 | 02 | 1 | Привлечение общественности к участию в процессе обсуждения и принятия решений, связанных с интересами различных социальных групп | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 02 | 2 | Организация специальных событий и организационно-представительных мероприятий, которые обеспечат установление партнерских отношений с гражданами, общественными объединениями, политическими партиями, а также создаст условия для социального партнерства и межмуниципального сотрудничества | Всего | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 610,50 | 610,50 | 610,50 | 100 | 100 |  |
| МУ «Кедровская ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 02 | 3 | Учреждение Гранта Мэра города Кедрового и поддержка общественных организаций для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 02 | 4 | Обеспечение деятельности редакции газеты «В краю кедровом» | Всего | 703,24 | 703,24 | 682,91 | 97,1 | 97,1 |  |
| МУ «Культура» | 703,24 | 703,24 | 682,91 | 97,1 | 97,1 |  |
| 04 | 0 | 02 | 5 | Содержание официального сайта Администрации города Кедрового в информационной сети «Интернет» | Всего | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 100 | 100 |  |
| Администрация города Кедрового | 39,30 | 39,30 | 39,30 | 100 | 100 |  |
| Задача 3. Внедрение и развитие цифровых технологий в муниципальном управлении | | | | | | | | | | | |
| 04 | 0 | 03 | 0 | Основное мероприятие «Внедрение современных информационных технологий в сфере муниципального управления» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 04 | 0 | 03 | 1 | Приобретение и сопровождение программных продуктов в сфере информационных технологий, офисных программных средств отечественного производства | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Администрация города Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Отдел образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ СОШ №1 г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКДОУ детский сад «Родничок» г.Кедрового | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБС» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МКОУ ДО «ДШИ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «Культура» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МУ «ЦБ» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Форма 3. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях

в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового | 25.01.2023 | 21 | О внесении изменений |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 17.04.2023 | 142 | О внесении изменений |
| 3 | Постановление Администрации города Кедрового | 28.07.2023 | 277 | О внесении изменений |
| 4 | Постановление Администрации города Кедрового | 10.10.2023 | 385 | О внесении изменений |

**Доклад о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества на территории муниципального образования**

**«Город Кедровый» за 2023 год**

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня развития в сфере региональной и муниципальной информатизации и информационного общества, и имеющегося потенциала в муниципальном образовании «Город Кедровый».

Предметом регулирования Программы являются правоотношения, связанные с развитием современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставлением на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информационных технологий.

В 2023 году увеличилось количество услуг по сравнению с 2022 году (38 муниципальных услуг) в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг. На конец 2023 года организовано оказание 39 муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Кедрового и ее органами, из них 18 муниципальных услуг оказываются в областном государственном казенном учреждении «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг», 31 услуга реализуются через портал Государственный услуг Российской Федерации и предоставляются в электронном виде.

В рамках муниципальной программы ведется целенаправленная работа по информированию жителей муниципального образования о деятельности и решениях органов местного самоуправления, разъяснению стратегии социально-экономического и культурного развития городского округа, ведется работа по информационному сопровождению социально значимых проектов, реализуемых на территории муниципального образования. Проведено 8 публичных слушаний и 1 общественное обсуждение по ремонту дорог местного значения на 2024 год.

Администрация города Кедрового осуществляет свою деятельность по информированию населения в рамках Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». Для этого используются все доступные источники – сайт, печатные средства массовой информации и интернет страницы (газета «В краю кедровом», официальный сайт муниципального образования «Город Кедровый» по адресу: http://www.kedradm.ru//, социальные сети). Важной частью информационной деятельности Администрации является публикация нормативных правовых актов; организация каналов обратной связи с населением (интернет-приемная, социологические опросы); размещение оперативной (новостной) и справочной информации в сети Интернет; работа по организации и освещению общественно значимых мероприятий, способствующих укреплению связей органов местного самоуправления с населением.

Информация о достигнутых показателях и реализованных мероприятиях:

- «Уровень удовлетворённости жителей муниципального образования «Город Кедровый» качеством предоставления муниципальных услуг». Опрос не проводился.

- «Процент выполнения проведения публичных слушаний по бюджетным вопросам и вопросам социально-экономического развития муниципального образования «Город Кедровый», от общего числа запланированных». В соответствии со статьей 28 Устава городского округа «Город Кедровый» все запланированные публичные слушания проведены. Запланировано 8 публичных слушаний, 1 – общественные обсуждения. Мероприятие выполнено в полном объеме, проведено - 9.

- «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг». На территории муниципального образования «Город Кедровый» только жители одного населенного пункта (п.Таванга) не имеют доступа к получению государственных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, так как в данном населенном пункте отсутствует Интернет и регулярные, внутримуниципальные перевозки. Процент по сравнению с 2022 годом увеличился, в связи с уточнением численности населения по результатам переписи.

- «Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на Едином портале государственных и муниципальных услуг, от общего количества предоставляемых муниципальных услуг». В 2023 году увеличилось количество услуг по сравнению с 2022 году (38 муниципальных услуг) в связи с изменением федерального законодательства и утверждением нового перечня типовых муниципальных услуг. В муниципальном образовании «Город Кедровый» утверждено 39 муниципальных услуг в соответствии с постановлением Администрации города Кедрового от 09.09.2013 №471. Все услуги должны быть размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В настоящее время размещена 31 услуга, 8 услуг нужно привести в соответствие с законодательством и внести изменения в Реестр государственных и муниципальных услуг.

- «Доля муниципальных услуг, для предоставления которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления». На отчетный период 100% приняты административные регламенты.

- «Количество проведенных общественных обсуждений, публичных слушаний по социально значимым вопросам и проектам». В 2023 году проведено 8 публичных слушаний по проектам исполнения и утверждения бюджета города Кедрового, внесения изменений в Устав городского округа «Город Кедровый», 1 общественное обсуждений по выбору объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Город Кедровый».

- «Количество информационных материалов в средствах массовой информации, на официальном сайте о политической, экономической и культурной жизни муниципального образования». Администрация города Кедрового в течение года информирует население об общественно значимых мероприятиях. За отчетный период была опубликовано в газете «В краю кедровом» и размещено на официальном сайте Администрации города Кедрового 416 публикации. Население было проинформировано о работе по формированию комфортной городской среды на нашей территории, муниципальных конкурсах, проектах «Инициативное бюджетирование», запланированных и проведенных социально значимых мероприятиях, проведении муниципальных аукционов, о вакцинации и профилактике гриппа, потребности в квалифицированных кадрах, итогах работы разных структур, безопасности дорожного движения, правилах нахождения в лесу во время пожароопасного периода, регистрации прав собственников объектов недвижимости и много другое.

- «Количество проведенных мероприятий, влияющих на формирование положительного имиджа органов местного самоуправления». Для формирования положительного имиджа органов местного самоуправления Администрация города Кедрового ежегодно проводит мероприятия в рамках празднования муниципальных, профессиональных и всероссийских праздников. В 2023 году проведено 35 мероприятий, в том числе: День работника культуры; бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства; День местного самоуправления; День российского предпринимательства; День работников торговли; День воспитателя и всех дошкольных работников; День учителя, День воина-интернационалиста; День защитника Отечества; День 8 Марта; День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, День призывника; День Победы; День защиты детей; День семьи; День села; День молодежи; День памяти и скорби; 35-летие города Кедрового; День пожилых людей; День памяти жертв политических репрессий; День матери; Международный день инвалидов, День семьи, любви и верности, День народного единства, юбилеи супружеских пар, проживающих на территории муниципального образования и т.д.

- «Доля отечественного офисного программного обеспечения, установленного и используемого в органе местного самоуправления, от общего количества используемых операционных систем». В связи с отсутствием финансирования и дотационным бюджетом города Кедрового переход на отечественное офисное программное обеспечение в 2023 году не проводился. Всего в органе местного самоуправления установлено 20% отечественного офисного программного обеспечения.

- «Количество граждан, прошедших обучение в области цифровой грамотности (электронный гражданин) на базе Центра общественного доступа». В связи с отсутствием заявок от населения в 2023 году данный показатель не выполнен и составляет 0 человек.

В 2024 году будет продолжена работа по реализации комплексных мероприятий настоящей муниципальной программы, которые способствуют развитию современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры на территории муниципального образования, предоставлению на ее основе качественных муниципальных услуг и обеспечению высокого уровня доступности для населения информационных технологий.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Исполнитель: Узварик В.П.