**Отчет о реализации муниципальной программы Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» за 3 квартал**

Приложение 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования «Город Кедровый»

**Форма 1.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O) о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | | | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **2** |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый»** | | | | | | | | |
|  |  | 1 | Количество официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | шт. | 26 | 33 | 24 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 2. | Прирост количества участников, принимающих участие в официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | % | 23 | 5,8 | 0 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года. |
| 3 | Доля населения занимающегося физической культурой и спортом | % | 3,6 | 9 | 5,8 |  |  |  | Контракты в стадии подготовки. |
| 4. | Численность систематически занимающихся в спортивных секциях по месту жительства | чел. | 126 | 200 | 205 |  |  |  | Показатель учитывается по итогам года .Опрос граждан запланирован на 4 кв. |

**Форма 2.** Отчет о выполнение основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | | | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок выполнения | Срок выполнения фактически | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникши в ходе реализации мероприятия. |
| МП | Пп | ОМ | М |
| **2** | **0** | **01** |  | **Развитие физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 1 | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 2 | Обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 3 | Обеспечение возможности для занятия населения физической культурой и спортом | МУ «Культура» | 2015-2017 | 2015-2017 | Качественное исполнение работ |  |  |
| 2 | 0 | 01 | 4 | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а так же организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Увеличение качества проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий | Согласно утвержденному плану мероприятий по ФК и С на 2015 |  |
| 2 | 0 | 01 | 5 | Участие спортивных сборных команд в областных, зональных, региональных соревнованиях на территории Томской области | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Увеличение качества подготовки спортивных сборных команд | Участие в областных зимних соревнованиях с. Каргасок, зональных соревнованиях по волейболу с. Кривошеино, районные соревнования по волейболу с. Колпашево, областные летние игры с. Зырянское |  |
| **2** | **0** | **02** |  | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  | Недостаточно денежных средств. |
| 2 | 0 | 02 | 1 | Содержание и благоустройство спортивных сооружений и объектов | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Безлопастные и комфортные условия для занятия физической культурой и спортом | Покраска, ремонт спортивных объектов |  |
| **2** | **0** | **03** |  | **Информационно-просветительская деятельность, работа с населением муниципального образования.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 03 | 1 | Организация выпуска и приобретение рекламных плакатов, буклетов, брошюр, баннеров о ЗОЖ. | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Пропаганда здорового образа жизни |  | Не достаточно денежных средств |
| **2** | **0** | **04** |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта.** | МУ «Культура» | 2015-2017 |  | Улучшение материально-технической базы | Приобретение спортивной формы и инвентаря, ТМЦ |  |
| 2 | 0 | 04 | 1 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной работы инструкторов | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 2 | Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для занятий в тренажерном зале и прокатах лыж и коньков | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 3 | Приобретение спортивной экипировки для сборных команд муниципального образования «Город Кедровый» | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |
| 2 | 0 | 04 | 4 | Приобретение расходных материалов (канцелярские товары, хозяйственные материалы, комплектующие части снегоуборочной машины, газонокосилки) | МУ «Культура» | 2015-2017 |  |  |  |  |

**Форма 3.** Финансовая оценка применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | | Финансовая оценка результата, тыс. руб. | | | Краткое обоснование необходимости применения меры |
| МП | Пп | очередной год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 2 | 0 |  | | | | | | |
| 9 | 01 | Разработка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов | | - | - | - | - |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |

**Форма 5.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB66DK4O) об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы

| Коды аналитической программной классификации | | | | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | | | | | | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | | | Кассовые расходы, % | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **2** |  |  |  |  | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы** | **Всего** |  | |  |  |  |  | **1438,08** | **1104,16** | **900,85** | **65,5** | **80,2** |
| **МУ «Культура»** | **910** | | **11** | **00** | **0200000** | **111**  **112**  **244** | **1376,37** | **1104,16** | **900,85** | **65,5** | **80,2** |
| **2** | **0** | **01** |  |  | **Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни »** | **Всего** | 910 | 11 | | 00 | 0207100 |  | **714,17** | **597,28** | **557,80** | **78,1** | **83,6** |
| МУ «Культура» | 910 | 11 | | 00 | 0207100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение деятельности главного специалиста по молодежной политике, физической культуре и  спорту | МУ «Культура» | 910 | 11 | | 05 | 0207101 | 111  112 | 471,24 | 361,08 | 341,90 | 72,6 | 76,6 |
| **2** | **0** | **01** | **2** |  | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | МУ «Культура» | 910 | 11 | | 01 | 0206006 | 111  244 | 361,50 | 253,32 | 181,19 | 50,1 | 70,1 |
| **2** | **0** | **01** | **4** |  | Организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе в образовательных учреждениях, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан | МУ «Культура» | 910 | 11 | | 02 | 0207102 | 113  244 | 242,93 | 236,20 | 215,90 | 88,9 | 97,2 |
| **2** | **0** | **01** | **5** | **2** | **Содержание и текущий ремонт объектов физической культуры и спорта для оказания услуг населению»** | **МУ «Культура»** | **910** | **11** | | **05** | **0207200** | **244** | **179,06** | **151,92** | **93,99** | **52,5** | **84,8** |
| **2** | **0** | **04** |  |  | **Развитие материально-технической базы физической культуры и спорта** | **МУ «Культура»** | **910** | **11** | | **02** | **0207400** | **244** | **121,64** | **101,64** | **67,87** | **55,8** | **83,6** |

**Форма 6.** [Отчет](consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O) о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **2** | **0** | **Развитие физической культуры, спорта и формирования здорового образа жизни населения на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы.** | **Всего** | **1376,37** | **900,82** | 65,5 |
| бюджет города Кедрового |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 1014,87 | 719,66 | 70,9 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 361,5 | 181,19 | 50,1 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |