**Отчет по состоянию на 01.10.2015 по муниципальной программе «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»**

**Форма 1.** Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коды аналитической программной классификации | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана  | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | план на конец отчетного (текущего) года | факт на конец отчетного периода |
| МП | Пп |
| **5** | **2** |   | «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» |
| 1 | Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 98 | 91 | 99 | 8 | 108,8 | 1 |  |
| 2 | Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности занятых трудовых ресурсов. | % | 21,5 | 21,5 | 21,2 | -0,3 | 98,6 | 98,6 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 3 | Количество проведенных семинаров, консультаций и «круглых столов» | единиц | 3 | 3 | 5 | 2 | 166,6 | 166,6 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 4 | Количество рабочих мест, созданных победителями «Бизнес-старт» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 5 | Количество рабочих мест, созданных победителями конкурса «Достойный бизнес» на территории муниципального образования | единиц | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. | единиц | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 8 | Количество предпринимателей, получивших муниципальную помощь | единиц | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | отсутствие заявлений на оказание муниципальной помощи |
| 9 | Наличие организации, осуществляющей деятельность по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. | Да/нет | нет | да | нет | - | - | - | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |
| 10 | Количество публикаций в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах. | единиц | 2 | 3 | 2 | -1 | 67 | 100 | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года |

**Форма 2.** Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый  | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат | Достигнутый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| МП | Пп | ОМ | М |
|  |  | 01 | 1 | Организация и проведение семинаров, консультаций и «круглых столов», направленных на повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Повышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведен «круглый стол» для индивидуальных предпринимателей с представителями государственных учреждений по вопросам изменений в законодательстве; проведен семинар по заключению коллективных договоров; организована учеба по охране труда для 19 индивидуальных предпринимателей; проведен онлайн семинар по вопросам налоговой отчетности. | Мероприятия запланированы на 2-4 квартал |
| 2 | Содействие функционирования Координационного Совета по развитию предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Мероприятия запланированы на 2-4 квартал |
| 02 | 1 | Предоставление муниципальной помощи поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды деятельности (предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование, снижение арендной платы за землю первый год пользования) | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Не допущение снижения количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение рабочих мест в малом предпринимательстве к 2017 году по отношению к показателю 2015 года на 7 % (на 8 рабочих мест). Увеличение общего вклада малого и среднего предпринимательства в валовой внутренний продукт муниципального образования, увеличение выпуска продукции (оказании работ, услуг) субъектами малого предпринимательства, увеличение налоговых поступлений от малого предпринимательства в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.Устойчивое развитие малого предпринимательства в производственной и других приоритетных сферах экономики муниципального образования | Исполнение мероприятия оценивается по итогам года | За отчетный период обращений на предоставление муниципальной помощи не поступало. |
| 2 | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов |   |  | Проведение мероприятия запланировано на 4 квартал 2015 | --- |
| 3 | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Проведение мероприятия запланировано на 2 квартал 2015 | За отчетный период завершение муниципального конкурса не состоялось, в связи с окончанием приема заявок в октябре. Завершение конкурса запланировано на 4 квартал (октябрь). |
| 4 | Обеспечение деятельности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | Мероприятие не запланировано на 2015 | --- |
| 03 | 1 | Публикации в СМИ о различных сторонах деятельности предпринимательских структур, об успешно реализованных проектах | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | В течение года | Формирование позитивного образа предпринимательской деятельностиПовышение профессионального уровня субъектов малого и среднего предпринимательства. | Проведено праздничное мероприятие в честь российского предпринимательства с награждением выдающихся предпринимателей муниципального образования, также координационным советом предпринимателей проведен конкурс молодёжных проектов «Молодой предприниматель» среди учащихся 8-11 классов.  | --- |
| 2 | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | Отдел по труду и социальной политике | 2015-2017 | 4 квартал | --- |
| 3 | Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню предпринимателя, Дню работников торговли | Отдел по труду и социальной политике |  | 2,3 квартал | --- |
| 4 | Участие в ежегодных областных выставках-ярмарках, конкурсах и мероприятиях, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства | Отдел по труду и социальной политике |  | Мероприятие не запланировано на 2015 | --- |

**Форма 3.** Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код аналитической программной классификации | Наименование меры муниципального регулирования | Показатель применения меры | Оценка на отчетный год, тыс. руб. | Факт по состоянию на конец отчетного периода, тыс. руб. | Отношение факта к оценке на отчетный год, % | Комментарий |
| МП | Пп |
| 5 | 2 | Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы |  |
|  |  | Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование | - | - | - | - | - |
|  |  | Снижение арендной платы за землю первый год пользования | - | - | - | - | - |

**Форма 4.** Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках программы «Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы» не формируются.

**Форма 5.** Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета города Кедрового на реализацию муниципальной программы «Создание условий для развития предпринимательствана территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального района (городского округа), тыс. рублей | Кассовые расходы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГРБС | Рз | Пр | ЦС | ВР | план на отчетный год | план на отчетный период | кассовое исполнение на конец отчетного периода | к плану на отчетный год | к плану на отчетный период |
| МП | Пп | ОМ | М | И |
| **5** | **2** | **02** | **2** |  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Бизнес-старт» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **901** | **0412** | **0507201** | **810** | **242** | **15** |  |  |  |  |
| Отдел по труду и социальной политике | 901 | 0412 | 0507201 | 810 | 242 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **2** | **02** | **3** |  | Организация и проведение муниципального конкурса предпринимательских проектов «Достойный бизнес» на территории муниципального образования, в том числе сопровождение проектов-победителей конкурса, включая предоставление субсидий на реализацию проектов | **всего** | **901** | **0412** | **0507202** | **810** | **242** | **100** |  |  |  |  |
| Отдел по труду и социальной политике | 901 | 0412 | 0507202 | 810 | 242 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **2** | **03** | **2** |  | Организация и проведение ежегодных конкурсов: «Новогоднее оформление», «Хлебная ярмарка» и др. | **всего** | **901** | **0412** | **0507302** | **244** | **340** | **8,5** |  |  |  |  |
| Отдел по труду и социальной политике | 901 | 0412 | 0507302 | 244 | 340 | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **2** |  |  |  | **ВСЕГО** |  |  |  |  |  |  | **123,5** |  | **0** |  |  |

**Форма 6.** Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Коды аналитической программной классификации | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов на отчетный год согласно муниципальной программе, тыс. руб. | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. | Отношение фактических расходов к оценке расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МП | Пп |
| **5** | **2** | **«Создание условий для развития предпринимательства на территории муниципального образования «Город Кедровый» на 2015-2017 годы»** | **Всего** | 408,5  |  0 | 0 |
| бюджет города Кедрового | 123,5  |  0 | 0 |
| в том числе: |   |   |  |
| собственные средства бюджета муниципального района (городского округа) | 123,5 | 0 | 0 |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации | 285  |  0 | 0 |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |   |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации |   |   |  |
| субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации |  |  |  |
| иные межбюджетные трансферы из бюджета субъекта Российской Федерации, имеющие целевое назначение |  |  |  |
| субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, планируемые к привлечению |   |   |  |
| иные источники |   |   |  |

**Форма 7.** Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| 1 | Постановление Администрации города Кедрового  |  19.03.2015 |  154 |  Приведение в соответствие с бюджетом города Кедрового на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов |
| 2 | Постановление Администрации города Кедрового | 05.05.2015 | 227 | Приведение в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ |